## Титул
Отчет
по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее - Субсидия)
___________20 __ года |  | по состоянию на | 27 | декабря | 20 | 21 | года
___________20 __ года |  |  | (число, месяц)
| Наименование инициативного проекта (далее- Проект) | "Обустройство детской игровой площадки в парке по ул. Гагарина городского округа ЗАТО Светлый"
| Наименование муниципального образования области | городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области
| Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии | Дата | 9 | июня | 20 | 21 | г. | Номер | 06-01-10/5- | 151
(число, месяц)
| Вид документа | итоговый
(промежуточный, предварительный, итоговый)
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
Note on F7: Коломоец: Ручной ввод данных. Информация заполняется методом копирования из данных из п. 1.1 Соглашения
Note on F9: Коломоец: Указывается полное наименование МО в именительном падеже (должно соответствовать Соглашению). Пример: Александровское муниципальное образования Воскресенского муниципального района Саратовской области

## Отчет
Таблица 2
Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения
Муниципальный район | Наименование МО | № соглашения | Период отражения информации в отчете по субсидии | № п/п | Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии |  |  |  |  | Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии | [9 empty] | Факти-ческая оплата | Примечание
[10 empty] | бюджетные обязательства (обязательства <6>) |  |  |  |  | Экономия (гр. 6 - гр.11) | денежные обязательства
[5 empty] | Объект закупки |  | Код способа опреде-ления поставщи-ка (подряд-чика, исполни-теля) | Дата начала осуществле-ния закупки | Начальная (макси-мальная) цена контракта | сведения о заключенном контракте (договоре) |  |  |  | сумма |  | сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора) |  |  | сумма
[5 empty] | наименование | краткое описание |  |  |  | наименование исполнителя | номер | дата | срок поставки товара, оказания услуг, выполне-ния работ |  |  | документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ | номер | дата
[7 empty] | <7> | <8> | <8> |  |  |  |  | <9> | <10> |  |  |  | <9> | <11> | <12>
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением | [14 empty] | 1261450
II. Исполнение расходных обязательств в разрезе видов закупок товаров, работ и услуг
0 | ЗАТО Светлый | 151 |  | 1 | Поставка и монтаж детского игрового оборудования на территории парка по ул.Гагарина в ЗАТО Светлый, в соответствии с техническим заданием и Спецификацией | Детский игровой комплекс: модульная сборно-разборную конструкция, состоящая из 4-х башен с крышами, соединенных между собой подвесным мостом, вертикальной полипропиленовой сеткой для лазания, тоннельным переходом, и двумя вынесенным гимнастическими комплексами. Качели коллективные: устойчивая пятигранная конструкция, состоящая из 5-ти несущих стоек, 5-ти перекладин с гибкими подвесами и с плоскими сиденьями. Цена муниципального контракта включает в себя, кроме стоимости изделий, расходы на упаковку, доставку, монтаж и гарантийное обслуживание. | 2 | 2021-08-06 | 1629863 | Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город» | 28 | 2021-08-30 | 2021-10-09 | 1629863 |  | Товарная накладная | 307 | 2021-11-08 | 1629863 | 1629863 | По итогам конкурсных процедур контракт заключен, как с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
[16 empty] | Акт приемки выполненных работ по муниципальному контракту | б/н | 2021-11-19
|  |  |  | Итого по разделу II |  |  | X |  | 1629863 | X |  |  |  | 1629863 | 0 | Х |  |  | 1629863 | 1629863 | Х
|  |  |  | III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II) | [14 empty] | -368413 |  | В ходе исполнения принятых в рамках заключенного Соглашения обязательств возникла потребность в проведении дополнительных расходах неразрывно связанных с реализацией инициативного проекта. Руководствуясь п. 23. Положения (утв. Постанов. Правит. обл. от 17 .07. 2017г. № 362-П) муниципальным образованием принято решение о привлечении дополнительных средств. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
|  |  |  | IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0) | [14 empty] | 1
Note on T16: Коломоец: ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ СПИСКА Заполняется в Предварительном и Итоговом отчетах