## ТИТ_ЛИСТ
Отчет
по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее - Субсидия)
| по состоянию на | 14 декабря 2022 г.
(число, месяц)
Наименование инициативного проекта (далее- Проект) | Обустройство зоны отдыха в парке по ул. Гагарина городского округа ЗАТО Светлый
Наименование муниципального образования области | городского округа п. Светлый Саратовской области
Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии | Дата | 01.06.2022 | г. | Номер | 06-01-10/6-128
(число, месяц)
Вид документа | итоговый
(промежуточный, предварительный, итоговый)
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

## ТАБ_2
Таблица 2
Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения
| № п/п | Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии |  |  |  |  | Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии | [9 empty] | Фактическая оплата | Примечание <12>
[7 empty] | бюджетные обязательства (обязательства <6>) |  |  |  |  | Экономия (гр. 6 - гр.11) <10> | денежные обязательства
|  | Объект закупки |  | Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7> | Дата начала осуществления закупки <8> | Начальная (максимальная) цена контракта <8> | сведения о заключенном контракте (договоре) |  |  |  | сумма <9> |  | сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора) |  |  | сумма <9>
|  | наименование | краткое описание |  |  |  | наименование исполнителя | номер | дата | срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  | документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ | номер | дата
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением | [14 empty] | 1750000
00001 | 1 | Поставка оборудования (цена контракта (договора) включает стоимость оборудования и расходы, связанные с монтажом (установкой) оборудования) | Парклет для благоустройства зоны отдыха состав: 1. Урны уличные; 2. Пергола-качели (каркас, навес, качели); 3. Сидение обрамленное (каркас, обрамление). | 2 | 09.08.2022 | 1750300 | Индивидуальный предприниматель Веденяпин Алексей Сергеевич | 40 | 30.08.2022 | 26.09.2022 | 1750300 | - | Документ о приемке, сформированный в ЕИС. | 1 | 04.12.2022 | 1750300 | 1750300 | По итогам закупочных процедур контракт заключен, с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
[13 empty] | Товарная накладная | 55 | 02.12.2022
[13 empty] | Акт приемки выполненных работ | б/н | 05.12.2022 |  |  | Изменение срока исполнения обязательств по контракту обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
1 | Итого по разделу II |  |  | X |  | 1750300 | X |  |  |  | 1750300 | - | X |  |  | 1750300 | 1750300 | X
2 | III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II) | [14 empty] | -300 | - | В ходе исполнения принятых в рамках заключенного Соглашения обязательств возникла потребность в проведении дополнительных расходах связанных с реализацией инициативного проекта. Руководствуясь п. 23. Положения (утв. Постанов. Правит. обл. от 17 .07. 2017г. № 362-П) муниципальным образованием принято решение о привлечении дополнительных средств. В бюджет муниципального образования внесены соответствующие изменения.
3 | IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0) | [14 empty] | 1