Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 22.07.2013 № 243

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступности

дошкольного образования городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 - 2015 годы

Система мероприятий

по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования

городского округа зато светлый» на 2012 - 2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| областного бюджета  | местного бюджета  | внебюджетных источников  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования |
| 1.1  | Мероприятия по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ): |  |  |  |  |  | администрация городского округаЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта», МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования,открытие группы кратковременного пребывания на 15 мест, открытие группы на 24 места,  |
| 1.1.1 | открытие группы кратковременного пребывания на базе МДОУ № 5 «Ромашка» | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | осуществление подготовительного этапа к постройке пристройки к МДОУ (4-х групп на 80 мест) |
| 1.1.2 | капитальный ремонт и оборудование вновь открываемого группового помещения МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка»;приобретение теневого навеса для МДОУ № 5 «Ромашка»;оборудование игровой площадки в МДОУ № 5 «Ромашка» | 2013 | 1975 | 0 | 1975 (из них: 565 – средства долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы образования в Саратовской области» на 2013-2015 г.г.) | 0 |  |  |
| 1.1.3 | разработка проектно-сметной документации на строительство нового детского сада | 2014 (прогнозно) | 3200 | 3040 | 160 | 0 | администрация городского округаЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» | удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования |
| 1.1.4 | закупка оборудования для нового детского сада | 2015 (прогнозно) | 4500 | 4275 | 225 | 0 | администрация городского округаЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» | удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования |
|  |
| 3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Итого по п.1.1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2013 | 1975 | 0 | 1975 (из них: 565 – средства долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы образования в Саратовской области» на 2013-2015 г.г.) | 0 |
| 2014 (прогнозно) | 3200 | 3040 | 160 | 0 |
| 2015 (прогнозно) | 4500 | 4275 | 225 | 0 |
| 1.2 | Внедрение информационной системы оказания услуг в электронном виде.Обеспечение интеграции системы с порталом государственных и муниципальных услуг области и существующими информационными системами в сфере образования  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» | Оказание услуг в электронном виде |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 4 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Всего по п. 1** | **2012 -2015** | **9675** | **7315** | **2360** | **0** |  |  |
| **2012** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013** | **1975** | **0** | **1975** | **0** |
| **2014** | **3200** | **3040** | **160** | **0** |
| **2015** | **4500** | **4275** | **225** | **0** |
| 2. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования |
| 2.1. Создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования |
| 2.1.1 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию методической работы среди МДОУ (ежегодно)  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | стимулирование перехода дошкольных образовательных учреждений к использованию в работе вариативных образовательных технологий |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам развития инновационной деятельности МДОУ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | распространение инновационного педагогического опыта |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Участие в конкурсе на поощрение лучших воспитателей МДОУ | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | выявление и стимулирование лучших педагогических работников |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования |
|  |
| 5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2.2.1 | Участие в областном конкурсе ДОУ, внедряющих в свою деятельность современные образовательные технологии (ежегодно)  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | стимулирование инновационной деятельности в МДОУ |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Участие в областном конкурсе среди ДОУ, внедряющих здоровьесберегающие технологии (ежегодно) | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | повышение доли медицинских кабинетов МДОУ, прошедших лицензирование, до 100 процентов через приобретение для победителей конкурса медицинского оборудования |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Создание и ежегодное обновление банка данных о детях раннего возраста (от рождения до 3 лет), старшего дошкольного возраста (5 - 6,5 лет), не посещающих МДОУ  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | получение объективной информации о состоянии системы дошкольного образования ЗАТО |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Участие в научно-практических конференций и семинаров Всероссийского уровней по проблемам раннего развития детей, образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями,  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | принятие обоснованных управленческих решений по вопросам развития системы дошкольного образования ЗАТО |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 6 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | поддержки семейного и межрегионального воспитания, в первую очередь, для семей с детьми до 3 лет, сохранению и укреплению здоровья | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.5 | Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам модернизации дошкольного образования | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования |
| 2.3.1 | Участие в мониторинговых исследованиях оценки качества дошкольного образования  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | получение объективной информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по п. 2:**  | **2012 -2015** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **2012** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2013** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2014** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2015** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего по Программе:**  | **2012 -2015** | **9675** | **7315** | **2360** | **0** |  |  |
|  | **в том числе по годам:**  | **2012** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **2013** | **1975** | **0** | **1975** | **0** |
| **2014** | **3200** | **3040** | **160** | **0** |
| **2015** | **4500** | **4275** | **225** | **0** |