Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 22.07.2013 № 243

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступности

дошкольного образования городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 - 2015 годы

Система мероприятий

по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступности дошкольного образования

городского округа зато светлый» на 2012 - 2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственные  за выполнение | | | | Ожидаемые  результаты | | |
| областного  бюджета | | | местного  бюджета | | внебюджетных источников | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
| 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по развитию  сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ): |  |  | | |  | | |  | |  | | | администрация городского округа  ЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта», МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | | | | удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования,  открытие группы кратковременного пребывания на 15 мест, открытие группы на 24 места, | | |
| 1.1.1 | открытие группы кратковременного пребывания на базе МДОУ № 5 «Ромашка» | 2012 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | | осуществление подготовительного этапа к постройке пристройки к МДОУ (4-х групп на 80 мест) | | |
| 1.1.2 | капитальный ремонт и оборудование вновь открываемого группового помещения МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка»;  приобретение теневого навеса для МДОУ № 5 «Ромашка»;  оборудование игровой площадки в МДОУ № 5 «Ромашка» | 2013 | 1975 | | | 0 | | | 1975 (из них: 565 – средства долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы образования в Саратовской области» на 2013-2015 г.г.) | | 0 | | |  | | | |  | | |
| 1.1.3 | разработка проектно-сметной документации на строительство нового детского сада | 2014 (прогнозно) | 3200 | | | 3040 | | | 160 | | 0 | | | администрация городского округа  ЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» | | | | удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования | | |
| 1.1.4 | закупка оборудования для нового детского сада | 2015 (прогнозно) | 4500 | | | 4275 | | | 225 | | 0 | | | администрация городского округа  ЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» | | | | удовлетворение потребностей населения в услугах системы дошкольного образования | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | |
|  | Итого по п.1.1 | 2012 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | | | |  | | |
| 2013 | 1975 | | | 0 | | | 1975 (из них: 565 – средства долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы образования в Саратовской области» на 2013-2015 г.г.) | | 0 | | |
| 2014 (прогнозно) | 3200 | | | 3040 | | | 160 | | 0 | | |
| 2015 (прогнозно) | 4500 | | | 4275 | | | 225 | | 0 | | |
| 1.2 | Внедрение информационной системы оказания услуг в электронном виде.  Обеспечение интеграции системы с порталом государственных и муниципальных услуг области и существующими информационными системами в сфере образования | 2012 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» | | | | Оказание услуг в  электронном виде | | |
| 2013 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2014 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2015 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | |
|  | **Всего по п. 1** | **2012 - 2015** | **9675** | | | **7315** | | | **2360** | | **0** | | |  | | | |  | | |
| **2012** | **0** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | |
| **2013** | **1975** | | | **0** | | | **1975** | | **0** | | |
| **2014** | **3200** | | | **3040** | | | **160** | | **0** | | |
| **2015** | **4500** | | | **4275** | | | **225** | | **0** | | |
| 2. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Создание условий для повышения компетентности педагогических и руководящих кадров в системе дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию методической работы среди МДОУ (ежегодно) | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | | стимулирование перехода дошкольных образовательных учреждений к использованию в работе вариативных образовательных технологий | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам развития инновационной деятельности МДОУ | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа  ЗАТО Светлый, МДОУ | | распространение инновационного педагогического опыта | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.1.3 | Участие в конкурсе на поощрение лучших воспитателей МДОУ | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | | выявление и стимулирование лучших педагогических работников | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.2. Реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | | | | **8** | | | **9** | |
| 2.2.1 | Участие в областном конкурсе ДОУ, внедряющих в свою деятельность современные образовательные технологии (ежегодно) | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | | | | стимулирование инновационной деятельности в МДОУ | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.2.2 | Участие в областном конкурсе среди ДОУ, внедряющих здоровьесберегающие технологии (ежегодно) | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | МДОУ городского округа ЗАТО Светлый | | | | повышение доли медицинских кабинетов МДОУ, прошедших лицензирование, до 100 процентов через приобретение для победителей конкурса медицинского оборудования | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.2.3 | Создание и ежегодное обновление банка данных о детях раннего возраста (от рождения до 3 лет), старшего дошкольного возраста (5 - 6,5 лет), не посещающих МДОУ | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | | | | получение объективной информации о состоянии системы дошкольного образования ЗАТО | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.2.4 | Участие в научно-практических конференций и семинаров Всероссийского уровней по проблемам раннего развития детей, образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями, | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | | | | принятие обоснованных управленческих решений по вопросам развития системы дошкольного образования ЗАТО | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | | **5** | | **6** | | | **7** | | **8** | | | | | **9** |
|  | поддержки семейного и межрегионального воспитания, в первую очередь, для семей с детьми до 3 лет, сохранению и укреплению здоровья | 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | | | |  |
| 2.2.5 | Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, форумах, семинарах и совещаниях по проблемам модернизации дошкольного образования | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | | | | | изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2.3. Обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Участие в мониторинговых исследованиях оценки качества дошкольного образования | 2012 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | МУ «Управление образования, молодежной политики и развития спорта» городского округа ЗАТО Светлый, МДОУ | | | | получение объективной информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования | |
| 2013 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2014 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2015 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | **Всего по п. 2:** | **2012 -2015** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | | |  | |
| **2012** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |
| **2013** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |
| **2014** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |
| **2015** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |
|  | **Всего по Программе:** | **2012 -2015** | | | **9675** | | | **7315** | | **2360** | | | **0** | |  | | | |  | |
|  | **в том числе по годам:** | **2012** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |  | | | |  | |
| **2013** | | | **1975** | | | **0** | | **1975** | | | **0** | |
| **2014** | | | **3200** | | | **3040** | | **160** | | | **0** | |
| **2015** | | | **4500** | | | **4275** | | **225** | | | **0** | |