Об утверждении  положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация городского округа ЗАТО Светлый

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый, начиная с бюджета на 2014 год.

3. Разместить (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый.

| Глава администрации городского округа ЗАТО Светлый | З.Э. Нагиев |
| --- | --- |

- Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 15.10.2013 № 336

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа ЗАТО Светлый

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый и ее критерии (далее – Порядок).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа городского округа ЗАТО Светлый (далее – муниципальная программа) – система мероприятий (взаимоувязанных  по задачам, срокам осуществления и ресурсам) обеспечивающих эффективное решение приоритетных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития городского округа ЗАТО Светлый;

подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе;

ведомственная целевая программа – утверждаемый главным распорядителем средств комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности;

ответственный исполнитель - орган местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый и его структурные подразделения, должностные лица, определенные в качестве разработчика и  исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый;

соисполнитель - орган местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый и его структурные подразделения, должностные лица, определенные в качестве соисполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый;

участники муниципальной программы - органы местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый и его структурные подразделения, учреждения и организации (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы;

2

цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие – совокупность  мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), представляющее собой взаимосвязанные действия, направленные на решение соответствующей задачи, предусмотренной муниципальной программой (подпрограммой);

контрольное событие – конкретное действие, отражающее непосредственный результат реализации основных мероприятий, предусмотренных программой (подпрограммой) муниципальной программы;

целевой показатель – количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

ожидаемый конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый по итогам  реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы);

мониторинг реализации муниципальной программы – процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированной на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления с учетом приоритетов социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый.

1.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и (или) основные мероприятия.

Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму муниципальной программы в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.

1.5. Подпрограмма муниципальной программы направлена на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.6. Муниципальная программа может включать подпрограмму по организационному сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности

3

органов местного самоуправления и (или) казенных учреждений, непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий  бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий, если выполнение таких муниципальных  заданий влияет на выполнение муниципальной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.

1.7. К подпрограмме, указанной в  пункте 1.6  настоящего Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

1.8. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм муниципальной программы (муниципальных программ), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме муниципальной программы.

1.9. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) муниципальной программы, но не более срока реализации концепции развития городского округа ЗАТО  Светлый Саратовской области на долгосрочный период.

1.10. Срок реализации входящих в подпрограмму муниципальной программы ведомственных целевых программ и основных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.

1.11. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств городского округа, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый  в 2013 году не позднее 15 октября 2013 года, в последующие годы – не позднее 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

2. Порядок принятия решения о разработке 
муниципальных программ

2.1. Решение о разработке муниципальных программ принимается  главой администрации городского округа ЗАТО Светлый и оформляется распоряжением администрации городского округа ЗАТО Светлый с назначением ответственных,  определением срока разработки муниципальной программы, муниципального заказчика  муниципальной программы.

2.2. Инициаторами разработки проекта муниципальной программы могут выступать: глава городского округа ЗАТО Светлый, глава  администрации городского округа ЗАТО Светлый, депутаты Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый, учреждения и организации расположенные на территории городского округа ЗАТО Светлый и др.

4

2.3. Муниципальная программа включает в себя следующие этапы разработки:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальных программ;

формирование проекта муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения.

2.4. Отбор проблем для программной разработки определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для городского округа ЗАТО Светлый;

невозможность комплексно решить проблему в кратчайшие сроки;

принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий, позволяющих комплексно и на новом качественном уровне решить обозначенную проблему;

другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.5. На основании распоряжения администрации городского округа ЗАТО Светлый ответственный  исполнитель совместно с соисполнителем разрабатывает проект муниципальной программы.

Проект муниципальной программы должен включать следующие основные разделы:

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей муниципальной программы приоритетным задачам социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый;

обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации программы по годам (кварталам);

предложения по объемам, источникам, способам финансирования муниципальной программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для ее реализации, а также показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой программы). Также приводится обоснование возможности привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы;

предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по соисполнителям и участникам мероприятий муниципальной программы;

5

предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации муниципальной программы;

предложения по мероприятиям муниципальной программы.

Ответственный исполнитель  отвечает  за разработку и реализацию программы, разрабатывает перечень количественно измеримых показателей для решения поставленных задач и хода реализации муниципальной программы по годам, целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, включая описание социальных, экономических и экологических последствий реализации муниципальной программы, оценку эффективности расходования бюджетных средств (экономическую, бюджетную, социальную) по годам и этапам в течение всего срока реализации муниципальной программы, а при необходимости - и после ее реализации.

Ответственный исполнитель  при необходимости организует проведение специализированной экспертизы проекта программы и в соответствии с ее результатами осуществляет его доработку; подготавливает в установленном порядке проекты правовых актов для вынесения проекта программы для утверждения.

3. Порядок согласования муниципальной программы

3.1. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с участниками, соисполнителями муниципальных программ.

3.2. Ответственный исполнитель согласовывает проект муниципальной программы с соисполнителями, участниками проекта муниципальной программы.

3.3. Соисполнители и участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части их касающейся со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы в срок не более трех рабочих дней.

3.4. После согласования с участниками и соисполнителями муниципальной программы проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с управлением финансов, экономики и инвестиционной политики и отделом правовой, кадровой работы и муниципального заказа администрации городского округа ЗАТО Светлый.

3.5. Проект муниципальной программы, согласованный с участниками и соисполнителями программы после всех замечаний и предложений направляется в отдел организационно-контрольной работы администрации городского округа ЗАТО Светлый на бумажном носителе и в электронном виде для подготовки к утверждению.

4. Требования к содержанию муниципальных программ

4.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый.

6

4.2.Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) основные разделы:

а) характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

б) цели и задачи муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их  достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач;

в) целевые показатели муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы формируются по форме согласно  приложению № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение по годам;

7

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать требованиям:

адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы или подпрограммы);

точности (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы или подпрограммы);

объективности (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей  программы или подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации программы или подпрограммы);

достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы или  подпрограммы);

однозначности (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

своевременности и регулярности (включаются те целевые показатели, отчетные данные по которым поступают со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом формирования официальных сведений и использованием в целях проведения мониторинга).

Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимосвязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, должны предусматривать не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации (за исключением случаев, когда муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы подготовлены в целях исполнения федеральных, областных правовых актов);

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

В разделе необходимо отразить основные сроки и этапы реализации муниципальной программы;

8

д) обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.

При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы муниципальной программы учитывается возможность выделения контрольных событий подпрограммы муниципальной программы в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

е) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

ж) анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

Раздел должен предусматривать:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и количественную оценку факторов рисков. При наличии обоснования невозможности указания количественной оценки факторов риска, последняя не приводится;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы;

з) характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

9

Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. Сведения о целевых показателях указываются по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Порядку. Указанные показатели могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов;

характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

информация об участии в реализации подпрограммы органа местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций;

обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;

анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый.

Средства федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  утверждается решением о бюджете  по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый  в соответствии с утвердившим программу муниципальным  правовым актом администрации городского округа ЗАТО Светлый.

Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, затрагивающее текущий финансовый

10

год, допускается только после соответствующего внесения изменений в решение о бюджете городского округа ЗАТО Светлый.

После вступления в силу решения о бюджете городского округа ЗАТО Светлый управление финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый уведомляет ответственного исполнителя в течении 5 рабочих дней об изменениях объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с принятием бюджета городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

6. Внесение изменений в Программу

6.1. В муниципальные программы могут быть внесены изменения в случаях:

а) изменения объема бюджетных ассигнований;

б) необходимости изменений перечня мероприятий;

в) необходимости изменения сроков реализации программы или ее отдельных мероприятий;

г) изменения состава участников муниципальной программы.

6.2. Разработку проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет ответственный исполнитель и уведомляет участников программы, в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.

6.3. В случае изменения объема бюджетных ассигнований ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с п. 5.2 настоящего Порядка.

7. Управление муниципальной программой и мониторинг ее реализации

7.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы (далее – план реализации) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Реализация муниципальной программы осуществляется с учетом требований федерального законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7.2. Экономический отдел управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый ведет реестр и осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

11

7.3. Мониторинг реализации муниципальных программ, осуществляемый экономическим отделом управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый, ориентирован на раннее  предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

7.4. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в экономический отдел управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый на бумажном носителе и в электронном виде:

отчет за 9 месяцев  о ходе реализации муниципальных программ не позднее 15 октября текущего года, согласно приложению № 5  к настоящему Порядку;

годовой отчет о реализации муниципальной программы (отдельно по каждой программе) (далее – годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в срок до 01 марта  года, следующего за отчетным годом, по формам согласно приложениям №№ 9-13 к настоящему Порядку.

7.5. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы, согласовывается с заместителями главы администрации городского округа ЗАТО Светлый, курирующими работу ответственного исполнителя (в случае его отсутствия – с первым заместителем главы администрации), и в установленные пунктом 6.4 настоящего Порядка сроки представляется ответственным исполнителем в экономический отдел управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый на бумажном носителе и в электронном виде.

В случае завершения муниципальной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее – итоговый отчет).

7.6. Годовой отчет имеет следующую структуру:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;

результаты реализации подпрограмм муниципальной программы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

сведения о расходах на реализацию муниципальной программы, произведенных в отчетном году за счет соответствующих источников финансового обеспечения;

информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.

12

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

7.7. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным частями первой, второй пункта 7.6 настоящего Порядка, с учетом того, что отчетным периодом является весь период реализации муниципальной программы.

7.8. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляет заместитель главы администрации, курирующий отраслевое направление                (в случае его отсутствия, контроль осуществляется первым заместителем главы администрации).

8. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии

8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленными в приложении № 11 к настоящему Порядку.

8.2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в экономический отдел управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый в срок, установленный пунктом 6.4 настоящего Порядка.

8.3. На основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленных в приложении № 11 к настоящему Порядку, ежегодно до 1 апреля следующего за отчетным годом управлением финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый  разрабатывается и представляется на рассмотрение главе администрации городского округа ЗАТО Светлый сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ.

8.4. Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению управлением финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый  на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет.

- 8.5. По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией городского округа ЗАТО Светлый  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного

- 13

финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

- 9. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя

и участников муниципальной программы

9.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

в) представляет в экономический отдел управления финансов администрации городского округа ЗАТО Светлый для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;

г) запрашивает  у участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком, представляемых в экономический отдел управления финансов, экономики и инвестиционной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый;

д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

е) запрашивает у участников муниципальной программы  информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы, подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком;

ж) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу.

9.2. Участник муниципальной программы:

а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;

б) представляет ответственному исполнителю  предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;

в) представляет ответственному исполнителю  по соответствующим запросам информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

г) представляет ответственному исполнителю  копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

9.3. Соисполнитель муниципальной программы:

14

а) обеспечивает координацию участников муниципальной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, ответственность за разработку и реализацию которой несет соответствующий соисполнитель;

б) участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является соисполнителем;

в) представляет ответственному исполнителю  по соответствующим запросам информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком.

|  | - Приложение № 1 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа ЗАТО Светлый

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы* |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

_______________________

* Примечание: Программно-целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данной позиции указывается «отсутствуют».

|  | - Приложение № 2 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения изме- рения | Значение показателей * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) ** | текущий год (оценка) *** | первый год реализации программы | второй год реализации программы | ... | Год завершения действия программы |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

Примечание:

* Значение показателя указывается на каждый год реализации программы.

** Заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.

*** Под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.

|  | - Приложение № 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной

программы  и (или) ведомственных целевых программ

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование мероприятий |  |  | Участник муници-пальной прог-раммы | Срок |  | Ожидаемый непосред- ственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реали-зации | окон- чания реали-зации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |

|  | - Приложение № 4 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| - Наименование | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год и после- дующий |  | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Итого по всем исполнителям* | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Итого по всем исполнителям* | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |

_________________________________

* в случае наличия двух и более исполнителей

|  | - Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

за 9 месяцев текущего года о ходе реализации муниципальных программ

________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель, Участник муниципальной программы | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | - Приложение № 6 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
| Цели подпрограммы |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |  |  |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |
|  | - Приложение № 7 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |  |

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями

и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

по подпрограмме __________________________________________________

муниципальной программы __________________________________________

| Наименование | Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первый год реали- зации муниципальной прог- раммы | второй год реали-зации муниципальной прог-раммы | третий год реали-зации муниципальной прог-раммы | ... | первый год реали-зации муниципальной прог-раммы | второй год реали-зации муниципальной прог-раммы | третий год реали-зации муниципальной прог-раммы | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единицы изме-рения объема муниципальной услуги - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муни-ципальной услу-ги по подпрог-рамме - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомственной целевой программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомственной целевой программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в рамках основного ме-роприятия 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного ме-роприятия 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за счет средств мест-ного бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. За счет целевых средств * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единицы изме-рения объема муниципальной услуги - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомственной целевой программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомственной целевой программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мроприятия 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках основного ме-роприятия 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за счет целевых средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________

* Примечание: расшифровывается по каждому виду целевых средств.

|  | - Приложение № 8 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

на ______ (финансовый год) и на плановый период ______ и _________ годов

| - № п/п | Наимено-вание | Ответст- венный испол- нитель и ответст- венный сотрудник | Ожидае-мый ре-зультат реали- зации мероп-риятия | Срок начала реали- зации | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного события) | Объем финан-сового обеспе-чения (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на ____ (финан совый год) | на плано- вый период ____ года | на плано- вый период _____ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрог-рамма 1 (наиме-нование) |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Феде-ральный бюджет (прог-нозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Област-ной бюджет (прог-нозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источ-ники (прог-нозно) |  |  |  |
| 1 | ВЦП 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Област-ной бюджет (прог-нозно) |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюд-жетные источнии (прогноз но) |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет (прогноз но) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областой бюджет (прогноз но) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюд-жетные источ-ники (прогноз но) |  |  |  |
| 1.1.1 | Контроль ное событие 1.1.1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Феде-ральный бюджет (прогноз но) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджеты (прогноз но) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источни ки (прог-нозно) |  |  |  |
| 1.1.2 | Контроль ное событие 1.1.2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Феде-ральный бюджет (прогноз но) |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет (прогноз но) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источни ки (прогноз но) |  |  |  |
| 2 | ВЦП 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мест-ный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Област-ной бюджет (прогноз но) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источни ки (прогноз но) |  |  |  |
|  | Подпрог-рамма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Соисполнитель 1 _________________________________________________________

(наименование)                                                    (подпись)

«___» _________ 20___ г.

Соисполнитель 2 ______________________________________________________

(наименование)                                                  (подпись)

«___» _________ 20___ г.

Участник 1 ______________________________________________________________

(наименование)                                                  (подпись)

«___» _________ 20___ г.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за период ____________________ 20___ года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному* | установленные на ____год |  | фактически достигнутые за отчетный период ____ года |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показа-тель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показа-тель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показа-тель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показа-тель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показа-тель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показа-тель 2 |  |  |  |  |  |  |

______________________________

* приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: _____________________________

отчетный период ______________________ 20___ года

(месяц)

Ответственный исполнитель: _________________________________________

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и Участник муниципальной программы | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | Местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное собы-тие программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное собы-тие программы 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное собы-тие программы 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное собы-тие программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное собы-тие программы 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное собы-тие программы 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Основное мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контрольное собы-тие программы 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Контрольное собы-тие программы 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольное собы-тие программы 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное собы-тие программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное собы-тие программы 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное собы-тие программы 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное собы-тие программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное собы-тие программы 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольное собы-тие программы 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответ-ствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реа-лизации мероп-риятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ла реа-лиза-ции |  | окон- чания реа-лиза-ции | нача-ла реа-лиза-ции |  | окон- чания реали- зации | запла-ниро-ванные значе-ния |  | достиг- нутые значе-ния |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

_________________________________________________________________,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за _______ год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финна-нсового обеспе-чения* | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | областной |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Итого по всем исполнителям** | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

________________________

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей

|  | - Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальными учреждениями и (или) иными

некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание

физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

(выполнение работ) за ______ год

по подпрограмме __________________________________________________

муниципальной программы _________________________________________

| Наименование | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ |  | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой |  | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I. За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - |  |  |  |  |  |
| Единицы измере-ния объема муни-ципальной услуги - |  |  |  |  |  |
| Общий объем ока-зания муниципаль-ной услуги по под-программе, всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках ведом-ственной целевой программы 1 |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомст-венной целевой программы 2 |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |
| Итого за счет средств местного бюджета: |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| II. За счет целевых средств * |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной услуги (работы) - |  |  |  |  |  |
| Единицы измере-ния объема муни-ципальной услуги - |  |  |  |  |  |
| Общий объем ока-зания муниципаль-ной услуги по подп-рограмме, всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомст-венной целевой программы 1 |  |  |  |  |  |
| в рамках ведомст-венной целевой программы 2 |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |
| Итого за счет целевых средств: |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |

________________________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств.

|  | - Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа зато светлый

1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и подпрограмм муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

2

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

Формула применяется для программ  целевые показатели, которых стремятся к увеличению.

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

Формула применяется для программ  целевые показатели, которых  стремятся к снижению.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  С ≥100%;

8 баллов при значении  90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении  70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении    50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении  С < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы)

3

за отчетный год и выражается показателем M (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = R + B + M

7. В зависимости от значения E может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя E составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя E составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).