Об утверждении плана мероприятий   
по формированию независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, на 2014 - 2015 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.02.2014 № 52 «Об организации проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый, оказывающих социальные услуги», администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по формированию независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги, на 2014 - 2015 годы согласно приложению.
2. Разместить (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый [www.zatosvetly.ru](http://www.zatosvetly.ru) в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника управления образования, молодежной политики и развития спорта.

**Глава администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый подпись З.Э. Нагиев**

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 01.04.2014 № 84

**ПЛАН**

**мероприятий по формированию независимой оценки  
качества работы муниципальных учреждений,   
оказывающих социальные услуги, на 2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание общественного совета по организации независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | Апрель  2014 г. | Отдел организационно-контрольной работы | Нормативно-правовой акт |
| 2 | Обеспечение размещения муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети «Интернет» ([www.bus.gov.ru)](http://www.bus.gov.ru)) актуальной информации, установленной приказом Минфина России | Постоянно | Отдел правовой, кадровой работы и  муниципального заказа | Информация в сети интернет |
| 3 | Обеспечение размещения муниципальными учреждениями на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» актуальной информации | Апрель  2014 г. | Главный специалист методического отдела МУ «Управление образования, молодёжной политики и развития спорта», главный специалист – системный администратор | Информация в сети интернет |
| 4 | Определение перечня необходимой достоверной информации о деятельности учреждений с учетом отраслевой специфики их работы | Апрель  2014 г. | Главный специалист методического отдела МУ «Управление образования, молодёжной политики и развития спорта», главный специалист – системный администратор | Перечень, нормативно-правовой акт |
|  | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Определение в соответствии с их заявлениями перечня муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги на территории городского округа ЗАТО Светлый, для реализации внедрения независимой оценки качества их работы | Апрель  2014 г. |  |  |
| 6 | Утверждение критериев проведения независимой оценки качества работы учреждений | Апрель  2014 г. | Рабочая группа, общественный совет | Решение общественного совета, нормативно-правовой акт |
| 7 | Разработка и утверждение Порядка проведения независимой оценки качества | Апрель  2014 г. | Рабочая группа, общественный совет | Решение общественного совета, нормативно-правовой акт |
| 8 | Определение периодичности проведения мониторинга | Апрель  2014 г. | Рабочая группа, общественный совет | Решение общественного совета, нормативно-правовой акт |
| 9 | Определение порядка формирования рейтинга | Июль  2014 г. | Рабочая группа, общественный совет | Решение общественного совета, нормативно-правовой акт |
| 10 | Обеспечение информационного сопровождения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений (сайт, СМИ, круглые столы, мониторинг СМИ) | Постоянно | Отдел организационно-контрольной работы | Доклад ежемесячно |
| 11 | Подготовка предложений по улучшению качества предоставления социальных услуг учреждениями | До 1 февраля  2015 г.,  далее ежегодно | Рабочая группа, общественный совет | План мероприятий |
| 12 | Контроль за выполнением Плана мероприятий и учёт результатов при оценке эффективности деятельности руководителя учреждений | Постоянно | Рабочая группа | Информация о выполнении плана |