**Об утверждении отчета о ходе**

**исполнения Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-**

**экономического развития городского**

**округа ЗАТО Светлый за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.01.2017 № 21 «О мерах по реализации Федерального
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» на территории городского округа
ЗАТО Светлый», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый за 2022 год согласно приложению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись О.Н. Шандыбина**

Копия верна:

начальник отдела
организационного обеспечения администрации

городского округа ЗАТО Светлый
28.04.2023 Е.А. Мурадян

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 28.04.2023 № 124

**Отчет**

**о ходе исполнения Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**городского округа ЗАТО Светлый до 2030 года**

**за 2022 год**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года (далее – План мероприятий) утвержден постановлением администрации
городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2022 № 364.

 Основная цель – «Создание комплекса условий для полноценной
жизни населения городского округа ЗАТО Светлый на основе использования имеющегося экономического и трудового потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти» включает два целевых направления:

повышение уровня и качества жизни населения;

устойчивое развитие экономической базы.

Необходимым условием достижения первого целевого направления«Повышение уровня и качества жизни населения» является реализация
следующих стратегических подцелей и направлений:

1. Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение
положительной динамики естественного прироста населения.

2. Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения.

3. Увеличение доходов населения.

4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего
и дополнительного образования.

5. Создание условий для оказания медицинской помощи населению, развития здравоохранения.

6. Формирование культурно-ценностных ориентаций населения
посредством развития культуры.

7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развитие физической культуры и массового спорта населения.

8. Формирование комфортной среды проживания, повышение
эффективности работы жилищно-коммунального комплекса.

9. Обеспечение общественной безопасности в городском округе
ЗАТО Светлый.

10. Повышение эффективности деятельности местного
самоуправления.

Необходимым условием достижения второго целевого направления «Устойчивое развитие производственных отраслей экономики городского округа ЗАТО Светлый»является реализация следующих стратегических подцелей и направлений:

1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие промышленного производства.

В 2022 году на территории городского округа ЗАТО Светлый
действовало 20 муниципальных программ, из которых в 7 программах
не предусмотрено финансовое обеспечение.

Объем расходов на реализацию муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый в 2022 году предусмотрен в бюджете городского
округа ЗАТО Светлый в сумме 573,0 млн рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 26,4 млн рублей, областного бюджета – 300,6 млн рублей, местного бюджета – 243,3 млн рублей, внебюджетные средства –
2,7 млн рублей.

В 2022 году в рамках муниципальных программ освоено 69,8%
от предусмотренного в бюджете городского округа ЗАТО Светлый
финансирования. Доля средств областного бюджета составила 52,4 %
вобщем объеме финансирования программ, федерального бюджета – 4,6 %, местного бюджета – 42,5 %, внебюджетных средств – 0,5 %.

В План мероприятий включено 43 показателя, из них достигнуто –
35, что составляет 81,4%.

Анализ социально-экономического положения городского округа
ЗАТО Светлый за 2022 год характеризуется сохранением позитивных
тенденций по основным показателям развития экономики и социальной
сферы.

Информация об оценке эффективности исполнения Плана мероприятий за 2022 год приведена в таблицах.

**Отчет**

 **об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый до 2030 года**

**за 2022 год**

**по показателям базового сценария реализации этапов Стратегии**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,задача, направление | Наименование, ед. изм. | Утверждено в Плане | Факт | Испол-нение, % | Срок исполнения, установленный Планом | Срок исполнения фактический | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Главная стратегическая цель - Создание комплекса условий для полноценной жизни населения городского округа ЗАТО Светлый, на основе использования имеющегося природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти |
| 1.1.1 | 1. Стратегическая цель1: Повышение уровня и качества жизни населения1.1 Задача 1. Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение положительной динамики естественного прироста населения | Численность населения, тыс. человек | 13,009 | 13,009 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.1.2 | Продолжительность жизни населения, лет | 67,5 | 65,9 | 97,63 | 2021-2030 | 2022 | Показатель является интегрированным демографическим показателем, на который оказывает влияние комплекс факторов здоровья населения. Значение показателя уменьшилось по причине роста смертности лиц трудоспособного возраста  |
| 1.1.3 | Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 5,8 | 6,1 | 105,17 | 2021-2030 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 |  | Коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 3,8 | 3,7 | 97,37 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.1.5 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения | 1,9 | 2,4 | 126,32 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.1.6 | Миграционный прирост (убыль) населения, человек | 44 | 147 | в 3 раза | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.2.1 | Задача 2.Улучшениеситуации на рынке труда и повышениеэкономическойактивностинаселения | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), процентов | 0,4 | 0,5 | 125,00 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.2.2 | Численностьбезработных,зарегистрированных в службе занятости,человек | 36 | 42 | 116,67 | 2021-2030 | 2022 | Обусловлено увеличением численности граждан, обратившихся в поиске подходящей работы;ростом заявленных организациями вакансий, численности временно трудоустроенных безработных граждан, а также уровнем трудоустройства граждан |
| 1.2.3 | Среднесписочнаячисленность занятых в экономике, человек | 4086 | 4095 | 100,22 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение составило 0,22% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.1 | Задача 3. Увеличение доходов населения | Среднемесячнаязаработная плата, рублей | 28520,0 | 30872,6 | 108,25 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение составило 8,3% |
| 1.3.2 | Среднемесячныеденежные доходы на душу населения,рублей | 18961,0 | 19340,5 | 102,00 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение составило 2,0% |
| 1.3.3 | Объем доходов бюджета городского округа, млн. рублей | 618,6 | 486,8 | 78,69 | 2021-2030 | 2022 | Уменьшение объема доходов п.1.3.3, п. 1.3.4 обусловлено уменьшением объема безвозмездных поступлений (в том числе уменьшился объем дотации бюджету) |
| 1.3.4 | в том числесобственные доходы в бюджете городского округа, млн. рублей | 488,1 | 359,0 | 73,55 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.4.1 | Задача 4.Повышениедоступности и качества дошкольного, общего идополнительного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольнуюобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальныхобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов | 65,0 | 74,9 | 115,23 | 2021-2030 | 2022 | По состоянию на 31.12.2022 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях обучаются 505 детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4.2 |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов | 16,0 | 11,9 | 74,38 | 2021-2030 | 2022 | По состоянию на 31.12.2022 на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения состояло 80 детей в возрасте 1-6 лет |
| 1.4.3 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов  | 92,1 | 92,9 | 100,87 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.4.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 | Общеобразовательные организацииработают в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену |
| 1.4.5 |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию  | 77,0 | 97,8 | 127,01 | 2021-2030 | 2022 | Увеличению показателя способствовала реализация краткосрочных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов |  |  |  |  |  | программ на базе МУ ДО «Дом детского творчества», а также центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» |
| 1.5.1 | Задача 5.Создание условий для оказаниямедицинской помощи населению, развитие здравоохранения | Обеспеченность населения врачами, человек на 10 000 населения | 15,5 | 14,6 | 94,19 | 2021-2030 | 2022 | Недовыполнение плана связано с увольнением врачей в связи с переводом мужа военнослужащего к новому месту службы |
| 1.5.2 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, процентов | 82,6 | 98,0 | 118,64 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.5.3 | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), человек на 100 000 населения | 466,0 | 353,6 | 75,88 | 2021-2030 | 2022 | Смертность в отчетном году ниже показателя, утвержденного в плане, что является показателем сохранения здоровья населения |
| 1.5.4 | Число стационарных коек, коек | 23 | 23 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 | Коечный фонд сохранен на прежнем уровне |
| 1.5.5 | Число мест в дневном стационаре, мест | 15 | 15 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.6.1 | Задача 6.Формирование культурно-ценностных ориентаций населения посредством развития культуры | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов | 82,2 | 82,2 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 | По результатам проведенной независимой оценки качества услуг в сфере культуры |
| 1.7.1 | Задача 7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развитие физической культуры и массового спорта населения | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 49,2 | 50,2 | 102,03 | 2021-2030 | 2022 | По состоянию на 31.12.2022 6300 человек систематически занимаются физической культурой и спортом, в том числе военнослужащие |
| 1.7.2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов | 95,5 | 97,3 | 101,88 | 2021-2030 | 2022 | Из 1250 обучающихся 1216 человек систематически занимаются физической культурой и спортом (в соответствии с основной образовательной программой школы на уроки физической культуры отведено 3 часа в неделю) |
| 1.8.1 | Задача 8. Формирование комфортной среды | Число семей, улучшивших свои жилищные  | 35 | 68 | 194,29 | 2021-2030 | 2022 | Распределено: 29 служебных жилых помещений; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | проживания, повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса**В сфере жилья и городской среды:** | условия, единиц (за период реализации) |  |  |  |  |  | 22 – по договору коммерческого найма;17 - по договорам социального найма |
| 1.8.2 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, единиц (за период реализации) | 1 | 1 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 | В 2022 году однасемья получила социальную выплату на приобретение жилого помещения по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  |
| 1.8.3 | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, процентов | 0 | 0 | 100,0 | 2021-2030 | 2022 | На территории городского округа ЗАТО Светлый ветхое и аварийное жильеотсутствует |
| 1.8.4 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным  | 72,0 | 60,6 | 84,2 | 2021-2030 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требованиям, % от общей протяженности дорог муниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5 | **В сфере жилищно-коммунального****хозяйства:** | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, процентов | 85,0 | 75,0 | 88,2 | 2021-2030 | 2022 |  |
| 1.8.7 | Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % от общей протяженности сетей | 70,0 | 3,9 | 5,6 | 2021-2030 | 2022 | Заменено 700 метров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. |
| 1.8.8 | Протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % от общей протяженности сетей | 85,0 | 2,9 | 3,4 | 2022-2030 | 2022 | Заменено 400 метров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. |
| 1.9.1 | Задача 9. Обеспечение общественной безопасности в городском округе ЗАТО Светлый | Число зарегистрированных преступлений, единиц | 52 | 76 | 146,15 | 2021-2030 | 2022 | В связи со снижением количества дел по категории преступлений -дистанционное мошенничество, произошло увеличение раскрываемости  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.1 | Задача 10. Повышениеэффективности деятельности местного самоуправления. Совершенствование бюджетного процесса: | Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя, руб.  | 9069,8 | 8921,7 | 98,37 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение объема доходов в п.1.10.2 обусловлено ростом поступления НДФЛ в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 сентября 2022 года, реализацией дополнительных мер по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации с 1 октября 2022 года |
| 1.10.2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, процентов | 18,9 | 23,9 | 126,46 | 2021-2030 | 2022 |
| 1.10.3 | Повышение открытости и эффективности деятельности администрации городского округа ЗАТО Светлый: | Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации городского округа ЗАТО Светлый,процентов | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 2021-2030 | 2022 | Обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации городского округа ЗАТО Светлый обеспечено в полном объеме |
| 2 | Стратегическая цель 2: Устойчивое развитие производственных отраслей экономики городского округа ЗАТО Светлый |
| 2.1.1 | Задача 1. Обеспечениеблагоприятного  | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников | 61112,0 | 107530,0 | 175,96 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение произошло за счет приобретения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инвестиционного климата | финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | основных средств, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и приобретения автотранспорта  |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на одного жителя, тыс. рублей | 4697,7 | 8265,8 | 175,95 | 2021-2030 | 2022 |
| 2.2.1 | Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000человек населения  | 90,0 | 113,8 | 126,44 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение на 26,4 % |
| 2.2.2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процентов  | 6,0 | 6,8 | 113,33 | 2021-2030 | 2022 | Увеличение на 13,3 %  |
| 3.1.1 | Задача 3. Развитие промышленного производства | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) на душу населения, руб. на конец периода | 9009,1 | 8153,2 | 90,50 | 2021-2030 | 2022 | Снижение составило 9,5%, что обусловлено снижением производства теплоэнергии на 2,07 тыс. Гкал или на 4,2% и производства воды на 40,91 тыс.м3 или на |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6% в сфере жилищно- коммунального хозяйства |
| 3.1.2 | Индекс промышленного производства, процентов к предыдущему году | 94,2 | 85,3 | 90,55 | 2021-2030 | 2022 |

\*Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа закрытого административно -
территориального образования Светлый Саратовской области»;

## \*Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый».

Таблица 2.

**Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования**

 **Светлый Саратовской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,задача, направление | Наименование, ед. изм. | Утверждено в Плане | Факт | Исполнение-, % | Срок исполнения, установлен-ный Планом | Срок исполнения фактичес-кий | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стратегическая цель 1: Повышение уровня и качества жизни населения |
|  | Задача 1.1. Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранениеположительной динамики естественного прироста населенияНаправление 1. Развитие здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания | 1.2. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Процент охвата снизился на 17,4% по причине ограничений, связанных с пандемией COVID-19 |
|  | 1.3. Привлечение квалифицированных кадров в медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Ежемесячно подаются сведения о наличии вакансий в службу занятости населения и Министерство здравоохранения Саратовской области на сайт «Банк вакансий», ведется работа на сайте «Работа в России», проводится работа с выпускниками  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | медицинских колледжей и СГМУ |
|  | Направление 2.Формирование здорового образа жизни | 3.1. Реализация мер по формированиюздорового образа жизни населения, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Проведено 4 заседания;в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена информационная акция и круглые столы «Молодежь. Закон. Наркотики»; организована информационная акция в сети Интернет «Скажи наркотикам – Нет», а также онлайн-квест «Мы против террора»; мероприятия в ходе Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом;проведен флешмоб «Молодежь против наркотиков» в сети Интернет с размещением «телефонов доверия»; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выявлено и в установленные сроки уничтожено 8 очагов произрастания дикорастущих растений (конопля) общей площадью 1059 кв.м.;проведено социально-психологическое тестирование обучающихся;участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»;проведено 32 межведомственных рейда;регулярно досматриваются транспортные средства;опубликовано 32 статьи в газете «Светлые вести»; информация размещается на официальных сайтах: администрации городского округа ЗАТО Светлый, МУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политике администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области», образовательных организаций, а также на аккаунтах администрации в социальных сетях телекоммуникационной сети «Интернет».В кабинете профилактики ежегодно разрабатывается план мероприятий по формированию здорового образа жизни. Проводятся беседы с пациентами, находящимися в группе риска. В местной газете и на стендах размещается информация о пропаганде здорового образа жизни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1.2. Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения | 1.1. Ежегодное создание новых рабочих мест на предприятиях и организациях городского округа во всех сферах деятельности, в том числе в малом бизнесе  |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | В 2022 году на территории городского округа ЗАТО Светлый создано 8 новых рабочих мест, в том числе 7 субъектами МСП |
| 1.2. Реализация мер по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций и предприятий, наемных работников индивидуальных предпринимателей |  |  |  | 2019-2025 | 2022 | Рабочей группой проведено 6 заседаний, 186 обследований субъектов (с учетом повторных), выявлено и легализовано 20 работников, с которыми заключены трудовые договоры, а также 4 физических лица зарегистрировались в качестве самозанятых.Исполнение установленного для городского округа ЗАТО Светлый контрольного показателя (17 человек) составило 141,2%. По итогам работы по  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | снижению неформальной занятости ЗАТО Светлый занимает среди 41 муниципального района Саратовской области 4 ранговое место.Согласно данным Межрайонной ИФНС России № 12 по Саратовской области дополнительные поступления НДФЛ за легализованных работников составили 95,1 тыс. рублей, по страховым взносам 219,5 тыс. рублей |
|  | 1.3. Развитие наставничества во всех муниципальных учреждениях:- оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении;-работа под руководством опытного специалиста |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | В общеобразовательных учреждениях работает 6 молодых педагогов |
|  | 1.4. Повышение квалификации | 172,6  | 115,3 | 66,80 | 2019-2022 | 2022 | Повышение квалификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |  | работников бюджетной сферы в центрах повышения квалификации персонала |  |  |  |  |  | прошли работники МДОУ Детский сад № 3, МДОУ Детский сад № 4, МДОУ Детский сад № 5 на сумму 49,6 тыс. рублей, обучение и повышение квалификации прошли 3 сотрудника администрации городского округа ЗАТО Светлый на сумму 15,0 тыс. рублей, 1 сотрудник управления финансов и экономического развития на сумму 12,0 тыс. рублей, МУ «Редакция газеты «Светлые вести» на сумму 23,6 тыс. рублей, МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» на сумму 15,1 тыс. рублей |
|  | 1.5. Содействие улучшению условий и  |  |  |  | постоянно | 2022 | Проведена специальная оценка  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | охраны труда в учреждениях городского округа, предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников |  |  |  |  |  | рабочих мест по условиям труда вучреждениях городского округа ЗАТО Светлыйна 140 рабочих местах;проведено обучение по охране труда (внешнее и внутреннее) - 377 чел.;работники учреждений городского округа ЗАТО Светлый обеспечены спецодеждой (летней, зимней), спецобувью, а также средствами индивидуальной защиты (638 человек);организовано проведение обучения оказания первой помощи на производстве для 240 человек;проводятсяпериодические медицинские осмотры (405 человек); |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проводятся мероприятия по предупреждению и снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников. Случаи производственного травматизма отсутствуют. Профессиональных заболеваний работников выявлено 16 ед. |
|  | Задача 1.3. Увеличение доходов населения Направление 1.Ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения | 1.1. Поэтапное увеличение размерамуниципальных учреждений |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | В 2022 году на территории городского округа ЗАТО Светлый муниципальные учреждения не создались |
|  | 1.2. В рамках социального партнёрства - заключение соглашений между администрацией городского округа и работодателями городского округа (включение пункта о принятие мер по росту  |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Пунктом 3.4.4. Соглашения между администрацией городского округа ЗАТО Светлый, Объединенным комитетом профсоюза городского округа ЗАТО Светлый и работодателями  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | заработной платы во внебюджетном секторе экономике на уровне не ниже 10%) |  |  |  |  |  | городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы предусмотрено принятие мер по ежегодному росту заработной платы во внебюджетном секторе экономики городского округа ЗАТО Светлый на уровне не ниже 10 процентов |
|  | Задача 1.4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образованияНаправление 1. Повышение доступности и качества дошкольного образования | 1.1. Улучшение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным образовательным программам в ДОУ |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | В дошкольных образовательных учреждениях (далее- ДОУ) созданы все необходимые условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта ДОУ |
|  | 1.2. Улучшение условий для обеспечения детей услугами дошкольного образования (укрепление материально-технической базы, благоустройство территории) | 1289,0 | 1289,0 | 100,00 | 2019-2022 | 2022 | Укрепление материально-технической базы МДОУ Детский сад № 3, МДОУ Детский сад № 4, МДОУ Детский сад № 5(рециркуляторы, дезинфицирующие  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства, оборудование для пищеблока, канцтовары, проектор, детские игрушки, хозтовары, строительные материалы, спортивный инвентарь, кухонная утварь и посуда и т.д.) |
|  | 1.4. Капитальный и текущий ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2398,9 | 2380,7 | 99,24 | 2019-2022 | 2022 | МДОУ Детский сад № 3 проведен капитальный ремонт кровли, текущий ремонт помещений пищеблока и музыкального зала;МДОУ Детский сад № 4 проведен капитальный ремонт участка кровли;МДОУ Детский сад № 5 проведен текущий ремонт кровли |
|  | Направление 2.Повышение доступности и качества общего и дополнительного | 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного  |  |  |  | 2020-2022 | 2022 | В общеобразовательных учреждениях созданы все необходимые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | образования | общего по основным образовательным программам в ОУ |  |  |  |  |  | условия для реализации общеобразовательных программ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее-ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) |
|  | 2.2. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | 776,0 | 776,0 | 100,00 | 2019-2023 | 2022 | Приобретено 47 путевок в МАУ ДОЛ «Дубрава», организованы 2 летних лагеря, 2 досугово-игровых площадки |
| . | 2.3. Укрепление материально  | 1788,4 | 1788,4 | 100,00 | 2019-2022 | 2022 | Укрепление материально- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | технической базы МУ ДО ДДТ и МУ ДО ДЮСШ (приобретены спортивный инвентарь, мебель, маты, скалодром, расходные материалы для творческих объединений) |
| 2.7. Укрепление материально технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | 2597,9 | 2597,9 | 100,00 | 2019-2022 | 2022 | Укрепление материально-технической базы МОУ СОШ № 2 и МОУ СОШ № 3 (приобретены мебель и оборудование для центра «Точка роста», музыкальные колонки, учебники и учебные пособия, оборудование для предметов ОБЖ, технология, мебель и оборудование для столовой, мебель, спортивный инвентарь, канцтовары, компьютерная техника) |
|  | 2.8. Капитальный и  | 6569,9 | 6416,3 | 97,66 | 2019-2022 | 2022 | Проведен  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 2, ремонт кабинетов для центра «Точка роста» в МОУ СОШ № 3, разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная экспертиза |
|  | Направление 3. Создание общественных добровольческих движений | 3.1. Деятельность волонтерских отрядов |  |  |  | постоянно | 2022 | Волонтерскую деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый осуществляют 8 детских и молодежных общественных объединений |
| 3.2.Деятельность Юнармии |  |  |  | постоянно | 2022 | На базе МУ ДО ДДТ организована деятельность местного отделения Всероссийского детско-юношеского общественноговоенно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». По состоянию на31.12. 2022 в ряды  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного отделения движения«ЮНАРМИЯ» входит 72 человека |
|  | Задача 1.5.Создание условий для оказания медицинской помощи населению, развитие здравоохраненияНаправление 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг | 1.1. Изучение и анализ структуры заболеваемости и смертности населения, проблем с физическим и психическим здоровьем, потребностей населения и отдельных социальных групп в структуре, объеме и качестве медицинских услуг |  |  |  | 2019-2029 | 2021 | В сравнении с предыдущим годом на 10,7% снизилась общая заболеваемость населения, и на 13% -первичная. Значительных колебаний в структуре заболеваемости не отмечено. Общая смертность населения значительно снизилась (на 48 %). Смертность от злокачественных новообразований осталась на прежнем уровне, но увеличился её процент в структуре общей смертности (34%).От болезней сердечно-сосудистой системы смертность значительно снизилась (на 60,5  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | %). От болезней органов пищеварения показатель снизился в 2 раза, смертность от заболеваний органов дыхания не зарегистрирована. Смертность от воздействия внешних причин снизилась на 33,3%, все умершие трудоспособного возраста |
| Направление 2.Оснащение медицинских учреждений | 2.1. Капитальный ремонт здания больницы | 1681,7 | 0,0 | 0,00 | 2022-2030 | 2022 |  |
| 2.2. Укрепление материально технической базы ГУЗ СО «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый» | 9426,0 | 31791,3 | 337,27 | 2019-2023 | 2022 | Укрепление материально технической базы в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравохранения в части укрепления материально-технической базы на общую сумму 30 740,49 рублей:система ультразвуковой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | визуализации универсальная, с питанием от сети (передвижной --аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков); аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой стационарный закрытого типа; ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной);аппарат рентгеновский маммографический цифровой (система маммографическая рентгеновская, стационарная, цифровая;система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети (передвижной аппарат для ультразвуковых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исследований с набором датчиков; УЗИ аппарат для исследования сердца и сосудов;модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический;автомобиль LADA GRANTA 219440- 1 шт.;автомобиль НИВА NV000M-1 шт.Укрепление материально-технической базы на общую сумму 1 050,81 рубля:аквадистиллятор; Электрокардиограф; облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижный;регистратор амбулаторный для длительного мониторинга артериального давления (СМАД); система дистилляционной очистки воды; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | монитор кардиологическийфетальный «Овертон»;анализатор концентрации паров этанола Динго Е-200;анализатор мочи «Н-100»;электрокардиограф; тепловая завеса;облучатель бактерицидный;маршрутизатор; компьютеры и МФУ |
| Направление 3.Реализация мероприятий, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников | 3.1. Увеличение количества обучающихся по квотам целевого приема в медицинских учебных заведениях |  |  |  | ежегодно | 2022 | В настоящее время по целевому направлению в СГМУ обучаются 2 студента «Лечебное дело» и «Педиатрия» |
|  | 3.2. Реализация мероприятий, направленных на популяризацию иповышение имиджа профессии медицинских работников |  |  |  | постоянно | 2022 | Проводятся беседы с молодыми специалистами, участие в ярмарке вакансий врачей и среднего медицинского персонала |
|  | Задача 1.6. Формирование культурно-ценностных  | 1.1. Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного | 944,3 | 913,4 | 96,73 | 2019-2030 | 2022 | Проведено 286мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ориентаций населения посредством развития сферы культурыНаправление 1. Обеспечение досуга населения и обеспечение услугами организаций культуры | художественного творчества |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 2.Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | 2.2. Капитальный ремонт здания Дома Культуры | 150000,0 | 21555,5 | 14,37 | 2022 | 2022 | В 2022 году заключен мунгиципальный контракт на проведение капитального ремонта здания Дома культуры |
|  | Направление 3. Обеспечение деятельности МУК «Дом культуры» и материально-техническое обеспечение | 3.1 Укрепление материально-технической базымуниципального учреждения культуры | 1146,9 | 1144,3 | 99,77 | 2019-2022 | 2022 | Приобретена акустическаясистема |
|  | Задача 1.7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развития | 1.1. Реализация мероприятий,направленных на всестороннее развитие молодежи | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 2019-2022 | 2022 | Проведено 31 муниципальное мероприятие в сфере молодежной политики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | физическойкультуры и массового спорта населенияНаправление 1. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 2019-2022 | 2022 | Проведено 5 конкурсов в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый |
|  | 1.3. Реализация мер профилактики наркомании и иныхсоциально-негативных явлений среди детей и молодежи |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |
|  | 1.4. Реализация мероприятий,направленных на профилактику экстремистских проявлений |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | На территории городского округа ЗАТО Светлый в 2022 году не выявлено экстремистских проявлений |
|  | 1.5. Реализация мероприятий,  | 20,0 | 18,0 | 90,00 | 2019-2022 | 2022 | Проведено 20 мероприятий,  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа |  |  |  |  |  | акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи |
|  | Направление 2. Развитие физической культуры и массового спорта населения | 2.1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | 2019-2030 | 2021 | В МУ ДО ДЮСШ осуществляют работу 7 отделений, на базе которых сформировано 26 групп численностью 376 человек, что составляет 30,0% от общего количества обучающихся в школах п. Светлый.389 воспитанников МУ ДО ДЮСШ приняли участие в 36 соревнованиях всероссийского, международного и регионального уровней, из них 200 человек (53,5%) заняли призовые места |
|  | Задача 1.8. Формирование комфортной среды проживания, повышение эффективности работы жилищно- | 1.1. Благоустройство дворовых территорий | 8860,2 | 8860,2 | 100,00 | 2019-2022 | 2022 | Выполнены работы по благоустройству дворовых территориях ул.Коваленко д.5А (1121,1 кв.м), ул. Кузнецова д. 8 (384 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | коммунального комплексаНаправление 1. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  кв.м) |
| 1.2. Благоустройство общественныхтерритории  | 20057,7 | 19934,7 | 99,39 | 2019-2022 | 2022 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории детского парка по ул. Гагарина: вырубка деревьев, кустарников и мелколесья; асфальтирование пешеходной дорожки и площадки для установки уличных тренажёров; изготовление ландшафтных фигур; высадка туй, деревьев и кустарников; установка уличных спортивных тренажёров; устройство освещения) |
| 1.3. Обустройство иремонт пешеходных дорожек и тротуаров | 43328,4 | 41039,5 | 94,72 | 2022 | 2022 | Выполнены работы общей площадью 20180,52 кв.м |
| 1.4. Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12455,7 | 10889,9 | 87,43 | 2019-2028 | 2022 | Выполнены работы по ул. Кузнецова и по ул. Гагарина в объеме 5879 кв. м |
|  | 1.5. Создание  |  |  |  | 2019-2024 | 2022 | Совместно с  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды |  |  |  |  |  | жителями проведено обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству |
|  | Направление 3.Эффективная работа жилищно-коммунального комплекса | 3.1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (теплосети) | 6144,2 | 2987,2 | 48,62 | 2019-2022 | 2022 | По улице Коваленко заменён участок трубы в объеме108 м |
| 3.2. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (котельная) | 29507,2 | 26360,2 | 89,33 | 2019-2022 | 2022 | Выполнены работы по замене деаэратора котлового, замена двух бойлеров вертикальных, двух бойлеров горизонтальных, замене насоса питательного, замена трубопроводной части и запорной арматуры, нанесению теплоизоляционной краски (Корумд) |
| 3.3. Капитальный ремонт сети водоснабжения | 9060,8 | 237,6 | 2,62 | 2019,2022 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы и авторский надзор |
| 3.6. Реконструкция  | 7171,7 | 12799,8 | 178,48 | 2019-2022 | 2022 | Выполнены  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | водозабора городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  | строительно-монтажные работы, завершены пуско-наладочные работы по запуску скважины и трубопроводов, выполнено заземление скважины, насосных станций, операторной. Завершено охранное освещение скважин. Проведена инвентаризация работ по автоматизации объекта |
|  | 3.10. Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый  | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 2022 | 2022 | При подготовке технического задания возникли разногласия по техническим вопросам проекта, работы по корректировке проекта реконструкции котельной перенесены на 2023 год |
|  | Направление 4.Экология | 4.3. Организация мероприятий, направленных на  |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Организовано проведение субботников с  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | формирование экологической культуры (организация и проведение экологических конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с привлечением жителей и предприятий по уборке территорий в городском округе) |  |  |  |  |  | привлечением жителей, обучающихся школ, представителей организаций, предприятий и учреждений городского округа ЗАТО Светлый (11 мероприятий) |
|  | Задача 1.9. Обеспечение общественной безопасности в городском округе ЗАТО Светлый | 1.2. Реализация мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка,профилактику экстремизма и терроризма на территории городского округа | 7344,2 | 7239,3 | 98,57 | 2019-2023 | 2022 | Проведены мероприятия поорганизации системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) на сумму 286,3тыс. руб., организации услуг вневедомственной охраны на сумму 412,5 тыс. руб., обеспечению охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций в общеобразовательных и дошкольных учреждениях на сумму 6425,2 тыс. руб., монтаж  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | охранной сигнализации в помещениях на сумму 100,3 тыс. руб., модернизация видеодомофона в здании МУ ДО ДДТ\* насумму 15,0 тыс. руб |
|  | Задача 1.10.Повышение эффективности деятельности местногосамоуправленияНаправление 1.Совершенствование бюджетногопроцесса | 1.1. Выявление пользователей земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их кналогообложению путем содействия в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Заключено 8 договоров аренды земельных участков на сумму 3,72 тыс. руб. |
|  | 1.2. Усиление претензионно–исковой работы по задолженности по платежам в бюджет городского округа |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Подано 13 заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате по земельным участкам на общую сумму 159,80 тыс. рублей.В рамках возбужденных  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исполнительных производств на основании судебных приказов мирового судьи судебного участка№ 1 Татищевского района по состоянию на 01.01.2023 в доход бюджета поступило 436,7 тыс. рублей – задолженность по арендной плате заземельные участки |
|  | 1.3. Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Объем закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых конкурентными способами за 2022 год составил 313 761,0 тыс. руб., что на 231 466,0 тыс. руб. или в 4 раза выше аналогичного периода прошлого года (82 295,0 тыс. руб.) |
|  | 1.4. Реализация комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины получателей средств  |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | По состоянию на 01.01.2023 муниципальный долг, просроченная кредиторская задолженность  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | бюджета городского округа, соблюдение требований бюджетного законодательства, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств |  |  |  |  |  | получателей средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый отсутствуют. Расходные обязательства бюджета городского округа ЗАТО Светлый обеспечены источниками финансирования в полном объеме |
|  | Направление 2. Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | 2.1. Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый | 743,2 | 718,9 | 96,73 | 2019-2022 | 2022 | Освещение деятельности органов местного самоуправления |
| Стратегическая цель 2: Устойчивое развитие производственных отраслей экономики городского округа ЗАТО Светлый |
|  | Задача 2.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | 1.1. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории городского округа |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Определены 3 свободные производственные площадки и информация о нихразмещена на официальном сайтеадминистрации городского округаЗАТО Светлый(http://www.zatosvetly. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ru/stranitsa-investora/kartochki-svobodnoy-proizvodstvennoy-ploshchadki-i-oborudovaniya), а также на официальном сайте Министерства экономического развития Саратовской области http://investinsaratov.ru/ru/# |
|  | 1. 2. Предоставление земельных участков для размещения строительства и сдача в аренду муниципального имущества под различные цели |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | В 2022 году по итогам аукционов заключен 1 договор аренды муниципального недвижимого имущества на общую сумму годовой арендной платы 488,4 тыс. рублей |
|  | Задача 2.2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | 1.1. Развитие информационно-консультативной, организационной, финансовой и имущественной поддержки СМСП |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | На официальном сайте администрации городского округаЗАТО Светлыйрегулярноразмещаетсяэкономическая,правовая и статистическая информация для субъектовмалого и среднего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предпринимательства и самозанятых граждан, информация озащите прав предпринимателей в городском округе ЗАТО Светлый,осуществляется консультационная поддержка субъектовмалого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан |
|  | 1.2. Увеличение доли муниципальных закупок у малого бизнеса |  |  |  | 2019-2030 | 2022 | Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций было проведено 125 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что на 45 процедур или 26,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Из них было заключено 139 муниципальных контрактов на общую сумму 135 887,0 тыс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рублей, что на 25 муниципальных контрактов меньше аналогичного периода прошлого года, но на сумму 70 372,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

# Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа закрытого административно - территориального образования Светлый Саратовской области»;

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное учреждение «Управление административно - хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО
Светлый.

**Оценка эффективности Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый
до 2030 года**

**за 2022 год**

Оценка достижения показателей Стратегии в 2022 году
ее реализации (Пj) определяется по формуле:

Пj  = СУММj / Кj  ,

Пj  = 35 /43=0,81

где:

СУММj – число показателей, достигших прогнозного значения
в j-м году реализации Стратегии. Допускается значение показателя
не ниже 90 процентов прогнозного значения. Значения показателя уточняются по мере поступления официальной статистической информации;

Кj – количество показателей социально-экономического развития, достижение которых предусмотрено в j-м году реализации Стратегии.

Оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии (ПЛj) определяется по формуле:

ПЛj = ВЫПj / КПЛj,

ПЛj =46 /55=0,84

где:

ВЫПj  – количество исполненных пунктов Плана мероприятий
в j-м году реализации стратегии;

КПЛj  – количество пунктов Плана мероприятий, подлежащих исполнению в j-м году реализации стратегии.

Оценка эффективности реализации Стратегии определяется
в соответствии со следующими критериями:

а) эффективность реализации стратегии оценивается как низкая, если оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации или оценка исполнения плана мероприятий в j-м год реализации стратегии меньше 0,66;

б) эффективность реализации стратегии оценивается как средняя, если:

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации больше или равна 0,66 и меньше 1, а оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии равна 1;

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации равна 1, а оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или равна 0,66 и меньше 1;

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации
и оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или равна 0,66 и меньше 1;

в) эффективность реализации стратегии оценивается как высокая,
если оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации
и оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии равна 1.

В 2022 году оценка эффективности Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа
ЗАТО Светлый до 2030 года оценивается как средняя(оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации и оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или равна 0,66
и меньше 1)