**О внесении изменений в постановление администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый от 27.06.2016 № 178   
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение   
качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2016** – **2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.06.2016 № 178, следующие изменения:

а) строку «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы финансового обеспечения программы | - источник финансирования – бюджет городского округа;  общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 19 076,7 тыс. рублей, в том числе:  2016 год – 1 279,9 тыс. рублей;  2017 год – 8 797,8 тыс. рублей;  2018 год – 8 999,0 тыс. рублей | » |

б) в пункте 5 цифры «22 651,5» заменить цифрами «19 076,7», цифры «12 573,8» заменить цифрами «8 999,0»;

в) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2.

2

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

зам.начальника отдела организационного

обеспечения управления делами администрации

городского округа ЗАТО Светлый В.А. Терещенко

12.09.2018

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 06.09.2018 № 247

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения»

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения»**

**в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финан-  сового обес-печения  (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) | | |  |
| на  2016 г. | на  2017 г. | на  2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Утверждение запасов воды на действующем водозаборе городского округа | 2016 г. | 2016 г. | 1279,9 | 1279,9 | - | - |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа ЗАТО Светлый: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ, устройство насосной станции;  проведение строительного контроля | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 г. | 2018 г. | | 11240,4 | - | 4916,5 | 6323,9 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 г. | 2018 г. | | 6475,1 | - | 3800,0 | 2675,1 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 г. | 2017 г. | | 81,3 | - | 81,3 | - |  |
| Итого | | | | | | | 19076,7 | 1279,9 | 8797,8 | 8999,0 | » |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 06.09.2018 № 247

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения»

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового обеспечения  тыс. руб. (всего) | В том числе по годам реализации  (тыс. рублей) | | |  |
| 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| «Повышение качества водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый»  на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый (далее – администрация городского округа) | Всего | 19076,1 | 1279,9 | 8797,8 | 8999,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19076,1 | 1279,9 | 8797,8 | 8999,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Администрация городского округа | Всего | 1279,9 | 1279,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1279,9 | 1279,9 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ, устройство насосной станции; проведение строительного контроля | Администрация городского округа | Всего | 11240,4 |  | 4916,5 | 6323,9 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11240,4 |  | 4916,5 | 6323,9 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа | Всего | 6475,1 |  | 3800,0 | 2675,1 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6475,1 |  | 3800,0 | 2675,1 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | Администрация городского округа | Всего | 81,3 |  | 81,3 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 81,3 |  | 81,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | » |