**Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования   
в городском округе ЗАТО Светлый»   
на 2019 – 2021 годы**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Городской округ   
ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на директора муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области».

3. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней   
со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Временно осуществляющий полномочия   
главы городского округа ЗАТО Светлый подпись О.Н. Шандыбина**

Копия верна:

Управляющий делами – начальник   
управления делами администрации   
городского округа ЗАТО Светлый М.В. Панитевская

25.09.2018

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  городского округа ЗАТО Светлый  от 18.09.2018 № 259 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2019 – 2021 годы**

Саратовская область

п. Светлый

2019 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие образования**

**в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2019 – 2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа  ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – управление образования) |
| Участники муниципальной программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый;  - образовательные организации городского округа ЗАТО Светлый (далее – образовательные организации);  - муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа ЗАТО Светлый» (далее – централизованная бухгалтерия) |
| Перечень основных разделов муниципальной программы | - развитие дошкольного образования;  - развитие общего и дополнительного образования  в городском округе;  - совершенствование качества преподавания;  - организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период;  -выявление и поддержка одаренных детей |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для устойчивого функционирования и развития системы образования городского округа, обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение организационно-экономических, информационных и методических условий для развития системы образования городского округа;  - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;  - модернизация образовательных программ  в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов  и результатов социализации;  - создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования, формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;  - создание устойчивой системы работы  для выявления, развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения;  - обеспечение оптимальной занятости детей  во внеучебное и каникулярное время за счет дополнительного образования, организации отдыха  и оздоровления детей | |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5  до 3 лет, зарегистрированных в городском округе, отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе);  - удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии  с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся;  - доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием; | |
|  |  | |
| 3 | | |
|  | - удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;  - доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления  и занятости в период летних каникул;  - эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности;  - удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги;  - доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт;  - количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени  и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей)  в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда;  - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной плате учителей по области за год | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - общий объем финансирования программы составляет 542159,0 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств бюджета городского округа  ЗАТО Светлый:  2019 год – 76889,30 тысяч рублей;  2020 год – 77943,20 тысяч рублей;  2021 год – 77943,20 тысяч рублей;  за счет средств бюджета Саратовской области:  2019 год – 101559,20 тысяч рублей;  2020 год – 103647,90 тысяч рублей;  2021 год – 103647,90 тысяч рублей;  внебюджетные средства:  2019 год – 176,1 тысяч рублей;  2020 год – 176,1 тысяч рублей;  2021 год – 176 тысяч рублей | |
|  |  | |
| 4 | | |
|  | |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | - увеличение численности детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных  в городском округе, до 89% в 2019 году;  - ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте  от 3 до 7 лет;  - переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100% обучающихся к 2020 году;  - сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 93%;  - успешное прохождение обучающимися общеобразовательных организаций государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  - удельный вес численности населения в возрасте  от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет  с 73% в 2019 году до 75% в 2021 году;  - сохранение показателя удельного веса детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул не ниже 90%;  - повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности  с 39% в 2019 году до 42% в 2021 году;  - повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2019 году до 98% в 2021 году;  - заключение эффективного контракта со всеми педагогическими работниками образовательных организаций городского округа |

5

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы (далее – муниципальная программа) разработана в целях обеспечения высокого качества образования   
в соответствии с перспективными задачами инновационного развития   
и создания правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии городского округа ЗАТО Светлый.

На протяжении последних лет образование является одной   
из наиболее интенсивно реформируемых отраслей и рассматривается   
как ключевой фактор развития.

Система образования городского округа включает три дошкольные образовательные организации, две общеобразовательные организации, три организации дополнительного образования и стабильно обеспечивает получение дошкольного, общего и дополнительного образования. В сфере образования городского округа занято 446 работников. Численность детей, посещающих детские сады, на 01.01.2018 составляет 746 человек. Численность обучающихся общеобразовательных организаций на начало 2018/2019 учебного года – 1200 человек. Охват детей дополнительным образованием – 73%. Согласно проведенной в 2018 году независимой оценке качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в среднем составляет 96%.

В последние годы наметилась четкая тенденция увеличения потребности населения в услугах дошкольного образования. В 2018 году   
в дошкольных образовательных организациях городского округа были дополнительно введены места для детей в группах раннего возраста   
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Принятые меры позволили увеличить охват дошкольным образованием детей ясельного возраста, тем не менее, одной из основных задач является обеспечение доступности дошкольного образования за счет увеличения мест для детей в возрасте   
от 1,5 до 3 лет.

Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования требует глубоких конструктивных изменений   
в деятельности дошкольной образовательной организации. Существенным образом меняется отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка, что повлечет за собой изменения требований   
к качеству и эффективности дошкольного образования на основе обновления образовательной среды.

С целью реализации права граждан на получение общедоступного   
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе ЗАТО Светлый действуют   
2 общеобразовательных учреждения, в которых реализуется Федеральный

6

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, представляющий собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Согласно требованиям Стандарта профильным обучением охвачено 98% обучающихся 10, 11-х классов. Доля школьников, обучающихся   
по федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения (ФГОС), в общеобразовательных организациях городского округа составляет 90%. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования обеспечивают «деятельностный» подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям   
и жизненным планам. В контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о качественном образовании на всех его уровнях, определение того, какие знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности обучающегося.

Достижение нового, современного качества дошкольного и общего образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения невозможно   
без со­вершенствования учебно-воспитательного процесса, поиска более эффективных форм, методов и средств обучения. Все это предъявляет новые требования к педагогическим кадрам. Постоянный профессиональный рост учителя (самообразование, курсы повышения квалификации, заочное   
обучение, получение второго образования) становится приоритетной задачей.

На территории городского округа проблеме качества образования традиционно уделяется большое внимание. Для обеспечения условий непрерывного профессионального развития педагогов городского округа предусмотрен целый комплекс мероприятий:

вовлечение педагогов в деятельность предметных методических объединений, творческих групп, организация работы по обобщению   
и представлению собственного педагогического опыта, систематическому посещению курсов повышения квалификации;

проведение конкурсов профессионального мастерства;

осуществление различных форм педагогической поддержки.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки качества образования. Создание муниципальной системы оценки качества образования, введение эффективного контракта с педагогическими   
и руководящими кадрами в образовательных организациях требует разработки и внедрения отраслевых показателей эффективности, критериев в целях объективной оценки конкретных показателей качества оказываемых услуг.

7

Именно в школьный период формируется здоровье человека. Комплексного решения требуют существующие проблемы организации сбалансированного горячего питания школьников, внедрения передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся.

Актуальной является проблема обеспеченности потребности   
в получении общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их социализации.   
На территории городского округа проживает 33 ребенка-инвалида.   
На домашнем обучении находится 18 детей, 3 детей-инвалидов обеспечены комплектами оборудования и получают общее образование   
в дистанционной форме на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа ЗАТО Светлый», где создан центр дистанционного обучения детей-инвалидов.

Традиционные институты образования – детские сады, школы, оставаясь центральными элементами системы образования городского округа, дополняются сектором дополнительного образования. Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания   
и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей,   
их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере дополнительного образования, которые требуют решения: недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного образования, невысокий уровень грамотности родителей   
в вопросах воспитания детей, несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей   
и изменяющихся потребностей населения.

Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики в городском округе. Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей позволяют укрепить здоровье детей и подростков, подготовить их к учебному году, снизить количество безнадзорных детей и правонарушений среди несовершеннолетних, организовать их досуг. Летние школьные каникулы позволяют охватить системой оздоровительных мероприятий наибольшее количество детей.

8

Опыт проведения оздоровительных кампаний последних лет позволил выявить наиболее эффективные формы организации отдыха, оздоровления   
и занятости детей и подростков на территории городского округа. Среди них на первом месте стоят лагеря с дневным пребыванием детей, которые позволяют увеличить охват мероприятиями оздоровления   
и организованного досуга детей и подростков от младшего до старшего школьного возраста при невысоких затратах родителей.

Для детей работников бюджетных учреждений ежегодно приобретаются путевки в загородные оздоровительные лагеря Саратовской области с компенсацией части стоимости путевки за счет средств бюджета городского округа.

В период летней оздоровительной кампании 2018 года охват детей   
и подростков организованным отдыхом и занятостью составил 1078 человек в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 98% от общего количества детей школьного возраста.

На базе муниципальных учреждений в летний период создаются временные рабочие места для подростков, желающих трудоустроиться.

Для детей, не охваченных организованным отдыхом, на протяжении всего летнего периода планируются и проводятся спортивные и культурно- массовые мероприятия.

В городском округе за многие годы сложилась определенная система работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей.

В 2018 году на базе двух общеобразовательных школ и трех учреждений дополнительного образования функционировали кружки   
и объединения интеллектуально-познавательной направленности, в которых занимались 397 обучающихся, что составляет 32% от общего количества обучающихся.

Эффективность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях составила 46%.

В системе образования городского округа достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми, накоплен положительный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе   
с одаренными детьми, решить которые позволит программный метод:

недостаточное использование дистанционных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной деятельности;

невысокая эффективность участия в региональном туре всероссийской олимпиады школьников, что подтверждает необходимость выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов для талантливых детей;

отсутствие системы непрерывности развития одарённого ребенка, создания условий для поддержки его одарённости на всех этапах возрастного развития.

Актуальность разработки и реализации муниципальной программы обусловлена тем, что решить весь комплекс заявленных проблем возможно программно-целевым методом.

9

2. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются создание условий для устойчивого функционирования и развития системы образования городского округа, обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина.

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет решения следующих задач:

обеспечение организационно-экономических, информационных   
и методических условий для развития системы образования городского округа;

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная   
на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность   
за качество образования, формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;

создание устойчивой системы работы для выявления, развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения;

обеспечение оптимальной занятости детей во внеучебное   
и каникулярное время за счет дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей.

3. **Целевые показатели муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели муниципальной программы, приведенные   
в приложении № 1.

4. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы,   
сроки и этапы ее реализации**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2019   
по 2021 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:

10

увеличение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей   
в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе,   
до 89% в 2021 году;

ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет;

сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 93%;

переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100% обучающихся к 2020 году;

успешное прохождение обучающимися общеобразовательных организаций государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (100%);

удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет с 73% в 2019 году   
до 75% в 2021 году;

сохранение показателя удельного веса детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости   
в период летних каникул, не ниже 90%;

повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности с 38% в 2018 году до 42% в 2021 году;

повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 96% в 2018 году до 98%   
в 2021 году;

заключение эффективного контракта со всеми педагогическими работниками образовательных организаций.

5. **Обобщенная характеристика основных мероприятий   
муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере образования и включены в пять разделов:

развитие дошкольного образования;

развитие общего и дополнительного образования;

совершенствование качества преподавания;

организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период;

выявление и поддержка одаренных детей.

Мероприятия первых двух разделов направлены на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить удовлетворение потребности населения

11

в получении качественного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития. Раздел «Развитие общего и дополнительного образования» содержит также комплекс действий системного характера, направленных на:

сохранение и укрепление здоровья обучающихся (организация горячего питания, обеспечение молоком, поливитаминизация);

создание условий для социализации и самореализации детей-инвалидов, развития их творческих способностей и организации досуговой деятельности (конкурс-выставка «Мир, в котором я живу», мероприятие   
«У сердца есть мечта», посвященное Международному дню инвалида, цикл литературно-музыкальных вечеров, спортивные соревнования, проведение новогодних праздников);

организацию занятости детей во внеурочное и каникулярное время, выявление их способностей в различных [видах деятельности](http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/) (конкурс рисунков, дискотека, театрализованное представление, соревнования   
на роликах в рамках Дня защиты детей, конкурс рисунков, дискотека, приобретение подарков для первоклассников в рамках Дня знаний).

Решение основных задач общего образования и его научно-методического обеспечения в первую очередь зависит от профессиональной компетентности педагогических работников. В ходе реализации раздела «Совершенствование качества преподавания» предполагается создание   
условий для повышения образовательного уровня педагогических работников, повышение мотивации педагогов на получение современных знаний, вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, прогрессивными педагогическими технологиями.

Реализация мероприятий раздела «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» обеспечивает, прежде всего, сохранение инфраструктуры детского отдыха, укрепление материально-технической базы детских учреждений на территории городского округа ЗАТО Светлый. Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, создание рабочих мест для подростков на базе образовательных организаций, позволяют обеспечить наибольший охват системой оздоровительных мероприятий детей в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, реализуются права детей на отдых и оздоровление, решаются вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Раздел «Выявление и поддержка одаренных детей» призван обеспечить благоприятные условия для формирования личности одаренных детей посредством создания единой системы выявления, развития   
и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности. Он включает:

систему конкурсов и мероприятий (олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы, турниры, ученические конференции и др.);

12

поддержку одаренных детей, поощрение победителей муниципального этапа Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности», муниципальной ученической учебно-практической конференции «Познание и творчество», конкурсов для дошкольников «Светлячок», «Маленькие интеллектуалы»).

План-график реализации муниципальной программы приведен   
в приложении № 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3.

6. **Финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы**

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 4.

7. **Анализ рисков реализации муниципальной программы  
и меры управления рисками**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета городского округа. Минимизация этих рисков возможна через мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по их корректировке или сокращению, а также корректировке показателей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и её мероприятий, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы;

социальные риски могут возникнуть в связи с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска   
возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности   
к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

13

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы образования, комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка факторов рисков невозможна.

8. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии   
с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019** – **2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | | | | | | | |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля обучающихся общеобразователь-ных организаций, охваченных горячим питанием | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 4 | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 71,5 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 7 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в регио-нальных, всероссийских и международ-ных конкурсных мероприятиях различной направленности | % | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| 9 | Удовлетворенность населения качест-вом работы образовательных организа-ций в рамках процедуры оценки качест-ва работы муниципальных организа-ций, оказывающих социальные услуги | % | 96,8 | 97 | 97 | 97,5 | 98 |
| 10 | Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | % | - | не ме-нее 100 | не ме-нее 100 | не ме-нее 100 | не ме-нее 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие образования в городском округе ЗАТО

Светлый» на 2019 – 2021 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Развитие образования**

**в городском округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реализа-ции (дата конт-рольного события) | Источник финансо-вого обеспече-ния | Объем финансового обеспечения  (тыс. рублей) | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования в ходе внедрения феде-рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, распространение инновационного педагогического опыта | 2019 | 2021 | Местный бюджет | x | x | x |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования» | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Переход к эффективному контракту в сфере дошкольного образования | 2019 | 2021 | Местный бюджет | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Формирование и развитие независимой системы оценки качества дошкольного образования» | Управление образования, дошкольные образовательные организации | Получение объективной информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования | 2019 | 2021 | Местный бюджет | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | Организация предо-ставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-низациях, осуществление присмотра и ухода  за детьми | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 8452,10 | 8452,10 | 8452,10 |  |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет | 12106,0 | 12106,0 | 12106,0 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 8601,20 | 8601,20 | 8601,20 |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет | 14083,30 | 14083,30 | 14083,30 |  |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 9907,20 | 9907,20 | 9907,20 |  |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет | 14083,30 | 14083,30 | 14083,30 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по пунктам 1 – 4 | | | | | | | | | | Местный бюджет | 26960,5 | 2660,5 | 2660,5 |
| Итого по пунктам 1 – 4 | | | | | | | | | | Областной бюджет | 40272,6 | 40272,6 | 40272,6 |
| Всего по пунктам 1 – 4 | | | | | | | | | | | 67233,1 | 67233,1 | 67233,1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация питания обучающихся в организациях дошкольного образования» | | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | | Применение здоровьесберегающих технологий, укрепление здоровья обучающихся дошкольных образовательных организаций | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | 3609,0 | 3609,0 | 3609,0 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | 3975,0 | 3975,0 | 3975,0 |
| Итого по пункту 5 | | | | | | | | | | Местный бюджет | **10864,0** | **10864,0** | **10864,0** |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования» | | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | | Укрепление здоровья обучающихся организаций дошкольного образования, снижение показателей общей заболеваемости | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | 11,50 | 11,50 | 11,50 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по пункту 7 | | | | | | | Местный бюджет | **32,90** | **32,90** | **32,90** | |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | Осуществление присмотра и ухода  за детьми | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 1239,0 | 1241,60 | 1241,60 | |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 1243,30 | 1243,40 | 1243,40 | |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 1232,70 | 1235,20 | 1235,20 | |
| Итого по пункту 7 | | | | | | | Областной бюджет | **3715,0** | **3720,20** | **3720,20** | |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | | Осуществление присмотра и ухода  за детьми | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 96,10 | 96,10 | 96,10 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 72,30 | 72,30 | 72,30 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 72,30 | 72,30 | 72,30 |
| Итого по пункту 8 | | | | | | | Областной бюджет | **240,70** | **240,70** | **240,70** | |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | Осуществление присмотра и ухода за детьми | | 2019 | 2021 | Местный бюджет |  | |  |  |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 | Местный бюджет |  | |  |  |
| Итого по пункту 9 | | | | | | | Местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего по разделу I | | | | | | | Местный бюджет | **37857,40** | | **37857,40** | **37857,40** |
| Всего по разделу I | | | | | | | Областной бюджет | **44228,30** | | **44233,50** | **44233,50** |
| Всего по разделу I | | | | | | | | **82085,70** | | **82090,90** | **82090,90** |
| II. Развитие общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 «Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования» | Управление образования, образовательные организации | | Создание условий для повышения качества образования, достижения новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества | 2019 | 2021 | Местный бюджет | | х | х | х |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования | | | Осуществление уста-новленных полномочий, организация управления реализации муници-пальной программы | 2016 | 2018 | Местный бюджет | 3086,70 | 3088,20 | 3088,20 |
| 12 | Основное мероприятие 2.3  «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования | | Оказание социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
| Итого по пунктам 11 – 12 | | | | | | | | Местный бюджет | 3221,9 | 3223,4 | 3223,4 |
| Всего по пунктам 11 – 12 | | | | | | | |  | **3221,9** | **3223,4** | **3223,4** |
| 13 | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | Организация предо-ставления общедоступного начального общего, основного общего и сред-него общего образования по основным общеобразо-вательным программам в общеобразовательных организациях | | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 2072,20 | 2387,40 | 2387,40 |  |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет | 29161,20 | 30155,50 | 30155,50 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3  им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 2144,80 | 3284,6 | 2882,00 |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет | 26917,00 | 27835,80 | 27835,80 |
| 14 | Основное мероприятие 2.4.1 «Формирование фонда стимулирования руководителей общеобразовательных организаций» | Управление образования |  | | | 2019 | 2021 | Областной бюджет | 153,8 | 0 | 0 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по пунктам 13 – 14 | | | | | | | | | Местный бюджет | 6062,5 | 5269,4 | 5269,4 | |
| Итого по пунктам 13 – 14 | | | | | | | | | Областной бюджет | 56079,2 | 57991,3 | 57991,3 | |
| Всего по пунктам 13 – 14 | | | | | | | | | | 60296,2 | 63260,7 | 63260,7 |
| 15 | Основное мероприятие 2.5 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | Снижение показателей заболеваемости ЖКТ детей данной категории | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2019 | | 2021 | | Областной бюджет | | 634,8 | 728,1 | 728,1 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2019 | | 2021 | | Областной бюджет | | 520,9 | 595,8 | 595,8 |
| Управление образования | 2019 | | 2021 | | Областной бюджет | | 48,0 | 49,6 | 49,6 |
| МУ «Центра-лизованная бухгалтерия» | 2019 | | 2021 | | Областной бюджет | | 48,0 | 49,6 | 49,6 |
| Итого по пункту 15 | | | | | | | | Местный бюджет | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Итого по пункту 15 | | | | | | | | Областной бюджет | | 1251,7 | 1423,1 | 1423,1 |
| Всего по пункту 15 | | | | | | | | | | **2251,7** | **2423,1** | **2423,1** |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Основное мероприятие 2.6 «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | Укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций, снижение показателей общей заболеваемости | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,00 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,00 |
| Итого по пункту 16 | | | | | | Местный бюджет | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| 17 | Основное мероприятие 2.7 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Администрация городского округа | Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, создание условий для социализации и самореализации | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 10,40 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого по пункту 17 | | | | | | Местный бюджет | **19,4** | **19,4** | **19,4** |
| 18 | Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | МУ ДО «Дом детского творчества» | Обеспечение прав граждан на общедоступное  и бесплатное дополнительное образование  на территории городского округа,  создание | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 8666,5 | 8666,5 | 8666,5 |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет |  |  |  |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 13500,7 | 13500,7 | 13500,7 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | 2019 | 2021 | Внебюд-жетные средства | 176,1 | 176,1 | 176,1 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | условий  для реализации | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 7812,5 | 7812,5 | 7812,5 |
| 2019 | 2021 | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Итого | |  |  | |  |  | Местный бюджет | 29979,7 | 29979,7 | 29979,7 |
|  | Итого | |  |  | |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Итого | |  |  | |  |  | Внебюд-жетные средства | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
|  | Итого | |  |  | |  |  |  | **30155,8** | **30155,8** | **30155,8** |
| Итого по пунктам 19 | | | | | | | | Местный бюджет | 29979,7 | 29979,7 | 29979,7 |
| Итого по пунктам 19 | | | | | | | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | Внебюд-жетные | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| Всего по пунктам 19 | | | | | | | |  | **30155,8** | **30155,8** | **30155,8** |
| 19 | Основное мероприятие 2.9 «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время. Приобретение подарков для первоклассников» | МУ ДО «Детская школа искусств» | | | Организация занятости детей во внеурочное и каникулярное время, выявление их способностей в различных видах деятельности, создание условий для их самореализации и развития социальной активности | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Итого по пункту 20 | | | | | | | Местный бюджет | | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 20 | Основное мероприятие 2.10 «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования» | Управление образования, образовательные организации | | Переход к эффективному контракту в сфере общего и дополнительного образования | 2019 | 2021 | Местный бюджет | х | | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 2.11 «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования в системе общего образования» | Управление образования, образовательные организации | | Внедрение на всех уровнях образования механизмов внешней оценки качества образования; формирование единой унифицированной системы мониторинга деятельности  образовательных организаций | 2019 | 2021 | Местный бюджет | х | | х | х |
| Всего по разделу II | | | | | | | Местный бюджет | **38518,0** | | **39571,9** | **39571,9** |
| Всего по разделу II | | | | | | | Областной бюджет | **57330,9** | | **59414,4** | **59414,4** |
|  | | | | | | | Внебюд-жетные | **176,1** | | **176,1** | **176,1** |
| Всего по разделу II | | | | | | | | **96025,0** | | **99162,4** | **99162,4** |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| III. Совершенствование качества преподавания | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» | Управление образования | | Вручение денежных премий победителям муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогам, имеющим высокие показатели в педагогической деятельности. Приобретение подарочной продукции | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
|  | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по пункту 22 | | | | | | | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Всего по разделу III | | | | | | | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Всего по разделу III | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| IV. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Основное мероприятие 4.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей» | | | Управление образования | Охват системой оздоровительных мероприятий наи-большего количества детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации прав  на отдых и оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 409,5 | 409,5 | 409,5 | |
| Итого по пункту 23 | | | | | | | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 24 | Основное мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и досуговых площадках на базе муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры» | | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | | Охват системой оздорови-тельных мероприятий наи-большего количества детей, в том числе детей, находя-щихся в трудной жизнен-ной ситуации, в целях реа-лизации прав на отдых и оздоровление, профилак-тику безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 260,0 | 25,0 | 260,0 | |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 25,0 | 260,0 | 25,0 | |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | | 2019 | 2021 | Местный бюджет | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
| Итого по пункту 24 | | | | | | | | | Местный бюджет | **337,0** | **337,0** | **337,0** | |
| 25 | Основное мероприятие 4.3 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | | Обеспечение занятости подростков в каникулярное время | | 2019 | | 2021 | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | | 2019 | | 2021 | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | | 40,0 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | |
|  |  | | | МУ ДО «Дом детского творчества» | |  | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | | | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | | | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
| Итого по пункту 25 | | | | | | | | | | | | Местный бюджет | | | 126,0 | 126,0 | 126,0 | |
| Всего по разделу IV | | | | | | | | | | | | | Местный бюджет | 463,0 | | 463,0 | | 463,0 |
| Всего по разделу IV | | | | | | | | | | | | | | **463,0** | | **463,0** | | **463,0** |
| V. Выявление и поддержка одаренных детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Основное мероприятие 5.1 «Поощрение лучших обучающихся» | Управление образования | | Поощрение победителей и призеров муниципальных интеллектуальных конкур-сов, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Поощрение обучающихся, принимаю-щих активное участие в муниципальных мероприятиях. | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | | | 50,9 | | 50,9 | | 50,9 |
| Итого по пункту 26 | | | | | | | | | | | Местный бюджет | | | **50,9** | | **50,9** | | **50,9** |
| 27 | | Основное мероприятие 5.2 «Приобретение новогодних подарков для детей-активистов» | Управление образования | | Поощрение обучающихся, принимающих активное участие в муниципальных мероприятиях | | 2019 | | 2021 | | Местный бюджет | | | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 |
| Итого по пункту 27 | | | | | | | | | | | Местный бюджет | | | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 28 | Основное мероприятие 5.3 «Организация и проведение муниципальных мероприятий  с одаренными детьми» | Управление образования | Применение разнооб-разных форм муници-пальных мероприятий  по выявлению одаренных детей | 2019 | 2021 | Местный бюджет | | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Итого по пункту 28 | | | | | | Местный бюджет | | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Всего по разделу V | | | | | | Местный бюджет | | **50,9** | **50,9** | **50,9** |
| Всего по разделу V | | | | | | | | **50,9** | **50,9** | **50,9** |
| Всего по программе | | | | | | | Местный бюджет | **76889,3** | **77943,2** | **77943,2** |
| Всего по программе | | | | | | | Областной бюджет | **101559,2** | **103647,9** | **103647,9** |
| Итого внебюджетные средства | | | | | | |  | **176,1** | **176,1** | **176,1** |
| Всего по программе | | | | | | |  | **178624,6** | **181767,2** | **181767,2** |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования**

**в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Номер и наименование мероприятий | | Участ-  ник муниципаль-ной программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель  (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы  и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала  реали-зации | окон-чания реали-зации |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | | Управление образования, дошкольные образовательные организации | | 2019 | 2021 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования в ходе внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | № 5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования» | | Управление образования, дошкольные образовательные организации | | 2019 | 2021 | Переход к эффективному контракту в сфере дошкольного образования | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | № 10 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3  «Формирование и развитие независимой системы оценки качества дошкольного образования» | Управление образования, дошкольные образовательные организации | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 96% в 2018 году до 97%  в 2021 году | Отсутствие объективной информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых населению системой дошкольного образования | № 9 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4  «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | 2019 | 2021 | Сохранение доли детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, до 89%  в течение срока реализации программы;  ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет | Рост очередности в дошкольные образовательные организации | № 1, 2 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | Управление образования | 2019 | 2021 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | № 9, 11 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5  «Организация питания  обучающихся в организациях дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | 2019 | 2021 | Укрепление здоровья обучающихся организаций дошкольного образования, снижение показателей общей заболеваемости | Повышение показателей общей заболеваемости обучающихся организаций дошкольного образования | № 3 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6  «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 98%  в 2021 году. | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | № 9 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7  «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 98%  в 2021 году. | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | № 9 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8  «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ  «Детский сад № 3 «Сказка» | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 98% в 2021 году | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | № 9 |
| МДОУ  «Детский сад № 4 «Солнышко» | 2019 | 2021 |
| МДОУ  «Детский сад № 5 «Ромашка» | 2019 | 2021 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» |  | 2019 | 2021 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования | Понижение качества предоставления услуг дошкольного образования | - |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| II. Развитие общего и дополнительного образования | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 2.1  «Внедрение и реали-зация федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования» | Управление образования, образовательные организации | 2019 | 2021 | Увеличение удельного веса обучающихся образователь-ных организаций, обучающих-ся в соответствии с новыми федеральными государствен-ными образовательными стандартами, с 90% в 2018 году до 100% в 2012 году. | | Понижение качества начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | № 4 |
| 12 | Основное мероприятие 2.2  «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополните-льного образования» | Управление образования, образовательные организации | 2019 | 2021 | Переход к эффективному контракту в сфере общего и дополнительного образования | | Понижение качества предо-ставления начального обще-го, основного общего и сред-него общего образования по основным общеобразова-тельным программам | № 10 |
| 13 | Основное мероприятие 2.3  «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования в системе общего образования» | Управление образования, образовательные организации | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 98%  в 2021 году. | | Отсутствие объективной информации о качестве предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | № 9 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Основное мероприятие 2.4  «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | 2019 | 2021 | Успешное прохождение обучающимися общеобразовательных организаций государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (100%) | Понижение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | № 5,9 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 |
| 15 | Основное мероприятие 2.5  «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | 2019 | 2021 | Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 93% | Понижение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | № 3 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 |
| Управление образования | 2019 | 2021 |
| МУ «Центра-лизованная бухгалтерия» | 2019 | 2021 |
| 16 | Основное мероприятие 2.6  «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся  общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 28%  в 2021 году. | Понижение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным  программам | № 9 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Основное мероприятие 2.7  «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Администрация городского округа | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 28%  в 2021 году | Понижение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | № 9 |
| Управление образования | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | 2019 | 2021 |
| 18 | Основное мероприятие 2.8  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | МУ ДО «Дом детского творчества» | 2019 | 2021 | Увеличение удельного веса детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, с 72% в 2018 году до 75%  в 2021 году | Нарушение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование | № 6, 12 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | 2016 | 2018 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 | 2021 |
| 19 | Основное мероприятие 2.9  «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время» | МУ ДО «Детская школа искусств» | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 28%  в 2021 году | Понижение показателя охвата детей, занятых во внеурочное и каникулярное время | № 6 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | 2019 | 2021 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | 2019 | 2021 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им.  В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.10  «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования, образовательные организации | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 28%  в 2021 году | Отсутствие мер социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | № 9 |
| 21 | Основное мероприятие 2.11  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования, образовательные организации | 2019 | 2021 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97% в 2018 году до 28%  в 2021 году | Отсутствие организации управления процессом реализации муниципальной программы | № 9 |
| III. Совершенствование качества преподавания | | | | | | | |
| 22 | Основное мероприятие 3.1  «Поощрение лучших педагогов» | Управление образования | 2019 | 2021 | Увеличение доли педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, с 25% в 2018 году до 28%  в 2021 году | Понижение качества предоставления дошкольного и начального общего, основного общего  и среднего общего образования | № 9 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период | | | | | | | |
| 23 | Основное мероприятие 4.1  «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей» | Управление образования | 2019 | 2021 | Сохранение показателя удельного веса детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул не ниже 92% | Недостаточный охват детей школьного возраста системой оздоровительных мероприятий | № 7 |
| 24 | Основное мероприятие 4.2  «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | 2019 | 2021 | Сохранение удельного веса детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  в период летних каникул  не ниже 92% | Недостаточный охват детей школьного возраста системой оздоровительных мероприятий | № 7 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 | 2021 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Основное мероприятие 4.3  «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 2» | 2019 | 2021 | Сохранение показателя удельного веса детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  в период летних каникул  не ниже 92% | Понижение доли занятости подростков в период летних каникул | № 7 |
| МОУ «Средняя общеобразова-тельная  школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | 2019 | 2021 |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 2019 | 2021 |
| 5. Выявление и поддержка одаренных детей | | | | | | | |
| 26 | Основное мероприятие 5.1  «Поощрение лучших  обучающихся» | Управление образования | 2019 | 2021 | Повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности с 38% в 2018 году до 42% в 2021 году | Отсутствие мер стимулирования и поддержки одаренных детей | № 8 |
| 27 | Основное мероприятие 5.2  «Приобретение новогодних подарков для детей-активистов» | Управление образования | 2019 | 2021 | Увеличение удельного веса детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, с 72% в 2018 году до 75 %  в 2021 году | Понижение показателя охвата детей, занятых во внеурочное и каникулярное время | № 6 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | Основное мероприятие 5.3  «Организация и проведение муниципальных мероприятий с одаренными детьми» | Управление образования | 2019 | 2021 | Повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности с 38% в 2018 году до 42% в 2021 году | Отсутствие условий для проявления одаренными детьми своих способностей | № 8 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие образования в городском округе ЗАТО

Светлый» на 2019 – 2021 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019** – **2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный  исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего)  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2019 | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  | Местный бюджет | 232 775,7 | 76 889,3 | | 77 943,2 | 77 943,2 |
| Областной бюджет | 308 855,0 | 101 559,2 | | 103647,9 | 103647,9 |
| Внебюджетные | 528,3 | 176,1 | | 176,1 | 176,1 |
| Всего | **542159,0** | **178624,6** | | **181767,2** | **181767,2** |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | |
| Управление образования | Местный бюджет | 9852,6 | | 3283,2 | 3284,7 | 3284,7 |
| Областной бюджет | 147,2 | | 48,0 | 49,6 | 49,6 |
| Всего | **9999,8** | | **3331,2** | **3334,3** | **3334,3** |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | Областной бюджет | 147,2 | 48,8 | 49,6 | 49,6 |
| Всего | **147,2** | **48,8** | **49,6** | **49,6** |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | Местный бюджет | 36213,0 | 12071,0 | 12071,0 | 12071,0 |
| Областной бюджет | 40328,5 | 13441,1 | 13443,7 | 13443,7 |
| Всего | **76541,5** | **25512,1** | **25514,7** | **25514,7** |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Местный бюджет | 35678,1 | 11892,7 | 11892,7 | 11892,7 |
| Областной бюджет | 46196,9 | 15398,9 | 15399,0 | 15399,0 |
| Всего | **81875,0** | **27291,6** | **27291,7** | **27291,7** |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Местный бюджет | 41681,1 | 13893,7 | 13893,7 | 13893,7 |
| Областной бюджет | 46169,9 | 15388,3 | 15390,8 | 15390,8 |
| Всего | **87851,0** | **29282,0** | **29284,5** | **29284,5** |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Местный бюджет | 8882,0 | 2907,2 | 2987,4 | 2987,4 |
| Областной бюджет | 91563,2 | 29796,0 | 30883,6 | 30883,6 |
| Всего | **100445,2** | **32703,2** | **33871,0** | **33871,0** |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 10178,8 | 2744,8 | 3717,0 | 3717,0 |
| Областной бюджет | 84302,1 | 27438,9 | 28431,6 | 28431,6 |
| Всего | **94480,9** | **30183,7** | **32148,6** | **32148,6** |
| МУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа» | Местный бюджет | 23587,5 | 7862,5 | 7862,5 | 7862,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | **23587,5** | **7862,5** | **7862,5** | **7862,5** |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | Местный бюджет | 40532,1 | 13510,7 | 13510,7 | 13510,7 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,0 |
| Всего | **41060,4** | **13686,8** | **13686,8** | **13686,8** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 26170,5 | 8723,5 | 8723,5 | 8723,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **26170,5** | **8723,5** | **8723,5** | **8723,5** |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.4** «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | Местный бюджет | 25356,3 | 8452,1 | 8452,1 | 8452,1 |
| Областной бюджет | 36318,0 | 12106,0 | 12106,0 | 12106,0 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Местный бюджет | 25803,6 | 8601,2 | 8601,2 | 8601,2 |
| Областной бюджет | 42249,9 | 14083,3 | 14083,3 | 14083,3 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Местный бюджет | 29721,6 | 9907,2 | 9907,2 | 9907,2 |
| Областной бюджет | 42249,9 | 14083,3 | 14083,3 | 14083,3 |
| Итого | | Местный бюджет | **80881,5** | **26960,5** | **26960,5** | **26960,5** |
| Итого | | Областной бюджет | **120817,8** | **40272,6** | **40272,6** | **40272,6** |
| Итого | | | **201699,3** | **67233,1** | **67233,1** | **67233,1** |
| **Основное мероприятие 1.5** «Организация питания обучающихся в организациях дошкольного образования» | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | Местный бюджет | 10827,7 | 3609,0 | 3609,0 | 3609,0 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Местный бюджет | 9624,0 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Местный бюджет | 11925,0 | 3975,0 | 3975,0 | 3975,0 |
| Итого | | Местный бюджет | **32592,0** | **10864,0** | **10864,0** | **10864,0** |
| **Основное мероприятие 1.6** «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся организаций дошкольного образования» | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | Местный бюджет | 29,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Местный бюджет | 34,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Местный бюджет | 34,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Итого |  | Местный бюджет | **98,7** | **32,9** | **32,9** | **32,9** |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие 1.7** «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | Областной бюджет | 3722,2 | 1239,0 | 1241,6 | 1241,6 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Областной бюджет | 3730,1 | 1243,3 | 1243,4 | 1243,4 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Областной бюджет | 3703,1 | 1232,7 | 1235,2 | 1235,2 |
| Итого | | Областной бюджет | **11155,4** | **3715,0** | **3720,2** | **3720,2** |
| **Основное мероприятие 1.8** «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | Областной бюджет | 288,3 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Областной бюджет | 216,9 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Областной бюджет | 216,9 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Итого | | Областной бюджет | **722,1** | **240,7** | **240,7** | **240,7** |
| **Основное мероприятие 1.9** «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных учреждений» | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.2** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования | Местный бюджет | 9263,1 | 3086,7 | 3088,2 | 3088,2 |
| Итого | | Местный бюджет | **9263,1** | **3086,7** | **3088,2** | **3088,2** |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие 2.3** «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования | | Местный бюджет | | 405,6 | | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
| Итого |  | | Местный бюджет | | **405,6** | | **135,2** | **135,2** | **135,2** |
| **Основное мероприятие 2.4** «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | | Местный бюджет | | 6847,0 | | 2072,2 | 2387,4 | 2387,4 |
| Областной бюджет | | 89472,2 | | 29161,2 | 30155,5 | 30155,5 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | | Местный бюджет | | 7908,8 | | 2144,8 | 2882,0 | 2882,0 |
| Областной бюджет | | 82589,6 | | 26918,0 | 27835,8 | 27835,8 |
| Итого | | | Местный бюджет | | **14755,8** | | **4217,0** | **5269,4** | **5269,4** |
| Итого | | | Областной бюджет | | **172061,8** | | **56079,2** | **57991,3** | **57991,3** |
| Итого | | | | | **186817,6** | | **60296,2** | **63260,7** | **63260,7** |
| **Основное мероприятие 2.5** «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | | Местный бюджет | 1500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | 2091,0 | | 634,8 | 728,1 | 728,1 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | | Местный бюджет | 1500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | 1712,5 | | 520,9 | 595,8 | 595,8 |
| Управление образования | | Областной бюджет | 147,2 | | 48,0 | 49,6 | 49,6 |
| МУ «Централизованная бухгалтерия» | | Областной бюджет | 147,2 | | 48,0 | 49,6 | 49,6 |
| Итого | | | | Местный бюджет | **3000,0** | | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| Итого | | | | Областной бюджет | **4097,9** | | **1251,7** | **1423,1** | **1423,1** |
| Итого | | | | | **7097,9** | | **2251,7** | **2423,1** | **2423,1** |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие 2.6** «Поливитаминизация и обеспечение медикаментами обучающихся общеобразова-тельных организаций» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Местный бюджет | 45,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 45,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого |  | Местный бюджет | **90,0** | | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **Основное мероприятие 2.7** «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования | Местный бюджет | 31,2 | | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| МУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа» | Местный бюджет | 12,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | Местный бюджет | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
| Итого |  | Местный бюджет | **58,2** | | **19,4** | **19,4** | **19,4** |
| **Основное мероприятие 2.8** «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 25999,5 | | 8666,5 | 8666,5 | 8666,5 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | Местный бюджет | 40502,1 | | 13500,7 | 13500,7 | 13500,7 |
|  | Внебюджетные | 528,3 | | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| МУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа» | Местный бюджет | 23437,5 | | 7812,5 | 7812,5 | 7812,5 |
| Итого | | Местный бюджет | **89939,1** | | **29979,7** | **29979,7** | **29979,7** |
| Итого | | Внебюджетные | **528,3** | | **176,1** | **176,1** | **176,1** |
| Итого | |  | **90467,4** | | **30155,8** | **30155,8** | **30155,8** |
| **Основное мероприятие 2.9** «Организация и проведение мероприятий во внеурочное и каникулярное время. Приобретение подарков для первоклассников» | МУ ДО «Детская школа искусств» | Местный бюджет | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 15,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Местный бюджет | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20, |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Итого | | Местный бюджет | **150,0** | | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Итого по разделу II | | Местный бюджет | **117661,8** | | **38518,0** | **39571,9** | **39571,9** |
| Итого по разделу II | | Областной бюджет | **176159,7** | | **57330,9** | **59414,4** | **59414,4** |
| Итого по разделу II | | Внебюджетные средства | **528,3** | | **176,1** | **176,1** | **176,1** |
| Итого по разделу II | |  | **294349,8** | | **96025,0** | **99162,4** | **99162,4** |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие 3.1** «Поощрение лучших педагогов» | Управление образования | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу III | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1** «Организация летнего отдыха и оздоровления на базе загородных стационарных оздоровительных лагерей» | Управление образования | Местный бюджет | 1228,5 | | 409,5 | 409,5 | 409,5 |
| Итого | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Осно**в**ное мероприятие 4.2** «Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и досуговых площадках на базе образовательных учреждений» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Местный бюджет | 545,0 | | 260,0 | 25,0 | 260,0 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 310,0 | | 25,0 | 260,0 | 25,0 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 87,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| МУ ДО «Детская школа искусств» | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| МУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа» | Местный бюджет | 69,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Итого | | Местный бюджет | **1011,0** | | **337,0** | **337,0** | **337,0** |
| **Основное мероприятие 4.3** «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Местный бюджет | 120,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | Местный бюджет | 120,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| МУ ДО «Дом детского творчества» | Местный бюджет | 69,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| МУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа» | Местный бюджет | 69,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Итого | | Местный бюджет | **378,0** | | **126,0** | **126,0** | **126,0** |
| Итого по разделу IV | | Местный бюджет | **1389,0** | | **463,0** | **463,0** | **463,0** |

8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие 5.1** «Поощрение лучших обучающихся» | Управление образования | Местный бюджет | 34,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Итого | | Местный бюджет | 34,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| **Основное мероприятие 5.2** «Приобретение новогодних подарков для детей-активистов» | Управление образования | Местный бюджет | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Итого | | Местный бюджет | 99,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| **Основное мероприятие 5.3** «Организация и проведение муниципальных мероприятий  с одаренными детьми» | Управление образования | Местный бюджет | 19,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Итого | | Местный бюджет | 19,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Итого по разделу V | | Местный бюджет | 152,7 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Всего по программе | | Местный бюджет | **232775,7** | **76889,3** | **77943,2** | **77943,2** | |  |  |
| Всего по программе | | Областной бюджет | **308855,0** | **101559,2** | **103647,9** | **103647,9** | |  |  |
| Всего по программе | | Внебюджетные средства | **528,3** | **176,1** | **176,1** | **176,1** | |
| ВСЕГО | |  | **542159,0** | **178624,6** | **181767,2** | **181767,2** | |  |  |