**Об утверждении программы**

**летней оздоровительной**

**кампании «Лето 2025 года»**

В целях организации летнего отдыха, занятости детей и подростков городского округа ЗАТО Светлый в 2025 году, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу летней оздоровительной кампании «Лето 2025 года» согласно приложению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый [zatosvetly.gosuslugi.ru](http://www.zatosvetly.gosuslugi.ru)   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   
и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый.

3. Директору – главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись С.М. Баталов** Копия верна:

начальник отдела организационного обеспечения

администрации городского округа ЗАТО Светлый   
27.01.2025 Е.А. Мурадян

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 24.01.2025 № 29

**Программа**

**летней оздоровительной кампании «Лето 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Количество  детей | Финансирование  (тыс. руб.) | Сроки | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверка экспертом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» | - | - | апрель  2025 года | Муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 2 | Информирование руководителей организаций  и учреждений городского округа ЗАТО Светлый, родительской общественности о формах отдыха в летний период 2025 года (размещение информации в муниципальной газете «Светлые вести»,  на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый, через социальные сети) | - | - | апрель-май  2025 года | Муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Заседание межведомственной комиссии по вопросу организации летней кампании | - | - | март, апрель, май  2025 года | Муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 4 | Подбор педагогических кадров для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, на досугово-игровых площадках, оформление необходимой документации, прохождение медицинского осмотра | - | - | март, апрель, май  2025 года | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.Н. Щеголева»,  муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»,  муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| 5 | Оформление карт занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период | - | - | апрель, май  2025 года | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.Н. Щеголева» |
| 6 | Открытие и организация работы летних лагерей с дневным пребыванием детей на базе:  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева»  (1 здание); | 30 | 106 800,00  муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы | 02.06.2025  04.07.2025 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».  (без учета организации питания детей в летних лагерях с дневным пребыванием детей) | 30 |  | 02.06.2025 04.07.2025 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| 7 | Открытие и организация работы досугово-игровых площадок на базе:  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева»  (2 здание);  муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа»  муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | 30  25  30 | 22 000,00  муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2023 – 2025 годы | 02.06.2025  02.07.2025  02.06.2025  28.06.2025  11.08.2025  22.08.2025 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева»  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа»  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| 8 | Организация питания детей в летних лагерях с дневным пребыванием детей | 60 | 288 500,00  муниципальная программа «Развитие образования в городском округе | июнь-июль  2025 года | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | ЗАТО Светлый»  на 2023 – 2025 годы |  |  |
| 9 | Оздоровление детей на базе загородных лагерей |  | 630 000,0  муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый»  на 2023 – 2025 годы | июнь – август  2025 года | Муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 10 | Организация проведения в лагерях с дневным пребыванием детей и досугово-игровых площадок цикла бесед и лекций по здоровому образу жизни, по безопасности дорожного движения, по противопожарной безопасности | 115 | - | июнь, июль  2025 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»,  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.Н. Щеголева»,  муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» |
| 11 | Оздоровление детей, имеющих хронические заболевания | 60 | - | июнь, июль  2025 года | Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) |
| 12 | Контроль за деятельностью работы летних лагерей  с дневным пребыванием детей  и досугово-игровых площадок на базе образовательных учреждений | 145 | - | июнь-август  2025 года | Муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании  2025 года, отчет о выполнении программы «Лето 2025 года» |  | - | август, сентябрь  2025 года | Муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
|  |  |  |  |  |  |