**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый».
3. Отделу организационно-контрольной работы опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый подпись З.Э. Нагиев**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 26.01.2016 № 34

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы**

Саратовская область

пос. Светлый

2016 г.

**ПАСПОРТ
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2016 – 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый (далее – администрация) |
| Участники муниципальной программы | - администрация;муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУП «ЖКХ»);муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый (далее – муниципальные учреждения); муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУП) |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР);снижение потребления ТЭР; сокращение потерь при транспортировке электроэнергии, воды, теплоносителя |
| Задачи муниципальной программы | - реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели муниципальной программы | - сокращение потребления ТЭР к 2020 году на 15% по отношению к 2015 году |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2016 – 2020 годы |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4800 тысяч рублей, в том числе:2016 год – 400 тысяч рублей;2017 год – 500 тысяч рублей;2018 год – 455 тысяч рублей;2019 год – 1545 тысяч рублей;2020 год – 1900 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - снижение затрат бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) на оплату коммунальных ресурсов;обеспечения контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов учета;повышение эффективности использования и транспортировки ТЭР |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Разработка муниципальной программы осуществлялась по результатам энергетических обследований, проведенных в организациях, финансируемых из бюджета городского округа, на основании анализа опыта предыдущих лет и взаимодействия с ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями.

Муниципальная программа содержит взаимосвязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в городском округе.

Городской округ находится в 40 км от областного центра – города Саратова, занимаемая площадь 349,1 га.

По состоянию на 01.01.2015 в 44 многоквартирных домах муниципального жилищного фонда проживает 8189 человек. Значительную роль в жизни жителей городского округа играют учреждения социальной сферы: две общеобразовательные школы, три детских сада, дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, дом культуры. Немаловажное значение имеет уличное освещение, создающее комфортные условия для населения в темное время суток.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов администрации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития городского округа.

4

Структура и объем потребления ТЭР муниципальными учреждениями и жилищным фондом за три предшествующих года представлены в нижеприведенных таблицах.

**Потребление ТЭР муниципальными учреждениями городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Введено в 2012 – 2014 годах |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 553,59 | 743,7 | 709,1 | 484 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 3888,21 | 3427,46 | 3920,62 | 527 |
| 3 | Водоснабжение | тыс. куб. м | 18,96 | 18,67 | 17,08 | 2,85 |
| 4 | Водоотведение | тыс. куб. м | 18,42 | 18,36 | 16,96 | 2,75 |
| 5 | Природный газ | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Потребление ТЭР жилищным фондом городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Примечание |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 5248 | 5883 | 5634 |  |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 27892 | 28346 | 29224 |  |
| 3 | Холодная вода | тыс. куб. м | 264,18 | 265,19 | 250,28 |  |
| 4 | Горячая вода | тыс. куб. м | 262,24 | 254,83 | 251,20 |  |
| 5 | Природный газ | тыс. куб. м | 977,51 | 941,75 | 912,58 |  |

**Потребление ТЭР жилищным фондом городского округа**

**в расчете на одного проживающего**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | Примечание |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт/ч | 629,92 | 720,09 | 688,06 |  |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 0,166 | 0,168 | 0,174 |  |
| 3 | Холодная вода | тыс. куб. м | 31,70 | 34,46 | 30,56 |  |
| 4 | Горячая вода | тыс. куб. м | 31,47 | 31,19 | 30,68 |  |
| 5 | Природный газ | тыс. куб. м | 117,32 | 115,27 | 111,44 |  |

С установкой во всех муниципальных учреждениях приборов учета потребления энергоресурсов и проведением энергоэффективных мероприятий наблюдается стабильное снижение потребления энергетических ресурсов.

Несколько хуже обстоят дела с оснащением коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов жилищного фонда из-за недостаточности финансовых средств бюджета городского округа.

Наличие и потребность в установке коллективных (общедомовых) приборов учета природного газа, воды, электрической и тепловой энергии в многоквартирных домах городского округа приведены в следующей таблице:

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прибора учета | Количество многоквартир-ных домов | Сколько всего должно быть приборов учета (количество) | Сколько имеется (количество) | Сколько требуется установить (количество) |
| Электрической энергии | 44 | 48 | 48 | 0 |
| Тепловой энергии | 44 | 44 | 1 | 43 |
| Горячей воды | 44 | 44подача/44обратка | 1/1 | 43/43 |
| Холодной воды | 44 | 44 | 1 | 43 |
| Природного газа | 44 | 44 | 0 | 44 |

Наличие и потребность в установке индивидуальных приборов учета природного газа, воды, электрической и тепловой энергии в многоквартирных домах городского округа приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование прибора учета | Количество квартир | Сколько всего должно быть приборов учета (количество) | Сколько имеется (количество) | Сколько требуется установить (количество) |
| Электрической энергии | 3249 | 3249 | 3249 | 0 |
| Тепловой энергии | 3249 | 3249 | 0 | 3249 |
| Горячей воды | 3249 | 3249 | 2157 | 1092 |
| Холодной воды | 3249 | 3249 | 2157 | 1092 |
| Природного газа | 3249 | 3249 | 701 | 2548 |

Анализ источников уличного освещения городского округа приведен в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество световых точек, ед. | из них: |
| со светильниками (лампами LED) | со светильниками (лампами энергосберегающими) | со светильниками (лампами ДНАТ, ДРЛ) |
| 233 | 57 | 50 | 126 |

Основными поставщиками энергоресурсов и коммунальных услуг в муниципальные учреждения являются:

электрической энергии – ПАО «Саратовэнерго»;

тепловой энергии – МУП «ЖКХ»;

водоснабжения – МУП «ЖКХ»;

водоотведения – МУП «ЖКХ».

Инфраструктура городского округа достаточно развита: имеется централизованное тепло-, электро-, газо- и водоснабжение, подземная канализация, уличное освещение, большое количество зон отдыха.

Крайне изношенное оборудование коммунального комплекса является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на эффективность использования ТЭР: устаревшее оборудование котельной, водозабора, кабельной сети, очистных сооружений, изношенность системы отопления муниципальных учреждений и жилищного фонда.

6

Совокупность этих факторов предопределяет увеличение потребления поставляемой энергии для конечных потребителей, возникновение критических ситуаций в энергоснабжении, снижение его надежности, безопасности и доступности, высокую энергоемкость продукта.

В первую очередь необходимо сконцентрировать усилия на проведении мероприятий по снижению затрат за потребленные ТЭР ресурсоснабжающей организацией и муниципальными учреждениями путем реконструкции всех элементов коммунального хозяйства и выполнении энергосберегающих мероприятий на объектах указанных потребителей.

В целях объединения усилий МУП «ЖКХ» и муниципальных учреждений, координации их действий, а также во исполнение пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработана настоящая муниципальная программа.

Решение основных задач муниципальной программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. **Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является снижение потребления ТЭР, сокращение потерь при транспортировке электроэнергии, воды, теплоносителя, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов городского округа.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации муниципальной программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

повышение энергетической эффективности при транспортировке энергоресурсов.

3. **Целевые показатели муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1.

7

4. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации**

По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения городского округа;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов организаций, финансируемых из бюджета городского округа, не менее 15 % по отношению к 2015 году;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности.

Реализация муниципальной программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий муниципальной программы в стоимостном выражении составит 2085,934 тыс. рублей (в текущих ценах).

Реализация мероприятий муниципальной программы будет выполняться в два этапа: 2016 – 2017 годы и 2018 – 2020 годы.

1. **Мероприятия по энергосбережению и повышению**

**энергетической эффективности**

Актуальные направления и перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

В 2016 – 2020 годах общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 4 800 тысяч рублей, из них:

2016 год – 400 тысяч рублей;

2017 год – 500 тысяч рублей;

2018 год – 455 тысяч рублей;

2019 год – 1545 тысяч рублей;

2020 год – 1900 тысяч рублей.

8

Объем средств бюджета городского округа и внебюджетных фондов по реализации муниципальной программы указан прогнозно. Финансовое обеспечение муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации от 15.10.2013 № 336 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 3.

План-график реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4.

7. **Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

Риски реализации муниципальной программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по муниципальной программе финансовых обязательств, а также неэффективное управление муниципальной программой, которые могут привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы, обусловленных:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

8. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности и проводится в соответствии с Положением о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их финансирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| Исходное (базовое) значение показателя (2015 г.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении  | тыс. кВт/ч | 709,1 | 687,8 | 666,5 | 645,2 | 624,0 | 602,8 |
| 1.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. | 3708,6 | 3597,342 | 3486,084 | 3374,826 | 3263,568 | 3152,310 |
| 2 | Экономия тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении  | Гкал | 3920,62 | 3803,00 | 3685,38 | 3567,76 | 3450,14 | 3332,53 |
| 2.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. | 4893,522 | 4746,716 | 4599,910 | 4453,105 | 4306,299 | 4159,494 |
| 3 | Экономия воды (холодной): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении  | тыс. куб. м | 11,98 | 11,62 | 11,26 | 10,90 | 10,54 | 10,19 |
| 3.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. | 169,517 | 164,431 | 159,346 | 154,260 | 149,175 | 144,090 |
| 4 | Экономия воды (горячей): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении  | тыс. куб. м | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 |
| 4.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. | 275,4 | 267,138 | 258,876 | 250,614 | 242,352 | 243,090 |
| 5 | Экономия водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в натуральном выражении  | тыс. куб. м | 16,96 | 16,45 | 15,94 | 15,43 | 14,92 | 14,42 |
|  |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. | 3708,593 | 3597,335 | 3486,077 | 3374,819 | 3263,562 | 3152,304 |
| 6 | Экономия расходов на уличное освещение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в натуральном выражении  | тыс. кВт/ч | 220,0 | 213,4 | 206,8 | 200,2 | 193,6 | 187,0 |
| 6.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. | 1150,6 | 1116,082 | 1081,564 | 1047,046 | 1012,528 | 978,010 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы

**План-график**

**реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срококончания реализации  | Объемы финан-сового обеспе-чения(тыс. руб.) | Объемы финансового обеспечения(тыс. руб.) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Назначение в муници-пальных учреждениях и МУП ответственных лиц за энергосбереже-ние | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | Предварительная работа, приво-дящая к сокра-щению расходов на оплату ТЭР | 2016 | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности | Администрация | Предварительная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | 2016 | 2016 | - | - | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Замена и обслужива-ние приборов учета электроэнергии в муниципальных учреждениях и МУП | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | 2016 | 2020 | 255 | - | - | 55 | 100 | 100 |
| 4 | Замена и обслужива-ние приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в муниципаль-ных учреждениях и МУП | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | 2016 | 2020 | 600 | - | - | 100 | 100 | 400 |
| 5 | Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие | Администрация | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | 2016 | 2020 | 900 | 300 | - | - | 300 | 300 |
| 6 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях и МУП | Муниципальные учреждения, МУП | Предварительная работа приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | 2017 | 2017 | 500 | - | 500 | - | - | - |
| 7 | Выполнение меропри-ятий по результатам энергетических обследований в муниципальных учреждениях и МУП | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | 2018 | 2020 | 2545 | 100 | - | 300 | 1045 | 1100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы | Срок | Ожидаемый непосредст-венный результат, показа-тель (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Назначение в муниципаль-ных учреждениях и МУП ответственных лиц за энергосбережение | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | 2016 | 2016 | Предварительная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Сокращение потребления ТЭР |
| 2 | Проведение разъяснитель-ной работы по основам энергосбережения и повы-шения энергетической эффективности  | Администрация | 2016 | 2020 | Предварительная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Сокращение потребления ТЭР |
| 3 | Замена и обслуживание приборов учета электро-энергии в муниципальных учреждениях и МУП | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | 2016 | 2020 | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | Сокращение потребления ТЭР |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Замена и обслуживание приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в муниципальных учреждениях и МУП | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | 2016 | 2020 | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | Сокращение потребления ТЭР |
| 5 | Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие | Администрация | 2016 | 2020 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Сокращение потребления ТЭР |
| 6 | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях и МУП | Муниципальные учреждения, МУП | 2017 | 2017 | Предварительная работа приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Сокращение потребления ТЭР |
| 7 | Выполнение мероприятий по результатам энергетических обследований в муниципальных учреждениях и МУП | Администрация,муниципальные учреждения, МУП | 2018 | 2020 | Работа приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Сокращение потребления ТЭР |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения тыс. рублей (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 900 | 300 |  |  | 300 | 300 |
| местный бюджет | 900 | 300 |  |  | 300 | 300 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Служба МТО и ТО органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 315 |  | 35 | 80 | 100 | 100 |
| местный бюджет | 315 |  | 35 | 80 | 100 | 100 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1230 |  | 150 | 130 | 400 | 550 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  | 1230 |  | 150 | 130 | 400 | 550 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 535 | 100 | 45 | 50 | 150 | 190 |
| местный бюджет | 535 | 100 | 45 | 50 | 150 | 190 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 435 |  | 45 | 50 | 150 | 190 |
| местный бюджет | 435 |  | 45 | 50 | 150 | 190 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 225 |  | 35 | 25 | 75 | 90 |
| местный бюджет | 225 |  | 35 | 25 | 75 | 90 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 225 |  | 35 | 25 | 75 | 90 |
| местный бюджет | 225 |  | 35 | 25 | 75 | 90 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 235 |  | 35 | 25 | 75 | 100 |
| местный бюджет | 235 |  | 35 | 25 | 75 | 100 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МУ ДО «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 145 |  | 25 | 15 | 45 | 60 |
| местный бюджет | 145 |  | 25 | 15 | 45 | 60 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 185 |  | 25 | 20 | 60 | 80 |
| местный бюджет | 185 |  | 25 | 20 | 60 | 80 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 225 |  | 45 | 20 | 70 | 90 |
| местный бюджет | 225 |  | 45 | 20 | 70 | 90 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 145 |  | 25 | 15 | 45 | 60 |
| местный бюджет | 145 |  | 25 | 15 | 45 | 60 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 4800 | 400 | 500 | 455 | 1545 | 1900 |