**Об утверждении отчета о ходе**

**исполнения Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-  
экономического развития городского  
округа ЗАТО Светлый за 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.01.2017 № 21 «О мерах по реализации Федерального  
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании   
в Российской Федерации» на территории городского округа ЗАТО Светлый», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ  
ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа  
ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый за 2024 год согласно приложению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый zatosvetly.gosuslugi.ru в информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый С.М. Баталов**

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 09.04.2025 № 95

**Отчет**

**о ходе исполнения Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**городского округа ЗАТО Светлый до 2030 года**

**за 2024 год**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года (далее – План мероприятий) утвержден постановлением администрации  
городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2024 № 340.

Основная цель – «Создание комплекса условий для полноценной  
жизни населения городского округа ЗАТО Светлый на основе использования имеющегося экономического и трудового потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти» включает два целевых направления:

повышение уровня и качества жизни населения;

устойчивое развитие экономической базы.

Необходимым условием достижения первого целевого направления«Повышение уровня и качества жизни населения» является реализация  
следующих стратегических подцелей и направлений:

1. Преодоление демографического спада и дальнейшее сохранение  
положительной динамики естественного прироста населения.

2. Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения.

3. Увеличение доходов населения.

4. Повышение доступности и качества дошкольного, общего   
и дополнительного образования.

5. Создание условий для оказания медицинской помощи населению, развития здравоохранения.

6. Формирование культурно-ценностных ориентаций населения  
посредством развития культуры.

7. Создание оптимальных условий для формирования молодежного движения, развитие физической культуры и массового спорта населения.

8. Формирование комфортной среды проживания, повышение  
эффективности работы жилищно-коммунального комплекса.

9. Обеспечение общественной безопасности в городском округе ЗАТО Светлый.

10. Повышение эффективности деятельности местного  
самоуправления.

Необходимым условием достижения второго целевого направления «Устойчивое развитие производственных отраслей экономики городского округа ЗАТО Светлый»является реализация следующих стратегических подцелей и направлений:

1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие промышленного производства.

В 2024 году на территории городского округа ЗАТО Светлый  
действовало 19 муниципальных программ, из которых в 7 программах  
 финансовое обеспечение не предусмотрено.

Объем расходов на реализацию муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый в 2024 году предусмотрен в сумме 617,3 млн рублей,   
в том числе средства федерального бюджета – 62,7 млн рублей (10,1%), областного бюджета – 269,9 млн рублей (43,7%), местного бюджета – 279,5 млн рублей (45,3%), внебюджетные средства – 5,2 млн рублей (0,9%).

Освоено в сумме 552,1 млн. рублей или 89,4%   
от предусмотренного финансирования, в том числе средства федерального бюджета – 61,8 млн рублей (11,2%), областного бюджета – 260,2 млн рублей (47,1%), местного бюджета – 226,7 млн рублей (41,1%), внебюджетные средства – 3,4 млн рублей (0,6%).

В План мероприятий включено 42 показателя, из них достигнуто – 34, что составляет 81,0%.

Анализ социально-экономического положения городского округа  
ЗАТО Светлый за 2024 год характеризуется сохранением позитивных   
тенденций по основным показателям развития экономики и социальной  
сферы.

Информация об оценке эффективности исполнения Плана мероприятий за 2024 год приведена в таблицах.

**Отчет**

**об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый до 2030 года**

**за 2024 год**

**по показателям базового сценария реализации этапов Стратегии**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  задача, направление | Наименование,  ед. изм. | Утверждено  в Плане | Факт | Испол-  нение, % | Срок исполнения, установленный Планом | Срок исполнения фактичес-  кий | Результат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Главная стратегическая цель - Создание комплекса условий для полноценной жизни населения городского округа ЗАТО Светлый, на основе  использования имеющегося природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала по принципу баланса интересов населения, бизнеса и власти | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 1. Стратегическая цель  1. Повышение  уровня и качества жизни населения  1.1 Задача 1.  Преодоление  демографического спада и дальнейшее сохранение  положительной  динамики  естественного  прироста населения | Численность населения, тыс. человек | 13,035 | 13,069 | 100,26 | 2022-2030 | 2024 | |  |
| 1.1.2 | Продолжительность жизни населения, лет | 68,3 | 70,7 | 103,51 | 2022-2030 | 2024 | | Показатель является интегрированным демографическим показателем, на который оказывает влияние комплекс факторов здоровья населения. Увеличение показателя за счет повышения доступности и качества медицинской помощи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1.1.3 |  | Коэффициент  рождаемости, человек на 1000 населения | 5,3 | 5,7 | 107,55 | 2022-2030 | 2024 | | В 2024 году родилось 75 детей, что на 6 детей больше от плана (69 детей) |
| 1.1.4 | Коэффициент  смертности, человек на 1000 населения | 5,2 | 4,8 | 92,31 | 2022-2030 | 2024 | | Снижение составило 7,7%, за счет снижения смертности (63 чел.) |
| 1.1.5 | Коэффициент  естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения | 0,1 | 0,9 | 900,00 | 2022-2030 | 2024 | | Увеличение в 10 раз |
| 1.1.6 | Миграционный прирост (убыль) населения,  человек | 58 | 179 | 308,62 | 2022-2030 | 2024 | |  |
| 1.2.1 | Задача 2.  Улучшение  ситуации на рынке труда и повышение  экономической  активности  населения | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), процентов | 0,2 | 0,1 | 50,00 | 2022-2030 | 2024 | |  |
| 1.2.2 | Численность  безработных,  зарегистрированных в службе занятости,  человек | 30 | 6 | 20,00 | 2022-2030 | 2024 | |  |
| 1.2.3 | Среднесписочная  численность занятых в экономике, человек | 3 832 | 3 845 | 100,34 | 2022-2030 | 2024 | | Увеличение составило 0,3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.1 | Задача 3.  Увеличение доходов населения | Среднемесячная  заработная плата,  рублей | 37 725,0 | 40 873,5 | 108,35 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение составило 8,4% |
| 1.3.2 | Среднемесячные  денежные доходы на душу населения,  рублей | 20 196,0 | 21 220,7 | 105,07 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение составило 5,1% |
| 1.3.3 |  | Объем доходов  бюджета городского округа, млн. рублей | 633,7 | 637,0 | 100,52 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение объема доходов обусловлено ростом поступлений НДФЛ в связи с повышением денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации с 1 октября 2023 года на 10,5%, а также увеличением целевого показателя по оплате труда педагогических работников и работников культуры с 1 сентября 2023 года, индексацией должностных окладов работников муниципальных учреждений и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.4 |  | в том числе  собственные доходы в бюджете городского округа, млн. рублей | 492,8 | 497,5 | 100,95 | 2022-2030 | 2024 | денежного содержания муниципальных служащих с 1 октября 2023 года на 6,1%и с 1 октября 2024 года на 4,0% |
| 1.4.1 | Задача 4.  Повышение  доступности и  качества  дошкольного,  общего и  дополнительного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную  образовательную  услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных  образовательных  учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,  процентов | 58,3 | 54,0 | 92,62 | 2022-2030 | 2024 | Уменьшение в связи с  наличием свободных мест в старшей и  подготовительной группе муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее – МДОУ) |
| 1.4.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в образовательные | 12,5 | 7,0 | 56,00 | 2022-2030 | 2024 | Отмечена положительная динамика уменьшение очереди |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | возрасте 1-6 лет, процентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 90,1 | 90,9 | 100,89 | 2022-2030 | 2024 | Показатель выполнен |
| 1.4.4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 2022-2030 | 2024 | Обучающиеся  отсутствуют |
| 1.4.5 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях организационно-правовой формы и различной | 78,1 | 89,7 | 114,85 | 2022-2030 | 2024 | По состоянию на 01.01.2025 года охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования на портале ПФДО составил 67,0% (1459 чел.) при условии |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов |  |  |  |  |  | учета ребенка 1 раз;  с учетом программ  государственного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый\* 89,7% |
| 1.5.1 | Задача 5.  Создание условий для оказания  медицинской  помощи населению, развитие  здравоохранения | Обеспеченность населения врачами, человек на 10 000 населения | 17,1 | 18,4 | 107,60 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение показателя обусловлено с трудоустройством врачей |
| 1.5.2 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, процентов | 85,8 | 87,3 | 101,75 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение показателя за счет усиления разъяснительной работы с населением |
| 1.5.3 | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), человек на 100 000 населения | 458,9 | 423,7 | 92,33 | 2022-2030 | 2024 | Снижение показателя за счет повышения доступности и качества медицинской помощи |
| 1.5.4 | Число стационарных коек, коек | 23 | 23 | 100,00 | 2022-2030 | 2024 | Коечный фонд сохранен на прежнем уровне |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5.5 |  | Число мест в дневном стационаре, мест | 15 | 15 | 100,00 | 2022-2030 | 2024 |  |
| 1.6.1 | Задача 6.  Формирование культурно-ценностных  ориентаций  населения  посредством  развития культуры | Повышение уровня удовлетворенности  населения качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры,  процентов | 91,8 | 85,01 | 92,60 | 2022-2030 | 2024 | По результатам  проведенной независимой оценки качества услуг в сфере культуры |
| 1.7.1 | Задача 7  Создание  оптимальных  условий для  формирования  молодежного  движения, развитие физической  культуры и  массового спорта населения | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 56,4 | 56,4 | 100,00 | 2022-2030 | 2024 | По состоянию на 01.01.2025 6 946 человек систематически занимаются физической культурой и спортом, в том  числе военнослужащие |
| 1.7.2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов | 97,7 | 99,1 | 101,43 | 2022-2030 | 2024 | Из 1 222 обучающихся 1 212 человек систематически занимаются физической культурой и спортом |
| 1.8.1 | Задача 8.  Формирование комфортной среды | Число семей,  улучшивших свои  жилищные условия, | 51 | 61 | 119,61 | 2022-2030 | 2024 | Распределена 61 квартира из них:  32 служебных жилых |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | проживания,  повышение  эффективности  работы жилищно-коммунального комплекса  В сфере жилья и городской среды: | единиц (за период реализации) |  |  |  |  |  | помещений,  27 – по договору коммерческого найма, 2 - по договору социального найма |
| 1.8.2 | Количество молодых  семей, улучшивших свои жилищные условия, единиц (за период реализации) | 0 | 0 | 100,00 | 2022-2030 | 2024 | Претенденты на получение социальной выплаты отсутствовали |
| 1.8.3 | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в  общем объеме  жилищного фонда,  процентов | 0 | 0 | 100,0 | 2022-2030 | 2024 | На территории городского округа ЗАТО Светлый ветхое и аварийное жилье  отсутствует |
| 1.8.4 | Доля автомобильных  дорог муниципального значения,  соответствующих  нормативным  требованиям, % от общей протяженности дорог муниципального значения | 68,0 | 69,0 | 101,47 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение на 1,5% за счет проведения ремонта автомобильных дорог |
| 1.8.6 | В сфере жилищно-коммунального  хозяйства**:** | Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % от общей протяженности сетей | 0,22 | 0 | 0,00 | 2022-2030 | 2024 | Данные виды работ не проводились |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.8.7 |  | Протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % от общей протяженности сетей | 0,32 | 0 | 0,00 | 2022-2030 | 2024 | Данные виды работ не проводились |
| 1.9.1 | Задача 9.  Обеспечение  общественной  безопасности в  городском округе ЗАТО Светлый | Число  зарегистрированных преступлений, единиц | 64 | 54 | 84,38 | 2022-2030 | 2024 | Состояние криминогенной обстановки на территории оперативного обслуживания характеризуется снижением уровня регистрируемой преступности на 15,6% |
| 1.10.1 | Задача 10.  Повышение  эффективности  деятельности  местного  самоуправления. Совершенствование бюджетного процесса: | Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя, руб. | 12 510,5 | 12 138,4 | 97,03 | 2022-2030 | 2024 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета ниже запланированного в связи с привлечением дополнительного объема безвозмездных поступлений в течение 2024 года |
| 1.10.2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов | 25,7 | 24,8 | 96,50 | 2022-2030 | 2024 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | бюджета муниципального образования, процентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | Повышение  открытости и  эффективности  деятельности  администрации  городского округа ЗАТО Светлый: | Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации городского округа  ЗАТО Светлый, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 2022-2030 | 2024 | Обнародование (опубликование) информации о деятельности администрации городского округа  ЗАТО Светлый обеспечено в полном объеме |
| 2 | Стратегическая цель 2: Устойчивое развитие производственных отраслей экономики городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача 1.  Обеспечение  благоприятного  инвестиционного климата | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников  финансирования,  тыс. рублей | 137 619,9 | 98 491,0 | 71,57 | 2022-2030 | 2024 | В 2024 году планировалось строительство школьного бассейна, но из-за изменения концепции размещение объекта срок перенесен на 2025 год |
| 2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в  расчете на одного  жителя, тыс. рублей | 10 557,7 | 7 536,2 | 71,38 | 2022-2030 | 2024 |
| 2.2.1 | Задача 2.  Содействие  развитию малого и среднего  предпринимательст  ва | Число субъектов  малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000  человек населения | 92,0 | 115,0 | 125,00 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение на 25,0 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних  совместителей) занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей  численности занятого населения, процентов | 6,2 | 7,7 | 124,19 | 2022-2030 | 2024 | Увеличение на 24,2 % |
| 3.3.1 | Задача 3.  Развитие  промышленного производства | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) на душу населения, руб. на конец периода | 10 882,6 | 9 921,5 | 91,17 | 2022-2030 | 2024 | Снижение составило 8,6%, что обусловлено уменьшением производства теплоэнергии на 2,32 тыс. Гкал или на 4,4% в сфере жилищно- коммунального хозяйства |
| 3.3.2 | Индекс промышленного производства, процентов к предыдущему году | 102,5 | 99,2 | 96,78 | 2022-2030 | 2024 |

## \*Государственное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый.

Таблица 2.

**Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования**

**Светлый Саратовской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  задача, направление | Наименование,  ед. изм. | Утверждено  в Плане | Факт | Исполнение-  , % | Срок исполнения, установлен-  ный Планом | Срок исполнения фактичес-  кий | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стратегическая цель 1: Повышение уровня и качества жизни населения | | | | | | | | |
|  | Задача 1.1.  Преодоление  демографического спада и дальнейшее сохранение  положительной  динамики  естественного  прироста населения  Направление 1.  Развитие  здравоохранения, повышение качества медицинского  обслуживания | 1.2. Охват всех граждан профилактическими медицинскими  осмотрами не реже  одного раза в год |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Процент охвата профилактическими медицинскими  осмотрами увеличился на 1,8% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1.3. Привлечение  квалифицированных кадров в медицинские организации,  оказывающих  первичную медико-санитарную помощь |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Ежемесячно подаются сведения о наличии вакансий в службу занятости населения и Министерство здравоохранения Саратовской области, на сайт «Банк вакансий», ведется работа на сайте «Работа в России», проводится работа с выпускниками медицинских колледжей и СГМУ |
|  | Направление 2.  Формирование  здорового образа жизни | 3.1. Реализация мер по формированию  здорового образа жизни населения, включая  популяризацию  культуры здорового  питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и  наркомании,  противодействие |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Ежемесячно проводилась разъяснительная работа с пациентами, размещены информационные плакаты в больнице, в сети Интернет по соответствующей тематике.  4 заседания комиссии антинаркотической комиссии; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | потреблению табака |  |  |  |  |  | в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена информационная акция и круглые столы «Молодежь. Закон. Наркотики»;  организована информационная акция в сети Интернет «Скажи наркотикам – Нет», а также онлайн-квест «Мы против террора»; мероприятия в ходе Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом;  проведен флешмоб «Молодежь против наркотиков» в сети Интернет с размещением «телефонов доверия  »; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выявлено и в установленные сроки уничтожено 4 очага произрастания дикорастущих растений (конопля) общей площадью 42 кв.м.;  проведено социально-психологическое тестирование обучающихся;  участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России»;  проведено 24 межведомственных рейда; регулярно досматриваются транспортные средства;  опубликованы 59 статей в муниципальной газете «Светлые вести»; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | информация размещается на официальных сайтах администрации городского округа ЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политике администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области», образовательных организаций, общественных объединений, а также в официальных аккаунтах администрации и главы городского округа ЗАТО Светлый в социальных сетях |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1.2.  Улучшение  ситуации на рынке труда и повышение экономической  активности  населения | 1.1. Ежегодное  создание новых  рабочих мест на  предприятиях и  организациях  городского округа во всех сферах  деятельности, в том числе в малом бизнесе |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | В 2024 году на  территории городского округа ЗАТО Светлый создано 18,5 новых рабочих мест (Ледовая арена, ФОК), в том числе 1 субъектами МСП |
|  | 1.2. Реализация мер по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций и предприятий, наемных работников индивидуальных предпринимателей |  |  |  | 2019-2025 | 2024 | Рабочей группой проведено 19 заседаний, 274 обследований субъектов (с учетом повторных), выявлено и легализовано 49 работников, а также 2 физических лица, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых и 1 физическое лицо, зарегистрировавшееся в качестве индивидуального предпринимателя.  Исполнение установленного для городского округа ЗАТО Светлый |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | контрольного показателя (22 человека) составило 236,4%. По итогам работы по снижению неформальной занятости ЗАТО Светлый занимает среди 41 муниципального района Саратовской области 1 ранговое место.  Согласно данным Межрайонной ИФНС России № 12 по Саратовской области дополнительные поступления НДФЛ за легализованных работников составили 495,4 тыс. рублей, по страховым взносам 1 143,3 тыс. рублей |
|  | 1.3. Развитие  наставничества во всех муниципальных |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Программа наставничества реализовывалось |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | учреждениях:  - оказание помощи  молодым специалистам в их профессиональном становлении;  -работа под  руководством опытного специалиста |  |  |  |  |  | в общеобразовательном учреждении (работают 6 молодых педагогов), в ГУЗ СО «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (работают 2 молодых специалиста по программе «Земский доктор») |
|  | 1.4. Повышение  квалификации  работников бюджетной сферы в центрах  повышения  квалификации  персонала | 111,3 | 101,3 | 91,02 | 2019-2025 | 2024 | Подготовку и повышение квалификации прошли 43 человека |
|  | 1.5. Содействие  улучшению условий и охраны труда в  учреждениях  городского округа,  предупреждение и снижение  производственного травматизма и |  |  |  | постоянно | 2024 | Проведено 4 заседания МВК по охране труда при администрации городского округа ЗАТО Светлый 10 мероприятий в формате круглых столов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | профессиональной  заболеваемости  работников |  |  |  |  |  | и семинаров с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый по вопросам состояния условий и охраны труда.  За 2024 год несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом и профессиональных заболеваний не выявлено |
|  | Задача 1.3.  Увеличение доходов населения  Направление 1.  Ежегодный рост  реальных  располагаемых  доходов населения | 1.1. Поэтапное  увеличение размера оплаты труда  муниципальных  учреждений |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Увеличение целевого показателя по оплате труда педагогических работников и работников культуры |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с 1 сентября 2023 года, индексацией должностных окладов работников муниципальных учреждений и денежного содержания муниципальных служащих с 1 октября 2023 года на 6,1% и с 1 октября 2024 года на 4,0% |
|  | 1.2. В рамках  социального  партнёрства -  заключение  соглашений между  администрацией  городского округа и работодателями  городского округа (включение пункта о принятие мер по росту заработной платы во внебюджетном секторе экономике на уровне не ниже 10%) |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Подписано Соглашение между администрацией городского округа ЗАТО Светлый, Объединенным комитетом профсоюза городского округа ЗАТО Светлый и работодателями городского округа ЗАТО Светлый на 2023 – 2025 годы. Пунктом 3.4.4. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вышеназванного соглашения предусмотрено принятие мер по ежегодному росту заработной платы во внебюджетном секторе экономики городского округа ЗАТО Светлый на уровне не ниже 10 процентов |
|  | Задача 1.4.  Повышение  доступности и  качества  дошкольного,  общего и  дополнительного образования  Направление 1.  Повышение  доступности и  качества  дошкольного  образования | 1.1. Улучшение  качества организации предоставления  общедоступного и  бесплатного  образования по  основным  образовательным  программам в ДОУ |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | В МДОУ созданы все необходимые условия для реализации Феде-рального государ-ственного образо-вательного стандарта дополнительного образования (далее - ФГОС ДО) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1.2. Улучшение  условий для  обеспечения детей  услугами дошкольного образования  (укрепление  материально-технической базы,  благоустройство  территории) | 990,0 | 990,0 | 100,00 | 2019-2025 | 2024 | Приобретены:  - строительные материалы;  - антибактериальное мыло;  - диспенсеры;  - хозяйственные товары и инвентарь;  - дезинфицирующие средства;  - радиаторы отопления;  - кабели, выключатели;  - водонагреватели, конвекторы, пылесосы;  - медицинское оборудование(тонометры, весы);  - унитазы детские;  - поддоны душевые, смесители;  - линолеум;  - коврик входной;  - ткань;  - светильники светодиодные потолочные;  - посуда; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - игрушки.  Произведена заправка картриджей,  замена кабеля видеорегистратора.  Модернизирована системы видеонаблюдения |
|  | 1.4. Капитальный и текущий ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 366,5 | 366,5 | 100,00 | 2019-2020,  2022-2024 | 2024 | Проведен ремонт  крыльца и тамбура пищеблока  здания № 1 |
|  | Направление 2.  Повышение  доступности и  качества общего и дополнительного образования | 2.1. Организация  предоставления  общедоступного и  бесплатного начального общего, основного  общего по основным образовательным  программам в ОУ |  |  |  | 2020-2024 | 2024 | В общеобразовательном учреждении созданы все необходимые условия для реализации общеобразовательных программ в соответствии с требованиями |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее -ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) |
| 2.2. Обеспечение  организации отдыха детей в каникулярное время | 921,6 | 900,9 | 97,75 | 2019  2021-2025 | 2024 | Приобретено 45 путевок в МАУ ДОЛ «Дубрава» |
|  | 2.3. Укрепление  материально  технической базы  муниципальных  учреждений  дополнительного | 3288,8 | 3264,6 | 99,26 | 2019-2025 | 2024 | Приобретены:  - спортивный уголок,  - римские шторы,  - банкетки, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | образования детей |  |  |  |  |  | -электроинструменты,  - оборудование для проведения занятий объединения «Радиолюбители»,  - стеклянные витрины для музея «Боевой славы военного водителя»,  - интерактивную доску,  - акустические беспроводные колонки и микрофоны,  - спортивные костюмы,  - спортивное оборудование |
|  | 2.3.1. Благоустройство территории муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 1 205,4 | 1 205,4 | 100,00 | 2023-2024 | 2024 | Проведены работы по замене бордюрного камня 347 п.м и устройству покрытия асфальтобетонного |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | покрытия площадью 486 кв.м на территории муниципального  учреждения дополнительного образования «Спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»\*\*(далее – МО ДО СШ) |
| 2.4. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 1 728,9 | 1 665,7 | 96,34 | 2024-2025 | 2024 | Проведен ремонт крыши здания МО ДО СШ площадью 288 кв.м |
|  | 2.7. Укрепление  материально  технической базы  муниципальных  общеобразовательных учреждений | 9 304,7 | 9 072,9 | 97,51 | 2019-2025 | 2024 | Приобретено:  - дезинфицирующие, чистящие и моющие средства,  - строительные и сантехнические материалы,  - канцелярские, хозяйственные товары, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - спортивный инвентарь,  -учебная литература и др.  Произведена заправка картриджей, монтаж видеокамер.  Проведена дератизация, дезинфекция помещений |
|  | 2.8. Капитальный и текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | 28 700,1 | 27 552,5 | 96,00 | 2019-2025 | 2024 | Проведены работы по замене деревянных оконных блоков, ремонту покрытия крыльца центрального входа здания, ремонту системы отопления (библиотека), системы холодного водоснабжения |
|  | 2.11. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | По результатам независимой оценки качества образования удовлетворенность качеством оказания |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | услуг составляет: МО ДО СШ – 89,5, МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый»\*\* (далее -МО ДО ДДТ) – 89,18 |
|  | Направление 3.  Создание  общественных  добровольческих движений | 3.1. Деятельность  волонтерских отрядов |  |  |  | постоянно | 2024 | Волонтерскую деятельность на территории городского округа ЗАТО Светлый осуществляют 7 детских и молодежных общественных объединений |
|  | 3.2. Деятельность Юнармии |  |  |  | постоянно | 2024 | На базе МУ ДО ДДТ организована деятельность местного отделения Всероссийского детско-юношеского общественного военно-патриотичес-кого движения «ЮНАРМИЯ». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на 01.01.2025 численность 70 человек |
|  | Задача 1.5.  Создание условий для оказания  медицинской  помощи населению, развитие  здравоохранения  Направление 1.  Повышение  качества и  доступности  медицинских услуг | 1.1. Изучение и анализ структуры заболеваемости и смертности населения, проблем с физическим и психическим здоровьем, потребностей населения и отдельных социальных групп в структуре, объеме и качестве медицинских услуг |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | По итогам 2024 года общая заболеваемость населения снизилась на 6,3% относительно уровня 2023 года, первичная заболеваемость на 11,3%.  Значительных колебаний в структуре заболеваемости не отмечено. Общая смертность населения возросла (на 20,0 %) в сравнении с 2023 годом. Смертность от злокачественных новообразований осталась на прежнем уровне, но увеличился её процент в структуре |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общей смертности  (30%).  От болезней сердечно-сосудистой системы смертность значительно возросла (на 37,0 %) и занимает 45,0 % в общей структуре смертности.  Смертность от воздействия внешних причин снизилась на 25,0%, все умершие трудоспособного возраста |
| Направление 2.  Оснащение  медицинских  учреждений | 2.1.1. Текущий ремонт кабинета гинекологического лечебно-поликлинического корпуса в здании ГУЗ СО «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый» | 1 356,8 | 1 356,8 | 100,0 | 2024 | 2024 | Проведен ремонт кабинета гинекологического лечебно-поликлинического корпуса |
|  | 2.2. Укрепление  материально  технической базы ГУЗ СО «МСЧ городского | 1 298,6 | 1 298,6 | 100,00 | 2019-2025 | 2024 | Приобретено:  - экспресс-анализатор |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  | иммунохроматографический Easy Reder с принадлежностями (400,0 тыс. рублей);  - стерилизатор паровой «Сити» по ТУ 9451-012—52158041-2013 с принадлежностями (303,0 тыс. рублей);  - анализатор глюкозы крови мембранный АГКМ-01 «КВЕР» (595,6 тыс. рублей) |
| Направление 3.  Реализация  мероприятий,  направленных на привлечение и  закрепление  медицинских  работников | 3.1. Увеличение  количества  обучающихся по  квотам целевого  приема в медицинских учебных заведениях (стипендия двум обучающимся) | 19,0 | 33,3 | 175,26 | ежегодно | 2024 | По целевому направлению в СГМУ обучаются 4 студента |
|  | 3.2. Реализация  мероприятий,  направленных на  популяризацию и  повышение имиджа профессии |  |  |  | постоянно | 2024 | Ежемесячно проводились беседы с молодыми специалистами, участие в ярмарке вакансий врачей и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | медицинских  работников |  |  |  |  |  | среднего медицинского персонала |
|  | Задача 1.6.  Формирование культурно-ценностных  ориентаций  населения  посредством  развития сферы культуры  Направление 1. Обеспечение досуга населения и  обеспечение  услугами  организаций  культуры | 1.1. Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного художественного творчества | 1 023,0 | 1 023,0 | 100,00 | 2019-2025 | 2024 | Проведено 245 мероприятий для различных групп населения |
|  | Направление 2.  Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | 2.2. Капитальный ремонт здания Дома культуры | 2 028,1 | 2 028,1 | 100,00 | 2022-2024 | 2024 | Проведен монтаж системы охранного телевидения в здании и на прилегающей территории |
|  | Направление 3. Обеспечение  деятельности МУК «Дом культуры» и материально- | 3.1 Укрепление  материально-технической базы  муниципального  учреждения культуры | 772,9 | 657,0 | 85,00 | 2019-2025 | 2024 | Произведен монтаж стойки для презентационного оборудования, приобретен ноутбук |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | техническое  обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.7.  Создание  оптимальных  условий для  формирования  молодежного  движения, развития физической  культуры и  массового спорта населения  Направление 1. Молодежная политика | 1.1. Реализация  мероприятий,  направленных на  всестороннее развитие молодежи | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 2019-2025 | 2024 | Проведено 73 муниципальных мероприятия в сфере молодежной политики |
|  | 1.2. Поддержка  и развитие творческого потенциала молодежи | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 2019-2025 | 2024 | Проведено 5 конкурсов в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи |
|  | 1.3. Реализация мер профилактики  наркомании и иных  социально-негативных явлений среди детей и молодежи |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Проведено 106 профилактических меропритий.  Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наркотических средств и психотропных веществ |
|  | 1.4. Реализация  мероприятий,  направленных на  профилактику  экстремистских  проявлений |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | На территории городского округа ЗАТО Светлый в 2024 году не выявлено экстремистский проявлений |
|  | 1.5. Реализация  мероприятий,  направленных на  патриотическое  воспитание детей и  молодежи городского округа | 538,6 | 534,7 | 99,28 | 2019-2025 | 2024 | Проведено 63 мероприятия, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи |
|  | Направление 2.  Развитие  физической  культуры и  массового спорта населения | 2.1. Создание условий для повышения  качества  дополнительного  образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | В МУ ДО СШ функционируют 7 отделений, на базе которых сформировано 27 групп численностью 416 человек, что составляет 33,8% от общего количества обучающихся в школе п.Светлый.  В 2024 году |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обучающиеся МУ ДО СШ приняли участие в 41 соревновании регионального, всероссийского и международного уровней, всего 377 детей, из них 172 человек (45,6%) заняли призовые места.  По состоянию на 01.01.2025 150 обучающихся МУ ДО СШ имеют спортивные разряды, из них 145-спортивно-массовых разрядов, 1 — I спортивный, 1 — кандидат в мастера спорта |
|  | Задача 1.8.  Формирование комфортной среды проживания,  повышение  эффективности  работы жилищно-коммунального | 1.1. Благоустройство дворовых территорий | 65 042,1 | 52 515,3 | 80,74 | 2019-2024 | 2024 | Благоустроено 22 дворовых территории многоквартирных домов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | комплекса  Направление 1. Благоустройство | 1.2. Благоустройство общественных  территории | 72 132,5 | 69 967,3 | 97,00 | 2019-2025 | 2024 | Благоустроено 3 общественных территории (территория около водоема, Центральная площадь и сквер в районе дома № 9 по ул. Лопатина) |
| 1.4. Проведение  ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9 908,9 | 7 609,6 | 76,80 | 2019-2027 | 2024 | Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 2 238 кв. м. |
|  | 1.4. Создание  механизма прямого участия граждан в формировании  комфортной городской среды |  |  |  | 2019-2024 | 2024 | Протокол от 03.05.2024 голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Направление 2. Обеспеченность населения жильем | 2.3. Оказание содействия в обеспечении жильем отдельной категории граждан в рамках федеральных и региональных программ (предоставление социальных выплат молодым и малоимущим семьям на приобретение или строительство жилья, использование договоров социального найма в отношении граждан, нуждающих в жилых помещениях), подготовка заявок от администрации городского округа ЗАТО Светлый в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области на участие в государственных и федеральных целевых |  |  |  | 2019,  2023 |  | В 2024 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения не выдавались, в связи с отсутствием заявок |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | программах Российской  Федерации,  Саратовской области) |  |  |  |  | - |  |
| линии | Направление 3.  Эффективная работа жилищно-коммунального комплекса | 3.10. Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | 10 500,0 | 795,9 | 7,58 | 2024 | 2024 | Проведена государственная экспертиза проекта реконструкции муниципальной котельной |
|  | Направление 4.Экология | 4.3. Организация  мероприятий,  направленных на  формирование  экологической  культуры (организация и проведение  экологических  конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с  привлечением жителей и предприятий по  уборке территорий в городском округе) |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Организовано проведение субботников с привлечением жителей, обучающихся школ, представителей организаций, предприятий и учреждений городского округа ЗАТО Светлый (23 мероприятия) |
|  | Задача 1.9.  Обеспечение  общественной  безопасности в  городском округе ЗАТО Светлый | 1.2. Реализация  мероприятий,  направленных на  укрепление законности и правопорядка, профилактику  экстремизма и | 16 005,1 | 13 133,5 | 82,06 | 2019-2025 | 2024 | Проведены мероприятия по  организации системы видеонаблюдения (269,3тыс. руб.),  организации услуг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | терроризма на  территории городского округа |  |  |  |  |  | вневедомственной охраны (404,2 тыс. руб.),  обеспечению охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций в общеобразовательных и дошкольных учреждениях  (9 078,7 тыс. руб.),  обслуживание кнопки тревожной сигнализации (25,5 тыс. руб.),  обслуживание охранной сигнализации (36,0 тыс. руб.),  устройство ограждений образовательных организаций (3 319,8 тыс. руб.) |
|  | Задача 1.10.  Повышение  эффективности  деятельности  местного  самоуправления | 1.1. Выявление  пользователей  земельных участков и другого недвижимого имущества и  привлечение их к |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Заключено 15 договоров аренды земельных участков на сумму 3 311 руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Направление 1.  Совершенствование бюджетного  процесса | налогообложению  путем содействия в оформлении прав  собственности на  земельные участки и имущество  физическими лицами |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Усиление  претензионно–исковой работы по  задолженности по  платежам в бюджет  городского округа |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Подготовлено и направлено в суд 13 исковых заявлений на взыскание задол-женности по уплате арендных платежей от передачи в аренду земельных участков и недвижимого имущества на сумму 162,02 тыс. рублей, из них взыскано в принудительном порядке 51,32 тыс. рублей |
|  |  | 1.3. Повышение  эффективности процедур проведения муниципальных  закупок |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Объем закупок товаров, работ и услуг, осуществленных конкурентными способами в 2024 году составил |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 161,3 млн руб., что на 29,0 млн руб. или 22 % выше уровня 2023 года (132,3 млн руб.) |
|  | 1.4. Реализация  комплекса мер,  направленных на  укрепление финансовой дисциплины  получателей средств бюджета городского округа, соблюдение требований  бюджетного  законодательства,  недопущение  образования  просроченной  кредиторской  задолженности,  ограничение  необоснованного роста расходных  обязательств |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | По состоянию на 01.01.2025 муниципальный долг, просроченная кредиторская задолженность получателей средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый отсутствует. Расходные обязательства бюджета обеспечены источниками финансирования в полном объеме |
|  | Направление 2.  Повышение  открытости и  эффективности  деятельности  органов местного | 2.1. Обеспечение  обнародования  (опубликования)  информации о  деятельности органов местного | 903,1 | 699,3 | 77,43 | 2019-2025 | 2024 | Освещение деятельности органов местного самоуправления |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | самоуправления | самоуправления  городского округа  ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  | |  |
| Стратегическая цель 2: Устойчивое развитие производственных отраслей экономики городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | | | |
|  | Задача 2.1.  Обеспечение  благоприятного  инвестиционного климата | 1.1. Создание  благоприятных условий для осуществления  инвестиционной  деятельности на  территории городского округа |  |  |  | 2019-2030 | | 2024 | Определены 3 свободные производственные площадки, информация о которых размещена на официальном сайте  администрации городского округа  ЗАТО Светлый  (<https://svetlyj-r64.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley>  /investor/kartu/), а также на официальном сайте министерства инвестиционной политики Саратовской области <https://investinsaratov>.  ru/ru/ploshchadki/reestr-svobodnykh- / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zemelnykh-uchastkov/ |
|  |  | 1.2. Предоставление земельных участков для размещения  строительства и сдача в аренду муниципального имущества под различные цели |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Заявки на предоставление земельных участков для размещения строительства не поступали  В 2024 году договоры аренды муниципального недвижимого имущества по итогам аукционов не заключались |
|  | Задача 2.2.  Содействие  развитию малого и среднего  предпринимательст  ва | 1.1. Развитие информационно-консультативной, организационной, финансовой и имущественной поддержки СМСП |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | На официальном сайте администрации городского округа  ЗАТО Светлый в сети Интернет размещается актуальная информация по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, организована бизнес-группа в мессенджере Telegram, проводятся |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | информационные  семинары, «круглые столы» с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления  городского округа ЗАТО Светлый по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства.  Публикуется информация о защите прав предпринимателей в городском округе ЗАТО Светлый, осуществляется консультационная поддержка субъектов  малого и среднего  предпринимательства и самозанятым гражданам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1.2. Увеличение доли муниципальных  закупок у малого  бизнеса |  |  |  | 2019-2030 | 2024 | Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций было проведено 119 процедур определения поставщиков(подрядчиков, исполнителей), что на 50 процедур или 30 % меньше, чем в 2023 году. Заключено 117 муниципальных контрактов на общую сумму 103 016,0 тыс. рублей, что на 5 582,0 тыс. рублей больше, чем в 2023 году |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\* Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской

области»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.А. Коновалова городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

# Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа закрытого административно - территориального образования Светлый Саратовской области»;

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» городского округа ЗАТО Светлый;

Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый».

**Оценка эффективности Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый до 2030 года**

**за 2024 год**

Оценка достижения показателей Стратегии по итогам ее реализации в 2024 году (Пj) определяется по формуле:

Пj  = СУММj / Кj  ,

где:

СУММj – число показателей, достигших прогнозного значения   
в j-м году реализации Стратегии. Допускается значение показателя   
не ниже 90 процентов прогнозного значения. Значения показателя уточняются по мере поступления официальной статистической информации;

Кj – количество показателей социально-экономического развития, достижение которых предусмотрено в j-м году реализации Стратегии.

П2024  = 34 /42=0,81

Оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации Стратегии (ПЛj) определяется по формуле:

ПЛj = ВЫПj / КПЛj,

где:

ВЫПj  – количество исполненных пунктов Плана мероприятий   
в j-м году реализации стратегии;

КПЛj  – количество пунктов Плана мероприятий, подлежащих исполнению в j-м году реализации стратегии.

ПЛ2024 =48 /54=0,89

Оценка эффективности Плана мероприятий по реализации Стратегии определяется   
в соответствии со следующими критериями:

а) эффективность реализации стратегии оценивается как низкая, если оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации или оценка исполнения плана мероприятий в j-м год реализации стратегии меньше 0,66;

б) эффективность реализации стратегии оценивается как средняя, если:

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации больше или равна 0,66 и меньше 1, а оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии равна 1;

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации равна 1, а оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или равна 0,66 и меньше 1;

оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации   
и оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии больше или равна 0,66 и меньше 1;

в) эффективность реализации стратегии оценивается как высокая,   
если оценка достижения показателей стратегии в j-м году ее реализации   
и оценка исполнения Плана мероприятий в j-м году реализации стратегии равна 1.

Вывод: По итогам 2024 года оценка эффективности Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый до 2030 года оценивается как средняя (оценка достижения показателей Стратегии в 2024 году ее реализации   
и оценка исполнения Плана мероприятий в 2024 году реализации Стратегии больше или равна 0,66 и меньше 1).