**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации Концепции**

**развития дополнительного образования детей
до 2030 года, 1 этап (2022** – **2024 годы)**

**в городском округе ЗАТО Светлый**

В соответствии с пунктом 13 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Саратовской области № 366-Пр от 15.09.2022 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 – 2024 годы) в Саратовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022 – 2024 годы) в городском округе ЗАТО Светлый
в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в городском округе ЗАТО Светлый в соответствии с приложением № 2.

3. Руководителям образовательных учреждений городского округа ЗАТО Светлый обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в установленные сроки.

4. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Светлый
по социальным вопросам Иваненко Ю.А.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись О.Н. Шандыбина**

Копия верна:

начальник отдела организационного

обеспечения администрации

городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

01.12.2022

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к распоряжению администрации городского округа ЗАТО Светлыйот 30.11.2022 № 379-р |

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей до 2030 года,
I этап (2022 - 2024 годы) в городском округе ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Ответственные исполнители | Результат/ Итоговый документ/Достижение Целевых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей** |
| 1.1 | Совершенствование механизмов внедрения персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей независимо от места проживания, состояния здоровья ребенка и уровня материальной обеспеченности семьи (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальным наименованием (детская школа искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 года) | IV квартал2024 года | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» (далее — Управление образования) | Заключено трехстороннее соглашение между министерством образования области, региональным модельным центром и администрацией городского округа ЗАТО Светлый, предусматривающее условие о достижении на территории городского округа ЗАТО Светлый целевого значения по охвату детей сертификатами персонифицированного финансирования.Муниципальная программа «Развитие образования на территории городского округа ЗАТО Светлый» предусматривает мероприятия, направленные на достижение целевого значения по охвату детей сертификатами персонифицированного финансирования в 30 процентов и их достаточное ресурсное обеспечение/доклад в Министерство образования Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | III квартал 2023 года | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования | Вовлечение в процесс реализации дополнительных общеобразовательных программ новых участников из числа общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных учреждений, за счет усовершенствованного механизма финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием сертификата дополнительного образования детей, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 1.3 | Создание групп сертификатов для семей (детей), имеющих статус (группа сертификатов для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | 2022 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования | Созданы группы сертификатов для семей (детей), имеющих статус (группа сертификатов для детей с ОВЗ) |
| 1.4 | Внесение изменений в локальные акты муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» (далее — ДЮСШ) в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части вопросов развития детско-юношеского спорта) (устав, штатное расписание, положение об оплате труда) | I-II квартал2023 года | Администрация, ДЮСШ | Внесены изменения в локальные акты ДЮСШ/доклад в Министерство образования Саратовской области, Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Разработка и утверждение в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта, включающих комплекс мероприятий по спортивному воспитанию, с учетом тенденций мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий | I квартал2023 года | ДЮСШ | Утверждены дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта, включающие комплекс мероприятий по спортивному воспитанию, с учетом тенденций мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий/доклад в Министерство образования Саратовской области, Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |
| 1.6 | Разработка муниципального плана мероприятий по реализации Концепции | IV квартал 2022 года | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования,Муниципальный опорный центр по развитию дополните-льного образования на территории городского округа ЗАТО Светлый (далее – МОЦ) | Разработан и утвержден муниципальный план мероприятий реализации Концепции с учетом специфики городского округа/доклад в министерство образования Саратовской области |
| 1.7 | Участие в разработке и реализации комплекса мер, направленных на создание на территории городского округа ЗАТО Светлый школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов | III квартал 2023 года | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования,Общеобразовательные учреждения, спортивный комитет при администрации городского округа ЗАТО Светлый | Разработан межведомственный акт по реализация комплекса мер, направленных на создание школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы/доклад в министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |
| **II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей** |
| 2.1 | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей  | IV квартал 2022 | Управление образования, МОЦ, | Анализ доступности дополнительного образования детей  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в городском округе ЗАТО Светлый и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | года,далее ежегодно | образовательные учреждения городского округа ЗАТО Светлый | в городском округе ЗАТО Светлый/доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.2 | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования | 2022 год,III квартал 2023 года | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования, муниципальное общеобразова-тельное учреждение «Средняя общеобразо-вательная школа № 2 им. В.А.Коновалова» городского округа ЗАТО Светлый (далее — МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова»),муниципальное общеобразо-вательное учреждение «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н.Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» (далее — МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева) | В муниципальных общеобразовательных учреждениях будет открыто 2 центра «Точка роста» естественно-научной направленности/доклад в Министерство образования Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3 | Создание муниципальной экостанции | III квартал 2023 года | Муниципальное учреждение дополнитель-ного образования «Дом детского творчествагородского округа ЗАТО Светлый» (далее — ДДТ),МОЦ | Приоритетное развитие программ формирования экологической грамотности, экологически ответственного поведения, вовлекающих обучающихся в решениеэкологических проблем. Осуществление предпрофильной подготовки в сфере приоритетных естественнонаучных профессий /доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.4 | Развитие школьных музеев. Расширение образовательного потенциала школьных музеев | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования,учреждения образования | Усиление воспитательной составляющей туристско-краеведческой деятельности, предусматривающей создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, формирование у детей чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе школьных музеев, в том числе в части организации краеведческой деятельности / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.5 | Создание школьных спортивных лиг по различным видам спорта и создание необходимых условий для их эффективного функционирования, стимулирование и поощрение | 2024 год | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования, | К 2025 году в 100 процентах общеобразовательных организациях городского округа ЗАТО Светлый обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | общественных и педагогических инициатив для развития школьного спорта |  | МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | и спортом/доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.6 | Участие в создании регионального банка лучших практик организаций дополнительного образования, межмуниципальный трансфер лучших практик доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | МОЦ | Сформирована система «горизонтального» обмена опытом через реализацию образовательного проекта «Методическая среда» /доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.7 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Саратовской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 года № 2613-р | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | МОЦ,Образовате-льные организации, реализующие дополнительные общеобразова-тельные программы | Сформированы механизмы и условия обновления содержания, технологий и форматов реализации дополнительных общеразвивающих программ, на основе дисбаланса социального запроса и спектра предложений на рынке услуг дополнительного образования.Инновационные образовательные решения в части обновления содержания, технологий и форматов реализации дополнительных общеразвивающих программ /доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.7.1 | Расширение спектра программ с включением содержания, связанного с приоритетными направлениями Национальной технологической инициативы, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 | ежегодно | МОЦ, Образова-тельные организации, реализующие дополнительные общеобразова-тельные программы (по согласо-ванию) | Разработка и реализация сквозных программ, учитывающих тенденции социально-экономического развития региона, использование современного цифрового контента для разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.7.2 | Расширение перечня программ, реализуемых в сетевой форме и программ сетевого взаимодействия за счет разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ школьных театров | ежегодно | Образова-тельные организации, реализующие дополнительные общеобразо-вательные программы, МОЦ | Создание программ сетевого взаимодействия с включением сетевых партнеров из театральных организаций, сектора реальной экономики, образовательных организаций, предприятий /доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.7.3 | Развитие социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленностей через реализацию культурно-исторического потенциала региона, в том числе культурно-образовательный проект «Культурный дневник школьника», «Культурный дневник дошкольника» | ежегодно | Образова-тельные организации, реализующие дополнительные общеобразова-тельные программы | Развитие исследовательского краеведения, в том числе для формирования патриотизма и гражданской ответственности – вовлечение обучающихся в изучение конкретной территории как природно-культурной целостности через интеграцию знаний естественных, социальных и гуманитарных наук, использование исследовательских методов и реализация проектов учащихся, направленных на развитие территории своего проживания; расширение возможностей для профессионального самоопределения и развития специальных навыков для освоения востребованных профессий в сфере туризма / доклад в Министерство |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | образования Саратовской области |
| 2.7.4 | Организация образовательного процесса с использованием историко-культурного и природного наследия Саратовской области | ежегодно | Образовате-льные организации | Разработка и внедрение в образовательные и воспитательные программы образовательных организаций городского округа ЗАТО Светлый культурно-познавательных маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края, а также лицами, внесшими весомый вклад в его развитие.Организация проектной, поисковой и исследовательской краеведческой деятельности обучающихся. Реализация культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника», «Культурный дневник дошкольника» |
| 2.7.5 | Создание условий для развития социальной активности детей и подростков | III квартал 2023 года, далее ежегодно | Управление образования, образовательные организации | Развитие на базе образовательных организаций городского округа ЗАТО Светлый детских общественных объединений, включение их в деятельность Всеросийских общественных организаций (Российское движение школьников, Юнармия), организация волонтерского движения, регистрация участников волонтерского движения, / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.7.6 | Развитие системы муниципальных конкурсных мероприятий по различным направленностям дополнительного образования в соответствии с Календарем Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей | III квартал 2024 года, далее ежегодно | Управление образования, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразо-вательные | Создание условий для личностного роста и развития каждого ребенка в соответствии с его запросами, склонностями, интересами через участие обучающихся в традиционных Всероссийских конкурсных мероприятиях по различным направленностям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | программы | дополнительного образования детей / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.8 | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | МОЦ | Сформирована система непрерывного сопровождения профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования детей / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.9 | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета городского округа ЗАТО Светлый социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городском округе ЗАТО Светлый | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | Управление образования | Конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета СОНКО на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в городском округе ЗАТО Светлый/доклад в министерство образования Саратовской области |
| 2.10 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | I квартал2024 года | Управление образования,ДДТ, МОЦ,МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | Включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой и финансовой грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по направленностям; разработка и распространение (внедрение) примерных дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи профилактики и коррекции социальной дезадаптации, правонарушений, экстремизма/доклад в министерство образования Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | II квартал 2023 года,далее ежегодно | Управление образования,МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | Разработаны, находятся в доступе на портале-навигаторе Саратов.ПФДО и реализуются общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями, а также учреждениями дополнительного образования краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы, направленные на профилактику и преодоление неуспешности, в том числе реализуемые в каникулярный период, а также в рамках профильных смен /доклад в министерство образования Саратовской области |
| 2.12 | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | I квартал 2023 года,далее ежегодно | Управление образования, МОЦ | Расширение возможностей информационной системы персонифицированного дополнительного образования «Саратов.ПФДО» для родителей, синхронизация информационной системы с порталом «Госуслуги» / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.13 | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | Государствен-ное учреждение дополнитель-ного образования «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый (далее — ГУ ДО ДШИ) (по согласованию) | План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы /доклад в Министерство культуры Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.14 | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, взаимодействие с наставниками со стороны профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория» | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | Управление образования, МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» составляет 30 процентов. Проведены мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети (211 чел.).Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие 1257 чел. / доклад в Министерство культуры Саратовской области |
| 2.15 | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | Управление образования, МОЦ, образова-тельные организации, реализующие дополнительные общеобразо-вательные программы | Проведен анализ оценки родителями (законными представителями) доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.16 | Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического | II квартал 2023 года,далее ежегодно | МОЦ, ДДТ, МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им. В.Н.Щеголева, муниципальное | Организация и проведение туристско-краеведческих мероприятий в условиях природной среды (походов, слетов, экспедиций, экскурсий и пр.) на территории городского округа ЗАТО Светлый. Разработка туристических |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | местонахождения образовательной организации, в том числе организация и проведение научно-образовательных экспедиций, походов для формирования у обучающихся экологической и исследовательской грамотности, приобретение навыков безопасного пребывания в условиях природной среды |  | учреждение культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» (далее - ДК) | маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.17 | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен в области культуры | ежегодно | Управление образования, МОЦ, ДДТ, МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева, ГУ ДО ДШИ | Проведение и сопровождение этапов Всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный этапы).Проведение олимпиад и конкурсных мероприятий муниципального уровня для детей и молодежи. Организация профильных смен на базе летних лагерей с дневным пребыванием.Проведение творческой профориентационной школы на базе ГУ ДО ДШИ /доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.18 | Участие в региональных этапах общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России» | ежегодно | ГУ ДО ДШИ(по согласо-ванию) | Региональные этапы общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России»/доклад в Министерство культуры Саратовской области |
| 2.19 | Участие в региональном форуме, посвященном сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового | ежегодно | ГУ ДО ДШИ(по согласо-ванию) | Региональный форум, посвященный сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | обеспечения отрасли культуры |  |  | искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры/доклад в Министерство культуры Саратовской области |
| 2.20 | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | IV квартал 2024 года | Управление образования, МОЦ, ГУ ДО ДШИ(по согласо-ванию) | Созданы условия для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды/доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.21 | Обеспечение наполнения Единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | МОЦ | Наполнение Единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками организации дополнительного образования по результатам региональных конкурсов профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей /доклад в Министерство образования Саратовской области, в Министерство культуры Саратовской области |
| 2.22 | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | МОЦ | Оказание помощи родителям в выборе образовательной организации в соответствии с особенностями обучающегося/ доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.23 | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными | III квартал 2023 года,далее  | Управление образования, МОЦ, ДДТ, ДЮСШ,  | Проведение муниципальных этапов значимых конкурсов для детей, в том числе детей с ограниченными |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | ежегодно | ГУ ДО ДШИ(по согласо-ванию),МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «Большой фестиваль», «Большая олимпиада», «Наследники традиций», «Я – гражданин России» / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 2.24 | Участие в реализации плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и развитию школьных театров в общеобразовательных организациях Саратовской области на 2022-2024 годы | IV квартал 2024 года | Управление образования, МОЦ, ДДТ, МОУ «СОШ № 2 им.В.А. Коновалова», МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | Реализованы мероприятия по созданию и развитию школьных театров/доклад в Министерство образования Саратовской области |
| **III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей** |
| 3.1 | Сохранение сети детских школ искусств в ведении исполнительных органов Саратовской области в области культуры | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | В городском округе ЗАТО Светлый 1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры находится в ведении министерства культуры Саратовской области |
| 3.2 | Развитие материально-технического оснащения ДДТ за счет средств, полученных учреждением в рамках приносящей доход деятельности | ежегодно | ДДТ | В учреждении созданы благоприятные условия для реализации дополнительных образовательных программ / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 3.3 | Развитие материально-технического оснащения общеобразовательных учреждений в рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2022 год,III квартал 2023 года | МОУ СОШ № 3 им.В.Н.ЩеголеваМОУ «СОШ№ 2 им.В.А. Коновалова» | Созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ в центрах естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей** |
| 4.1 | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | Управление образования, МОЦ, ГУ ДО ДШИ(по согласо-ванию) | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников/ доклад в Министерство образования Саратовской области, Министерство культуры Саратовской области |
| 4.1.1 | Реализация системы методических мероприятий муниципального опорного центра, включающей в себя проведение семинаров, индивидуальных консультаций; педагогическое наставничество и т.д., отражающих особенности развития муниципального образования | ежегодно | Управление образования, МОЦ | Ежегодный отчет муниципального опорного центра о проведенных мероприятиях, направленных на совершенствование педагогического мастерства |
| 4.1.2 | Расширение спектра муниципальных конкурсов профессионального мастерства, площадок профессионального общения (конференций, форумов, слетов) в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей | IV квартал 2023 года,далее ежегодно | Управление образования, МОЦ | Повышение профессионального уровня кадров системы дополнительного образования, создание условий для диссеминации лучших практик организации деятельности в системе дополнительного образования детей / доклад в министерство образования Саратовской области |
| 4.2 | Участие в конкурсах профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в том числе участие в региональном | ежегодно | ГУ ДО ДШИ(по согласо-ванию), ДЮСШ | Развитие системы конкурсов профессионального мастерства (привлечение победителей к участию в программах повышения квалификации и стажировкам, поддержка их презентаций и мастер-классов и др.) Участие в региональном этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Призвание» для преподавателей детских школ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» |  |  | искусств области – 1 раз в три года/ доклад в Министерство образования Саратовской области, Министерство культуры Саратовской области |
| 4.3 | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, через привлечение педагогических работников общеобразовательных организаций (школ, детских садов) | 2022 год,далее ежегодно | Управление образования, МОЦ, ДДТ | Повышение доступности качественного дополнительного образования / доклад в министерство образования Саратовской области |
| 4.4 | Разработка и реализация мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | IV квартал 2023 года,далее ежегодно | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Управление образования, МОЦ | Привлечение молодых специалистов в систему дополнительного образования детей.Мотивирование и стимулирование социально активных и профессиональных педагогических кадров из числа молодых специалистов / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 4.5 | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей, участие в создании регионального банка лучших практик организации дополнительного образования | II квартал 2023 года,далее ежегодно | МОЦ | Диссеминация эффективных практик организации наставничества в системе дополнительного образования детей / доклад в министерство образования Саратовской области |
| 4.6 | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей, через систему конкурсных мероприятий и деятельность стажировочных площадок по распространению практик наставничества в системе дополнительного образования | IV квартал 2023 года,далее ежегодно | МОЦ | Не менее 70 процентов обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | (федеральный проект «Успех каждого ребенка»/ доклад в министерство образования Саратовской области |
| **V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года** |
| 5.1 | Актуализация муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по развитию дополнительного образования детей | IV квартал 2023 года | Управление образования, МОЦ | План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, II этап (2025 - 2030 годы) в Саратовской области / доклад в Министерство образования Саратовской области |
| 5.2 | Участие в мониторинге образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности | IV квартал2023 года | Управление образования, ДЮСШ | Проведен мониторинг и анализ образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности/ доклад в Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |
| 5.3 | Участие в мониторинге исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | IV квартал 2022 года,далее ежегодно | Управление образования, МОЦ | Проведен мониторинг и анализ исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы/доклад в Министерство образования Саратовской области |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 30.11.2022 № 379-р

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года**

**в городском округе ЗАТО Светлый**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Период, год |  |
| Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Периодичность сбора данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 77 | 01.01.2022 | 77 | 77,1 | 78,1 | 78,4 | 78,7 | 79 | 79,2 | 79,6 | 80 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 2 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифи-цированного финансирования дополнительного образования | процентов | 12 | 01.01.2022 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 3 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процентов | 10,0 | 01.01.2022 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12,0 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | процентов | 0 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах | процентов | 2 | 01.01.2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 6 | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальным наименованием «детская школа искусств», находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры | процентов | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дняпосле отчетного периода |
| 7 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофес-сиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | процентов | 91 | 01.01.2022 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 8 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | единиц | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 9 | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог. | единиц | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | Количество детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский спорт. Нарастающий итог | человек | 384 | 01.01.2022 | 376 | 380 | 385 | 400 | 402 | 405 | 407 | 410 | 415 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 11 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процентов | 30 | 01.01.2022 | 30 | 30 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 12 | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | человек | 1268 | 01.01.2022 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | 1276 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 13 | Обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | человек | 21 | 01.01.2022 | 211 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразо-вательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог | процент | 21 | 01.01.2022 | 58 | 64 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 15 | Организована подготовка педагогов дополнительного образования | человек | 16 | 01.01.2022 | 16 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие | единиц | 0 | 01.01.2022 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 17 | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | единиц | 0 | 01.01.2022 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 18 | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении управления образования | процентов | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 19 | Доля образовательных организаций, на базе которых созданы школьные театры | процентов | 0 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |