Об утверждении плана противопожарных

мероприятий при подготовке учреждений

и организаций к весенне-летнему периоду 2013 года

в городском округе ЗАТО Светлый

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области 
и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Светлый в весенне-летний период 2013 года:

1. Утвердить план противопожарных мероприятий при подготовке учреждений и организаций к весенне-летнему периоду 2013 года 
в городском округе ЗАТО Светлый согласно приложению.

2. Руководителям учреждений и организаций городского округа ЗАТО Светлый при выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях руководствоваться Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Светлый.

4. Разместить  (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru.

| Врио главы администрации городского округа ЗАТО Светлый | Н.В. Воложанинова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению администрации городского округа ЗАТО Светлый

от 09.04.2013 № 230-р

План

противопожарных мероприятий при подготовки учреждений

и организаций к весенне-летнему периоду 2013 года

в городском округе ЗАТО Светлый

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести совещание с руководителями муниципальных учреждений и организаций и довести систему мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов к весенне-летнему периоду 2013 года | начальник жилищно-эксплуатацион-ного управления администрации | до 15.04.2013 г. |  |
| 2. | Провести проверки учреждений и организаций городского округа ЗАТО Светлый по обеспечению пожарной безопасности при подготовке к весенне-летнему периоду 2013года | Первый заместитель главы администрации | с 15.04.2013 г. по 15.05.2013 г. |  |
| 3. | Усилить контроль за соблюдением правил применения открытого огня, эксплуатацией электробытовых приборов, обслуживанием и эксплуатацией электроустановок. | руководители учреждений и организаций (по согласованию) | Постоянно |  |
| 4. | Провести проверки противопожарного состояния подвалов, чердачных помещений жилого фонда. | директор МУП ЖКХ, ЖЭУ администрации | с 01.05.2013 г. по 15.05.2013 г. |  |
| 5. | Во всех учреждениях и организациях городского округа ЗАТО Светлый провести учебные тренировки по отработке действий персонала во время пожара | руководители учреждений и организаций (по согласованию) | с 03.05.2013 г. по 31.05.2013 г. |  |
| 6. | Провести внеплановый инструктаж сотрудников учреждений и организаций по эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. | руководители учреждений и организаций (по согласованию) | с 15.04.2013 г. по 30.04.2013 г. |  |
| 7. | Провести опашку территории гаражной зоны, МДОУ детский сад №5, дома детского творчества | руководители МДОУ детский сад №5, дома детского творчества, директор МУП ЖКХ | до 10.05.2013 г. |  |