Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

по состоянию на 01 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2022 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | Ед. | 9 | 9 | 9 | Отклонений нет |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | Ед. | 44 | 44 | 44 | Отклонений нет |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повыше ние эффектив ности противодействия терроризму и экстремиз му и защиты жизни граждан, проживаю щих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов | Размещены в муниципаль ной газете «Светлые вести» 16 публикаций Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | Админист рация, Межмуни ципальный отдел МВД РФ по ЗАТО п. Светлый Саратовс кой области (по согласова нию), муниципа льные учрежде ния и предприя тия | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Содействие право-охранительным органам в выявлении правонару шений данной категории, а также ликвида ции их последст вий | Проведено 34 проверки обследовано 1 учреждений. Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Муниципа льные образовате льные учрежде ния | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Системный подход к мерам, направлен ным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремиз му, терроризму снизит вовлечение детей и подростков в деятельнос ть религиоз ных сект и экстремистских организа ций | Педагогами психологами проводились беседы и классные часы направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | Председатель антитерро ристичес кой комиссии городского округа ЗАТО Светлый | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Позволит повысить уровень подготовки к действиям персонала учреждений в экстремальных ситуациях | Проведены учебные тренировки согласно утвержденному Плану (2 раза в год). Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| Основное мероприятие 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Муниципальные учрежде ния | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Позволит повысить контроль за действиями посетите лей в учрежде ниях |  | Объекты образования, культуры и спорта оснащены системами видеонаблю дения. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 6 | Мероприятие 2.2. Организация услуг вневедомственной охраны | Муниципа льные учрежде ния | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повыше ние работоспо собности системы видео-наблюде ния |  | В учреждениях образования, культуры и спорта заключены договора на тревожную кнопку. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 7 | Мероприятие 2.3. Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Муниципа льные учрежде ния | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повысит охрану учрежде ний от возможных террористических актов |  | Заключены договора на обеспечение охраны объекта с сотрудника ми частных охранных организаций в общеобра зовательных учреждениях. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 8 | Мероприятие 2.4. Замена входных дверей запасных выходов | Муниципа льные учрежде ния | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов |  | Проводить ся в плановом порядке руководителями учреждений. Не выполнен |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.5. Приобретение ручного металлодетектора | Муниципа льные учрежде ния | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повысит защищенность учреждений от возможных террористических актов |  | На 2021 и 2022 годы не планирова лось мероприятие | нет |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.9 Приобретение стендов | МДОУ «Детский сад № 5» | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повысит защищен-ность учрежде-ний от возможных террорис-тических актов |  | Показатель не выполнен |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.10 Монтаж охранной сигнализа-ции в помещениях | МДОУ «Детский сад № 3»; МДОУ «Детский сад № 4»; МДОУ «Детский сад № 5» | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повысит защищен-ность учрежде-ний от возможных террорис-тических актов |  | Проведен монтаж охранной сигнализации в помещениях детских садов. Выполнен в полном объеме |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.11 Модернизация видеодомофона | МО ДО ДДТ | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повысит защищенность учрежде ний от возможных террористических актов |  | Проведена модерниза ция видео домофона в здании МО ДО ДДТ. Выполнен в полном объеме |  |  |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы 1 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7 344,2 | 7344,2 | 7239,3 | 98,57 |  | 98,57 |
|  |  | местный бюджет | 7 344,2 | 7344,2 | 7239,3 | 98,57 |  | 98,57 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 775,6 | 775,6 | 775,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 775,6 | 775,6 | 775,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 781,5 | 781,5 | 781,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 781,5 | 781,5 | 781,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 1789,3 | 1789,3 | 1731,4 | 96,76 |  | 96,76 |
|  |  | местный бюджет | 1789,3 | 1789,3 | 1731,4 | 96,76 |  | 96,76 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 1806,8 | 1806,8 | 1802,9 | 99,78 |  | 99,78 |
|  |  | местный бюджет | 1806,8 | 1806,8 | 1802,9 | 99,78 |  | 99,78 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 1756,6 | 1756,6 | 1749,3 | 99,58 |  | 99,58 |
|  |  | местный бюджет | 1756,6 | 1756,6 | 1749,3 | 99,58 |  | 99,58 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего | 219,0 | 219,0 | 186,8 | 85,30 |  | 85,30 |
|  |  | местный бюджет | 219,0 | 219,0 | 186,8 | 85,30 |  | 85,30 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДЮСШ | всего | 85,0 | 85,0 | 84,9 | 99,88 |  | 99,88 |
|  |  | местный бюджет | 85,0 | 85,0 | 84,9 | 99,88 |  | 99,88 |
|  | Исполнитель 8 МУК Дом культуры | всего | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 10 Редакция газеты | всего | 38,3 | 38,3 | 36,8 | 96,08 |  | 96,08 |
|  |  | местный бюджет | 38,3 | 38,3 | 36,8 | 96,08 |  | 96,08 |
|  | Исполнитель 11 Администрация | всего | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 92,00 |  | 92,00 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 92,00 |  | 92,00 |
|  | Исполнитель 12 МУ «УАХ и ТО» | всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 |  | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 293,4 | 293,4 | 286,3 | 97,58 |  | 97,58 |
|  |  | местный бюджет | 293,4 | 293,4 | 286,3 | 97,58 |  | 97,58 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,00 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,00 |  | 100,0 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 100,00 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 100,00 |  | 100,0 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО ДЮСШ | всего | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 100,00 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 100,00 |  | 100,0 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДДТ | всего | 31,8 | 31,8 | 26,7 | 83,96 |  | 83,96 |
|  |  | местный бюджет | 31,8 | 31,8 | 26,7 | 83,96 |  | 83,96 |
|  | Исполнитель 5 Администрация | всего | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 92,00 |  | 92,00 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 92,00 |  | 92,00 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 100,00 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 100,00 |  | 100,0 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 100,00 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 100,00 |  | 100,0 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100,00 |  | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100,00 |  | 100,0 |
|  | Исполнитель 9 МУК Дом культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация услуг вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 442,3 | 442,3 | 412,5 | 93,26 |  | 93,26 |
|  |  | местный бюджет | 442,3 | 442,3 | 412,5 | 93,26 |  | 93,26 |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 100,00 | 100,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 99,65 | 99,65 |  |
|  |  | местный бюджет | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 99,65 | 99,65 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 29,3 | 29,3 | 28,3 | 96,59 | 96,59 |  |
|  |  | местный бюджет | 29,3 | 29,3 | 28,3 | 96,59 | 96,59 |  |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего | 172,2 | 172,2 | 145,1 | 84,26 | 84,26 |  |
|  |  | местный бюджет | 172,2 | 172,2 | 145,1 | 84,26 | 84,26 |  |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДЮСШ | всего | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 99,59 | 99,59 |  |
|  |  | местный бюджет | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 99,59 | 99,59 |  |
|  | Исполнитель 9 МУК Дом культуры | всего | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 10 Редакция газеты | всего | 38,3 | 38,3 | 36,8 | 96,08 | 96,08 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,3 | 38,3 | 36,8 | 96,08 | 96,08 |  |
|  | Исполнитель 11 МУ «УАХ и ТО» | всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 6435,2 | 6435,2 | 6425,2 | 99,84 | 99,84 |  |
|  |  | местный бюджет | 6435,2 | 6435,2 | 6425,2 | 99,84 | 99,84 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 713,7 | 713,7 | 713,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 713,7 | 713,7 | 713,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 713,6 | 713,6 | 713,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 713,6 | 713,6 | 713,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 1669,6 | 1669,6 | 1665,7 | 99,77 | 99,77 |  |
|  |  | местный бюджет | 1669,6 | 1669,6 | 1665,7 | 99,77 | 99,77 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 1669,7 | 1669,7 | 1665,9 | 99,77 | 99,77 |  |
|  |  | местный бюджет | 1669,7 | 1669,7 | 1665,9 | 99,77 | 99,77 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 1668,6 | 1668,6 | 1666,3 | 99,86 | 99,86 |  |
|  |  | местный бюджет | 1668,6 | 1668,6 | 1666,3 | 99,86 | 99,86 |  |
| Основное мероприятие 2.6 Монтаж системы контроля и управления доступом | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Приобретение видеорегистратора | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.8 Обеспечение сторожевой охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.9 Приобретение стендов | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.10 Монтаж охранной сигнализации в помещениях | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 158,3 | 158,3 | 100,3 | 63,36 | 63,36 |  |
|  |  | местный бюджет | 158,3 | 158,3 | 100,3 | 63,36 | 63,36 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 54,0 | 54,0 | 50,0 | 92,59 | 92,59 |  |
|  |  | местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 50,0 | 92,59 | 92,59 |  |
| Основное мероприятие 2.11 Модернизация видеодомофона |  | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО ДДТ | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020-2022 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы 1 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего местный бюджет | 13469,8 | 13597,8= 7344,2 +2055,9 +4197,7 | 13168,0= 7239,3 +1954,9 +3973,8 | 97,76 |  | 96,84 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего местный бюджет | 1799,6 | 1874,3= 775,6+ 377,2+ 721,5 | 1793,6= 775,6+ 370,3+ 647,7 | 99,67 |  | 95,69 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего местный бюджет | 1563,8 | 1617,2= 781,5+ 325,9+ 509,8 | 1596,3= 781,5+ 316,8+ 498,0 | 102,09 |  | 98,71 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 2728,4 | 2728,4= 1789,3+ 309,0+ 630,1 | 2661,0= 1731,4+ 300,7+ 628,9 | 97,53 |  | 97,53 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 2736,4 | 2736,4= 1806,8+ 274,3+ 655,3 | 2676,6= 1802,9+ 225,0+ 648,7 | 97,81 |  | 97,82 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 2639,1 | 2639,0= 1756,6+ 283,8+ 598,6 | 2615,0= 1749,3+ 274,7+ 591,0 | 99,09 |  | 99,09 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего местный бюджет | 599,0 | 599,0= 219,0+ 176,1+ 203,9 | 563,4= 186,8+ 172,7+ 203,9 | 94,06 |  | 94,06 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДШИ | всего местный бюджет | 496,6 | 496,6= 91,0+ 405,6 | 371,4= 87,1+ 284,3 | 74,79 |  | 74,79 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДЮСШ | всего местный бюджет | 161,8 | 161,8= 85,0+ 24,6+ 52,2 | 161,4= 84,9+ 24,3+ 52,2 | 99,75 |  | 99,75 |
|  | Исполнитель 8 МУК Дом культуры | всего местный бюджет | 178,2 | 178,2= 6,1+ 6,0+ 166,1 | 178,2= 6,1+ 6,0+ 166,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 10 Редакция газеты | всего местный бюджет | 113,7 | 113,7= 38,3+ 37,0+ 38,4 | 110,5= 36,8+ 36,9+ 36,8 | 97,19 |  | 97,19 |
|  | Исполнитель 11 Администрация | всего местный бюджет | 269,9 | 269,9= 25,0+ 89,7+ 155,2 | 257,5= 23,0+ 79,3+ 155,2 | 95,41 |  | 95,41 |
|  | Исполнитель 12 МУ «УАХ и ТО» | всего местный бюджет | 183,3 | 183,3= 61,0+ 61,3+ 61,0 | 183,1= 61,0+ 61,1+ 61,0 | 99,89 |  | 99,89 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 1270,0 | 1270,0= 293,4+ 160,0+ 816,6 | 1192,2= 286,3+ 149,6+ 756,3 | 93,87 |  | 93,87 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего местный бюджет | 349,8 | 349,8= 34,8+ 30,0+ 285,0 | 289,5= 34,8+ 30,0+ 224,7 | 82,76 |  | 82,76 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего местный бюджет | 115,8 | 115,8= 40,8+ 75,0 | 115,8= 40,8+ 75,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО ДЮСШ | всего местный бюджет | 88,0 | 88,0= 60,4+ 27,6 | 88,0= 60,4+ 27,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДДТ | всего местный бюджет | 63,5 | 63,5= 31,8+ 31,7 | 58,4= 26,7+ 31,7 | 91,97 |  | 91,97 |
|  | Исполнитель 5 Администрация | всего местный бюджет | 269,9 | 269,9= 25,0+ 89,7+ 155,2 | 257,5= 23,0+ 79,3+ 155,2 | 95,41 |  | 95,41 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 108,1 | 108,1= 37,4+ 34,7+ 36,0 | 108,1 37,4+ 34,7+ 36,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 100,8 | 100,8= 58,5+ 0,9+ 41,4 | 100,8= 58,5+ 0,9+ 41,4 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 14,1 | 14,1= 4,7+ 4,7+ 4,7 | 14,1= 4,7+ 4,7+ 4,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 9 МУК Дом культуры | всего местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,00 |  | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация услуг вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 1455,8 | 1454,5= 442,3+ 536,0+ 476,2 | 1408,4= 412,5+ 527,7+ 468,2 | 96,74 |  | 96,83 |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего местный бюджет | 81,9 | 81,3= 27,1+ 27,1+ 27,1 | 81,3= 27,1+ 27,1+ 27,1 | 99,27 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего местный бюджет | 82,5 | 81,9= 27,1+ 27,1+ 27,7 | 81,3= 27,1+ 27,1+ 27,1 | 98,55 | 99,27 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 86,4 | 86,4= 28,3+ 28,6+ 29,5 | 85,1= 28,3+ 28,5+ 28,3 | 103,15 | 103,15 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 85,4 | 85,4= 28,3+ 28,8+ 28,3 | 85,0= 28,2+ 28,5+ 28,3 | 99,53 | 99,53 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 87,1 | 87,0= 29,3+ 28,4+ 29,3 | 85,0= 28,3+ 28,4+ 28,3 | 97,59 | 97,70 |  |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего местный бюджет | 520,5 | 520,5= 172,2+ 176,1+ 172,2 | 490,0= 145,1+ 172,7+ 172,2 | 94,14 | 94,14 |  |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДШИ | всего местный бюджет | 123,0 | 123,0= 91,0+ 32,0 | 115,5= 87,1+ 28,4 | 93,90 | 93,90 |  |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДЮСШ | всего местный бюджет | 73,8 | 73,8= 24,6+ 24,6+ 24,6 | 73,4= 24,5+ 24,3+ 24,6 | 99,46 | 99,46 |  |
|  | Исполнитель 9 МУК Дом культуры | всего местный бюджет | 18,2 | 18,2= 6,1+ 6,0+ 6,1 | 18,2= 6,1+ 6,0+ 6,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 10 Редакция газеты | всего местный бюджет | 113,7 | 113,7= 38,3+ 37,0+ 38,4 | 110,5= 36,8+ 36,9+ 36,8 | 97,19 | 97,19 |  |
|  | Исполнитель 11 МУ «УАХ и ТО» | всего местный бюджет | 183,3 | 183,3= 61,0+ 61,3+ 61,0 | 183,1= 61,0+ 61,1+ 61,0 | 99,89 | 99,89 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 9985,0 | 9985,0= 6435,2+ 1201,7+ 2348,1 | 9854,8= 6425,2+ 1119,4+ 2310,2 | 98,70 | 98,70 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего местный бюджет | 1363,4 | 1363,4= 713,7+ 240,3+ 409,4 | 1343,0= 713,7+ 233,4+ 395,9 | 98,50 | 98,50 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего местный бюджет | 1361,0 | 1361,0= 713,6+ 240,3+ 407,1 | 1340,7= 713,6+ 231,2+ 395,9 | 98,51 | 98,51 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 2312,5 | 2312,5= 1669,6+ 240,5+ 402,4 | 2300,4= 1665,7+ 232,3+ 402,4 | 99,48 | 99,48 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 2474,6 | 2474,6= 1669,7+ 240,3+ 564,6 | 2415,2= 1665,9+ 191,3+ 558,0 | 97,60 | 97,60 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 2473,5 | 2473,5= 1668,6+ 240,3+ 564,6 | 2455,5= 1666,3+ 231,2+ 558,0 | 99,27 | 99,27 |  |
| Основное Мероприятие 2.5 Приобретение ручного металлодетектора | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.6 Установка (замена) камер видеонаблюдения с устройство цифровой видеорегистрации | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет |  | 75,3 | 75,3 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего местный бюджет |  | 75,3 | 75,3 | 0,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Монтаж камер видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет |  | 54,0 | 54,0 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего местный бюджет |  | 54,0 | 54,0 | 0,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.6 Монтаж системы контроля и управления доступом | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 373,6 | 373,6 | 255,9 | 68,50 | 68,50 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО ДШИ | всего местный бюджет | 373,6 | 373,6 | 255,9 | 68,50 | 68,50 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Приобретение видеорегистратора | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.8 Обеспечение сторожевой охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.9 Приобретение стендов | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.10 Монтаж охранной сигнализации в помещениях | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 158,3 | 158,3 | 100,3 | 63,36 | 63,36 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 3» | всего местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад № 4» | всего местный бюджет | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 5» | всего местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 50,0 | 92,59 | 92,59 |  |
| Основное мероприятие 2.11 Модернизация видеодомофона | Итого по всем исполнителям <*> | всего местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО ДДТ | всего местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

- Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы за 2022 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1; О2= 9/9=1; О3= 44/44=1; О4=100/100=1

О5= 100/100=1; О6= 0/0=1.

Основные мероприятия:

О7= 1;  О9= 1; О10=1; О11= 1; О12= 1; О13= 1; О14= 0; О15= 0; О16=0;

О17= 0; О18= 1; О19= 1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+1+1/18 =15/18=0,83=0,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 7239,3/7344,2=0,99=1

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,8/1=0,8 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы в 2022 году составляет 0,8 балла и  признана высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

за 2020-2022 годы

Оценка эффективности муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы за 2020-2022 годы представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1; О2= 9/9=1; О3= 44/44=1; О4=100/100=1

О5= 100/100=1; О6= 0/0=1.

Основные мероприятия:

О7= 1;  О9= 1; О10=1; О11= 1; О12= 1; О13= 1; О14= 1; О15= 0; О16=0;

О17= 0; О18= 1; О19=1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+1+1/18 =15/18=0,83=0,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 13168,0/13469,8=0,98=1

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,8/1=0,8 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы за 2020-2022 годы составляет 0,8 балла и  признана высокой.

Начальник отдела

специальных программ                                                                     Зябченко Б.Е.

09.02.2023