**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»**

 **на 2020-2024 годы**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализациимуниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшест-вующийотчетному2021 | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Уровень удовлетворен-ности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 86,1 | 82,2 | 82,2 | отклонений нет |
| 2 | Количество установленных мемориальных знаков на месте воинского захоронения | ед. | - | 1 | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 3 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения | ед. | - | 21 | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 4 | Объем проведенных восстановительных (ремонтных) работ на воинском захоронении | % | - | 100 | - | достижение показателя запланировано на 2024 год |
| 5 | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства | % | 94 | - | - | на 2022 год показатель отсутствует |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Саратовской области | % | 100 | - | - | на 2022 год показатель отсутствует |
| 7 | Отношение средней заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет |
| 8 | Доля детей, обучающихся в МУ ДО ДШИ, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, областные, муниципальные) | % | 59 | - | - | на 2022 год показатель отсутствует |
| 9 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел | 0 | 0 | 0 | отклонений нет |
| 10 | Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных, зданий и учреждений сферы культуры | ед | 0 | 1 | 1 | отклонений нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 7к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм,показателей | Ответствен-ный испол-нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат,показатели | Проблемы,возникшиев ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа,МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2022 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа качеством работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги, увеличение посещения жителями городского округа МУК «Дом культуры» | запланированы значения на 2022 год –82,2 достигнуто – 82,2 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация городского округа, МУК «Дом культуры» | 2022 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | организация досуга, улучшение уровня проведения общегородских мероприятий | мероприятия проведены в полной мере | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация городского округа, МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | улучшение качества муниципальных услуг, проведение мероприятий | мероприятие выполнено | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация городского округа, МУК «Дом культуры», ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | обеспечение и сохранение показателей повышения труда | мероприятие выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5.Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества | Администрация городского округа | 2022 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | Установка мемориального знака на мемориальное сооружение воинского захоронения погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны | мероприятие не выполнено | выполнение мероприятия запланировано на 2024 год |
| 6 | Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Администрация городского округа, ГУ ДО ДШИ | 2022 год | 2024 год | 2022 год | 2022 год | Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы» | мероприятие не выполнено | в связи с переходом из муниципального учреждения в государственное учреждение |
| 7 | Основное мероприятие 7. Проведение капитального ремонта и текущего ремонта муниципального учреждения культуры | Администрация городского округа МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2020 год | 2024 год | 2022 год | 2024 | улучшение внешнего вида и внутреннего состояния здания,увеличение качества и количества оказываемых услуг населению | мероприятие выполнено | нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр.](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par13) 6 (кассовое исполнение) / [гр. 4](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par11)) | ([гр.](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par13) 6 (кассовое исполнение) /[гр. 5](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par12)) [<\*\*>](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2024 годы |  | всего | 177110,3 | 176572,2 | 43522,9 | 24,5 | 24,6 |
| местный бюджет | 17740,4 | 17724,3 | 16302,1 | 98,9 | 91,8 |
| областной бюджет(прогнозно) | 158969,9 | 158447,9 | 27033,8 | 17,0 | 17,0 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 400,0 | 400,0 | 187,0 | 46,7 | 46,7 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 102923,3 | 102923,3 | 3620,5 | 3,5 | 3,5 |
| местный бюджет | 944,3 | 944,3 | 913,4 | 96,7 | 96,7 |
| областной бюджет(прогнозно) | 101979,0 | 101979,0 | 2707,1 | 2,6 | 2,6 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 74187,0 | 73648,9 | 39902,4 | 53,7 | 54,1 |
| местный бюджет | 16796,1 | 16780,0 | 15388,7 | 96,1 | 91,7 |
| областной бюджет (прогнозно) | 56990,9 | 56468,9 | 24326,7 | 42,6 | 43,0 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 400,0 | 400,0 | 187,0 | 46,7 | 46,7 |
| ГУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия городского округа |  | всего | 25,0 | 25,0 | 16,7 | 66,8 | 66,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 16,7 | 66,8 | 66,8 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 25,0 | 25,0 | 16,7 | 66,8 | 66,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 16,7 | 66,8 | 66,8 |
| Основное мероприятие 2. Проведение культурно-массовых мероприятий |  | всего | 969,3 | 969,3 | 938,4 | 96,8 | 96,8 |
| местный бюджет | 944,3 | 944,3 | 913,4 | 96,7 | 96,7 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа | всего | 944,3 | 944,3 | 913,4 | 96,7 | 96,7 |
| местный бюджет | 944,3 | 944,3 | 913,4 | 96,7 | 96,7 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | всего | 14007,8 | 14007,8 | 12569,2 | 89,7 | 89,7 |
| местный бюджет | 13857,8 | 13857,8 | 12444,1 | 89,7 | 89,7 |
| областной бюджет (прогнозно) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 120,0 | 120,0 | 95,1 | 79,2 | 79,2 |
| в том числе по исполнителям: |  | 38598,9 | 38598,9 |
| администрация городского округа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 14007,8 | 14007,8 | 12569,2 | 89,7 | 89,7 |
| местный бюджет | 13857,8 | 13857,8 | 12444,1 | 89,7 | 89,7 |
| областной бюджет (прогнозно) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 120,0 | 120,0 | 95,1 | 79,2 | 79,2 |
| ГУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы |  | всего | 8415,4 | 7877,3 | 4636,0 | 55,0 | 58,8 |
| местный бюджет | 245,5 | 229,4 | 137,5 | 56,0 | 59,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 7939,9 | 7417,9 | 4448,3 | 56,0 | 59,9 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 230,0 | 230,0 | 50,2 | 21,8 | 21,8 |
| в том числе по исполнителям: |
| МУК «Дом культуры» | всего | 8415,4 | 7877,3 | 4636,0 | 55,0 | 58,8 |
| местный бюджет | 245,5 | 229,4 | 137,5 | 56,0 | 59,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 7939,9 | 7417,9 | 4448,3 | 56,0 | 59,9 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 230,0 | 230,0 | 50,2 | 21,8 | 21,8 |
| ГУДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите Отечества |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям |
| администрация городского округа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям |
| ГУДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа |  | всего | 153692,8 | 153692,8 | 25362,6 | 16,5 | 16,5 |
| местный бюджет | 2692,8 | 2692,8 | 2807,1 | 104,2 | 104,2 |
| областной бюджет (прогнозно) | 151000,0 | 151000,0 | 22555,5 | 14,9 | 14,9 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| администрация городского округа  | всего | 101979,0 | 101979,0 | 2707,1 | 2,6 | 2,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 101979,0 | 101979,0 | 2707,1 | 2,6 | 2,6 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Дом культуры» | всего | 51713,8 | 51713,8 | 22655,5 | 43,8 | 43,8 |
| местный бюджет | 2692,8 | 2692,8 | 2807,1 | 104,2 | 104,2 |
| областной бюджет (прогнозно) | 49021,0 | 49021,0 | 19848,4 | 40,4 | 40,4 |
| внебюджетные средства (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приложение № 9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

**2022 год**

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы

целевые показатели: О1= 82,2/82,2=1; О2=0; О3=0; О4=0; О5=0; О6=0; О7=100/100=1; О8=0, О9=1; О10= 1/1=1

основных мероприятий: О1= 1, О2=1, О3=1, О4=1, О5=0, О6=0, О7=1

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе У= 1+1+1+1+1+1+1+1+1/13=0,7
2. Коэффициент финансового обеспечения Программы И=43522,9/177110,3=0,2
3. Оценка эффективности реализации Программы Э=0,7/0,2=3,5
4. Оценка эффективности реализации программы

Исходя из формулы эффективность муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020-2024 годы (за 2022 год) высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый  | Л.Д. Мальцева |
| главный специалист по культуре МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый  |  К.С. Казакова |