Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2021 – 2023 годы

по состоянию на 1 января 2023 года

2023

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6, 7, 8, 9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

на 1 января 2023 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение объема муниципального долга городского округа ЗАТО Светлый к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней | % | 0 | 0 | 0 | муниципальный долг отсутствует |
| 2 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | 114,15 | ≥ 95 | 107,14 | обусловлено поступлением в декабре 2022 года дополнительных доходов (НДФЛ) |
| 3 | Эффективность управления кредиторской задолженностью (отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета городского округа ЗАТО Светлый) | % | 0 | 0 | 0 | отклонение отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доля расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый, включенных в реестр расходных обязательств, в сумме расходов бюджета | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |
| 5 | Размещение информации о процессе организации и исполнения бюджета | да/нет | да | да | да | отклонение отсутствует |
| 6 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |
| 7 | Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета | % | 89,7 | ≥ 70 | 83,5 | отклонение отсутствует |
| 8 | Удельный вес проведенных мероприятий по оценке эффективности муниципальных программ от общего количества утвержденных муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

на 1 января 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проб-лемы, возник-шие в ходе реализа-ции меропри-ятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа- ции | окончания реализации | начала реализа-ции | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  | своевременное и полное финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | администра-ция городского округа ЗАТО Светлый, управление финансов и экономического развития | 2021 | 2023 | 2022 | 2022 | нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Саратовской области | нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Саратовской области | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период» | управление финансов и экономического развития | апрель текущего года | 15 ноября текущего года | апрель 2022 года | 15 ноября 2022 года | направление в представительный орган МСУ городского округа ЗАТО Светлый проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период с документами, определенными Бюджетным кодексом РФ | проект бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период направлен в представительный орган МСУ городского округа ЗАТО Светлый с документами, определенными Бюджетным кодексом РФ | нет |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 «Организация исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | управление финансов и экономического развития, получатели средств бюджета, администраторы доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый | с даты утвержде-ния бюджета на очередной финансо-вый год 1 января текущего года | 31 декабря текущего года 31 декабря текущего года | 21 декабря 2021 года 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года 31 декабря 2022 года | своевременное доведение бюджетных назначений до ГРБС городского округа ЗАТО Светлый; обеспечение исполнения доходной части бюджета городского округа ЗАТО Светлый; обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджетных назначений | бюджетные назначения до ГРБС городского округа ЗАТО Светлый доведены своевременно; обеспечено исполнения доходной части бюджета городского округа ЗАТО Светлый; обеспечена прозрачность (открытость) бюджетного процесса; обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджетных назначений | нет |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 «Составление и представление бюджетной отчетности городского округа ЗАТО Светлый» | управление финансов и экономического развития получатели средств бюджета, администраторы доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый | ежегодно | в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области в сроки, устанавли-ваемые приказами Управления финансов о представлении отчетности | 10 января 2022 года 10 января 2022 года | 9 февраля 2022 года 1 февраля 2022 года | формирование годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и представление его в Министерство финансов Саратовской области; представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый в управление финансов и экономического развития в установленные им сроки | отчетность предоставлена в установленные сроки в полном объеме отчетность предоставлена в установленные сроки в полном объеме | нет |
| 1.5 | Мероприятие 1.5 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля» | управление финансов и экономического развития | 1 января текущего года | 31 декабря текущего года | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 | снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины | Объем нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере снизился на 25% , повысилась эффективность расходования бюджетных средств. | нет |
| 1.6 | Мероприятие 1.6 «Обеспечение доступ-ности информации о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый» | управление финансов и экономического развития участники бюджетного процесса городского округа ЗАТО Светлый | 1 января текущего года | 31 декабря текущего года | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 | размещение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в сфере бюджетных отношений; проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый и годовому отчету об его исполнении; разработка и размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый «Бюджета для граждан»; организация деятельности по размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации | нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в сфере бюджетных отношений размещаются на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет; публичные слушания по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2023 год и плановый период проведены 12 декабря 2022 года, по годовому отчету об его исполнении за 2021 год – 21 июня 2022 года; на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в разделе «Экономика и финансы» создана вкладка «Бюджет», в которой размещена информация «Бюджет для граждан»; мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Организация долго-срочного планирования» |  |  |  |  |  | успешное использование инструментов стратегического планирования в бюджетном процессе |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 «Оценка эффективности исполнения муници-пальных программ городского округа ЗАТО Светлый» | управление финансов и экономического развития | ежегодно | до 1 апреля, года, следующего за отчетным | 2022 | 31 марта 2022 года | годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ | годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализа-ции муниципальной программы» | управление финансов и экономического развития | 1 января текущего года | 31 декабря текущего года | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности управления финансов и муниципального имущества | в отчетном году реализована управленческая и организационная деятельности управления финансов и муниципального имущества | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение финан-совой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | администра-ция городского округа ЗАТО Светлый | 1 января текущего года | 31 декабря текущего года | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года | создание и поддержание необходимого объема финансовых резервов, утвержденных в рамках резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый | в отчетном году в рамках резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый был создан объем финансовых средств, необходимый для обеспечения финансовой стабильности бюджета городского округа | нет |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы,

произведенных в 2022 году за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответству-ющий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы | Всего | местный бюджет | 8110,6 | 8110,6 | 6963,4 | 85,9 | 85,9 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | местный бюджет | 8110,6 | 8110,6 | 6963,4 | 85,9 | 85,9 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | Управление финансов и экономического развития | местный бюджет | 2378,0 | 2378,0 | 2344,4 | 98,6 | 98,6 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление финансов и экономического развития | местный бюджет | 5732,6 | 5732,6 | 4619,0 | 80,6 | 80,6 |

|  | Приложение № 9 |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

по состоянию на 1 января 2023 года

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы по состоянию на 1 января 2023 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

| О1=1 О2=107,14/95=1,1 | О3=1 О4=1 | О5=1 О6=1 | О7=83,5/70=1,2 О8=1 |
| --- | --- | --- | --- |

Мероприятия:

| О9=1/1=1 О10=1/1=1 | О11=1/1=1 О12=1/1=1 | О13=1/1=1 О14=1/1=1 | О15=1/1=1 О16=1/1=1 О17=1/1=1. |
| --- | --- | --- | --- |

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1,1+1+1+1+1+1,2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/17=1,0

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб= 6963,4 / 8110,6 = 0,86

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,0 / 0,86= 1,2 балл

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы по состоянию на 1 января 2023 года составляет 1,2 балл и признана высокой.

Начальник управления финансов

и экономического развития                                                                                                                          Ю.И. Кравченко

Радзиховская Е.С.

8(84558)43317