| Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы по состоянию на 1 января 2023 года 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6, 7, 8, 9 вышеуказанного постановления.

- Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы

на 1 января 2023 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 8,8 | 6,0 | 6,8 | Увеличение на 13,3 % |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 33 | 20 | 26 | Увеличение на 30 % |
| 3 | Количество самозанятых граждан | ед. | 107 | 22 | 68 | Увеличение на 209 % |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, которым оказана поддержка (финансовая и имущественная) | ед. | 2 | 1 | 0 | Уменьшение на 100 % по причине отсутствия обратившихся за поддержкой субъектов МСП |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | % | 11,6 | 9,0 | 11,4 | Увеличение на 26,7 % |
| 6 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый, применяющих специальные режимы налогообложения | млн. руб. | 1,2 | 0,7 | 0,8 | Увеличение на 14,3 % |
| 7 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2019 года | % | 105,2 | 101,1 | 107,9 | Увеличение на 6,7 % |
| 8 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2019 года в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства | % | 115,2 | 90,3 | 155,3 | Увеличение на 72 % |
| 9 | Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на десять тысяч человек населения | ед. | 8 | 7 | 7 | Отклонений нет |
| 10 | Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 68,2 | 60 | 58,5 | Уменьшение на 2,5 % по причине наличия контрактов, заключенных по итогам закупок в предыдущие годы |

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2029 годы

на 1 января 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа показателей развития малого предпринимательства | Управление финансов, экономического развития администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление финансов и экономического развития) | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Получение достоверной информации о состоянии малого предпринимательства для определения дальнейших направлений деятельности муниципалитета | # Проведен анализ показателей субъектов малого предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый. За 2022 год объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства составил 846,9 тыс. рублей, что на 27,7% меньше соответствующего периода прошлого года (1172,13 тыс. рублей). Снижение обусловлено отменой единого налога на вмененный доход. Вследствие чего многие предприниматели перешли на упрощенную систему налогообложения, взносы по которой поступают в бюджет субъекта Российской Федерации. # Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Светлый за 2022 год размещен на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок». Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 2 | Разработка нормативных актов городского округа ЗАТО Светлый, стимулирующих развитие предпринимательской деятельности в городском округе ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов, экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Совершенствование нормативной базы городского округа ЗАТО Светлый, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | # В 2022 году в сфере развития малого предпринимательства приняты нормативные правовые акты администрации городского округа ЗАТО Светлый: постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый - 13; распоряжения администрации городского округа ЗАТО Светлый - 1. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Сохранение и развитие на территории городского округа ЗАТО Светлый традиционных художественных промыслов и ремесел | На территории городского округа ЗАТО Светлый индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, отсутствуют. Мероприятие не выполнено | нет |
| Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение взаимодействия между органами государственной власти Саратовской области и органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными объединениями предпринимателей и субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами | Управление финансов и экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Сотрудничество субъектов малого и среднего предпринимательства и органов власти | Информация об инфраструктуре поддержки предпринимательства размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок». Администрация городского округа ЗАТО Светлый на постоянной основе взаимодействует с Советом предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый, общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей Саратовской области в ЗАТО Светлый. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| Формирование эффективной информационной системы для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в сети Интернет (далее – в сети Интернет) актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Совершенствование информационной и методической поддержки | На официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый в разделе «Развитие предпринимательства. Потребительский рынок» размещены вкладки «Развитие предпринимательства» и «Потребительский рынок». В разделах «Новости для предпринимателей» «Нормативно-правовые акты», опубликовывается вся необходимая информация, которая постоянно актуализируется (123 публикации). Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 6 | Публикация методических и информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации, ориентированных на предпринимателей | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Привлечение предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый к обсуждению и решению существующих проблем | В муниципальной газете «Светлые вести» опубликовано 43 статьи. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 7 | Проведение информационных семинаров, «круглых столов» с предпринимателями, представителями органов государственной власти Саратовской области и органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства, осуществление информационного обмена опытом по поддержке малого предпринимательства с другими муниципальными образованиями | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Совершенствование информационной и методической поддержки; Привлечение предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый к обсуждению и решению существующих проблем | По актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства обеспечено 10 мероприятий, информация о которых размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый. В рамках рабочей группы по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского округа ЗАТО Светлый проведено 6 заседаний. В рамках проведения мероприятий по повышению уровня заработной платы в сферах розничной торговли и общественного питания состоялось 5 встреч с предпринимателями городского округа ЗАТО Светлый. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Предоставление имущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | В 2022 году заявления от субъектов МСП на предоставление имущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества не поступали. Мероприятие не выполнено | нет |
| Формирование положительного имиджа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение участия предпринимателей городского округа ЗАТО Светлый в областных конкурсах, форумах, ярмарках, конференциях, семинарах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Развитие потенциала малого и среднего предпринимательства | В 2022 году проведено 114 ярмарок, в том числе 103 постоянно действующих универсальных ярмарки, 9 сезонных ярмарок «Осень-2022», 2 праздничные ярмарки «День России» и «День города», в которых приняли участие товаропроизводители Саратовской области. Обеспечено 20 мероприятий, информация о которых размещена на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 10 | Организация проведения торжественных мероприятий | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | 2021 | 2029 | 2022 | 2029 | Формирование положительного имиджа предпринимателя, пропаганда, популяризация, стимулирование и поощрение предпринимательской деятельности | 25.02.2022 Подведение итогов социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый. 26.05.2022 Поздравление главы городского округа ЗАТО Светлый с днем российского предпринимательства. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |

Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных в 2022 году за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2029 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.2. «Организация проведения торжественных мероприятий» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; управление финансов и экономического развития | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы

по состоянию на 1 января 2023 года

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы по состоянию на 1 января 2023 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=6,8/6,0=1,1;

О2=26/20=1,3;

О3=68/22=3,1;

О4=0/1=0;

О5=11,4/9,0=1,3;

О6=0,8/0,7=1;

О7=107,9/101,1=1,1;

О8=155,3/90,3=1,72;

О9=7/7=1;

О10=58,5/60=1.

Мероприятия:

О11=1/1=1;

О12=1/1=1;

О13=0/1=0;

О14=1/1=1;

О15=1/1=1;

О16=1/1=1;

О17=1/1=1;

О18=0/1=0;

О19=1/1=1;

О20=1/1=1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1,1+1,3+3,1+0+1,3+1+1,1+1,72+1+1+1+1+0+1+1+1+1+0+1+1)/20=20,62/20=1

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб- показатель не рассчитывается по причине отсутствия финансирования Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП=1 балл

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп 
равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы по состоянию на 1 января 2023 года составляет 1балл и признана высокой.

Начальник управления финансов

и экономического развития                                                                                                                                          Ю.И. Кравченко

Бреусова Олеся Сергеевна

8 (845-58) 4-31-71