Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2020 – 2022 годы

по состоянию на 01 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной
безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2022 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество пожарных гидрантов на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии | шт | 39 | 39 | 39 |  |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | шт | 4 | 0 | 4 | Несоблюдение правил пожарной безопасности гражданами при обращении с бытовыми электроприборами; неисправность электроприборов |
| 4 | Количество объектов, оснащенных средствами противопожарного оповещения и первичными средствами пожаротушения | Ед. | 12 | 12 | 12 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

за 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Своевременное реагирова ние на возникновение пожара | системы обнаружения и тушения пожаров соответствуют законодате льству. Выполнен в полном объеме |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Быстрое тушение возникших пожаров | Закуплены огнетушители в общеобразовательных учреждениях. Выполнен |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | - МУП «Рынок», МУ | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение вероятнос ти возникновения техногенно го пожара | Выполнен |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Монтаж (ремонт, дооборудование) оборудования пожарной сигнализации | - МУК - «Дом культуры» - МДОУ «Детский сад № 4» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Быстрый вызов сотрудни ков полиции при чрезвычай ных ситуациях | Не выполнен (МУК «ДК» капитальный ремонт) |  | нет |
| 5 | Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | - МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Сокраще ние сроков передачи информа ции на пульт СПСЧ № 5 о возникновении пожара | Выполнен |  | нет |
| 6 | Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Быстрая эвакуация персонала и детей при пожаре | Выполнен |  | нет |
| 7 | Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДШИ» - МДОУ - «Детский сад № 5» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение вероятнос ти распространения пожара на здания | Выполнен |  | нет |
| 8 | Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий (деревянных панелей, тканей одежды сцены, планшета сцены и прочее) | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДЮСШ», - МОУ «СОШ № 2» - МУК - «Дом культуры» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Уменьше ние скорости распространения пожара | Не выполнен (МУК «ДК» капитальный ремонт) |  | нет |
| 9 | Мероприятие 1.10. Замена пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 4» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Уменьше ние времени эвакуации сотрудни ков и детей учреждения при возникновении пожара | Выполнен |  | нет |
| 10 | Мероприятие 1.11. Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 - 2009) | - МУ ДО «ДДТ» - МДОУ - «Детский сад № 3» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Уменьше ние времени эвакуации сотрудни ков и детей учреждения при возникновении пожара | Не выполнен |  | нет |
| 11 | Мероприятие 1.12. Монтаж водяной завесы сцены, техническое обслуживание (включая техническое обслуживание пожарного занавеса) | - МУК - «Дом культуры» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Уменьше ние скорости распространения пожара | Не запланирован |  | нет |
| 12 | Мероприятие 1.13. Оформление противопожарных уголков | - Муниципа - льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение профессио нальной подготовки специалис тов по обеспече нию электробезопасности | Не запланирован |  | нет |
| 13 | Мероприятие 1.14. Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Снижение вероятнос ти возникновения пожара на полигоне ТБО | Не запланирован |  | нет |
| 14 | Мероприятие 1.15. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | - МОУ «СОШ № 2» - МОУ «СОШ № 3» - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» - МУК - «Дом культуры», «Администрация», - МУ ДО «ДДТ», - МУ ДО ДЮСШ | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Увеличение надежности тушения пожара | Выполнено на 89,6 |  | нет |
| 15 | Мероприятие 1.19 Монтаж системы пожарной сигнализации | - МУП «Рынок» | 2022 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 2.1. Обслуживание (в том числе ремонт) пожарных гидрантов на территории городского округа | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Уменьше ние вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| 17 | Мероприятие 2.2. Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2022 | 2022 | Уменьше ние вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров |  | Выполнен в полном объеме | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  | всего | 1142,1 | 1448,5 | 1374,7 | 120,36 |  | 94,91 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 893,0 | 860,7 | 794,0 | 88,91 |  | 92,25 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 249,1 | 587,8 | 580,7 | 233,12 |  | 98,79 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 141,7 | 80,7 | 79,7 | 56,25 |  | 98,76 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 141,7 | 80,7 | 79,7 | 56,25 |  | 98,76 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 79,2 | 79,2 | 78,6 | 99,24 |  | 99,24 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 79,2 | 79,2 | 78,6 | 99,24 |  | 99,24 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 133,9 | 133,9 | 131,4 | 98,13 |  | 98,13 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 133,9 | 133,9 | 131,4 | 98,13 |  | 98,13 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 177,7 | 157,1 | 150,1 | 84,47 |  | 95,54 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 177,7 | 157,1 | 150,1 | 84,47 |  | 95,54 |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 101,7 | 101,7 | 80,3 | 78,96 |  | 78,96 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 101,7 | 101,7 | 80,3 | 78,96 |  | 78,96 |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 87,2 | 86,5 | 84,6 | 97,02 |  | 97,80 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87,2 | 86,5 | 84,6 | 97,02 |  | 97,80 |  |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 57,8 | 57,8 | 35,8 | 61,94 |  | 61,94 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 57,8 | 57,8 | 35,8 | 61,94 |  | 61,94 |  |  |
|  | Редакция газеты | всего | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 30,5 | 30,5 | 29,1 | 95,41 |  | 95,41 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,5 | 30,5 | 29,1 | 95,41 |  | 95,41 |  |  |
|  | Администрация | всего | 0,0 | 50,0 | 41,1 | 0,00 |  | 82,20 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 41,1 | 0,00 |  | 82,20 |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 110,0 | 448,7 | 448,7 | 407,91 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 110,0 | 448,7 | 448,7 | 407,91 |  | 100,00 |  |  |
|  | МУП Рынок | всего | 139,1 | 139,1 | 132,0 | 94,90 |  | 94,90 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 139,1 | 139,1 | 132,0 | 94,90 |  | 94,90 |  |  |
| Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 43,4 | 35,3 | 28,7 | 66,13 |  | 81,30 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 10,0 | 13,2 | 13,2 | 132,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33,4 | 22,1 | 15,5 | 46,41 |  | 70,14 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 79,31 |  | 79,31 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 79,31 |  | 79,31 |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 3,6 | 2,9 | 1,0 | 27,78 |  | 34,48 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,6 | 2,9 | 1,0 | 27,78 |  | 34,48 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 220,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 220,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 3,4 | 3,4 | 0,9 | 26,47 |  | 26,47 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,4 | 3,4 | 0,9 | 26,47 |  | 26,47 |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 72,73 |  | 72,73 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 72,73 |  | 72,73 |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 44,00 |  | 91,67 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 44,00 |  | 91,67 |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 10,0 | 13,2 | 13,2 | 132,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 10,0 | 13,2 | 13,2 | 132,00 |  | 100,00 |  |  |
| Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 143,0 | 139,8 | 129,8 | 90,77 |  | 92,85 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 143,0 | 139,8 | 129,8 | 90,77 |  | 92,85 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,0 |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 31,0 | 29,8 | 29,8 | 96,13 | 96,13 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 31,0 | 29,8 | 29,8 | 96,13 | 96,13 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Монтаж (ремонт, дооборудование) оборудования пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 62,0 | 41,4 | 41,4 | 66,77 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 62,0 | 41,4 | 41,4 | 66,77 | 100,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 62,0 | 41,4 | 41,4 | 66,77 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 62,0 | 41,4 | 41,4 | 66,77 | 100,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 575,1 | 913,9 | 879,2 | 152,88 | 96,20 |  |  |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 139,6 | 475,1 | 475,1 | 340,33 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 435,5 | 438,8 | 404,1 | 92,79 | 92,09 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 91,2 | 91,2 | 69,8 | 76,54 | 76,54 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 91,2 | 91,2 | 69,8 | 76,54 | 76,54 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 45,8 | 47,8 | 35,8 | 78,17 | 74,90 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,8 | 47,8 | 35,8 | 78,17 | 74,90 |  |  |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 28,0 | 29,3 | 28,0 | 100,00 | 95,56 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,0 | 29,3 | 28,0 | 100,00 | 95,56 |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 100,0 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 100,0 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 100,00 |  |  |  |
|  | МУП Рынок | всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Независимая оценка пожарного риска | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка отдельных элементов (деревянных панелей, тканей одежды сцены, планшета сцены и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 61,0 | 17,6 | 17,6 | 28,85 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 61,0 | 17,6 | 17,6 | 28,85 | 100,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | Всего | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №2 | Всего | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.10. Замена (ремонт) пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.11. Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 -2009) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.15. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 68,1 | 61,0 | 54,5 | 80,03 | 89,34 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 63,1 | 56,0 | 54,5 | 86,37 | 97,32 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | Всего | 14,7 | 14,7 | 13,7 | 93,20 | 93,20 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 14,7 | 14,7 | 13,7 | 93,20 | 93,20 |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Всего | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | Всего | 26,5 | 26,5 | 26,0 | 98,11 | 98,11 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 26,5 | 26,5 | 26,0 | 98,11 | 98,11 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДДТ | Всего | 5,9 | 10,5 | 10,5 | 177,97 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,9 | 10,5 | 10,5 | 177,97 | 100,00 |  |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | Всего | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | МУП Рынок | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.16. Ремонт пожарного водовода | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК Дом культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.17. Проект на наружные стационарные (эвакуационные) лестницы | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.18. Замена входных дверей запасных выходов | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Мероприятие 1.19. Монтаж системы пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 94,5 | 94,5 | 92,4 | 97,78 | 97,78 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 94,5 | 94,5 | 92,4 | 97,78 | 97,78 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП Рынок | Всего | 94,5 | 94,5 | 92,4 | 97,78 | 97,78 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 94,5 | 94,5 | 92,4 | 97,78 | 97,78 |  |  |  |
| Мероприятие 1.20. Устройство радиоприемное RS-201RD и Пульт централизованного наблюдения системы Lonta Optima RS-201PN - приобрели | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 0,0 | 50,0 | 41,1 | 0,00 | 82,20 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 41,1 | 0,00 | 82,20 |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Всего | 0,0 | 50,0 | 41,1 | 0,00 | 82,20 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 41,1 | 0,00 | 82,20 |  |  |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020-2022 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  | всего | 5417,9= 1849,2+ 2426,6 +1142,1 | 5631,3= 1756,2+ 2426,6 +1448,5 | 4622,4= 1721,0+ 1526,7 +1374,7 | 85,32 |  | 82,08 |
|  |  | местный бюджет | 4488,1= 1532,0+ 2063,1+ 893,0 | 4463,6= 1539,8+ 2063,1 +860,7 | 3723,8= 1504,6+ 1425,2 +794,0 | 82,97 |  | 83,43 |
|  |  | Внебюджет ные средства | 929,8= 317,2+ 363,5 +249,1 | 1167,7= 216,4+ 363,5 +587,8 | 898,6= 216,4+ 101,5 +580,7 | 96,64 |  | 76,95 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 294,5= 75,3+ 77,5+ 141,7 | 233,5= 75,3+ 77,5+ 80,7 | 229,7= 74,1+ 75,9+ 79,7 | 78,00 |  | 98,37 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 480,8= 87,8+ 313,8+ 79,2 | 488,6= 95,6+ 313,8+ 79,2 | 486,3= 94,6+ 313,1+ 78,6 | 101,14 |  | 99,53 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 236,3= 87,0+ 77,1+ 72,2 | 236,3= 87,0+ 77,1+ 72,2 | 201,1= 72,0+ 56,9+ 72,2 | 85,10 |  | 85,10 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 470,6= 68,4+ 268,3+ 133,9 | 470,6= 68,4+ 268,3+ 133,9 | 451,0= 66,6+ 253,0+ 131,4 | 95,84 |  | 95,84 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 494,2= 155,2+ 161,3+ 177,7 | 473,6= 155,2+ 161,3+ 157,1 | 459,1= 152,8+ 156,2+ 150,1 | 92,90 |  | 96,94 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 323,0= 131,7+ 89,6+ 101,7 | 320,3= 129,0+ 89,6+ 101,7 | 289,1= 119,2+ 89,6+ 80,3 | 89,50 |  | 90,26 |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 772,5= 38,6+ 733,9 | 772,5= 38,6+ 733,9 | 219,2= 35,7+ 183,5 | 28,38 |  | 28,38 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 241,5= 102,7+ 51,6+ 87,2 | 243,5= 105,4+ 51,6+ 86,5 | 241,1= 105,4+ 51,1+ 84,6 | 99,83 |  | 101,00 |
|  | МУК Дом культуры | местный бюджет | 945,8= 709,5+ 178,5+ 57,8 | 945,8= 709,5+ 178,5+ 57,8 | 913,8= 709,5+ 168,5+ 35,8 | 96,62 |  | 96,62 |
|  | Редакция газеты | местный бюджет | 46,1= 25,0+ 10,0+ 11,1 | 46,1= 25,0+ 10,0+ 11,1 | 46,1= 25,0+ 10,0+ 11,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | местный бюджет | 160,0= 28,0+ 101,5+ 30,5 | 160,0= 28,0+ 101,5+ 30,5 | 123,4= 26,9+ 67,4+ 29,1 | 77,13 |  | 77,13 |
|  | Администрация | местный бюджет | 22,8 | 72,8= 22,8+ 50,0 | 63,9= 22,8+ 41,1 | 280,26 |  | 87,77 |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджет ные средства | 677,3= 247,0+ 320,3+ 110,0 | 937,1= 168,1+ 320,3+ 448,7 | 675,1= 168,1+ 58,3+ 448,7 | 99,68 |  | 72,04 |
|  | МУП Рынок | Внебюджет ные средства | 252,5= 70,2+ 43,2+ 139,1 | 230,6= 48,3+ 43,2+ 139,1 | 223,5= 48,3+ 43,2+ 132,0 | 88,81 |  | 96,92 |
| Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 110,6= 18,1+ 49,1+ 43,4 | 93,5= 9,1+ 49,1+ 35,3 | 53,1= 5,6+ 18,8+ 28,7 | 48,01 |  | 56,79 |
|  |  | Внебюджет ные средства | 46,6= 9,0+ 27,6+ 10,0 | 40,8= 27,6+ 13,2 | 13,2= 0,0+ 13,2 | 28,33 |  | 32,35 |
|  |  | местный бюджет | 64,0= 9,1+ 21,5+ 33,4 | 52,7= 9,1+ 21,5+ 22,1 | 39,9= 5,6+ 18,8+ 15,5 | 62,34 |  | 75,71 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 12,4= 4,3+ 4,1+ 4,0 | 12,4= 4,3+ 4,1+ 4,0 | 10,3= 3,6+ 2,7+ 4,0 | 83,06 |  | 83,06 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 5,7= 0,9+1,9+2,9 | 5,7= 0,9+1,9+2,9 | 3,6= 1,3+2,3 | 63,16 |  | 63,16 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 7,2= 3,6+3,6 | 6,5= 3,6+2,9 | 4,1= 3,1+1,0 | 56,94 |  | 63,08 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 1,4= 0,4+1,0 | 2,6= 0,4+2,2 | 2,6= 0,4+2,2 | 185,71 |  | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 7,1= 0,4+3,3+3,4 | 7,1= 0,4+3,3+3,4 | 4,0= 3,1+0,9 | 56,34 |  | 56,34 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 14,7= 3,5+5,7+5,5 | 14,7= 3,5+5,7+5,5 | 11,7= 2,0+5,7+4,0 | 79,59 |  | 79,59 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | местный бюджет | 5,0= 2,5+2,5 | 3,7= 2,5+1,2 | 3,6= 2,5+1,1 | 72,00 |  | 97,30 |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджетные средства | 43,6= 6,0+27,6+10,0 | 40,8= 27,6+13,2 | 13,2= 0,0+13,2 | 30,28 |  | 32,35 |
|  | МУП Рынок | Внебюджетные средства | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 586,8= 221,8+ 222,0+ 143,0 | 508,1= 146,3+ 222,0+ 139,8 | 437,6= 135,1+ 172,7+ 129,8 | 74,57 |  | 86,12 |
|  |  | местный бюджет | 418,6= 196,6+222,0+ 143,0 | 368,3= 146,3+222,0+ 139,8 | 307,8= 135,1+172,7+129,8 | 73,53 |  | 83,57 |
|  |  | Внебюджетные средства | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 59,8= 19,8+20,0+20,0 | 59,8= 19,8+20,0+20,0 | 59,8= 19,8+20,0+20,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 107,4= 47,4+30,0+30,0 | 60,0= 30,0+30,0 | 60,0= 30,0+30,0 | 55,87 |  | 100,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 28,0= 10,5+17,5 | 28,0= 10,5+17,5 | 28,0= 10,5+17,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 12,5 | 9,8 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 47,4= 8,4+8,0+31,0 | 46,2= 8,4+8,0+29,8 | 45,4= 7,8+7,8+29,8 | 95,78 |  | 98,27 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 55,5= 8,0+39,0+8,5 | 55,3= 7,8+39,0+8,5 | 54,5= 7,0+39,0+8,5 | 98,20 |  | 98,55 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 143,0= 75,0+44,0+24,0 | 143,0= 75,0+44,0+24,0 | 138,0= 75,0+39,0+24,0 | 96,50 |  | 96,50 |
|  | МУК Дом культуры | местный бюджет | 22,0= 10,0+12,0 | 20,0= 10,0+10,0 | 0,0= 0,0+0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | МУП Рынок | Внебюджетные средства | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | местный бюджет | 71,0 | 71,0 | 36,9 | 51,97 |  | 51,97 |
| Мероприятие 1.4. Монтаж (ремонт, дооборудование) оборудования пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | местный бюджет | 625,9= 21,4+542,5+62,0 | 605,3= 21,4+542,5+41,4 | 62,8= 21,4+0,0+41,4 | 10,03 |  | 10,38 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 62,0 | 41,4 | 41,4 | 66,77 |  | 100,00 |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 1886,3= 604,2+707,0+ 575,1 | 2300,8= 679,9+707,0+ 913,9 | 2030,6= 678,8+472,6+ 879,2 | 107,65 |  | 88,26 |
|  |  | Внебюджетные средства | 525,6= 112,0+274,0+ 139,6 | 936,8= 187,7+274,0+ 475,1 | 702,4= 187,7+39,6+ 475,1 | 133,64 |  | 74,98 |
|  |  | местный бюджет | 1360,7= 492,2+433,0+ 435,5 | 1364,0= 492,2+433,0+ 438,8 | 1328,2= 491,1+433,0+ 404,1 | 97,61 |  | 97,38 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 117,5= 38,6+38,7+40,2 | 117,5= 38,6+38,7+40,2 | 117,5= 38,6+38,7+40,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 114,0= 36,0+36,0+42,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 134,1= 44,7+44,7+44,7 | 134,1= 44,7+44,7+44,7 | 134,1= 44,7+44,7+44,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 288,5= 114,5+82,8+91,2 | 288,5= 114,5+82,8+91,2 | 267,1= 114,5+82,8+69,8 | 92,58 |  | 92,58 |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 67,2= 33,6+33,6 | 67,2= 33,6+33,6 | 67,2= 33,6+33,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 162,5= 70,8+43,2+48,5 | 162,5= 70,8+43,2+48,5 | 162,5= 70,8+43,2+48,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Редакция газеты «Светлые вести» | местный бюджет | 31,1= 10,0+10,0+11,1 | 31,1= 10,0+10,0+11,1 | 31,1= 10,0+10,0+11,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУК Дом культуры | местный бюджет | 133,8= 44,0+44,0+45,8 | 135,8= 44,0+44,0+47,8 | 123,8= 44,0+44,0+35,8 | 92,53 |  | 91,16 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | местный бюджет | 84,0= 28,0+28,0+28,0 | 85,3= 28,0+28,0+29,3 | 82,9= 26,9+28,0+28,0 | 98,69 |  | 97,19 |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджетные средства | 404,4= 70,0+234,4+100,0 | 818,0= 148,1+234,4+435,5 | 583,6= 148,1+0,0+435,5 | 144,31 |  | 71,34 |
|  | МУП Рынок | Внебюджетные средства | 121,2= 42,0+39,6+39,6 | 118,8= 39,6+39,6+39,6 | 118,8= 39,6+39,6+39,6 | 98,02 |  | 100,00 |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | местный бюджет | 104,0= 40,0+54,0+10,0 | 101,4= 37,4+54,0+10,0 | 95,0= 36,0+49,0+10,0 | 91,35 |  | 93,69 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 20,0= 10,0+10,0 | 20,6= 10,6+10,0 | 20,0= 10,0+10,0 | 100,00 |  | 97,09 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 27,0= 12,0+15,0 | 25,0= 10,0+15,0 | 20,0= 10,0+10,0 | 74,07 |  | 80,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 52,0= 18,0+24,0+10,0 | 50,8= 16,8+24,0+10,0 | 50,0= 16,0+24,0+10,0 | 96,15 |  | 98,43 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,00 |  | 100,00 |
| Мероприятие 1.7. Независимая оценка пожарного риска | Итого по всем исполнителям <*> | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  | 100,00 |
| Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 39,8= 29,0+5,8+5,0 | 41,0= 30,2+5,8+5,0 | 30,8= 27,3+3,5 | 77,39 |  | 75,12 |
|  |  | Внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 19,8= 9,0+5,8+5,0 | 21,0= 10,2+5,8+5,0 | 10,8= 7,3+3,5 | 54,55 |  | 54,43 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 12,6= 4,0+3,6+5,0 | 13,8= 5,2+3,6+5,0 | 8,7= 5,2+3,5 | 69,05 |  | 63,04 |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 7,2= 5,0+2,2 | 7,2= 5,0+2,2 | 2,1= 2,1+0,0 | 29,17 |  | 29,17 |
| Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка отдельных элементов (деревянных панелей, тканей одежды сцены, планшета сцены и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 370,8= 259,9+49,9+61,0 | 287,4= 219,9+49,9+17,6 | 287,4= 219,9+49,9+17,6 | 77,51 |  | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 330,8=219,9+49,9+61,0 | 287,4=219,9+49,9+17,6 | 287,4=219,9+49,9+17,6 | 86,88 |  | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Местный бюджет | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджетные средства | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | МУК «Дом культуры» | Местный бюджет | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУДО ДЮСШ | Местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 17,6 | 0,00 |  | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 1.10. Замена (ремонт) пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.11. Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 -2009) | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.15. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 303,1= 88,2+146,8+68,1 | 319,0= 111,2+146,8+61,0 | 282,2= 96,2+131,5+54,5 | 93,10 | 88,46 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 8,6=3,6+5,0 | 17,3=8,7+3,6+5,0 | 12,3=8,7+3,6 | 143,02 | 71,10 |  |
|  |  | Местный бюджет | 294,5= 88,2+143,2+63,1 | 301,7= 102,5+143,2+56,0 | 269,9= 87,5+127,9+54,5 | 91,65 | 89,46 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | Местный бюджет | 47,3= 15,2+17,4+14,7 | 47,3= 15,2+17,4+14,7 | 45,6= 14,7+17,2+13,7 | 96,41 | 96,41 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет | 67,7= 3,5+59,9+4,3 | 67,7= 3,5+59,9+4,3 | 67,6= 3,5+59,8+4,3 | 99,85 | 99,85 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | Местный бюджет | 45,0= 30,0+15,0 | 45,0= 30,0+15,0 | 15,6= 15,6+0,0 | 34,67 | 34,67 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Местный бюджет | 12,0 | 13,6 | 13,6 | 113,33 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | Местный бюджет | 65,8= 39,3+26,5 | 75,8= 10,0+39,3+26,5 | 75,2= 9,9+39,3+26,0 | 114,29 | 99,21 |  |
|  | МУ ДО ДДТ | Местный бюджет | 17,4= 4,7+6,8+5,9 | 22,0= 4,7+6,8+10,5 | 22,0= 4,7+6,8+10,5 | 126,44 | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | Местный бюджет | 16,5= 4,8+11,7 | 7,5= 2,7+4,8 | 7,5= 2,7+4,8 | 45,45 | 100,00 |  |
|  | Администрация | Местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУП Рынок | Внебюджетные средства | 8,6= 3,6+5,0 | 17,3= 8,7+3,6+5,0 | 12,3= 8,7+3,6 | 143,02 | 71,10 |  |
| Мероприятие 1.16. Ремонт пожарного водовода и монтаж водяной завесы сцены | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет | 580,1= 455,6+124,5 | 570,1= 445,6+124,5 | 570,1= 445,6+124,5 | 98,28 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК Дом культуры | Местный бюджет | 580,1= 455,6+124,5 | 570,1= 445,6+124,5 | 570,1= 445,6+124,5 | 98,28 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.17. Проект на наружные стационарные (эвакуационные) лестницы | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |  |
| Мероприятие 1.18. Замена входных дверей запасных выходов | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет | 150,0= 70,0+80,0 | 150,0= 70,0+80,0 | 144,9= 64,9+80,0 | 96,60 | 96,60 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад№ 4» | Местный бюджет | 150,0= 70,0+80,0 | 150,0= 70,0+80,0 | 144,9= 64,9+80,0 | 96,60 | 96,60 |  |
| Мероприятие 1.20. Установка противопожарных люков | Итого по всем исполнителям <*> | Внебюджетные средства | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджетные средства | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.19 Монтаж системы пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | Внебюджетные средства | 94,5 | 94,5 | 92,4 | 97,78 | 97,78 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП Рынок | Внебюджетные средства | 94,5 | 94,5 | 92,4 | 97,78 | 97,78 |  |
| Мероприятие 1.20. Устройство радиоприемное RS-201RD и Пульт централизованного наблюдения системы Lonta Optima RS-201PN - приобрели | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет |  | 50,0 | 41,1 | 0,00 | 82,20 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Местный бюджет |  | 50,0 | 41,1 | 0,00 | 82,20 |  |
| Мероприятие 2.1 Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | Итого по всем исполнителям <*> | Внебюджет ные средства | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджет ные средства | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.15 Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | Итого по всем исполнителям <*> | Внебюджет ные средства | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Внебюджет ные средства | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2 Монтаж контура заземления пищеблока и раздевалки | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет |  | 47,4 | 47,3 | 0,00 | 99,79 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 47,4 | 47,3 | 0,00 | 99,79 |  |
| Мероприятие 2.2 Монтаж контура заземления и наличия цепи с электрической плитой | Итого по всем исполнителям <*> | Местный бюджет |  | 7,8 | 7,8 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Местный бюджет |  | 7,8 | 7,8 | 0,00 | 100,00 |  |

- Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»  за 2022 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1;

О2= 39/39=1;

О3= 0/4=0;

О4=12/12=1.

Основные мероприятия из 21 мероприятия выполнено 16. Равно 16 баллам.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+16/25 =0,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 1374,7/1142,1=1,2

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,8/1,2=0,7 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» в 2022 году составляет 0,7 балла и  признана средней.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

за 2020-2022 годы

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»  за 2020-2022 годы представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1;

О2= 39/39=1;

О3= 0/4=0;

О4=12/12=1.

Основные мероприятия из 21 мероприятия выполнено 16. Равно 16 баллам.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+16/25 =0,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 4622,4/5417,9=0,85=0,9

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,8/0,9=0,9 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» за 2020-2022 годы составляет 0,9 балла и  признана высокой.

Начальник отдела

ОБЖН                                                                                                     Егоров В.А.