Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

по состоянию на 01 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы составлен по формам согласно приложениям №№  7-9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2022 года

(отчетный период)

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2021 год | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля массовой аудитории, привлечённой посредством официального сайта администрации, в общей численности населения | % | ≥15 | ≥20 | ≥20 | нет |
| 2 | Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа ЗАТО Светлый, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам; актуальность сформированной нормативной правовой базы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (не реже одного раза в три года) | % | 100 | 100 | 100 | Подготовку и повышение квалификации прошли муниципальных служащих |
| 4 | Количество нарушений ограничений и запретов коррупционной направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 5 | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год | % | не менее 4,0 | _ | _ | нет |
| 6 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 | нет |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  |  | достигнутые значения |  |
| «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2022 | 2022 | Обеспече ние выполнения вопросов местного значения городского округа |  | выполнено |  | нет |
|  | Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов | Муниципальное учреждение «Управление административ-но-хозяйствен-ного и транспор-тного обеспе-чения» ГО | 2021 |  | 2023 | 2022 | 2022 | Хозяйственное, материаль но-техническое, информационное и транспорт ное обеспече ние деятельнос ти органов местного самоуправ ления и муниципальных учреждений |  | выполнено |  | нет |
|  | Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Управление | 2021 |  | 2023 | 2022 | 2022 | Расширение информационной доступности деятельности органов местного самоуправления | выполнено |  |  | нет |
| Основное мероприятие 2. «Создание условий для повышения имиджа городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведе-ния отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2022 | 2022 | Увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый | выполнено |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2022 | 2022 | Повышение имиджа городского округа ЗАТО Светлый | выполнено |  |  | нет |
|  | Основное мероприятие 4. «Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Админист рация | 2021 |  | 2023 | 2022 | 2022 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | выполнено |  |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 41 992,4 | 41 992,4 | 37 992,2 | 90,47 | 90,47 |
|  |  | местный бюджет | 41 992,4 | 41 992,4 | 37 992,2 | 90,47 | 90,47 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 17 924,4 | 17 924,4 | 14 976,2 | 83,55 | 83,55 |
|  |  | местный бюджет | 17 924,4 | 17 924,4 | 14 976,2 | 83,55 | 83,55 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 24 068,0 | 24 068,0 | 23 016,0 | 95,62 | 95,62 |
|  |  | местный бюджет | 24 068,0 | 24 068,0 | 23 016,0 | 95,62 | 95,62 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 17 654,5 | 17654,5 | 14 735,0 | 83,46 | 83,46 |
|  |  | местный бюджет | 17 654,5 | 17 654,5 | 14 735,0 | 83,46 | 83,46 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 24 038,8 | 24 038,8 | 22 986,86 | 96,0 | 96,0 |
|  |  | местный бюджет | 24 038,8 | 24 038,8 | 22 986,86 | 96,0 | 96,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 52,0 | 52,0 | 41,6 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 41,6 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 198,0 | 198,0 | 179,7 | 90,76 | 90,76 |
|  |  | местный бюджет | 198,0 | 198,0 | 179,7 | 90,76 | 90,76 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100 | 100 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы

за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы за 2021 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности:

Целевые показатели:

О1= ≥20/≥20=1;     О3= 100/100=1;  О5= 1;

О2= 100/100=1;     О4= 1;                  О6= 1;

Основные мероприятия:

О1= 1;     О2= 1;   О3=1; О4= 1;     О5= 1;   О6=1; О7= 1;     О8= 1;   О9=1;

О10= 1;     О11= 1;   О12=1; О13=1.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе

Уо = (1+1+1+1+1+1)/6+ (1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1+1)/13=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы:

Иб = 37 992,2/ 41 992,4= 0,9

4.Оценка эффективности реализации Программы: определяется по формуле:

Эп = УоИб,

ЭП = 1,0/0,9=1,1 балла

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы за 2022 год составляет 1,1 балла и  признана высокой.

Начальник отдела правового обеспечения                                           Н.С. Царева