Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2021 – 2025 годы

по состоянию на 1 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 - 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному<\*>  2021 год | установленные  на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 - 2025 годы | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей | единиц | 0 | 1 | 1 | В 2022 году поступило 1 заявление о получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения от участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и оплачено одно свидетельство |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля оплаченных свидетельств | процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

<\*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол-  нитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализа  ции | оконча  ния  реализа  ции | | начала реализа  ции | оконча  ния  реализа  ции | запланиро-ванные значения | достигнутые  значения |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | Админист  рация городского округа ЗАТО Светлый | до  1 июня 2021 г. | | до  1 июня 2025 г. | 2022 | до  1 сентября 2025 г. | Включение в список молодых семей – участников муниципальной программы, признанных нуждающимися  в улучшении жилищных условий | В 2022 году сформирован список молодых семей – претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году на приобретение жилого помещения | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  «Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных  на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | Админист  рация городского округа ЗАТО Светлый | до  1 июня 2021 г. | | до  1 июня 2025 г. | 2022 | до  1 сентября 2025 г. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты семьям – участникам муниципальной программы | В 2022 году выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 |

СВЕДЕНИЯ

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы,**

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)** | **Источники**  **финансового обеспечения** | **Предусмотрено в муниципальной программе** | | **Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год** | **Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)** | **Процент исполнения** | |
| **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 4**](#Par11)**)** | **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 5**](#Par12)**)** [**<\*\*>**](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 2077,0 | | 2077,0 | 2077,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  (прогнозно) | 490,9 | | 490,9 | 490,9 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | 236,0 | | 236,0 | 236,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники  (прогнозно) | 1 350,1 | | 1350,1 | 1350,1 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | | 726,9 | 726,9 | 726,9 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  (прогнозно) | | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники  (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | | 1 350,1 | 1350,1 | 1350,1 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  (прогнозно) | | 1 350,1 | 1350,1 | 1350,1 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.2«Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных  на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» |  | Всего | | 2077,0 | 2077,0 | 2077,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  (прогнозно) | | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники  (прогнозно) | | 1 350,1 | 1350,1 | 1350,1 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | |
| Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | | 726,9 | 726,9 | 726,9 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  (прогнозно) | | 490,9 | 490,9 | 490,9 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники  (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 2 Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | | 1 350,1 | 1350,1 | 1350,1 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет  (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники  (прогнозно) | | 1 350,1 | 1350,1 | 1350,1 | 100,00 | 100,00 |

[<\*>](file:///E:\документы\NetSpeakerphone\Received%20Files\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx#Par819) в случае наличия двух и более исполнителей.

[<\*\*>](file:///E:\\документы\\NetSpeakerphone\\Received%20Files\\Ильченко%20Анна%20Геннадьевна\\№%20226%2017.08.2015%20изм.%20336%2015.10.2013%20Положение%20оценка%20эф-ти%20мун.программ.docx" \l "Par819) заполняется по строкам «местный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы за 2022 год**

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы за 2022 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии   
с Программой.

Целевые показатели:

О1=1/1=1; О2= 100/100=1; О3= 100/100=1 .

Основные мероприятия:

О1=1; О2= 1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =

Уровень достигнутых значений показателей результативности   
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности   
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+1+1/5 =5/5=1

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = 

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 2077,0/2077,0=1

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = 

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности   
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1/1=1 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

**Вывод:** Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы за 2022 год составляет 1 балл и признана высокой.

Начальник отдела по управлению имуществом

администрации городского округа ЗАТО Светлый Н.Б. Каримова

07.02.2023

8 845 58 4 35 47