**Годовой отчет**

о реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы

по состоянию на 01 января 2023 года.

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 вышеназванного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценкиэффективности реализации муниципальныхпрограмм городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | установленные на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период 2022года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |
| 1 | 1.1 Доля отремонтированных участков теплоснабжения от общей протяженности (36,01 км.) | % | 0,5 | 0,5 | 0,3 | По улице Коваленко заменён участок трубы (108 м) исходя из фактической потребности |
| 2 | 1.2 Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования | Ед. | 1 | 1 | 1 | Выполнены работы по замена деаэратора котлового, замена двух бойлеров вертикальных, двух бойлеров горизонтальных. Замена насоса питательного, замена трубопроводной части и запорной арматуры, нанесение теплоизоляционной краски (Корумд) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.3 Доля отремонтированных участков сети водоснабжения от общей протяженности (17,9) | %. | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 4 | 1.4. Доля отремонтированных участков водоотведения от общего количества(15,7км.) | % | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 5 | 1.5 Доля отремонтированных (замененных) участков объектов электрохозяйства (от общей протяженности 46 км.) | % | 0,5 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| Основное мероприятие 2. «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |
| 6 | 2.1.1 Корректировка проекта реконструкции водозабора | Кол-во проектов | 0 | 1 | 1 | В проект реконструкции водозабора были внесены изменения |
| Доля населения городского округа ЗАТО Светлый, обеспеченного качественной питьевой водой | Процент | 100 | 100 | 100 | Объект введен в эксплуатацию |
| 7 | 2.1.2. Корректировка проекта реконструкции очистных сооружений | Кол-во проектов | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 8 | 2.1.3. Корректировка проекта реконструкция муниципальной котельной | Кол-во проектов | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен, так как при подготовке технического задания возникли разногласия по техническим вопросам проекта; работы по корректировке проекта реконструкции котельной перенесены на 2023 год |
| 9 | 2.1.3.1 Техническое обслуживание котельной | Кол-во проектов | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 10 | 2.1.4. Степень готовности проектной документации | Процент | 100 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 11 | 2.1.5 Мощность, подлежащая вводув эксплуатацию | м. куб / сутки | 0 | 3600 | 3600 | Объект введен в эксплуатацию |
| 12 | 2.1.6. Количество мероприятий | Ед. | 0 | 2 | 2 | Проведены мероприятия по техническому обслуживанию станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый |
| Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» |
| 13 | 2.2.1. Степень готовности проектной документации | Процент | 100 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
|  | 2.2.2. Протяженность объекта, подлежащаявводу в эксплуатацию | км | 2,5 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| Основное мероприятие 3. «Иные программные мероприятия» |
| 14 | 3.1 Количество приобретенных единиц товаров | штук | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 15 | 3.2. Количество приобретенных единиц товаров | штук | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2022 году |
| 16 | 3.3. Количество приобретенных единиц товаров | Кол-во | 1 | 4 | 4 | Приобретены скважинные насосы |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)**

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализациимероприя-тия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланированныезначения | достигнутые значения |
| Муниципальная программа |
| Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |
| 1 | Мероприятие 1.1Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | Обеспечение населения комфортными условиями для проживания. Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства | По улице Коваленко заменён участок трубы (108 м). Выполнено в полном объеме исходя из фактической потребности | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | Выполнены работы по замене деаэратора котлового, замена двух бойлеров вертикальных, двух бойлеров горизонтальных, насоса питательного, трубопроводной части и запорной арматуры, нанесение теплоизоляционной краски (Корумд). Выполнено в полном объеме | нет |
| 3 | Мероприятие 1.5Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | Объемный показатель не запланирован в 2022 году | - |
| Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |  |
| 4 | Мероприятие 2.1Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 | Произведена корректировка проектно-сметной документации. Выполнено в полном объеме | нет |
| 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Объект введен в эксплуатацию. Выполнено в полном объеме | нет |
| 5 | Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | Показатель не выполнен, так как при подготовке технического задания возникли разногласия по техническим вопросам проекта; работы по корректировке проекта реконструкции котельной перенесены на 2023 год | нет |
| 6 | Мероприятие 2.1.5Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области | МУП «Рынок» | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | Объект введен в эксплуатацию. Выполнено в полном объеме | нет |
| 7 | Мероприятие 2.1.6 Техническое обслуживание объектов инженерной инфраструктуры | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведены мероприятия по техническому обслуживанию станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый. Выполнено в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Иные программные мероприятия» |  |
| 8 | Мероприятие 3.3 Приобретение вспомогательного оборудования | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2022 | 2022 | 2022 |  | Приобретены скважинные насосы. Выполнено в полном объеме | нет |
| 9 | Мероприятие 3.4 Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |  | Проведены |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
|  | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 60 281,7 | 68 569,1 | 43 620,7 | 72,4 | 63,6 |
|  | местный бюджет | 55 965,4 | 55 606,6 | 39 304,4 | 70,2 | 70,2 |
|  | областной бюджет | 86,4 | 8 732,6 | 86,4 | 100,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | 4 229,9 | 4 229,9 | 4 229,9 | 100,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7 489,8 | 6 127,2 | 2 987,2 | 39,9 | 48,6 |
|  | местный бюджет | 7 489,8 | 6 127,7 | 2 987,2 | 39,9 | 48,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 29 507,2 | 29 507,2 | 26 360,2 | 89,3 | 89,3 |
|  | местный бюджет | 29 507,2 | 29 507,2 | 26 360,2 | 89,3 | 89,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 233,4 | 8 883,8 | 237,6 | 101,8 | 2,7 |
|  | местный бюджет | 233,4 | 237,6 | 237,6 | 101,8 | 101,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 8 646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие2.1.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 12 542,0 | 12 799,8 | 12 799,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 8 225,7 | 8 483,5 | 8 483,5 | 100,0 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 4 229,9 | 4229,9 | 4229,9 | 100,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3.1Расчет потребности тепла и топлива | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.4Разработка проектной документации и прохождение экспертизы по объекту «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.5 Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области | ИсполнительМУП «Рынок» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1Разработка проектной документации «Строительство производственной напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.2Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.1Закупка комплекта запорной арматуры |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2Закупка фекального насоса |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.3Приобретение вспомогательного оборудования |  | всего | 489,3 | 332,3 | 317,1 | 64,8 | 95,3 |
|  | местный бюджет | 489,3 | 332,3 | 317,1 | 64,8 | 95,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.4Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры |  | всего | 20,0 | 918,8 | 918,8 | 4594,0 | 101,9 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 918,8 | 918,8 | 4594,0 | 101,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных в 2019-2022 годах за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлыйна 2019-2022 годы | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 259 830,7 | 262 444,8 | 185 125,1 | 71,2 | 70,5 |
| местный бюджет | 146 658,6 | 146 299,8 | 82 373,8 | 56,2 | 56,3 |
| областной бюджет | 67 923,6 | 76 569,8 | 66 847,9 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 45 248,5 | 45 248,5 | 35 903,4 | 79,3 | 79,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 27 953,8 | 26 591,2 | 17 102,3 | 61,2 | 64,3 |
| местный бюджет | 27 953,8 | 26 591,2 | 17 102,3 | 61,2 | 64,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 46 359,8 | 46 744,3 | 36 702,4 | 79,2 | 78,5 |
| местный бюджет | 46 359,8 | 46 744,3 | 36 702,4 | 79,2 | 78,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 646,1 | 10 296,5 | 1 430,9 | 86,9 | 13,9 |
| местный бюджет | 1 646,1 | 1 650,3 | 1 430,9 | 86,9 | 86,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 8 646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3 174,9 | 3 174,9 | 1 108,9 | 34,9 | 34,9 |
| местный бюджет | 3 174,9 | 3 174,9 | 1 108,9 | 34,9 | 34,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7 430,2 | 7 430,2 | 3 651,4 | 49,1 | 49,1 |
| местный бюджет | 7 430,2 | 7 430,2 | 3 651,4 | 49,1 | 49,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие2.1.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 58 660,3 | 58 918,1 | 46 744,3 | 79,7 | 79,3 |
| местный бюджет | 12 488,2 | 12 746,0 | 10 754,5 | 86,1 | 84,4 |
| областной бюджет | 923,6 | 923,6 | 86,4 | 9,4 | 9,4 |
| федеральный бюджет | 45 248,5 | 45 248,5 | 35 903,4 | 79,3 | 79,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округаЗАТО Светлый | всего | 8 420,0 | 8 420,0 | 8 420,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 8 420,0 | 8 420,0 | 8 420,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 35 339,6 | 35 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35 339,6 | 35 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3.1Расчет потребности тепла и топлива | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4Разработка проектной документации и прохождение экспертизы по объекту «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 113,1 | 1 113,1 | 1 113,1 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 113,1 | 1 113,1 | 1 113,1 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.5 Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области | ИсполнительМУП «Рынок» | всего | 63 506,6 | 63 506,6 | 63 506,5 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 63 506,6 | 63 506,6 | 63 506,5 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1Разработка проектной документации «Строительство производственной напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 989,8 | 989,8 | 989,8 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 989,8 | 989,8 | 989,8 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения |  Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 390,5 | 1 390,5 | 1 152,1 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 390,5 | 1 390,5 | 1 152,1 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1Закупка комплекта запорной арматуры |  Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 475,0 | 475,0 | 190,0 | 40,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 475,0 | 475,0 | 190,0 | 40,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2Закупка фекального насоса | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 398,8 | 398,8 | 392,8 | 98,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 398,8 | 398,8 | 392,8 | 98,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3Приобретение вспомогательного оборудования | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2 111,3 | 1 569,8 | 1 410,9 | 0,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 111,3 | 1 569,8 | 1 410,9 | 66,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 848,9 | 1 747,7 | 1 747,7 | 205,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 848,9 | 1 747,7 | 1 197,7 | 141,1 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы

за 2022 год

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1 = 0,3 / 0,5 = 0,6

О2 -= 1/1=1

О3= 1/1=1

О4=100/100=1

О5 = 3600/3600=1

О6=2/2=1

О7=4/4=1

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=

где:

Уо– уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

У0= (0,6+1+1+1+1+1+1)/7=0,94

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб =43620,7/68569,1=0,64

4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп =

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

Эп= 0,94/064=1,5

Вывод: Значение Эп составляет 1,5 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы в 2022 году признана высокой.

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый С.В. Стадников