Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021  года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» составлен по формам согласно приложениям  6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

- Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2022 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2021*> | установленные на 2022год | фактически достигнутые за отчетный период 2022 года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 89 | 89 | 67,3 | Комплектование детей в возрасте от 1,5 лет начинается в июне месяце. В связи с угрозой коронавирусной инфекции не все родители направляют детей до 3-х лет в образовательную организацию. |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 100 | 100 | 100 | Актуальная очередь отсутствует |  |  |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | % | 94,5 | 95,4 | 95,8 | Увеличение доли детей, охваченных горячим питанием |  |  |
| 4 | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | % | 90 | 90 | 100 | Все обучающиеся перешли на ФГОС |  |  |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | Стабильный показатель |  |  |
| 6 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 73 | 77,9 | 97,8 | Рост показателя за счет реализации краткосрочных программ и реализации национального проекта «Точка роста» |  |  |
| 7 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | % | 0 | 92 | 92 | Стабильный показатель |  |  |
| 8 | Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | % | 40 | 66,5 | 68,5 | Повышение активности участия в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях |  |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | Согласно результатам проведенной в 2020 году оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями |  |  |
| 10 | Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | % | 97 | 100 | 100 | Муниципальная оценка качества |  |  |
| 11 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда |  | 0 | 0 | 0 | выполнено |  |  |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | выполнено |  |  |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды | % | - | 100 | 100 | выполнено | - | 100 |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 97,8% детей охвачены в 2022 году дополнительным образованием с учетом обучающихся ДШИ | Охват дополнительным образованием уменьшился на основании Постановления администрации от 22.11.2021 №316 |  |  |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образовании в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | - | 17,9 | 22,0 | Выполнено (сертификат возможностей) |  |  |

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| I. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования) | 2019 | 2022 | 20192019 2019 | 2022 | Сохранение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, до 91% в течение срока реализации программы; ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет | Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях согласно имеющихся площадей. Актуальная очередь от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет отсутствует Выполнено | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание условий для организации образовательного процесса в дошкольных организациях | Показатель удовлетворенности в 2022 году сохранен Выполнено | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2019 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2022 году сохранен Выполнено | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2022 году сохранен Выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 «Обустройство детских игровых и (или) спортивных площадок на территории дошкольных образовательных учреждений» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание условий для организации образовательного процесса в дошкольных организациях | В 2022 году не запланировано | нет |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования. | В 2022 году не запланировано Выполнено | нет |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание условий для развития образовательных организаций | Запланированные работы по ремонтам выполнены на сумму 2336,2 руб. Выполнено | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Мероприятия, способствующие реализации программы, осуществлены в полном объеме, согласно финансированию Выполнено | нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности с 38 процентов в 2018 году до 43 процентов в 2022 году | Всероссийские, международные олимпиады, конкурсы, снижают % результативности, сказывается отсутствие условий для проявления одаренными детьми своих способностей Выполнено | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация качества предоставления общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Понижение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам до 53,5% при успеваемости 98,5% связано с увеличением процента заболеваемости и закрытием классов на карантинные мероприятия. Выполнено | нет |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 «Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций» | МОУ СОШ №2 им. В.А.Коновалова, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание условий для развития общеобразовательных организаций | Показатель удовлетворенности в 2022 году сохранен Выполнено | нет |
| 12 | Основное мероприятие 2.5 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» | МОУ СОШ №2 им. В.А.Коновалова, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение эффективности деятельности педагогов в целях предоставления качественного общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Выполнено | нет |
| 13 | Основное мероприятие 2.6 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Управление образования, «Централизованная бухгалтерия», МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет от 94 до 95 % Выполнено | нет |
| 14 | Основное мероприятие 2.7 «Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Снижение показателей заболеваемости ЖКТ детей данной категории Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет 100% Выполнено | нет |
| 15 | Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования, учреждения дополнительного образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, создание условий для социализации и самореализации | Участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в мероприятиях муниципального уровня. 81% детей очного обучения в общеобразовательных организациях приняли участие в мероприятиях различного уровня. Выполнено | нет |
| 16 | Основное мероприятие 2.9 «Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация и обеспечение безопасных условий при реализации образовательного процесса для обучающихся | Запланированные работы по ремонтам выполнены на сумму 2336,2 руб. Выполнено | нет |
| 17 | Основное мероприятие 2.10 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа (до 74%) | 74,6 % детей охвачены в 2022 году дополнительным образованием С учетом ДШИ – 97,8% Выполнено | нет |
| 18 | Основное мероприятие 2.11 «Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание условий для развития учреждений дополнительного образования | Показатель удовлетворенности в 2022 году сохранен Выполнено | нет |
| 19 | Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения целевой модели | Выполнено 100% | нет |
| 20 | Основное мероприятие 2.13 «Обеспечение персонифицирован ного финансирования дополнительного образования детей» | администрация | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа | Выполнено | нет |
| 21 | Основное мероприятие 2.14 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленности в общеобразовательных организациях» | Общеобразовательные организации | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения целевой модели | Выполнено 100% | нет |
| 22 | Основное мероприятие 2.15 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание новых центров, обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения «Точки роста» | Выполнено 100% | нет |
| 23 | Основное мероприятие 2.16 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Общеобразовательные организации | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Создание новых центров, обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения «Точки роста» | Выполнено 100% | нет |
| 24 | Основное мероприятие 2.17 «Строительство ледовой арены и бассейна для МОУ СОШ № 2 им. В.А. Коновалова и МОУ СОШ № 3 имени В.Н. Щеголева» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Для всестороннего развития обучающихся, укрепления их здоровья, повышения общего тонуса организма | Показатель удовлетворенности в 2022 году составляет 0% |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.18 «Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области» | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н.Щеголева» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа | Выполнено 100% | нет |
| 26 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Охват системой оздоровительных мероприятий наибольшего количества детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации прав на отдых и оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Выполнено 100% | нет |
| 26 | Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Поощрение победителей и призеров муниципальных интеллектуальных конкурсов, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Поощрение обучающихся, принимающих активное участие в муниципальных мероприятиях | 94% учащихся стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад разного уровня Выполнено | нет |
| 27 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные организации | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Отсутствие работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | Запланированные показатели достигнуты Выполнено | нет |
| 28 | Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | Запланированные показатели достигнуты Выполнено | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы |  | всего |  | 234573,6 | 234394,7 | 227089,8 | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 90272,8 | 91136,2 | 85030,0 | 94,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 132915,6 | 131711,5 | 130905,6 | 98,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 10953,2 | 11115,0 | 10853,3 | 99,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 432,0 | 432,0 | 300,9 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования |  | всего | 6250,8 | 6309,1 | 5897,5 | 94,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4654,0 | 4712,3 | 4306,0 | 93,0 | 91,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 22,7 | 81,0 | 81,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1568,8 | 1568,8 | 1568,8 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  | всего | 7164,5 | 7229,1 | 6656,6 | 93,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3624,5 | 3694,3 | 3121,8 | 86,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3540,0 | 3534,8 | 3534,8 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» |  | всего | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | всего | 34796,8 | 33447,5 | 32521,8 | 93,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14055,0 | 14477,4 | 13949,9 | 99,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 20741,8 | 18970,1 | 18571,9 | 90,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | всего | 28138,6 | 29184,6 | 27617,1 | 98,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14425,7 | 13807,7 | 12156,3 | 84,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 13712,9 | 15376,9 | 15460,8 | 113,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | всего | 36170,8 | 36888,7 | 35983,4 | 99,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 16004,8 | 16721,9 | 15933,3 | 100,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20166,0 | 20166,8 | 20050,1 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |  | всего | 48527,5 | 47958,8 | 47423,4 | 98,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7931,3 | 8179,1 | 7623,5 | 96,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 35832,1 | 34934,7 | 35043,4 | 98,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4764,1 | 4845,0 | 4756,5 | 100,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» |  | всего | 50681,7 | 50343,6 | 49849,9 | 98,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 11295,1 | 11070,8 | 10833,4 | 96,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 34766,3 | 34571,6 | 34488,5 | 99,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4620,3 | 4701,2 | 4528,0 | 98,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» |  | всего | 10241,3 | 10577,0 | 9944,6 | 97,0 | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 8395,6 | 8731,3 | 8811,3 | 105,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1845,7 | 1845,7 | 1133,3 | 61,0 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» |  | всего | 12573,6 | 12428,2 | 11167,4 | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 9886,8 | 9741,4 | 8294,5 | 84,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2254,8 | 2254,8 | 2572,0 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 432,0 | 432,0 | 300,9 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования». | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 93132,8 | 92711,2 | 89729,9 | 96,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 43797,4 | 43375,2 | 40422,5 | 92,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 49335,4 | 49336,0 | 49307,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | всего | 32721,9 | 31369,9 | 30534,8 | 93,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 13806,9 | 14229,1 | 13701,6 | 99,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 18915,0 | 17140,8 | 16833,2 | 89,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | всего | 26383,1 | 26612,2 | 25256,9 | 96,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14231,7 | 12686,2 | 11049,6 | 78,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 12151,4 | 13926,0 | 14207,3 | 117,0 | 102,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | всего | 34027,8 | 34729,1 | 33938,2 | 100,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15758,8 | 16459,9 | 15671,3 | 99,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 18269,0 | 18269,2 | 18266,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 1098,5 | 1289,0 | 1289,0 | 117,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 686,0 | 686,0 | 686,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 412,5 | 603,0 | 603,0 | 146,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» |  | всего | 401,0 | 475,0 | 475,0 | 118,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 246,5 | 246,0 | 246,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 155,0 | 229,0 | 229,0 | 148,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» |  | всего | 296,5 | 345,0 | 345,0 | 117,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 102,5 | 151,0 | 151,0 | 147,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» |  | всего | 401,0 | 469,0 | 469,0 | 117,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 155,0 | 223,0 | 223,0 | 144,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3«Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 4632,4 | 4329,2 | 3981,6 | 86,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4632,4 | 4329,2 | 3981,6 | 86,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 1553,1 | 1476,4 | 1401,2 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1553,1 | 1476,4 | 1401,2 | 90,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 1387,5 | 1228,4 | 1050,7 | 76,0 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1387,5 | 1228,4 | 1050,7 | 76,0 | 76,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 1691,8 | 1624,4 | 1529,7 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1691,8 | 1624,4 | 1529,7 | 90,0 | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 180,4 | 180,4 | 125,6 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 180,4 | 180,4 | 125,6 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 58,7 | 58,7 | 43,3 | 74,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 58,7 | 58,7 | 43,3 | 74,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 71,5 | 71,5 | 51,8 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 71,5 | 71,5 | 51,8 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 50,2 | 50,2 | 30,5 | 61,0 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 50,2 | 50,2 | 30,5 | 61,0 | 61,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 943,5 | 928,7 | 0,00 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 943,5 | 928,7 | 0,00 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 0,0 | 927,5 | 912,7 | 0,00 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 "Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций" | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1455,4 | 1455,4 | 1454,3 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 55,4 | 55,4 | 54,3 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет |  | 53,3 | 53,1 | 52,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1340,0 | 1334,8 | 1334,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | местный бюджет |  | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 60,0 | 65,2 | 65,2 | 109,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3978,3 | 3978,3 | 3572,1 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3978,3 | 3978,3 | 3572,1 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 3978,3 | 3978,2 | 3572,1 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3978,3 | 3978,2 | 3572,1 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Итого по всем исполнителям<*> | всего |  | 224,1 | 261,4 | 261,4 | 117,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 224,1 | 261,4 | 261,4 | 117,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образование | местный бюджет |  | 173,5 | 219,2 | 219,2 | 126,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №2 | местный бюджет |  | 22,5 | 14,1 | 14,1 | 63,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №3 | местный бюджет |  | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 84065,6 | 82232,7 | 82078,7 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16521,6 | 16375,2 | 15745,2 | 95,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 67544,0 | 65857,5 | 66333,5 | 98,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 41107,0 | 39970,3 | 39672,4 | 97,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6477,5 | 6552,6 | 6106,5 | 94,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 34629,5 | 33417,7 | 33565,9 | 97,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 42958,6 | 42262,4 | 42406,3 | 99,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 10044,1 | 9822,6 | 9638,7 | 96,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 32914,5 | 32439,8 | 32767,6 | 100,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2109,4 | 2562,9 | 2562,9 | 122,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1295,9 | 1295,9 | 1295,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 813,5 | 1267,0 | 1267,0 | 156,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | местный бюджет |  | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 414,8 | 659,0 | 659,0 | 159,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | местный бюджет |  | 654,9 | 654,9 | 654,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 398,7 | 608,0 | 608,0 | 152,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.«Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2669,1 | 2829,5 | 2655,8 | 100,0 | 94,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1101,6 | 1282,7 | 1119,7 | 102,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1567,5 | 1546,8 | 1536,1 | 98,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 1318,3 | 1488,8 | 1375,3 | 104,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 556,6 | 737,7 | 628,2 | 113,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 761,7 | 751,1 | 747,1 | 98,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 1294,8 | 1284,6 | 1229,7 | 95,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 545,0 | 545,0 | 491,5 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 749,8 | 739,6 | 738,2 | 98,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 28,0 | 28,0 | 22,7 | 81,0 | 81,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 28,0 | 28,0 | 22,7 | 81,0 | 81,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 4018,5 | 4018,5 | 3918,5 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 4018,5 | 4018,5 | 3918,5 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 2009,3 | 2009,3 | 2001,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 2009,3 | 2009,3 | 2001,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 2009,3 | 2009,2 | 1916,9 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 2009,3 | 2009,2 | 1916,9 | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 «Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 5366,0 | 5366,0 | 5366,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 5366,0 | 5366,0 | 5366,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | федеральный бюджет |  | 2754,9 | 2754,9 | 2754,9 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | федеральный бюджет |  | 2611,1 | 2611,1 | 2611,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 "Проведение капитального ремонта муниципальных образований организаций" | Итого по всем исполнителям | всего |  | 2816,3 | 2816,3 | 2746,2 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 616,3 | 616,3 | 546,2 | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа | местный бюджет |  | 616,3 | 616,3 | 546,2 | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 17494,4 | 17698,9 | 16306,1 | 93,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17327,9 | 17532,4 | 16177,9 | 93,0 | 92,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 131,5 | 131,5 | 93,2 | 71,0 | 71,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 9495,1 | 9364,7 | 7869,7 | 83,0 | 83,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 9328,6 | 9198,2 | 7741,5 | 83,0 | 84,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 131,5 | 131,5 | 93,2 | 71,0 | 71,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 7999,3 | 8334,2 | 8436,4 | 105,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 7999,3 | 8334,2 | 8436,4 | 105,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 «Оснащение и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1668,0 | 1653,8 | 1653,8 | 99,0 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 796,0 | 781,8 | 781,8 | 98,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 872,0 | 872,0 | 872,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 470,5 | 455,5 | 455,5 | 97,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | местный бюджет |  | 325,5 | 326,3 | 326,3 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение условий для функциоиирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 52,2 | 52,2 | 15,9 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 52,2 | 52,2 | 15,9 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики» | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | Областной бюджет |  | 26,1 | 26,1 | 14,2 | 54,0 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Областной бюджет |  | 26,1 | 26,1 | 1,7 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13«Обеспече ние персонифици-рованного финансирования дополнительно го образования детей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2754,9 | 2754,9 | 2453,6 | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2754,9 | 2754,9 | 2453,6 | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет |  | 2754,9 | 2754,9 | 2453,6 | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 «Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 677,2 | 677,2 | 315,7 | 47,0 | 47,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Областной бюджет |  | 677,2 | 677,2 | 315,7 | 47,0 | 47,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15 «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1568,8 | 1568,8 | 1568,8 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16 «Создание и обеспчечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | Федеральный бюджет |  | 1568,8 | 1568,8 | 1568,8 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.17 «Строительство ледовой арены и бассейна для МОУ СОШ № 2 им. В.А. Коновалова и МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 200,0 | 270,0 | 70,0 | 35,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет |  | 200,0 | 270,0 | 70,0 | 35,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.18 «Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0 | 323,4 | 114,5 | 0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | Областной бюджет |  | 0 | 80,8 | 57,2 | 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 80,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Областной бюджет |  | 0 | 80,9 | 57,2 | 0 | 71,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 80,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 778,8 | 776,0 | 775,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 778,8 | 776,0 | 775,9 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 466,4 | 466,4 | 466,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 466,4 | 466,4 | 466,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 23,0 | 20,2 | 20,2 | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 23,0 | 20,2 | 20,2 | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 34,0 | 34,2 | 34,2 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 34,0 | 34,2 | 34,2 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 19,2 | 31,9 | 31,7 | 165,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 19,2 | 31,9 | 31,7 | 165,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования | всего |  | 19,2 | 31,9 | 31,7 | 165,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 19,2 | 31,9 | 31,7 | 165,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская спортивная школа» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования,культуры, спорта и молодежной политики» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3592,8 | 3592,8 | 3092,5 | 86,0 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 98,8 | 98,8 | 86,5 | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3193,5 | 3193,5 | 2798,3 | 88,0 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 300,5 | 300,5 | 207,7 | 69,0 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДДТ» | Всего |  | 2083,8 | 2083,8 | 2318,0 | 111,0 | 111,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 53,5 | 53,5 | 63,3 | 118,0 | 118,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1729,8 | 1729,8 | 2047,0 | 118,0 | 118,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 300,5 | 300,5 | 207,7 | 69,0 | 69,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | Всего |  | 1509,0 | 1509,0 | 774,5 | 51,0 | 51,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 45,3 | 45,3 | 23,2 | 51,0 | 51,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1463,7 | 1463,7 | 751,3 | 51,0 | 51,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы по состоянию на 1 января 2023 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=67,3/89= 0,76; О2= 100/100=1;  О3= 95,8/94,4=1;  О4=100/90=1,1;  О5= 100/100=1;  О6=97,8/77,9=1,2;   О7= 92/92=1;   О8= 68,5/66,5=1,03   О9=93,6/93,6=1;   О10=100/100=1;   О11= выполнено=1;   О12= выполнено=1;  О13=100/100=1, 
О14= 98/100=0,98;   О15=22/17,9=1,23.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

(0,76+1+1+1,1+1+1,2+1+1,03+1+1+1+1+1+0,98+1,23)/15=1,02.

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб=227089,8/234573,6=0,97.

4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

Эп=1,02/0,97=1,06

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) оценивается по следующим критериям:

| Степень эффективности Программы (подпрограммы) | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Высокая | Эп>=0,8 |
| Средняя | 0,5<=Эп<0,8 |
| Низкая | Эп<0,5 |

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» за 2022 год по состоянию на 1 января 2023 года составляет 1,06 балла и признана высокой.

- Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и

- молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый»                                                     Л.Д. Мальцева

- Заведующий отделом общего образования МУ «Управление образования,

- культуры, спорта и  молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый                     Е.В. Бойко