**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества**

**в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2020 – 2022 годы**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года   
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям 6, 7, 8, 9 к Положению о «Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 6

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

за период 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшест-вующий  отчетному 2020 год | установленные  на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Уровень информированности населения городского округа ЗАТО Светлый по вопросам экономической, социальной, правовой, культурной и духовной жизни городского округа | % | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2 | Уровень мобилизации населения на активное участие в социально-экономической жизни городского округа | % | 60 | 65 | 65 | Отклонений нет |

|  |
| --- |
| Приложение № 7 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

«Развитие информационного общества в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализа  ции | окончания реализации | начала реализации | Оконча  ния реализа  ции | Запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное  мероприятие 1. Размещение информации по вопросам экономической, социальной, правовой, культурной и духовной жизни городского округа | Администрация городского округа | 2020 год | 2022 год | 2020 год | 2022 год | Информирова  ние населения по вопросам экономической, социальной, правовой, культурной и духовной жизни городского округа | [В аккаунтах администрации городского округа ЗАТО Светлый](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%92+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%BE+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGzKrS-NzuAhXokYsKHcs7BKkQkeECKAB6BAgDEDU) социальных сетях Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакт, Facebook размещено 1985 постов в каждом.  Выполнен в полном объеме | нет |
| 2. | Основное  мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Муниципальные учреждения и организации | 2020 год | 2022 год | 2020 год | 2022 год | Передача уполномоченными лицами своевременной, не искаженной информацией по организации, планируемым или проведенным мероприятиям | Через социальную сеть Одноклассники поступило 220 комментариев от граждан, Инстаграм — 98, ВКонтакте — 21, Самыми насущными вопросами остается сфера ЖКХ и благоустройства, образование, медицина. Социальные сети помогают выявить потребности жителей в той или иной сфере, провести опросы и узнать предпочтения, провести анализ деятельности, оперативно отреагировать на запрос. Жители активно принимали участие в онлайн-акциях, конкурсах, опросах, прямых линиях.  Выполнен в полном объеме | нет |

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |
| --- |
| Приложение № 8 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие информационного общества в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие информационного общества в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальные учреждения и организации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1. Размещение социально-значимой информации |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Администрация городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям | | | | | | |
| Муниципальные учреждения и организации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

за 2021 год

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы:

Целевые показатели:

Ф1 = 100

П1 = 100

О1 =

Уровень мобилизации населения на активное участие в социально-экономической жизни городского округа

Ф2 = 65

П2 = 65

О2 =

Основные мероприятия

Ф3 = 100

П3 = 100

О3 =

Ф4 = 65

П4 = 65

О4 =

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе:

У0 = (1+1+1+1)/4=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы:

Использование бюджетных ассигнований местного бюджета, не предусмотрены на реализацию муниципальной программы, оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) Эп = Уо= 1.

4. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества   
в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы по состоянию за 2021 год признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель:  Заведующий сектором информатизации  отдела организационного обеспечения  администрации городского округа ЗАТО Светлый | И.К. Решетникова |
|  |  |
|  |  |