Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2020 – 2022 годы

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2021 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество пожарных гидрантов на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии | шт | 39 | 39 | 39 |  |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | шт | 0 | 0 | 4 | Несоблюдение правил пожарной безопасности гражданами при обращении с бытовыми электроприборами; неисправность электроприборов |
| 4 | Количество объектов, оснащенных средствами противопожарного оповещения и первичными средствами пожаротушения | Ед. | 12 | 12 | 12 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Своевременное реагирова ние на возникновение пожара | системы обнаружения и тушения пожаров соответствуют законодательству. Выполнен в полном объеме |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Быстрое тушение возникших пожаров | Закуплены огнетушители в общеобразовательных учреждениях. Выполнен |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | - МУП «Рынок», МУ | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Снижение вероятнос ти возникновения техногенно го пожара | Выполнен |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Монтаж (ремонт, дооборудование) оборудования пожарной сигнализации | - МУК - «Дом культуры» - МДОУ «Детский сад № 4» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Быстрый вызов сотрудни ков полиции при чрезвычай ных ситуациях | Не выполнен |  | нет |
| 5 | Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | - МУ, МУП | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Сокраще ние сроков передачи информа ции на пульт СПСЧ № 5 о возникновении пожара | Выполнен |  | нет |
| 6 | Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Быстрая эвакуация персонала и детей при пожаре | Выполнен |  | нет |
| 7 | Мероприятие 1.7. Независимая оценка пожарного риска | МУ ДО ДШИ | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Снижение вероятнос ти распространения пожара на здания | Выполнен |  | нет |
| 8 | Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДШИ» - МДОУ - «Детский сад № 5» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Снижение вероятнос ти распространения пожара на здания | Выполнен |  | нет |
| 9 | Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий (деревянных панелей, тканей одежды сцены, планшета сцены и прочее) | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДЮСШ», - МОУ «СОШ № 2» - МУК - «Дом культуры» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Уменьше ние скорости распространения пожара | Выполнен |  | нет |
| 10 | Мероприятие 1.10. Замена пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 4» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Уменьше ние времени эвакуации сотрудни ков и детей учреждения при возникновении пожара | Выполнен |  | нет |
| 11 | Мероприятие 1.11. Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 - 2009) | - МУ ДО «ДДТ» - МДОУ - «Детский сад № 3» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Уменьше ние времени эвакуации сотрудни ков и детей учреждения при возникновении пожара | Не выполнен |  | нет |
| 12 | Мероприятие 1.12. Монтаж водяной завесы сцены, техническое обслуживание (включая техническое обслуживание пожарного занавеса) | - МУК - «Дом культуры» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Уменьше ние скорости распространения пожара | Не запланирован |  | нет |
| 13 | Мероприятие 1.13. Оформление противопожарных уголков | - Муниципа - льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Повышение профессио нальной подготовки специалис тов по обеспече нию электробезопасности | Не запланирован |  | нет |
| 14 | Мероприятие 1.14. Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Снижение вероятнос ти возникновения пожара на полигоне ТБО | Не запланирован |  | нет |
| 15 | Мероприятие 1.15. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | - МОУ «СОШ № 2» - МОУ «СОШ № 3» - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» - МУК - «Дом культуры», «Администрация», - МУ ДО «ДДТ», - МУ ДО ДЮСШ | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Увеличение надежности тушения пожара | Выполнено на 89,6 |  | нет |
| 16 | Мероприятие 1.16. Ремонт пожарного водовода | - МУК - «Дом культуры» | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Снижение вероятнос ти возникновения техногенно го пожара | Выполнен |  | нет |
| 17 | Мероприятие 1.17. Проект на наружные стационарные (эвакуационные) лестницы | - МДОУ - «Детский сад № 4» | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Уменьше ние времени эвакуации сотрудни ков и детей учреждения при возникновении пожара | Выполнен на 80,0% |  | нет |
| 18 | Мероприятие 1.18. Замена входных дверей запасных выходов | - МДОУ - «Детский сад № 4» | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Уменьше ние времени эвакуации сотрудни ков и детей учреждения при возникновении пожара | Выполнен на 92,7% |  | нет |
| 19 | Мероприятие 1.20. Установка противопожарных люков | - МУП «ЖКХ» | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Увеличение надежности тушения пожара | Выполнен в полном объеме |  | нет |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1. Обслуживание (в том числе ремонт) пожарных гидрантов на территории городского округа | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Уменьше ние вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| 21 | Мероприятие 2.2. Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Уменьше ние вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров |  | Выполнен в полном объеме | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» |  | всего | 2426,6 | 2426,6 | 1526,7 | 62,92 |  | 62,92 |
|  |  | местный бюджет | 2063,1 | 2063,1 | 1425,2 | 69,08 |  | 69,08 |
|  |  | За счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий (прогнозно) | 363,5 | 363,5 | 101,5 | 27,92 |  | 27,92 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 77,5 | 77,5 | 75,9 | 97,94 |  | 97,94 |
|  |  | местный бюджет | 77,5 | 77,5 | 75,9 | 97,94 |  | 97,94 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 313,8 | 313,8 | 313,1 | 99,78 |  | 99,78 |
|  |  | местный бюджет | 313,8 | 313,8 | 313,1 | 99,78 |  | 99,78 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 77,1 | 77,1 | 56,9 | 73,80 |  | 73,80 |
|  |  | местный бюджет | 77,1 | 77,1 | 56,9 | 73,80 |  | 73,80 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 268,3 | 268,3 | 253,0 | 94,30 |  | 94,30 |
|  |  | местный бюджет | 268,3 | 268,3 | 253,0 | 94,30 |  | 94,30 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 161,3 | 161,3 | 156,2 | 96,84 |  | 96,84 |
|  |  | местный бюджет | 161,3 | 161,3 | 156,2 | 96,84 |  | 96,84 |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 733,9 | 733,9 | 183,5 | 25,00 |  | 25,00 |
|  |  | местный бюджет | 733,9 | 733,9 | 183,5 | 25,00 |  | 25,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 51,6 | 51,6 | 51,1 | 99,03 |  | 99,03 |
|  |  | местный бюджет | 51,6 | 51,6 | 51,1 | 99,03 |  | 99,03 |
|  | МУК Дом культуры | всего | 178,5 | 178,5 | 168,5 | 94,40 |  | 94,40 |
|  |  | местный бюджет | 178,5 | 178,5 | 168,5 | 94,40 |  | 94,40 |
|  | Редакция газеты | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 101,5 | 101,5 | 67,4 | 66,40 |  | 66,40 |
|  |  | местный бюджет | 101,5 | 101,5 | 67,4 | 66,40 |  | 66,40 |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 320,3 | 320,3 | 58,3 | 18,20 |  | 18,20 |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 320,3 | 320,3 | 58,3 | 18,20 |  | 18,20 |
|  | МУП Рынок | всего | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,00 |  | 100,00 |
| Мероприятие 1.2. Заправка/перезарядка и (или) утилизация огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 49,1 | 49,1 | 18,8 | 38,29 |  | 38,29 |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 18,8 | 87,44 |  | 87,44 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 4,1 | 4,1 | 2,7 | 65,85 |  | 65,85 |
|  |  | местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 2,7 | 65,85 |  | 65,85 |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 68,42 |  | 68,42 |
|  |  | местный бюджет | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 68,42 |  | 68,42 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 86,11 |  | 86,11 |
|  |  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 86,11 |  | 86,11 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 93,94 |  | 93,94 |
|  |  | местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 93,94 |  | 93,94 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции (включая монтажные и ремонтные работы) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 222,0 | 222,0 | 172,7 | 77,79 |  | 77,79 |
|  |  | местный бюджет | 222,0 | 222,0 | 172,7 | 77,79 |  | 77,79 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 97,50 | 97,50 |  |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 97,50 | 97,50 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 44,0 | 44,0 | 39,0 | 88,64 | 88,64 |  |
|  |  | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 39,0 | 88,64 | 88,64 |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 71,0 | 71,0 | 36,9 | 51,97 | 51,97 |  |
|  |  | местный бюджет | 71,0 | 71,0 | 36,9 | 51,97 | 51,97 |  |
| Мероприятие 1.4. Монтаж (ремонт, дооборудование) оборудования пожарной сигнализации | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 542,5 | 542,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС, видеонаблюдения) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 707,0 | 707,0 | 472,6 | 66,85 | 66,85 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 274,0 | 274,0 | 39,6 | 14,45 | 14,45 |  |
|  |  | местный бюджет | 433,0 | 433,0 | 433,0 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | всего | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУК Дом культуры | всего | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУ «УАХ и ТО» | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУП ЖКХ | всего | 234,4 | 234,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 234,4 | 234,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | МУП Рынок | всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 54,0 | 54,0 | 49,0 | 90,74 | 90,74 |  |
|  |  | местный бюджет | 54,0 | 54,0 | 49,0 | 90,74 | 90,74 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 66,67 | 66,67 |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 66,67 | 66,67 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.7. Независимая оценка пожарного риска | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 5,8 | 5,8 | 3,5 | 60,34 | 60,34 |  |
|  |  | местный бюджет | 5,8 | 5,8 | 3,5 | 60,34 | 60,34 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | Всего | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 97,22 | 97,22 |  |
|  |  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 97,22 | 97,22 |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Всего | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка отдельных элементов (деревянных панелей, тканей одежды сцены, планшета сцены и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Всего | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.10. Замена (ремонт) пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Всего | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.11. Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 -2009) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | Всего | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.15. Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов, аккумуляторных батарей, знаков фотолюминисцентных и прочее) | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 146,8 | 146,8 | 131,5 | 89,58 | 89,58 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 143,2 | 143,2 | 127,9 | 89,32 | 89,32 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | Всего | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 98,85 | 98,85 |  |
|  |  | Местный бюджет | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 98,85 | 98,85 |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | Всего | 59,9 | 59,9 | 59,8 | 99,83 | 99,83 |  |
|  |  | Местный бюджет | 59,9 | 59,9 | 59,8 | 99,83 | 99,83 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | Всего | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | Всего | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДДТ | Всего | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | Всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | МУП Рынок | Всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.16. Ремонт пожарного водовода | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК Дом культуры | Всего | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 100,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1.17. Проект на наружные стационарные (эвакуационные) лестницы | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Всего | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |  |
| Мероприятие 1.18. Замена входных дверей запасных выходов | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 70,0 | 70,0 | 64,9 | 92,71 | 92,71 |  |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 64,9 | 92,71 | 92,71 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад№ 4» | Всего | 70,0 | 70,0 | 64,9 | 92,71 | 92,71 |  |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 64,9 | 92,71 | 92,71 |  |
| Мероприятие 1.20. Установка противопожарных люков | Итого по всем исполнителям <*> | Всего | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ | Всего | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | За счет собственных средств (прогнозно) | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 100,00 | 100,00 |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

- Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы»  за 2021 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1;

О2= 39/39=1;

О3= 0/4=0;

О4=12/12=1.

Основные мероприятия из 21 мероприятия выполнено 16. Равно 16 баллам.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+16/25 =0,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 1526,8/2426,6=0,6

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,8/0,6=1,3 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый на 2020 – 2022 годы» в 2021 году составляет 1,3 балла и  признана высокой.

Заведующий сектором

ОБЖН                                                                                                     Егоров В.А.