Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2021 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | Ед. | 9 | 9 | 9 | Отклонений нет |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | Ед. | 44 | 44 | 44 | Отклонений нет |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонений нет |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Повышение эффективности противодействия терроризму и экстремиз му и защиты жизни граждан, проживаю щих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов | Размещены в муници пальной газете «Светлые вести» № 36 от 17.10.2021, № 49 от 24.12.2021. Выполнен в полном объеме. |  |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2. Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | Администрация, Межмуниципальный отдел МВД РФ по ЗАТО п. Светлый Саратовской области (по согласованию), муниципальные учреждения и предприятия | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Содействие право-охранительным органам в выявлении правонару шений данной категории, а также ликвидации их последст вий | Проведено 4 проверки обследовано 9 учреждений. Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3. Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Муниципа льные образовате льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремиз му, терроризму снизит вовлечение детей и подростков в деятельнос ть религиоз ных сект и экстремистских организа ций | Педагогами психологами проводились беседы и классные часы направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4. Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | Председатель антитеррористической комиссии городского округа ЗАТО Светлый | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Позволит повысить уровень подготовки к действиям персонала учреждений в экстремальных ситуациях | Проведены учебные тренировки согласно утвержденному Плану (2 раза в год). Выполнен в полном объеме |  |  | нет |
| Основное мероприятие 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Муниципальные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Позволит повысить контроль за действиями посетителей в учрежде ниях |  | Объекты образования, культуры и спорта оснащены системами видеонаблюденгия. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 6 | Мероприятие 2.2. Организация услуг вневедомственной охраны | Муниципа льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Повышение работоспособности системы видео-наблюдения |  | В учреждениях образования, культуры и спорта заключены договора на тревожную кнопку. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 7 | Мероприятие 2.3. Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Муниципа льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов |  | Заключены договора на обеспечение охраны объекта с сотрудниками частных охранных организаций в общеобразовательных учреждениях. Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 8 | Мероприятие 2.4. Замена входных дверей запасных выходов | Муниципа льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов |  | Проводить ся в плановом порядке руководителями учрежденийНе выполнен |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.5. Приобретение ручного металлодетектора | Муниципа льные учреждения | 2020 |  | 2022 | 2021 | 2022 | Повысит защищенность учреждений от возможных террористических актов |  | Не выполнен | нет |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.6. Монтаж системы контроля и управления доступом | МО ДО ДШИ | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Повысит защищен-ность учрежде-ний от возможных террорис-тических актов |  | Монтаж системы контроля и управления доступом установлен у МО ДО «ДШИ» Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.7 Приобретение видеорегистратора | МДОУ «Детский сад № 4» | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Повысит защищенность учреждений от возможных террористических актов |  | Приобретен МДОУ «Детский сад № 4» Выполнен в полном объеме | нет |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.8 Обеспечение сторожевой охраны | МДОУ «Детский сад № 3» | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | Повысит защищенность учреждений от возможных террористических актов |  | Выполнен в полном объеме | нет |  |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответ-ствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) /гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы 1 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 4 197,7 | 4197,7 | 3973,8 | 94,67 |  | 94,67 |
|  |  | местный бюджет | 4 197,7 | 4197,7 | 3973,8 | 94,67 |  | 94,67 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 721,5 | 721,5 | 647,7 | 89,77 |  | 89,77 |
|  |  | местный бюджет | 721,5 | 721,5 | 647,7 | 89,77 |  | 89,77 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 509,8 | 509,8 | 498,0 | 97,69 |  | 97,69 |
|  |  | местный бюджет | 509,8 | 509,8 | 498,0 | 97,69 |  | 97,69 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 630,1 | 630,1 | 628,9 | 99,81 |  | 99,81 |
|  |  | местный бюджет | 630,1 | 630,1 | 628,9 | 99,81 |  | 99,81 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 655,3 | 655,4 | 648,8 | 99,00 |  | 98,99 |
|  |  | местный бюджет | 655,3 | 655,4 | 648,8 | 99,00 |  | 98,99 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 598,6 | 598,6 | 591,0 | 98,73 |  | 98,73 |
|  |  | местный бюджет | 598,6 | 598,6 | 591,0 | 98,73 |  | 98,73 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДШИ | всего | 405,6 | 405,6 | 284,3 | 70,09 |  | 70,09 |
|  |  | местный бюджет | 405,6 | 405,6 | 284,3 | 70,09 |  | 70,09 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДЮСШ | всего | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 8 МУК Дом культуры | всего | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 10 Редакция газеты | всего | 38,4 | 38,4 | 36,8 | 95,83 |  | 95,83 |
|  |  | местный бюджет | 38,4 | 38,4 | 36,8 | 95,83 |  | 95,83 |
|  | Исполнитель 11 Администрация | всего | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 12 МУ «УАХ и ТО» | всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 |  | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 816,6 | 816,6 | 756,3 | 92,62 |  | 92,62 |
|  |  | местный бюджет | 816,6 | 816,6 | 756,3 | 92,62 |  | 92,62 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 285,0 | 285,0 | 224,7 | 78,84 |  | 78,84 |
|  |  | местный бюджет | 285,0 | 285,0 | 224,7 | 78,84 |  | 78,84 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО ДЮСШ | всего | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДДТ | всего | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 5 Администрация | всего | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 9 МУК Дом культуры | всего | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 100,00 |  | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация услуг вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 476,2 | 476,2 | 468,2 | 98,32 |  | 98,32 |
|  |  | местный бюджет | 476,2 | 476,2 | 468,2 | 98,32 |  | 98,32 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 27,7 | 27,7 | 27,1 | 97,83 | 97,83 |  |
|  |  | местный бюджет | 27,7 | 27,7 | 27,1 | 97,83 | 97,83 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 29,5 | 29,5 | 28,3 | 95,93 | 95,93 |  |
|  |  | местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 28,3 | 95,93 | 95,93 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 29,3 | 29,3 | 28,3 | 96,59 | 96,59 |  |
|  |  | местный бюджет | 29,3 | 29,3 | 28,3 | 96,59 | 96,59 |  |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО ДДТ | всего | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 172,2 | 172,2 | 172,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО ДШИ | всего | 32,0 | 32,0 | 28,4 | 88,75 | 88,75 |  |
|  |  | местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 28,4 | 88,75 | 88,75 |  |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО ДЮСШ | всего | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 9 МУК Дом культуры | всего | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 10 Редакция газеты | всего | 38,4 | 38,4 | 36,8 | 95,83 | 95,83 |  |
|  |  | местный бюджет | 38,4 | 38,4 | 36,8 | 95,83 | 95,83 |  |
|  | Исполнитель 11 МУ «УАХ и ТО» | всего | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 2 348,1 | 2348,1 | 2310,2 | 98,39 | 98,39 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 348,1 | 2348,1 | 2310,2 | 98,39 | 98,39 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 409,4 | 409,4 | 395,9 | 96,70 | 96,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 409,4 | 409,4 | 395,9 | 96,70 | 96,70 |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 407,1 | 407,1 | 395,9 | 97,25 | 97,25 |  |
|  |  | местный бюджет | 407,1 | 407,1 | 395,9 | 97,25 | 97,25 |  |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 564,6 | 564,6 | 558,0 | 98,83 | 98,83 |  |
|  |  | местный бюджет | 564,6 | 564,6 | 558,0 | 98,83 | 98,83 |  |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 564,6 | 564,6 | 558,0 | 98,83 | 98,83 |  |
|  |  | местный бюджет | 564,6 | 564,6 | 558,0 | 98,83 | 98,83 |  |
| Основное мероприятие 2.6 Монтаж системы контроля и управления доступом | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 373,6 | 373,6 | 255,9 | 68,50 | 68,50 |  |
|  |  | местный бюджет | 373,6 | 373,6 | 255,9 | 68,50 | 68,50 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО ДШИ | всего | 373,6 | 373,6 | 255,9 | 68,50 | 68,50 |  |
|  |  | местный бюджет | 373,6 | 373,6 | 255,9 | 68,50 | 68,50 |  |
| Основное мероприятие 2.7 Приобретение видеорегистратора | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие 2.8 Обеспечение сторожевой охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 100,00 | 100,00 |  |

_____________________________________

<*> в случае наличия двух и более исполнителей.

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

- Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы за 2021 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О =ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии 
с Программой.

Целевые показатели:

О1=100/100=1; О2= 9/9=1; О3= 44/44=1; О4=100/100=1

О5= 100/100=1; О6= 0/0=1.

Основные мероприятия:

О7= 1;  О9= 1; О10=1; О11= 1; О12= 1; О13= 1; О14= 1; О15= 0; О16=0;

О17= 1; О18= 1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О =ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1/18 =16/18=0,89

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб = 3973,8/4197,7=0,95

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,89/0,95=0,94 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы в 2021 году составляет 0,94 балла и  признана высокой.

Начальник отдела

специальных программ                                                                     Зябченко Б.Е.

15.02.2022