Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации  в городском округе  ЗАТО Светлый»

на 2019-2021 годы

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года 
№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы составлен по формам согласно приложениям 6 – 9 к Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

|  | - Приложение № 6 - к Порядку принятия решений - о разработке муниципальных программ, - их формирования и реализации, - проведения оценки эффективности - реализации муниципальных программ - городского округа ЗАТО Светлый СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей муниципальной программы Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый (наименование муниципальной программы) за период 12 месяцев 2021 года № п/п; Показатель (наименование); Единица измерения; Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы; Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии). год, предшествующий отчетному<*>; установленные на 2021 год; фактически достигнутые за отчетный период 2021 года. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Муниципальная программа. 1; Объем информационных материалов, освещающих социально-значимые проблемы, пути и способы их решения; процент; 25; 25; 25; -. 2; Процент населения городского округа ЗАТО Светлый, оформивший подписку; процент; 6,4; 7; 6,0; Все чаще население для получения официальной информации использует информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 3; Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда; чел.; 0; 0; 0; -. Публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений; %; 100; 100; 100; -. ______________________________ <*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. |
| --- | --- |

- Приложение № 7 - к Порядку принятия решений - о разработке муниципальных программ, - их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных - программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Адми-нистрация | 2019 |  | 2021 | 2019 | 2021 | Предостав-ление офи-циальной информации о социально-экономи-ческом и культурном развитии городского округа и области, иной официаль-ной информа-ции | Вышел в печать 50 выпуск газеты, показатель выполнен в полном объеме |  | Проблем нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Адми-нистрация | 2020 |  | 2021 | 2020 | 2021 | Отсутствие работников муници-пальных учреждений (за исклю-чением ор-ганов мест-ного самоуправ-ления), занятых на полную ставку заработная плата кото-рых за пол-ную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязаннос-тей) в отчетном году ниже мини-мального размера оплаты труда | Заработная плата работников не ниже мини-мального размера оплаты труда, показатель выполнен в полном объеме |  | Проблем нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | Адми-нистрация | 2019 |  | 2021 | 2019 | 2021 | Информирование населения о деятель-ности Губер-натора, Пра-вительства Саратовской области, ОМС в сфере экономики, социальной сфере, общес-твенных и межна-циональных отношений | В газете опублико-вано 271 статья, печатная площадь составила 92850 кв. см, показатель выполнен в полном объеме |  | Проблем нет |

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  | всего | 5320,3 | 5320,3 | 4747,7 | 89,24 | 89,24 |
|  |  | местный бюджет | 4948,9 | 4948,9 | 4376,3 | 88,43 | 88,43 |
|  |  | областной бюджет | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 100,00 | 100,00 |
| - Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 4948,9 | 4948,9 | 4376,3 | 88,43 | 88,43 |
|  |  | местный бюджет | - 4948,9 | 4948,9 | 4376,3 | 88,43 | 88,43 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - | - |
|  |  | местный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - | - |
|  |  | областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие 3. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 371,4 | 371,4 | 371,4 | 100 | 100 |
|  |  | областной бюджет | - 371,4 | 371,4 | 371,4 | 100 | 100 |

| - Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый. Итоговые СВЕДЕНИЯ о расходах на реализацию муниципальной программы Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый на 2019 – 2021 годы (наименование муниципальной программы) произведенных за счет соответствующих источников финансового обеспечения (тыс. рублей) Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель); Источники финансового обеспечения; Предусмотрено в муниципальной программе; Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый; Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение); Процент исполнения. (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4); (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**>. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы; всего; 14882,2; 14882,2; 13718,2; 92,18; 92,18. местный бюджет; 13919,8; 13919,8; 12755,8; 93,31; 93,31. областной бюджет; 962,4; 962,4; 962,4; 100,00; 100,00. - Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести»; МУ «Редакция газеты «Светлые вести»; всего; - 13948,8; - 13948,8; 12784,8; 91,66; 91,66. местный бюджет; - 13915,8; - 13915,8; 12751,8; 91,64; 91,64. областной бюджет; 33,0; 33,0; 33,0; 100,00; 100,00. Основное мероприятие 2 «Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений»; МУ «Редакция газеты «Светлые вести»; всего; - 132,0,0; - 132,0; - 132,0; 100,00; 100,00. местный бюджет; - 4,0; - 4,0; - 4,0; 100,00; 100,00. областной бюджет; - 128,0; - 128,0; - 128,0; 100,00; 100,00. Основное мероприятие 3. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления»; МУ «Редакция газеты «Светлые вести»; всего; - 801,4; - 801,4; - 801,4; 100; 100. областной бюджет; - 801,4; - 801,4; - 801,4; 100; 100. | - Приложение № 9 - к Порядку принятия решений - о разработке муниципальных программ, - их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за  2021 год

1. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе

Уо=O1+O2+O3+...К,

Уо= (1+0,9+1+1+0+1)/6=0,82

О1 = 25/25= 1

О2 =6/7=0,9

О3 =нет в отчетном году

О4 =100/100=1

О5 =1

О6 =0

О7 =1

2. Коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб = ОФПОФ,

Иб = 4747,7/5320,3=0,89

6. Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Эп = УоИб,

Эп =0,82/0,89=0,92

Вывод: Коэффициент Эп равен 0,92 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в городском округе  ЗАТО Светлый» в 2021 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Итог: весь период муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы была эффективной

Исполнитель:

начальник отдела организационного обеспечения                                                                                                   Е.А. Мурадян

17.02.2022