ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы»

по состоянию на 1 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы» составлен по формам согласно приложениям №№  6, 7, 8, 9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы»

на  1 января 2022 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2020 | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества правонаруше-ний связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков; | кол-во | 0 | 0 | 1 | В ходе рассмотрения материала по семейно-бытовому конфликту было принято решение о направлении на медицинское освидетельствование гражданина на предмет употребления наркотических средств без назначения врача, на что получен отказ. В настоящее время гражданин на территории ЗАТО Светлый не проживает. |
| 2 | Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; | % | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3 | Согласованность действий ведомств, организаций и служб; | % | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4 | Информационная открытость органов местного самоуправления и иных заинтересованных ведомств (проведение встреч с населением в рамках просветительской работы, публикации в средствах массовой информации, участие в акциях); | кол-во | 4/4/1 | 4/4/1 | 9/21/2 | Увеличение количества встреч с населением связано с ограничительными мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекцией COVID-19 и запретом на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек. Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации связано с созданием новых аккаунтов администрации в социальных сетях |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

на 1 января 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Администрация, члены антинаркотической комиссии | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Активизация межведомственного взаимодействия для решения актуальных вопросов | Проведено 4 заседания комиссии 18.03.2021, 16.06.2021, 20.08.2021, 16.12.2021 |  | нет |
| 2. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по вопросам профилактики наркотизации населения, а так же мероприятий, направленных на информирование населения о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | Администрация, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации, филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию), МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), ГУЗ СО «МСЧ» (по согласованию), ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию) | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена информационная акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Мероприятия в ходе Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. |  | нет |
| 3. | Осуществление контроля за ситуацией в семьях несовершеннолетних, где родители осуждены за хранение или распространение наркотиков, а также являются наркоманами | МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию), администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы | На территории городского округа ЗАТО Светлый отсутствуют семьи данной категории |  | нет |
| 4. | Проведение комплексных межведомственных, оперативно-профилактических операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию) | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Укрепление на территории городского округа законности, снижение уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | Проведен ряд мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» |  | нет |
| 5. | Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений | администрация, МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ ГО ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2021 май |  | 2023 октябрь | 2021 май | 2023 октябрь | Уменьшение количества граждан употребляющих наркотические средства | В 2021 году выявлены и в установленные сроки уничтожены 7 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 242,63 кв.м. |  | нет |
| 6. | Организация и проведение психологических и социологических исследований по проблемам наркомании, потребления психотропных веществ в подростковой среде | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Увеличение доли детей и молодёжи, ориентированных на здоровый образ жизни | В 2021 году проведено социально-психологическое тестирование обучающихся. |  | нет |
| 7. | Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию), учреждения образования | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 1 этап с 15 до 23 марта 2021 года; 2 этап с 18 до 25 октября 2021 года |  | нет |
| 8. | Организация и проведение школьных и муниципальных акций, посвящённых всемирному дню борьбы со СПИДом, мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | образовательные организации | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Увеличение доли детей и молодёжи, ориентированных на здоровый образ жизни | Проведено 25 мероприятий. |  | В связи с эпидемиологической ситуацией лагеря с дневным пребыванием не функционировали |
| 9. | Проведение межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по семьям, находящимся в социально опасном положении | Администрация, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации, ГУЗ СО «МСЧ» (по согласованию), ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию), МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию), ГАУ СО КЦСОН Татищевского района (по согласованию) | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы, профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | проведено 34 межведомственных рейдов |  | нет |
| 10. | Проведение проверок автотранспортных средств на территории городского округа ЗАТО Светлый на предмет перевозки наркотических веществ | МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию) | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы, профилактика правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | В рамках оперативных мероприятий сотрудниками МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый ежедневно осуществляются проверки автотранспортных средств и их пассажиров на предмет перевозки наркотических веществ |  | нет |
| 11. | Организация выпуска тематических рубрик антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | Администрация, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации, ГУЗ СО «МСЧ» (по согласованию), ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию), МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию), МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 05.03.2021 № 8 (1014), 19.03.2021 № 10 (1016), 26.03.2021 № 11 (1017), 09.04.2021 № 13 (1019), 16.04.2021 № 14 (1020), 28.05.2021 № 20 (1026), 18.06.2021 № 23 (1029), 30.07.2021 № 29 (1035), 13.08.2021 № 31 (1037), 27.08.2021 № 33 (1039), 17.09.2021 № 36 (1042), 01.10.2021 № 38 (1044), 15.10.2021 № 40 (1046), 19.11.2021 № 44 (1050), 26.11.2021 № 45 (1051); |  | нет |
| 12. | Размещение информации антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации, ГУЗ СО «МСЧ» (по согласованию), ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию), МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию) | 2021 |  | 2023 | 2021 | 2023 | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | https://ok.ru/zatosvetly64/topic/153781923521914 https://ok.ru/zatosvetly64/topic/152854542460282 https://vk.com/zatosvetly64?w=wall-203150931_1741 https://vk.com/zatosvetly64?w=wall-203150931_718 https://vk.com/zatosvetly64?w=wall-203150931_54 https://www.instagram.com/p/CXjGAp7KeXv/ https://www.instagram.com/p/CW80neEN73Y/ https://www.instagram.com/p/CWtExBtKeMj/ https://www.instagram.com/p/CTPHElGKwjW/ https://www.instagram.com/p/CSy98WbK4ly/ https://www.instagram.com/p/CSedNA4qhcV/ https://www.instagram.com/p/CR_2DCfKt1w/ https://www.instagram.com/p/CNZ164lL9uR/ https://www.instagram.com/p/CMm8NX3LZtK/ https://www.instagram.com/p/CMm7cWPLYP_/ https://www.instagram.com/p/CMefWOurnLz/ |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 8

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных в 2021 году за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый

на 2021 – 2023 годы» по состоянию на 1 января 2022 года.

Оценка эффективности муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы» по состоянию на 1 января 2022 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=0/1=0;

О2=100/100=1;

О3=100/100=1;

О4=9/4+21/4+2/1=9,6.

Мероприятия:

О5=1/1=1;

О6=1/1=1;

О7=1/1=1;

О8=1/1=1;

О9=1/1=1;

О10=1/1=1;

О11=1/1=1;

О12=1/1=1;

О13=1/1=1;

О14=1/1=1;

О15=1/1=1;

О16=1/1=1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=0+1+1+9,6+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/16=1,5

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб – показатель не рассчитывается по причине отсутствия финансирования Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,5 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп 
равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2023 годы» по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1,5 балла и признана высокой.

Заведующий сектором социальной работы

и общественных отношений администрации

- городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                            Е.Ю. Власова

Власова Елена Юрьевна

8 (845-58) 4-30-10