Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021  года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» составлен по формам согласно приложениям  6,7,8,9 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

- Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2021 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2020*> | установленные на 2021год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 89 | 89 | 64 | Комплектование детей в возрасте от 1,5 лет начинается в июне месяце. В связи с угрозой коронавирусной инфекции не все родители направляют детей до 3-х лет в образовательную организацию. |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 100 | 100 | 100 | Актуальная очередь отсутствует |  |  |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | % | 94,5 | 94,5 | 95,4 | Увеличение доли детей, охваченных горячим питанием |  |  |
| 4 | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | % | 90 | 90 | 100 | Все обучающиеся перешли на ФГОС |  |  |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | Стабильный показатель |  |  |
| 6 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 73 | 72,2 | 77,9 | Рост показателя за счет реализации краткосрочных программ |  |  |
| 7 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | % | 0 | 92 | 92 | Стабильный показатель |  |  |
| 8 | Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | % | 40 | 57 | 66,5 | Повышение активности участия в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях |  |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | % | 97 | 93,6 | 93,6 | Согласно результатам проведенной в 2020 году оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями |  |  |
| 10 | Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | % | 97 | 97 | 100 | Муниципальная оценка качества |  |  |
| 11 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда |  | 0 | 0 | 0 | выполнено |  |  |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | выполнено |  |  |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды | % | - | 100 | 100 | выполнено | - | 100 |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 74 | 100 | 70% детей охвачены в 2021 году дополнительным образованием без учета ДШИ | Охват дополнительным образованием уменьшился на основании Постановления администрации от 22.11.2021 №316 |  |  |
| 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образовании в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |  |  | 5,2 | 17,9 | Выполнено (сертификат возможностей) |  |  |

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 7

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| I. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования) | 2019 | 2022 | 20192019 2019 | 2022 | Сохранение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, до 98% в течение срока реализации программы; ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет | Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях согласно имеющихся площадей. Актуальная очередь от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет отсутствует Выполнено | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2019 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2021 году сохранен Выполнено | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2021 году сохранен Выполнено | нет |
| 4 | «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования. | Запланированные работы по ремонтам выполнены на сумму 1178783,52 Выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Мероприятия, способствующие реализации программы, осуществлены в полном объеме, согласно финансированию Выполнено | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности с 38 процентов в 2018 году до 43 процентов в 2022 году | Всероссийские, международные олимпиады, конкурсы, снижают % результативности, сказывается отсутствие условий для проявления одаренными детьми своих способностей Выполнено | нет |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация качества предоставления общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам до 55% при успеваемости 99%. Выполнено | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.5 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» | МОУ СОШ №2 им. В.А.Коновалова, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение эффективности деятельности педагогов в целях предоставления качественного общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Выполнено | нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.6 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет от 94 до 95 % Выполнено | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.7 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Снижение показателей заболеваемости ЖКТ детей данной категории Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет 100% Выполнено | нет |
| 11 | Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, создание условий для социализации и самореализации | Участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в мероприятиях муниципального уровня. 85% детей очного обучения в общеобразовательных организациях приняли участие в мероприятиях различного уровня. Выполнено | нет |
| 12 | Основное мероприятие 2.10 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа (до 74%) | 77,9 % детей охвачены в 2021 году дополнительным образованием Выполнено | Охват дополнительным образованием уменьшился в связи с эпидемиологичес кой обстановкой, сложной обстановкой с помещениями для реализации образовательных программ |
|  | Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» |  | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций путем приобретения оборудования для внедрения целевой модели | Выполнено 100% | нет |
| 13 | Основное мероприятие 2.13 «Обеспечение персонифицирован ного финансирования дополнительного образования детей» | администрация | 2020 | 2022 | 2020 | 2022 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа | Выполнено | нет |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Поощрение победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогов, имеющих высокие показатели в педагогической деятельности | 85 (66,4%) педагогов являются победителями региональных, всероссийских и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогов, Выполнено | нет |
| 15 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Охват системой оздоровительных мероприятий наибольшего количества детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации прав на отдых и оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Выполнено | нет |
| 16 | Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Управление образования, | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение занятости подростков в летний период. (создание не менее 30 временных рабочих места) | Создано 21 временное рабочее место для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Выполнено | нет |
| 17 | Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Поощрение победителей и призеров муниципальных интеллектуальных конкурсов, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Поощрение обучающихся, принимающих активное участие в муниципальных мероприятиях | 92% учащихся стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад разного уровня Выполнено | нет |
| 18 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные организации | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Отсутствие работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | Запланированные показатели достигнуты Выполнено | нет |
| 19 | Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | Запланированные показатели достигнуты Выполнено | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы |  | всего |  | 229828,9 | 229887,2 | 210 150,7 | 91,44 | 91,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 95665,7 | 95665,7 | 81747,1 | 85,45 | 85,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 119964,6 | 119964,7 | 115389,1 | 96,19 | 96,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 13971,1 | 13971,1 | 12824,6 | 91,79 | 91,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 227,5 | 285,7 | 189,9 | 83,47 | 66,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 8084,7 | 8073,9 | 7921,8 | 97,99 | 98,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4298,3 | 4287,3 | 4135,4 | 96,21 | 96,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 26,8 | 27,0 | 26,8 | 100,00 | 99,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | всего |  | 1894,5 | 1894,5 | 1868,5 | 98,63 | 98,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1894,5 | 1894,5 | 1868,5 | 98,63 | 98,63 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 32364,7 | 32368,5 | 31687,3 | 97,91 | 97,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 15192,7 | 15196,5 | 14192,7 | 93,42 | 93,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 17172,0 | 17172,0 | 17494,6 | 101,88 | 101,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 27104,8 | 27108,5 | 25450,9 | 93,90 | 93,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13328,4 | 13332,1 | 11611,6 | 87,12 | 87,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 13776,4 | 13776,4 | 13839,3 | 100,46 | 100,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 38203,0 | 38206,5 | 36525,3 | 95,61 | 95,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 18927,9 | 18931,4 | 17009,7 | 89,87 | 89,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 19275,1 | 19275,1 | 19515,6 | 101,25 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 55992,9 | 55992,9 | 45810,4 | 81,81 | 81,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 16830,2 | 16830,2 | 8458,8 | 50,26 | 50,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 33907,3 | 33907,3 | 32606,1 | 96,16 | 96,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 5255,4 | 5255,4 | 4745,5 | 90,30 | 90,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 46372,0 | 46372,0 | 43041,1 | 92,82 | 92,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 9612,3 | 9612,3 | 9007,1 | 93,70 | 93,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 31803,6 | 31803,6 | 29714,5 | 93,43 | 93,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 4956,1 | 4956,1 | 4319,5 | 87,16 | 87,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 8981,7 | 8981,7 | 8972,4 | 99,90 | 99,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 6999,3 | 6999,3 | 7928,8 | 113,38 | 113,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1978,7 | 1978,7 | 1041,3 | 52,63 | 52,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 62,16 | 62,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 10803,5 | 10861,6 | 8845,9 | 81,88 | 81,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 8582,1 | 8582,1 | 7534,5 | 87,79 | 87,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1997,6 | 1997,5 | 1123,8 | 56,26 | 56,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 223,8 | 282,0 | 187,6 | 83,82 | 66,52 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования». | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 92232,1 | 92243,1 | 89227,7 | 96,74 | 96,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 46890,2 | 46901,2 | 42261,3 | 90,13 | 90,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 45341,9 | 45341,9 | 46966,4 | 103,58 | 103,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 30671,7 | 30675,5 | 30267,2 | 98,68 | 98,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 15192,7 | 15196,5 | 14192,7 | 93,42 | 93,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 15479,0 | 15479,0 | 16074,5 | 103,85 | 103,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 25641,6 | 25645,3 | 24 427,0 | 95,26 | 95,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13328,4 | 13332,1 | 11611,6 | 87,12 | 87,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 12313,2 | 12313,2 | 12815,4 | 104,08 | 104,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 35918,8 | 35922,3 | 34533,5 | 96,14 | 96,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 18369,1 | 18372,6 | 16457,0 | 89,59 | 89,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 17549,7 | 17549,7 | 18076,5 | 103,00 | 103,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3«Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 4696,5 | 4696,5 | 3737,3 | 79,58 | 79,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4696,5 | 4696,5 | 3737,3 | 79,58 | 79,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 1617,5 | 1617,5 | 1372,3 | 84,84 | 84,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1617,5 | 1617,5 | 1372,3 | 84,84 | 84,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 1399,6 | 1399,6 | 960,8 | 68,65 | 68,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1399,6 | 1399,6 | 960,8 | 68,65 | 68,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 1679,4 | 1679,4 | 1404,2 | 83,61 | 83,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1679,4 | 1679,4 | 1404,2 | 83,61 | 83,61 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 185,1 | 185,1 | 145,8 | 78,77 | 78,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 185,1 | 185,1 | 145,8 | 78,77 | 78,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 75,5 | 75,5 | 47,8 | 63,31 | 63,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 75,5 | 75,5 | 47,8 | 63,31 | 63,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 63,6 | 63,6 | 63,1 | 99,21 | 99,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 63,6 | 63,6 | 63,1 | 99,21 | 99,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 46,0 | 46,0 | 34,9 | 75,87 | 75,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 46,0 | 46,0 | 34,9 | 75,87 | 75,87 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 558,8 | 558,8 | 552,7 | 98,91 | 98,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 558,8 | 558,8 | 552,7 | 98,91 | 98,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 558,8 | 558,8 | 552,7 | 98,91 | 98,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 558,8 | 558,8 | 552,7 | 98,91 | 98,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3672,2 | 3661,2 | 3512,5 | 95,65 | 95,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3672,2 | 3661,2 | 3512,5 | 95,65 | 95,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 3672,2 | 3661,2 | 3512,5 | 95,65 | 95,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3672,2 | 3661,2 | 3512,5 | 95,65 | 95,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Итого по всем исполнителям<*> | всего |  | 221,5 | 221,5 | 217,0 | 97,97 | 97,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 221,5 | 221,5 | 217,0 | 97,97 | 97,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образование | местный бюджет |  | 173,50 | 173,50 | 172,6 | 99,48 | 99,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет |  | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №2 | местный бюджет |  | 22,5 | 22,5 | 22,1 | 98,22 | 98,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №3 | местный бюджет |  | 22,5 | 22,5 | 22,3 | 99,11 | 99,11 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 89090,6 | 89090,6 | 77201,4 | 86,65 | 86,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 25033,4 | 25033,4 | 16475,0 | 65,81 | 65,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 64057,2 | 64057,2 | 60726,4 | 94,80 | 94,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 49301,2 | 49301,2 | 39896,5 | 80,92 | 80,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16224,2 | 16224,2 | 8085,4 | 49,84 | 49,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 33077,0 | 33077,0 | 31811,1 | 96,17 | 96,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 39789,4 | 39789,4 | 37304,9 | 93,76 | 93,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8809,2 | 8809,2 | 8389,6 | 95,24 | 95,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 30980,2 | 30980,2 | 28915,3 | 93,33 | 93,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6«Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2705,6 | 2705,8 | 2268,6 | 83,85 | 83,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1151,6 | 1151,6 | 740,5 | 64,30 | 64,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1554,0 | 1554,2 | 1528,1 | 98,33 | 98,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 1307,0 | 1307,0 | 1064,0 | 81,41 | 81,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 556,6 | 556,6 | 326,6 | 58,68 | 58,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 750,4 | 750,4 | 737,4 | 98,27 | 98,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 1344,7 | 1344,7 | 1150,7 | 85,57 | 85,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 595,0 | 595,0 | 413,9 | 69,56 | 69,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 749,7 | 749,7 | 736,8 | 98,28 | 98,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 26,8 | 27,0 | 26,8 | 100,00 | 99,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 26,8 | 27,0 | 26,8 | 100,00 | 99,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 5223,1 | 5223,1 | 4076,6 | 78,05 | 78,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 5223,1 | 5223,1 | 4076,6 | 78,05 | 78,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 2611,5 | 2611,5 | 2101,6 | 80,47 | 80,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 2611,5 | 2611,5 | 2101,6 | 80,47 | 80,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 2611,6 | 2611,6 | 1975,0 | 75,62 | 75,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 2611,6 | 2611,6 | 1975,0 | 75,62 | 75,62 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного и среднего общего образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 4988,4 | 4988,4 | 4988,4 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 4988,4 | 4988,4 | 4988,4 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | федеральный бюджет |  | 2643,9 | 2643,9 | 2643,9 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | федеральный бюджет |  | 2344,5 | 2344,5 | 2344,5 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 15569,0 | 15614,1 | 15464,9 | 99,33 | 99,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 15414,6 | 15414,6 | 15355,6 | 99,62 | 99,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 104,4 | 149,5 | 59,3 | 56,80 | 39,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 8596,0 | 8641,1 | 7534,8 | 87,65 | 87,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8495,3 | 8495,3 | 7477,8 | 88,02 | 88,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 100,7 | 145,8 | 57,0 | 56,60 | 39,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 6973,0 | 6973,0 | 7930,1 | 113,73 | 113,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6919,3 | 6919,3 | 7877,8 | 113,85 | 113,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 62,16 | 62,16 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики» | Федеральный бюджет |  | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | Областной бюджет |  | 79,9 | 79,9 | 57,6 | 72,09 | 72,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | Областной бюджет |  | 73,7 | 73,7 | 62,4 | 84,67 | 84,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Всего |  | 3913,2 | 3913,2 | 3879,6 | 99,14 | 99,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 3759,6 | 3759,6 | 3759,6 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 153,6 | 153,6 | 120,0 | 78,13 | 78,13 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13«Обеспече ние персонифици-рованного финансирования дополнительно го образования детей» | администрация | всего |  | 1894,5 | 1894,5 | 1868,5 | 98,63 | 98,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1894,5 | 1894,5 | 1868,5 | 98,63 | 98,63 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 670,8 | 670,8 | 662,0 | 98,69 | 98,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 670,8 | 670,8 | 662,0 | 98,69 | 98,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 420,0 | 420,0 | 417,7 | 99,45 | 99,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 420,0 | 420,0 | 417,7 | 99,45 | 99,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 26,9 | 26,9 | 24,7 | 91,82 | 91,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 26,9 | 26,9 | 24,7 | 91,82 | 91,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 185,6 | 185,6 | 181,3 | 97,68 | 97,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 185,6 | 185,6 | 181,3 | 97,68 | 97,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования | всего |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская спортивная школа» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования,культуры, спорта и молодежной политики» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Итого по всем исполнителям <*> |  |  | 4170,9 | 4183,9 | 2311,1 | 55,41 | 55,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 121,5 | 121,5 | 65,4 | 53,83 | 53,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3926,3 | 3926,2 | 2115,1 | 53,87 | 53,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 123,1 | 136,2 | 130,6 | 106,09 | 95,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДДТ» | Всего |  | 2182,5 | 2195,5 | 1289,1 | 59,07 | 58,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 61,8 | 61,8 | 34,7 | 56,15 | 56,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1997,6 | 1997,5 | 1123,8 | 56,26 | 56,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 123,1 | 136,2 | 130,6 | 106,09 | 95,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | Всего |  | 1988,4 | 1988,4 | 1022,0 | 51,40 | 51,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 59,7 | 59,7 | 30,7 | 51,42 | 51,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1928,7 | 1928,7 | 991,3 | 51,40 | 51,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2021-2029 годы по состоянию на 1 января 2022 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=89/64= 1,4; О2= 100/100=1;  О3= 95,4/94,5=1;  О4=100/90=1,1;  О5= 100/100=1;  О6=77,9/72,2=1,1;   О7= 92/92=1;   О8= 66,5/57=1,2;   О9=93,6/93,6=1;   О10=100/97=1;   О11= выполнено=1;   О12= выполнено=1;  О13=100/100=1, 
О14= 70/100=0,7;   О15=17,9/5,2=3,4.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

(1,4+1+1+1,1+1+1,1+1+1,2+1+1+1+1+1+0,7+3,4)/15=1,19.

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб=210150,7/229828,9=0,91.

4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

Эп=1,19/0,91=1,3

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) оценивается по следующим критериям:

| Степень эффективности Программы (подпрограммы) | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Высокая | Эп>=0,8 |
| Средняя | 0,5<=Эп<0,8 |
| Низкая | Эп<0,5 |

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» за 2021 год по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1,3 балла и признана высокой.

- Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и

- молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый»                                                     Л.Д. Мальцева

- Заведующий отделом общего образования МУ «Управление образования,

- культуры, спорта и  молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый                     Е.В. Бойко