Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2021 – 2025 годы

по состоянию на 1 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшествующий отчетному<\*>2020 год | установленные на 2021 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 - 2025 годы |
| 1. | Количество молодых семей  | единиц | 1 | 0 | 0 | В 2021 году поступило 1 заявление о получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения от участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия  | процент | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Доля оплаченных свидетельств  | процент | 100 | 0 | 0 |

<\*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

 **«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | до1 сентября 2021 г. | 2021 | до1 сентября 2021 г. | Включение в список молодых семей – участников муниципальной программы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | В 2021 году сформирован список молодых семей – претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году на приобретение жилого помещения. | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2«Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты семьям – участникам муниципальной программы | В 2021 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения не выдавалось, в связи с отсутствием претендентов на социальную выплату в 2021 году. | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8 |

СВЕДЕНИЯ

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)** | **Источники** **финансового обеспечения** | **Предусмотрено в муниципальной программе** | **Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год** | **Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)** | **Процент исполнения** |
| **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 4**](#Par11)**)** | **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 5**](#Par12)**)** [**<\*\*>**](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 0 |  |  |  |  |
| Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники(прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[<\*>](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par819) в случае наличия двух и более исполнителей.

[<\*\*>](file:///E%3A%5C%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%5CNetSpeakerphone%5C%5CReceived%20Files%5C%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx%22%20%5Cl%20%22Par819) заполняется по строкам «местный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа ЗАТО Светлый**

 **за 2021 год**

1. Оценка достижения планового значения показателя результативности – 0 баллов. Не предусмотрено.
2. Фактически достигнутое значение показателя результативности – 0 баллов. Мероприятие по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021 – 2025 годы не предусмотрено.
3. Плановое значение показателя результативности в соответствии
с Программой (подпрограммой) – 0 баллов.

**Вывод:** Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2021 год не проводилась в связи с нулевыми показателями в муниципальной программе по причине отсутствия претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату.

Начальник отдела по управлению имуществом

администрации городского округа ЗАТО Светлый Н.Б. Каримова

8 845 58 4 35 47