Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2020 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> |  | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории (ремонт участка улично-дорожной сети по ул. Коваленко д.2а) | Кв.м |  | 835 |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории (ремонт дворовых проездов по ул. Коваленко д.8, ул. Коваленко д.20) | Кв.м |  |  | 1145,0 | 1142,0 | Выполнено |
| 3 | Благоустройство общественной территорий (пешеходная зона ул. Лопатина д. 1,2,4 с границами площадь «Центральная», участок автодороги с круговым движением (монумент «Штык»). | Ед. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Благоустройство общественной территории (ремонт ступеней на пляже «Ансамбль сооружений «Каравелла») | Кв.м |  | 788 |  |  |  |
| 5 | Благоустройство общественной территорий (сквер «У фонтана») | Ед. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Благоустройство общественной территорий (сквер «У фонтана») | Ед. |  |  | 1 | 1 | Выполнено |
| 7 | Благоустройство общественной территории (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ №3) | Ед. |  |  | 1 | 1 | Выполнено |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе |  | 2018 | 2024 | 7414,4 | 7110,6 | 4400,1 | 4096,3 | 2954,0 | 2954,0 | 60,3 | 60,3 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.3.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Коваленко д. 8, ул. Коваленко д. 20) | 2020 | 2020 | 1241,4 | 1137,3 | 1241,4 | 1137,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.4. Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана») | 2020 | 2020 | 5782,7 | 5583,0 | 3016,5 | 2816,8 | 2710,8 | 2710,8 | 55,4 | 55,4 |  |  |
| 3 | 2.5. Благоустройство общественной территорий (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ № 3) | 2020 | 2020 | 374,3 | 374,3 | 126,2 | 126,2 | 243,2 | 243,2 | 4,9 | 4,9 |  |  |
| 4 | 2.6. Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (Скейт-парк) | 2020 | 2021 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | А.Е. Гусев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: | Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по строительству и ЖКХ |  |  | А.В. Куланин |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.03.2018 № 65 | Изложено в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.09.2018 № 261 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: б) пункт 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 15 493,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 827,2 тыс. рублей; 2019 год – 3338,9 тыс. рублей; 2020 год – 6036,1 тыс. рублей; 2021 год – 2851,3 тыс. рублей; 2022 год – 2439,5 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета – 1912,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 827,2 тыс. рублей | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
|  |  | 2019 год – 232,2 тыс. рублей; 2020 год – 284,4 тыс. рублей; 2021 год - 284,4 тыс. рублей; 2022 год - 284,4 тыс. рублей; средства областного бюджета (прогнозно) – 1757,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 405,3 тыс. рублей; 2020 год – 737,1 тыс. рублей; 2021 год – 335,3 тыс. рублей; 2022 год – 279,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозно) – 11823,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 2701,4 тыс. рублей; 2020 год – 5014,6 тыс. рублей; 2021 год – 2231,6 тыс. рублей; 2022 год – 1875,4 тыс. рублей; Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 3 к муниципальной программе»; в) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению |  |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 09.04.2019 № 88 | Внести изменение в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.12.2017 № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы», изложив муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы в новой редакции. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.12.2019 № 343 | паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: «Администрация городского округа ЗАТО Светлый имеет право исключать: из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа ЗАТО Светлый при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. Установить дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»; | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.04.2020 № 87 | а)в паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: б) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.11.2020 № 270 | Внести изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.12.2017 № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы»: 1) в наименовании цифры «2018 – 2022» заменить цифрами «2018 – 2024»; 2) в пункте 1 цифры «2018 – 2022» заменить цифрами «2018 – 2024»; 3) утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы в новой редакции согласно приложению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Коваленко д. 8, ул. Коваленко д. 20) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Отремонтиро ванно 1142 кв.м Выполнено в полном объеме | нет |
|  | 1.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 2024 | 2018 | 2020 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | По результатам общественных обсуждений на 2021 год для благоустройства определены дворовые территории по адресам: ул. Кузнецова, д.7 и д.9 | нет |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана») | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Обустройство пешеходных дорожек,урны, скамейки, освещение, малые архитектур ные формы. Выполнено в полном объеме | нет |
|  | 2.5. Благоустройство общественной территории (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ № 3) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Обустройство пешеходных дорожек,урны, скамейки, освещение. Выполнено в полном объеме | нет |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формированние комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7414,4 | 7414,4 | 7110,6 | 95,90 | 95,90 |
|  |  | местный бюджет | 4400,1 | 4400,1 | 4096,3 | 93,10 | 93,10 |
|  |  | областной бюджет | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 2954,0 | 2954,0 | 2954,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Коваленко д. 8, ул. Коваленко д. 20) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1241,4 | 1241,4 | 1137,3 | 91,61 | 91,61 |
|  |  | местный бюджет | 1241,4 | 1241,4 | 1137,3 | 91,61 | 91,61 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана») | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5782,7 | 5782,7 | 5583,0 | 96,55 | 96,55 |
|  |  | местный бюджет | 3016,5 | 3016,5 | 2816,8 | 93,38 | 93,38 |
|  |  | областной бюджет | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 2710,8 | 2710,8 | 2710,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5. Благоустройство общественной территорий (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ № 3) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.6. Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (Скейт-парк) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 16,00 | 16,0 | 16,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы

за 2020 год

- R=inSin=8+10+103=9,3 баллаРезультативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=1142,01145,0×100%=99,7%(S1=8 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=11×100%=100,0%(S1=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=11×100%=100,0%(S1=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=7110,67414,4×100%=95,9%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=44×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,3+8+10 = 27,3 баллов

Вывод: Значение Е составляет 27,3 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на
2018 – 2024 годы в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                           А.Е. Гусев