Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2019 год | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля массовой аудитории, привлечённой посредством официального сайта администрации, в общей численности населения | % | ≥20 | ≥20 | 20,2 | нет |
| 2 | Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа ЗАТО Светлый, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам; актуальность сформированной нормативной правовой базы | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (не реже одного раза в три года) | % | 200 | 100 | 100 | Прошли повышение квалификации 3 муниципальных служащих из 3 планируемых к обучению |
| 4 | Количество нарушений ограничений и запретов коррупционной направленности | ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 6 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 | нет |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 2018 | 2020 | 34778,7 | 31909,3 | 33361,8 | 30528,1 |  |  | 1416,9 | 1381,2 |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 2020 | 13865,2 | 12443,1 | 13865,2 | 12443,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2 «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» (далее – ОМС) | 2018 | 2020 | 19075,5 | 17710,6 | 19075,5 | 17710,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 2020 | 34,8 | 29,2 | 34,8 | 29,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2018 | 2020 | 50,0 | 48,9 | 50,0 | 48,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» |  | 2018 | 2020 | 262,1 | 229,0 | 262,1 | 229,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.2 «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.1 «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.2 «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» |  | 2018 | 2020 | 30,4 | 24,6 | 30,4 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5.1 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | 2020 | 2020 | 1460,7 | 1423,9 | 43,8 | 42,7 |  |  | 1416,9 | 1381,2 |  |  |

| Ответственный исполнитель:: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

| (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2018- 2020 годы

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 2018 | 2020 | 87174,3 | 81628,9 | 84428,6 | 79344,4 |  |  | 2745,7 | 2284,5 |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 2020 | 33576,7 | 30484,0 | 33576,7 | 30484,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2 «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» (далее – ОМС) | 2018 | 2020 | 49771,2 | 48097,8 | 49771,2 | 48097,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 2019 | 123,2 | 64,0 | 123,2 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2018 | 2020 | 185,1 | 138,7 | 185,1 | 138,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» |  | 2018 | 2020 | 593,1 | 407,3 | 593,1 | 407,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.2 «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.1 «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.2 «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» |  | 2018 | 2020 | 67,4 | 56,4 | 67,4 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» |  | 2018 | 2020 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5.1 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2018 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | 2018 | 2020 | 2854,6 | 2380,7 | 108,9 | 96,2 |  |  | 2745,7 | 2284,5 |  |  |

| Ответственный исполнитель:: | Начальник правового обеспечения администрации |  |  | Н.С. Царева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

| (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2018- 2020 годы

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации от 21.03.2018 № 52 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктами следующего содержания: «5. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год; 6. Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда»; строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 67549,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2018 год – 24681,7 тыс. руб.; 2019 год – 21389,2 тыс. руб.; 2020 год – 21478,4 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый: 2018 год – 23775,5 тыс.руб.; 2019 год – 21389,2 тыс. руб.; 2020 год – 21478,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета Саратовской области: 2018 год – 906,2 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год –0,0 тыс.руб. б) приложение № 1 дополнить строками следующего содержания: 5. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяется действия Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики, 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» за отчетный год к фактической средней заработной плате работников муниципальных учреждений за предыдущий год, %. -; -; не менее 4,0; -; -. 6. Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда, чел. -; -; 0; 0; 0. в) приложение № 2 дополнить строками согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. г) приложения № 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 2 | Постановление администрации от 29.12.2018 № 371 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «67549,3» заменить цифрами «68028,9», цифры «24681,7» заменить цифрами «25161,3», цифры «23775,5» заменить цифрами «24181,9», цифры «906,2» заменить цифрами «979,4»; приложения № 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 3 | Постановление администрации от 20.03.2019 № 63 | В строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 73639,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2018 год – 25161,3 тысяч рублей; 2019 год – 26999,9 тысяч рублей; 2020 год – 21478,4 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 72439,5 тыс. руб.: 2018 год – 24181,9 тыс. руб.; 2019 год – 26779,2 тыс. руб.; 2020 год – 21478,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1200,1 тыс. руб.: 2018 год – 979,4 тыс. руб.; 2019 год – 220,7 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. раздел 5 паспорта изложен в следующей редакции: «Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и бюджета Саратовской области. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложении № 3. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа и бюджета Саратовской области.»; приложения № 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 4 | Постановление администрации от 05.12.2019 № 336 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «67549,3» заменить цифрами «68028,9», цифры «24681,7» заменить цифрами «25161,3», цифры «23775,5» заменить цифрами «24181,9», цифры «906,2» заменить цифрами «979,4»; приложения № 3, 4 изложены в новой редакции. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 5 | Постановление администрации от 17.03.2020 № 63 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «73874» заменить цифрами «85763,2», цифры «21478,4» заменить цифрами «33367,6», цифры «72545,2» заменить цифрами «82996,8», цифры «21478,4» заменить цифрами «31930,0», цифры «1328,8» заменить цифрами «2766,4», цифры «0,0» заменить цифрами «1437,6»; в строке «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы слова «Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда» заменить словами «Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда»; в приложении № 1 слова «Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда» заменить словами «Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда»; приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 6 | Постановление администрации от 26.08.2020 № 214 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «85763,2» заменить цифрами «87147,2», цифры «33367,6» заменить цифрами «34751,6», цифры «82996,8» заменить цифрами «84380,8», цифры «31930,0» заменить цифрами «33314,0»; приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 7 | Постановление администрации от 23.12.2020 № 318 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Участники муниципальной программы» дополнить словами следующего содержания: «муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством», муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия»; в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» цифры «87147,2» заменить цифрами «87174,3», цифры «34751,6» заменить цифрами «34778,7», цифры «84380,8» заменить цифрами «84428,6», цифры «33314,0» заменить цифрами «33361,8», цифры «2766,4» заменить цифрами «2745,7», цифры «1437,6» заменить цифрами «1416,9»; б) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  |  | достигнутые значения |  |
| «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Обеспече ние выполнения вопросов местного значения городского округа |  | Показатель выполнен на 89,74 |  | нет |
|  | Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | Показатель выполнен на 92,84 |  | нет |
|  | Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Муниципа льное учреждение «Управле ние административно-хозяйствен ного и транспорт ного обеспече ния» ГО ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Расширение информационной доступности деятельности органов местного самоуправления | Показатель выполнен на 83,91 Проводится работа по размещению информации на сайте |  |  | нет |
| … | Основное мероприятие 2. «Создание условий для повышения имиджа городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый | Показатель выполнен на 97,80 Проведены мероприя тия к собранию актива городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области по итогам социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Повышение имиджа городского округа ЗАТО Светлый | Показатель выполнен на 87,37 |  |  | нет |
| Основное мероприятие 3. «Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Приведение норматив ной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответст вие с федераль ным законодате льством, законодате льством Саратовс кой области, поддержа ние ее в актуальном состоянии | Проводится анализ норматив ной правовой базы, принят один правовой документ |  |  | нет |
|  | Мероприятие 3.2. «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Устойчивое развитие кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы | Ведется постоянный анализ полномочий органов местного самоуправления. Внесены изменения в 5 должност ных инструкции |  |  | нет |
|  | Основное мероприятие 4. «Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Наличие актуальной информации о кадровом составе органов местного самоуправления | Проводится мониторинг состояния кадрового состава |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.2. «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Совершенствование условий для профессионального развития муниципальных служащих | На 2020 год сформирована потребность в профессио нальной переподготовке и повышении квалифика ции муниципальных служащих – 3 чел. |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Прошли обучение 3 сотрудников |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Оплатой командиро вочных расходов, связанных с направлением мунципаль ных служащих на обучение по программам повышения квалифика ции не воспользовались |  |  | нет |
| Основное мероприятие 5 «Реализация мер антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1. «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 | проводится работа по мониторин гу законодате льства Российской Федерации, экспертиза муниципальных правовых актов и проектов, информация доводится до муниципальных служащих, руководите лей муниципальных учреждени |  |  | нет |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Муниципа льное учреждение «Управле ние административно-хозяйствен ного и транспорт ного обеспече ния» ГО ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2020 | Достижение целевого показателя результативности предоставления средств субсидии на повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Показатель доведен до целевого показателя результативности предоставления средств субсидии |  |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 34778,7 | 36724,7 | 31909,3 | 91,75 | 86,89 |
|  |  | местный бюджет | 33361,8 | 35307,8 | 30528,1 | 91,51 | 86,46 |
|  |  | областной бюджет | 1416,9 | 1416,9 | 1381,2 | 97,48 | 97,48 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 14207,7 | 15713,2 | 12745,6 | 89,71 | 81,11 |
|  |  | местный бюджет | 14207,7 | 15713,2 | 12745,6 | 89,71 | 81,11 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 19974,3 | 20414,8 | 18571,4 | 92,98 | 90,97 |
|  |  | местный бюджет | 19136,2 | 19576,7 | 17764,7 | 92,83 | 90,74 |
|  |  | областной бюджет | 838,1 | 838,1 | 806,7 | 96,25 | 96,25 |
|  | МУ «Управление УМХ» | всего | 326,1 | 326,1 | 321,7 | 98,65 | 98,65 |
|  |  | местный бюджет | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 98,98 | 98,98 |
|  |  | областной бюджет | 316,3 | 316,3 | 312,0 | 98,64 | 98,64 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 13865,2 | 15370,7 | 12443,1 | 89,74 | 80,95 |
|  |  | местный бюджет | 13865,2 | 15370,7 | 12443,1 | 89,74 | 80,95 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 19075,5 | 19516,0 | 17710,6 | 92,84 | 90,75 |
|  |  | местный бюджет | 19075,5 | 19516,0 | 17710,6 | 92,84 | 90,75 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 34,8 | 34,8 | 29,2 | 83,91 | 83,91 |
|  |  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 29,2 | 83,91 | 83,91 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 50,0 | 50,0 | 48,9 | 97,80 | 97,80 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 48,9 | 97,80 | 97,80 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 262,1 | 262,1 | 229,0 | 87,37 | 87,37 |
|  |  | местный бюджет | 262,1 | 262,1 | 229,0 | 87,37 | 87,37 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1 «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2 «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 30,4 | 30,4 | 24,6 | 80,92 | 80,92 |
|  |  | местный бюджет | 30,4 | 30,4 | 24,6 | 80,92 | 80,92 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | всего | 1460,7 | 1460,7 | 1423,9 | 97,48 | 97,4 |
|  |  | местный бюджет | 43,8 | 43,8 | 42,7 | 97,49 | 97,49 |
|  |  | областной бюджет | 1416,9 | 1416,9 | 1381,2 | 97,48 | 97,48 |
|  | в том числе по предприятиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 864,0 | 864,0 | 831,6 | 96,25 | 96,25 |
|  |  | местный бюджет | 25,9 | 25,9 | 24,9 | 96,14 | 96,14 |
|  |  | областной бюджет | 838,1 | 838,1 | 806,7 | 96,25 | 96,25 |
|  | МУ «Управление УМХ» | всего | 326,1 | 326,1 | 321,7 | 98,65 | 98,65 |
|  |  | местный бюджет | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 98,98 | 98,98 |
|  |  | областной бюджет | 316,3 | 316,3 | 312,0 | 98,64 | 98,64 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 100,00 | 100,00 |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018-2020 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 87174,3 | 25172,4+27234,7+36724,7 =89131,8 | 23026,1+26693,5+31909,3 =81628,9 | 93,64 | 91,58 |
|  |  | местный бюджет | 84428,6 | 24193,4+26884,9+35307,8 =86386,1 | 22423,4+26392,9+30528,1 =79344,4 | 93,98 | 91,85 |
|  |  | областной бюджет | 2745,7 | 979,4+349,4+1416,9 =2745,7 | 602,7+300,6+1381,2 =2284,5 | 83,20 | 83,20 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 34425,3 | 9905,6+10312+15713,2=35930,8 | 8304+10036,8+12745,6=31086,4 | 90,30 | 86,52 |
|  |  | местный бюджет | 34425,3 | 9905,6+10312+15713,2=35930,8 | 8304+10036,8+12745,6=31086,4 | 90,30 | 86,52 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 51816,0 | 14923,7+16922,7+20414,8=52261,2 | 14563,3+16656,7+18571,4 =49791,4 | 96,09 | 95,27 |
|  |  | местный бюджет | 49975,1 | 14270,7+16572,9+19576,7=50420,3 | 14110,4+16356,1+17764,7=48231,2 | 96,51 | 95,66 |
|  |  | областной бюджет | 1840,9 | 653,4+349,4+838,1=1840,9 | 452,9+300,6+806,7=1560,2 | 84,75 | 84,75 |
|  | МУ «Управление УМХ» | всего | 662,4 | 343,1+326,1 =669,2 | 158,8+321,7 =480,5 | 72,54 | 71,80 |
|  |  | местный бюджет | 20,1 | 17,1+9,8=26,9 | 9,0+9,7=18,7 | 93,03 | 69,52 |
|  |  | областной бюджет | 642,3 | 326+316,3 =642,3 | 149,8+312,0 =461,8 | 71,90 | 71,90 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 33576,7 | 9636+10075,5+15370,7 =35082,2 | 8181,1+9859,8+12443,1 =30484,0 | 90,79 | 86,89 |
|  |  | местный бюджет | 33576,7 | 35082,2 | 30484,0 | 90,79 | 86,89 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 49771,2 | 14235,8+16513,5+19516,0=50265,3 | 14086,6+16300,6+17710,6 =48097,8 | 96,64 | 95,69 |
|  |  | местный бюджет | 49771,2 | 50265,3 | 48097,8 | 96,64 | 95,69 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 123,2 | 34,8+34,8=69,6 | 34,8+29,2=64,0 | 51,95 | 91,95 |
|  |  | местный бюджет | 123,2 | 69,6 | 64,0 | 51,95 | 91,95 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 185,1 | 85,1+50+50=185,1 | 49,8+40+48,9 =138,7 | 74,93 | 74,93 |
|  |  | местный бюджет | 185,1 | 185,1 | 138,7 | 74,93 | 74,93 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 593,1 | 164,5+166,5+262,1=593,1 | 59,1+119,2+229,0=407,3 | 68,67 | 68,67 |
|  |  | местный бюджет | 593,1 | 593,1 | 407,3 | 68,67 | 68,67 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.1 «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2 «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» | Администрация | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 67,4 | 19+18+30,4=67,4 | 14+17,8+24,6 =56,4 | 83,68 | 83,68 |
|  |  | местный бюджет | 67,4 | 67,4 | 56,4 | 83,68 | 83,68 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1 «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | всего | 2854,6 | 2866,1 | 2380,7 | 83,40 | 83,06 |
|  |  | местный бюджет | 108,9 | 120,4 | 96,2 | 88,34 | 79,90 |
|  |  | областной бюджет | 2745,7 | 2745,7 | 2284,5 | 83,20 | 83,20 |
|  | в том числе по предприятиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 1921,6 | 1926,3 | 1629,6 | 84,80 | 84,60 |
|  |  | местный бюджет | 80,7 | 85,4 | 69,4 | 81,26 | 81,26 |
|  |  | областной бюджет | 1840,9 | 1840,9 | 1560,2 | 84,75 | 84,75 |
|  | МУ «Управление УМХ» | всего | 662,4 | 669,2 | 480,5 | 72,54 | 71,80 |
|  |  | местный бюджет | 20,1 | 26,9 | 18,7 | 93,03 | 69,52 |
|  |  | областной бюджет | 642,3 | 642,3 | 461,8 | 71,90 | 71,90 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего | 270,6 | 270,6 | 270,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2020 год

- Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R=inSin=10+10+10+10+105=10 баллов

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=20,220×100%=101%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=100100×100%=100%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=100100×100%=100%(S3=10 баллов)

Е4=10 баллов

Е6=10 баллов

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=31909,336724,7×100%=86,9%(5 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=1213×100%=92,3%(8 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +5+8 = 23 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) и составила 23 балла.

Начальник отдела правового обеспечения                                           Н.С. Царева

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2018-2020 годы

- Результативность реализации муниципальной программы за 2018-2020 годы по целевым показателям:

R=(10+10+10)/3=10 баллам

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=(8 +8+5)/3=7 баллам

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н= (8+ 8+8)/3=8 баллам

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +7+8 = 25 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы за период 2018 – 2020 год признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) и составила 25 балла.

Начальник отдела правового обеспечения                                           Н.С. Царева