ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы

по состоянию на 1 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» 
на 2020 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2019 | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раскрываемость преступлений | % | 82,4 | 90 | 79 | В связи с увеличением приостановленных дел по категориям преступлений -дистанционное мошенничество, произошло снижение раскрываемости преступлений с 82,4% до 79%. |
| 2 | Согласованность действий ведомств, организаций и служб | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | нет |
| 3 | Информационная открытость ОМС и правоохранительных органов (отчеты должност-ных лиц перед населением/ публикации в СМИ) | Кол-во | 4/128 | 3/12 | 5/206 | Увеличение информационной открытости органов местного самоуправления и правоохранительных органов |
| 4 | Работа МВК по профилактике правонарушений (заседание) | Кол-во | 4 | 4 | 5 | нет |

за 2020 год

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» 2020 – 2022 годы за 2020 год

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведение заседаний МВК по профилактике правонарушений | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Отчет участковых уполномоченных полиции перед населением городского округа | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Отчет начальника МО МВД России по ЗАТО п. Светлый перед Муниципальным собранием городского округа ЗАТО Светлый | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Отработка совместных действий (практических тренировок) по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории городского округа | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с населением городского округа о необходимости повышения бдитель-ности, незамедли-тельного информиро-вания правоохрани-тельных органов о появлении подозри-тельных лиц, автомо-билей, предметов | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Реализация комплекса мер, направленных на проверку законности проживания, либо нахождения граждан (в том числе иностранных и лиц без гражданства) на территории городского округа | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Проведение опера-тивных мероприятий, направленных на своевременное выявление экономи-ческих, финансовых и налоговых преступле-ний на территории городского округа ЗАТО Светлый | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контроль за своевременным представлением отчетности о доходах муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Трудоустройство лиц ранее судимых и освободившихся из мест лишения свободы | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Организация выпуска тематических рубрик правоохранительной направленности в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Проведение профилактических рейдов в местах массового отдыха населения с целью обеспечения охраны общественного порядка | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Профилактическая работа по недопущению межнациональных и межконфессиональ-ных конфликтов среди жителей городского округа | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Выявление фактов продажи несовершеннолетним жителям городского округа алкогольной и табачной продукции | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Всего по муниципальной программе | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель:

Специалист 2 категории, осуществляющий государственные полномочия

по обеспечению деятельности административной комиссии отдела

правового обеспечения                                                                                                                                                 К.С. Жаркова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового обеспечения                                                                                                                   Н.С. Царева

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы  за 2020 год

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы  за 2020 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  |  | достигнутые значения |  |
| 1. | Проведение заседаний МВК по профилактике правонарушений | Администрация, члены МВК по профилактике правонарушений | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | 4 заседания |  | 5 заседаний |  | нет |
| 2. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласова-нию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Укрепление на территории городского округа законности, правопо-рядка, снижение уровня престу-пности |  | Ежеме-сячное проведение ряда оперативно-профилакти-ческих мероприя-тий на территории ГО ЗАТО Светлый |  | нет |
| 3. | Отчет участковых уполномоченных полиции перед населением городского округа | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласова-нию), администра-ция | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Укрепление доверия граждан к правоохра-нительным органам | Отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением городского округа представлены на официальном сайте администрации ЗАТО Светлый http://www.zatosvetly.ru/city/OVD/reports-to-the-population/ |  |  | нет |
| 4. | Отчет начальника МО МВД по ЗАТО п.Светлый перед Муниципальным собранием городского округа | Начальник МО МВД России по ЗАТО п. Светлый ( по согласо-ванию с Муници-пальным собранием городского округа и руководите-лем террито-риального органа МВД России по Саратовской области) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Получение достоверной информации о деятель-ности полиции, выявление проблемных вопросов взаимодействия и определение путей их решения | Отчет начальника МО МВД по ЗАТО п. Светлый перед Муниципаль-ным собранием городского округа размещен на официаль-ном сайте администра-ции ЗАТО Светлый: http://www.zatosvetly.ru/municipal_assembly/documents_of_the_municipal_assembly/reshenieV.php?ELEMENT_ID=11583 |  |  | нет |
| 5. | Отработка совместных действий (практических тренировок) по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории городского округа | КЧС и ОПБ | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Приобрете-ние практичес-ких навыков слаженной работы в чрезвычай-ных ситуациях | Ежемесячноосуществля-ется информиро-вание населения о профилакти-ке терро-ризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористи-ческой и экстремист-ской направлен-ности. Осуществля- ется проверка состояния антитер-рористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения, проведятся регулярные обследова-ния жилого фонда на предмет техническо-го состояния подвальных и чердачных помещений. |  |  | нет |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с населением городского округа о необходимости повышения бдительности, незамедлительного информирования правоохранительных органов о появлении подозрительных лиц, автомобилей, предметов | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласова-нию), администра-ция, МУ «Редакция газеты «Светлые вести» (по согласова-нию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Повышение бдительно-сти населения, предотвра-щение правонару-шений | Сотрудника-ми МО МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области проводятся беседы с жителями городского округа, в т.ч. с военнослужащими, детьми, учителями школ, руководителями учреждений и предприятий ГО ЗАТО Светлый по профилакти-ке мошенничества и повышения бдительности и незамедли-тельного информирова-ния правоохрани-тельных органов о появлении подозритель-ных лиц, автомобилей, предметов |  |  | нет |
| 7. | Реализация комплекса мер, направленных на проверку законности проживания, либо нахождения граждан (в том числе иностранных и лиц без гражданства) на территории городского округа | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласо-ванию), отдел Федеральной службы безопасности – войсковая часть 73549 (по согласова-нию), отделение по вопросам миграции (по согласова-нию), администра-ция | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Соблюдение законности и порядка проживания граждан на территории ЗАТО Светлый, обеспечение безопас-ности жителей ЗАТО Светлый | Участковыми уполномочен-ными полиции МО МВД России по ЗАТО п. Светлый в рамках поквар-тирных обходов, на постоянной основе, проводятся профилактичес-кие беседы с населением, направленные на недопущение фактов проживания на территории ГО ЗАТО Светлый без постановки на регистрационный учет, а также разъясняется необходимость своевременного обращения в компетентные органы для замены документов удостоверяющих личность в случае наступления соответствующего события. |  |  | нет |
| 8. | Проведение оперативных мероприятий, направленных на своевременное выявление экономических, финансовых и налоговых преступлений на территории городского округа | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласо-ванию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Улучшение социально-экономического положения городского округа | Правонару-шения на межнациональной почве отсутствуют |  |  | нет |
| 9. | Контроль за своевременным представлением отчетности о доходах муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений | Администра-ция | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Соблюдение законода-тельства Российской Федерации о противодей-ствии коррупции | Актуальные сведения о доходах муниципаль-ных служащих и руководите-лей муниципаль-ных учреждений размещены на сайте администра-ции городского округа ЗАТО Светлый http://www.zatosvetly.ru/city/antikorruptsionnaya_politika/information-about-the-income-of.php |  |  | нет |
| 10. | Трудоустройство лиц ранее судимых и освободившихся из мест лишения свободы | МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласова-нию), МУ «Управле-ние муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый (по согласова-нию), ГКУ СО «ЦЗН Татищевского района» (по согласова-нию), ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Татищевского района» (по согласо-ванию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Профилак-тика новых правонару-шений, социализа-ция граждан | В МУ «Управление муниципаль-ным хозяйством» трудоустро-ены1 ранее судимый гражданин. |  |  | нет |
| 11. | Организация выпуска тематических рубрик правоохранительной направленности в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), МУ «Редакция газеты «Светлые вести» (по согласованию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Профилакти-ка правонару-шений, повышение правовой грамотности населения | # На постоянной основе в газете «Светлые вести» печатается информация из МО МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области по ответам на вопросы граждан, по ответам на вопросы корреспондентов , отчеты перед Прокуратурой Саратовской области, разъясняется законодательство в области права. Газета принимает участие в мероприятиях по приглаше-нию МО МВД России по ЗАТО п.Светлый Саратовской области. На телеканале «Светлый» транслируют-ся выступления прокурора Саратовской области. Раз в неделю транслируют-ся акции с детьми и с водителями, проводимые отделением ГИБДД, также транслирует-ся отчет МО МВД России по ЗАТО п. Светлый перед населением. |  |  | нет |
| 12. | Проведение профилактических рейдов в местах массового отдыха населения с целью обеспечения охраны общественного порядка | Проведение профилакти-ческих рейдов в местах массового отдыха населения с целью обеспечения охраны обществен-ного порядка | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Безопас-ность граждан в местах массового отдыха, социальная стабиль-ность | Обеспечение эффектив-ного реагирова-ния на угрозы обществен-ной безопаснос-ти, оздоровле-ние обстановки на улицах и в других обществен-ных местах, снижение темпов роста преступности и доли тяжких и особо тяжких преступле-ний, улучшение межведомст-венного взаимодей-ствия правоохранительных органов, укрепление доверия населения к правоохранительным органам. |  |  | нет |
| 13. | Профилактическая работа по недопущению межнациональных и межконфессиональ- ных конфликтов среди жителей городского округа | Администрация, МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласо-ванию), МУ «Редакция газеты «Светлые вести» (по согласова-нию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Отсутствие правонару-шений на межнациональной почве, формирова-ние толерантно-го отношения к людям | Членами антитерро-ристической комиссии проведены проверки антитеррористической защищенности. На тер-ритории городского округа совершен-ных преступле-ний террористи-ческой направлен-ности за отчетный период не произошло |  |  | нет |
| 14. | Выявление фактов продажи несовершеннолетним жителям городского округа алкогольной и табачной продукции | МО МВД России по ЗАТО п. Светлый (по согласова-нию) | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2022 | Уменьше-ние числа правонару-шений среди предприни-мателей, осуществляющих продажу алкогольной и табачной продукции | В заявленный период было выявлено 4 факта продажи несовершен-нолетним жителям городского округа алкогольной продукции По табачной продукции фактов продажи не выявлено. |  |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на - территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020 – 2022 годы

за 2020 год

1. Степень достижения целевых показателей – 9,3 балла: 157,0 %= 7+10+10+10  = 9,3 балла, где:

4

4 показателя муниципальной программы, % результативности которых составляет:

по 1 показателю 87,8% = 79 ×100%  →7 баллов;

90

по 2 показателю 100 % = 100 ×100% → 10 баллов;

100

по 3 показателю 1883,4% = (206 ×100% )+ ( 5 х 100%) → 10 баллов;

12                     3

по 4 показателю 125,0 % = 5 ×100%  → 10 баллов.

4

2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 10 баллов.

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы 8 баллов: 93,3 % = 14 ×100%.

15

4. Оценка в целом за 2020 год: 27,3 баллов = 9,3+10+8

Вывод: значение Е составляет 27,3 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2020-2022 годы в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Исполнитель:

Специалист 2 категории, осуществляющий государственные полномочия

по обеспечению деятельности административной комиссии отдела

правового обеспечения                                                                                                                                                К.С. Жаркова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                        А.В. Куланин

Начальник отдела правового обеспечения                                                                                                                   Н.С. Царева

8(845-58) 4-35-72