Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2020 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2019 год | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 90 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | ед. | 9 | 9 | 9 | нет |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | ед. | 44 | 44 | 44 | нет |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 | нет |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2020 | 2020 | 1927,9 | 1954,9 | 1927,9 | 1954,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | 2020 | 2020 | 160,0 | 149,6 | 160,0 | 149,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Организация услуг вневедомственной охраны | 2020 | 2020 | 537,3 | 527,7 | 537,3 | 527,7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | 2020 | 2020 | 1 201,7 | 1119,4 | 1 201,7 | 1119,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Замена входных дверей запасных выходов | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 Приобретение ручного металло-детектора | 2020 | 2020 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.6 Установка (замена) камер видеонаблюдения с устройством цифровой видеорегистра | 2020 | 2020 |  | 75,3 |  | 75,3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.7 Монтаж камер видеонаблюдения | 2020 | 2020 |  | 54,0 |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель | Заведующий сектором обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  | « |  | » |  | 20 | 21 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  | Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  | « |  | » |  | 20 | 21 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2020 год

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

_______________________________

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 01.10.2020 № 241 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 8154,2 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 8154,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1927,9 тысяч рублей; 2021 год – 3022,5 тысяч рублей; 2022 год – 3203,8 тысяч рублей. приложения №№ 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020– 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | Администрация | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повышение эффективности противодействия терроризму и экстремизму и защиты жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов | Размещено 4 статьи на официаль ном сайте администра ции и опубликова на в муниципаль ной газете «Светлые вести» выполнено в полном объеме | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | Администрация, Межмуниципальный отдел МВД РФ по ЗАТО п. Светлый Саратовской области (по согласованию), муниципальные учреждения и предприятия | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Содействие правоохраните льным органам в выявлении правонаруше ний данной категории, а также ликвидации их последствий | Разработан План проведения учений и тренировок на 2020 год; проведены инструкта жи с работника ми по антитеррористической безопаснос ти, заведены журналы инструкта жа; Проведено 3 заседаний АТК выполнено в полном объеме | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Муниципальные образовательные учреждения | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Системный подход к мерам, направленным на предупрежде ние, выявление, устранение причин и условий, способствую щих экстремизму, терроризму снизит вовлечение детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Проведено 37 мероприятий в общеобразо вательных учреждениях по профилакти ческой работы направлен ной на недопуще ние вовлечения детей и подростков в деятель ность религиоз ных сект и экстремистских организа ций | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | Председатель антитеррористи ческой комиссии городского округа ЗАТО Светлый | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Позволит повысить уровень подготовки к действиям персонала учреждений в экстремальных ситуациях | Проведены учебные тренировки в соответствии с утвержден ным Планом на 2020 год | нет |
| Основное мероприятие 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Муниципальные учреждения | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Позволит Повысить контроль за действиями посетителей в учреждениях | Мероприя тие выполнено на 93,5% от запланированных денежных средств на 2020 год. Все категориро ванные объекты оснащены видеонаблюдением, за исключе нием МУК «Дом культуры» | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Организация услуг вневедомственной охраны | Муниципальные учреждения | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повышение работоспособности системы видео-наблюдения | Выполнено на 98,5% от запланированных денежных средств на 2020 год. Все объекты выведены на пульт ПЦО вневедомственной охраны | нет |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Муниципальные учреждения | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов | Выполнено на 93,2% от запланированных денежных средств на 2020 год. Охрана объектов осуществляется сотрудниками частных охранных организа ций | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Замена входных дверей запасных выходов | Муниципальные учреждения | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повысит охрану учреждений от возможных террористических актов | Мероприя тие не запланировано на 2020 год | нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 Приобретение ручного металлодетектора | Муниципальные учреждения | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повысит защищенность учреждений от возможных террористических актов | Приобрете ны ручные металлоде текторы в количестве 6 шт | нет |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы |  | всего | 1 927,9 | 2055,9 | 1954,9 | 101,40 | 95,09 |
|  |  | местный бюджет | 1 927,9 | 2055,9 | 1954,9 | 101,40 | 95,09 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 302,5 | 377,2 | 370,3 | 122,41 | 98,17 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 272,5 | 325,9 | 316,8 | 116,26 | 97,21 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 309,0 | 309,0 | 300,7 | 97,31 | 97,31 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 274,3 | 274,3 | 225,0 | 82,03 | 82,03 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 283,9 | 283,8 | 274,7 | 96,76 | 96,79 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 176,1 | 176,1 | 172,7 | 98,07 | 98,07 |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 91,0 | 91,0 | 87,1 | 95,71 | 95,71 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 24,6 | 24,6 | 24,3 | 98,78 | 98,78 |
|  | МУК Дом культуры | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Редакция газеты | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 99,73 | 99,73 |
|  | Администрация | местный бюджет | 89,7 | 89,7 | 79,3 | 88,41 | 88,41 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | местный бюджет | 61,3 | 61,3 | 61,1 | 99,67 | 99,67 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация системы видеонаблюдения (в т.ч. обслуживание, модернизация) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 160,0 | 160,0 | 149,6 | 93,5 | 93,5 |
|  |  | местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 149,6 | 93,5 | 93,5 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Администрация | местный бюджет | 89,7 | 89,7 | 79,3 | 88,41 | 88,41 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУК Дом культуры | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Организация услуг вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 537,3 | 536,0 | 527,7 | 98,21 | 98,45 |
|  |  | местный бюджет | 537,3 | 536,0 | 527,7 | 98,21 | 98,45 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 27,7 | 27,1 | 27,1 | 97,83 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 27,7 | 27,1 | 27,1 | 97,83 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 28,6 | 28,6 | 28,5 | 99,65 | 99,65 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 28,8 | 28,8 | 28,5 | 98,96 | 98,96 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 28,5 | 28,4 | 28,4 | 99,65 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 176,1 | 176,1 | 172,7 | 98,07 | 98,07 |
|  | МУ ДО ДШИ | местный бюджет | 91,0 | 91,0 | 87,1 | 95,71 | 95,71 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет | 24,6 | 24,6 | 24,3 | 98,78 | 98,78 |
|  | МУК Дом культуры | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Редакция газеты | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 99,73 | 99,73 |
|  | МУ «УАХ и ТО» | местный бюджет | 61,3 | 61,3 | 61,1 | 99,67 | 99,67 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 1 201,7 | 1201,7 | 1119,4 | 93,15 | 93,15 |
|  |  | местный бюджет | 1 201,7 | 1201,7 | 1119,4 | 93,15 | 93,15 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 240,3 | 240,3 | 233,4 | 97,13 | 97,13 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 240,3 | 240,3 | 231,2 | 96,21 | 96,21 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 240,5 | 240,5 | 232,3 | 96,59 | 96,59 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 240,3 | 240,3 | 191,3 | 79,61 | 79,61 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 240,3 | 240,3 | 231,2 | 96,21 | 96,21 |
| Основное мероприятие 4 Замена входных дверей запасных выходов | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 Приобретение ручного металлодетектора | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 100,00 | 100,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6 Установка (замена) камер видеонаблюдения с устройством цифровой видеорегистра ции | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 75,3 | 75,3 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 75,3 | 75,3 | 0,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет |  | 75,3 | 75,3 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 7 Монтаж камер видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 54,0 | 54,0 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 54,0 | 54,0 | 0,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет |  | 54,0 | 54,0 | 0,00 | 100,00 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2020 – 2022 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=10+10+10+10+10+106=10 баллам

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=100100=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=99=100%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=4444=100,0%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100%(Salignl4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=100100=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=00=100%(S=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=1954,92055,9×100%=95,1%(8 баллом)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=89×100%=88,9%(5 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +8+5 = 23 балла

Вывод: Значение Е за 2020 год составляет 23 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                                           А.А. Клишин