Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2021 года

2021

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеназванного постановления.

|  | - Приложение № 9 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2020 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение объема муниципального долга городского округа ЗАТО Светлый к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней | % | 0 | ≤ 50 | 0 | муниципальный долг отсутствует |
| 2 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета | % | 104,3 | ≥ 95 | 110,65 | обусловлено поступлением в декабре 2020 года дополнительных доходов (НДФЛ) |
| 3 | Эффективность управления кредиторской задолженностью (отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета городского округа ЗАТО Светлый) | % | 0 | 0 | 0 | отклонение отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доля расходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый, включенных в реестр расходных обязательств, в сумме расходов бюджета | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |
| 5 | Размещение информации о процессе организации и исполнения бюджета | да/нет | да | да | да | отклонение отсутствует |
| 6 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |
| 7 | Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета | % | 88,5 | ≥ 85 | 86,8 | отклонение отсутствует |
| 8 | Удельный вес проведенных мероприятий по оценке эффективности муниципальных программ от общего количества утвержденных муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | отклонение отсутствует |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за  2020  год

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 2018 | 31.12.2020 | 7179,7 | 5584,3 | 7179,7 | 5584,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1. «Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1. «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие 1. Разработка проекта распоряжения администрации городского округа ЗАТО Светлый «О создании и утверждении состава межведомственной комиссии по разработке проекта решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый «О бюджете городского округа ЗАТО Светлый» | 01.06.2018-30.07.2020 | 20.07.2020 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие 2. Разработка нормативно-правового акта «О составлении и представлении отчетности об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений» | 01.12.2018-29.12.2020 | 11.03.2020 | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период» | 01.04.2018-15.11.2020 | 13.11.2020 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие 1. Разработка Основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период | 01.07.2018 -31.08.2020 | 21.09.2020 | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие 2. Разработка проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период | 01.04.2018 -15.11.2020 | 13.11.2020 | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.3. «Организация исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 01.01.2018 -31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.4. «Составление и представление бюджетной отчетности городского округа ЗАТО Светлый» | 01.01 2018 - 01.05.2020 | 04.02.2020 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие 1. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый в управление финансов и экономического развития | январь 2018 года- в сроки, установленные управлением финансов | 28.01.2020 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие 2. Проверка годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый получателей средств бюджета | январь 2018 года- в сроки, установленные управлением финансов | 28.01.2020 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие 3. Формирование годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и представление его в установленные сроки в Министерство финансов Саратовской области | январь 2018 года- в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области | 10.02.2020 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие 4 . Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и проекта решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый в представительный орган городского округа ЗАТО Светлый | 01.03.2018 – 01.05.2020 | 31.03.2020 | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.5. «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.6. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 1. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год | 15.11.2018-25.12.2020 | 15.12.2020 | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие 2. Разработка «Бюджета для граждан» на основе проекта решения о принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год | 15.11.2018 - до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета | 16.11.2020 | - | - | - | - |
| 19 | Контрольное событие 3. Проведение публичных слушаний по проекту решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за отчетный финансовый год | 01.03.2018 -31.05.2020 | 12.05.2020 | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие 4. Разработка «Бюджета для граждан» на основе проекта решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за отчетный финансовый год | 01.05.2018 -31.05.2020 | 12.05.2020 | - | - | - | - |
| 21 | Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | 2018 | 31.12.2020 | 1584,6 | 1584,6 | 1584,6 | 1584,6 |
| 22 | Мероприятие 2.1. «Оценка эффективности исполнения муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» | 01.02.2018 -01.04.2020 | 27.03.2020 | - | - | - | - |
| 23 | Контрольное событие 1. Подготовка сводного годового доклада об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ | 01.02.2018 -01.04.2020 | 27.03.2020 | - | - | - | - |
| 24 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2018 | 31.12.2020 | 5595,1 | 3999,7 | 5595,1 | 3999,7 |
| 25 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 26 | Контрольное событие 1 Представление Отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый» | в сроки, установленные для сдачи ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый | 31.03.2020 | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель:		Начальник бюджетного отдела	_____________	Радзиховская Е.С.

Согласовано:				Начальник управления финансов

и экономического развития		______________	Кравченко Ю.И.

- Приложение № 10

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за  2018 - 2020  годы

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 2018 | 31.12.2020 | 27 260,5 | 18 758,4 | 27 260,5 | 18 758,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1. «Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1. «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие 1. Разработка проекта распоряжения администрации городского округа ЗАТО Светлый «О создании и утверждении состава межведомственной комиссии по разработке проекта решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый «О бюджете городского округа ЗАТО Светлый» | 01.06.2018-30.07.2020 | 20.07.2020 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие 2. Разработка нормативно-правового акта «О составлении и представлении отчетности об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений» | 01.12.2018-29.12.2020 | 11.03.2020 | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период» | 01.04.2018-15.11.2020 | 13.11.2020 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие 1. Разработка Основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период | 01.07.2018 -31.08.2020 | 21.09.2020 | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие 2. Разработка проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период | 01.04.2018 -15.11.2020 | 13.11.2020 | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.3. «Организация исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 01.01.2018 -31.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.4. «Составление и представление бюджетной отчетности городского округа ЗАТО Светлый» | 01.01 2018 - 01.05.2020 | 04.02.2020 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие 1. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый в управление финансов и экономического развития | январь 2018 года- в сроки, установленные управлением финансов | 28.01.2020 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие 2. Проверка годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый получателей средств бюджета | январь 2018 года- в сроки, установленные управлением финансов | 28.01.2020 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие 3. Формирование годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и представление его в установленные сроки в Министерство финансов Саратовской области | январь 2018 года- в сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области | 10.02.2020 | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие 4 . Представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и проекта решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый в представительный орган городского округа ЗАТО Светлый | 01.03.2018 – 01.05.2020 | 31.03.2020 | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.5. «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.6. «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 1. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год | 15.11.2018-25.12.2020 | 15.12.2020 | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие 2. Разработка «Бюджета для граждан» на основе проекта решения о принятии бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год | 15.11.2018 - до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета | 16.11.2020 | - | - | - | - |
| 19 | Контрольное событие 3. Проведение публичных слушаний по проекту решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за отчетный финансовый год | 01.03.2018 -31.05.2020 | 12.05.2020 | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие 4. Разработка «Бюджета для граждан» на основе проекта решения об итогах исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый за отчетный финансовый год | 01.05.2018 -31.05.2020 | 12.05.2020 | - | - | - | - |
| 21 | Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | 2018 | 31.12.2020 | 4 769,9 | 4 713,2 | 4 769,9 | 4 713,2 |
| 22 | Мероприятие 2.1. «Оценка эффективности исполнения муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» | 01.02.2018 -01.04.2020 | 27.03.2020 | - | - | - | - |
| 23 | Контрольное событие 1. Подготовка сводного годового доклада об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ | 01.02.2018 -01.04.2020 | 27.03.2020 | - | - | - | - |
| 24 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2018 | 31.12.2020 | 17 284,4 | 14 045,2 | 17 284,4 | 14 045,2 |
| 25 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | 2018 | 31.12.2020 | 5 206,2 | - | 5 206,2 | - |
| 26 | Контрольное событие 1 Представление Отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый» | в сроки, установленные для сдачи ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый | 31.03.2020 | - | - | - | - |

Ответственный исполнитель:		Начальник бюджетного отдела	_____________	Радзиховская Е.С.

Согласовано:				Начальник управления финансов

и экономического развития		______________	Кравченко Ю.И.

|  | - Приложение № 11 |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2018 - 2020 годы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.02.2018 № 39 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «20532,9» заменить цифрами «21533,1», цифры «6913,1» заменить цифрами «7913,1»; в приложении № 3строки: «; Муници-пальная прог-рамма, всего; местный бюджет; 20533,1; 6913,1; 6810,0; 6810,0. в том числе по исполнителям:. Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества; местный бюджет; 20533,1; 6913,1; 6810,0; 6810,0; ». заменить строками: «; Муници-пальная прог-рамма, всего; местный бюджет; 21533,1; 7913,1; 6810,0; 6810,0. в том числе по исполнителям:. Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества; местный бюджет; 21533,1; 7913,1; 6810,0; 6810,0. Администрация городского округа ЗАТО Светлый; местный бюджет; 1000,0; 1000,0; 0,0; 0,0; ». | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | после строки: «; Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества; местный бюджет; 15763,0; 5312,4; 5225,3; 5225,3; ». дополнить строкой: «; Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый»; Администрация городского округа ЗАТО Светлый; местный бюджет; 1000,0; 1000,0; 0,0; 0,0; ». в приложении № 4: в пункте 3 графы 8 цифры «5312,4» заменить цифрами «5164,7»; в пункте 4 графы 8 цифры «0,0» заменить цифрами «1000,0» |  |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.11.2018 № 309 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «21533,1» заменить цифрами «21532,9»; в приложении № 1: строку: «; 7; Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета; %; 89,8; 91,2; ≥ 90; ≥ 90; ≥ 90; ». заменить строкой: «; 7; Доля бюджетных ассигнований, утвержденных в программном виде в общей сумме расходов бюджета; %; 89,8; 91,2; ≥ 90; ≥ 85; ≥ 85; ». в приложении № 3: в пункте 1 графы 5 цифры «21533,1» заменить цифрами «21532,9», графы 7 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9», графы 8 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9»; в пункте 2 графы 5 цифры «21533,1» заменить цифрами «20532,9», графы 6 цифры «7913,1» заменить цифрами «6913,1», графы 7 цифры «6810,0» заменить цифрами «6809,9», графы 8 цифры | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
|  |  | «6810,0» заменить цифрами «6809,9»; в пункте 4 графы 5 цифры «4770,1» заменить цифрами «4769,9», графы 7 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6», графы 8 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6»; в приложении № 4: в пункте 2 графы 9 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6», графы 10 цифры «1584,7» заменить цифрами «1584,6»; в пункте 3 графы 8 цифры «5164,7» заменить цифрами «5312,4»; в пункте 4 графы 8 цифры «0,0» заменить цифрами «1000,0». |  |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.04.2019 № 110 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «21532,9» заменить цифрами «22684,5» слова «2019 год – 6809,9 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 7961,5 тыс. рублей»; в приложении № 3: в пункте 1 графы 5 цифры «21532,9» заменить цифрами «22684,5», графы 7 цифры «6809,9» заменить цифрами «7961,5»; в пункте 2 графы 5 цифры «20532,9» заменить цифрами «21684,5», графы 7 цифры «6809,9» заменить цифрами «7961,5»; в пункте 5 графы 5 цифры «15763,0» заменить цифрами «16914,6», графы 7 цифры «5225,3» заменить цифрами «6376,9»; в приложении № 4: в пункте 3 графы 9 цифры «5225,3» заменить цифрами «6376,9» | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 17.03.2020 № 61 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «22684,5» заменить цифрами «24938,9» слова «20200 год – 6809,9 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 9064,3 тыс. рублей»; в приложении № 3: в пункте 1 графы 5 цифры «22684,5» заменить цифрами «24938,9», графы 8 цифры «6809,9» заменить цифрами «9064,3»; в пункте 2 графы 5 цифры «21684,5» заменить цифрами «23938,9», графы 8 цифры «6809,9» заменить цифрами «9064,3»; в пункте 5 графы 5 цифры «16914,6» заменить цифрами «19169,0», графы 8 цифры «5225,3» заменить цифрами «7479,7»; в приложении № 4: в пункте 3 графы 10 цифры «5225,3» заменить цифрами «7479,7». | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 31.08.2020 № 222 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «24938,9» заменить цифрами «23440,9», слова «2020 год – 9064,3 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 7566,3 тыс. рублей»; в приложении № 3: в пункте 1 графы 5 цифры «24938,9» заменить цифрами «23440,9», графы 8 цифры «9064,3» заменить цифрами «7566,3»; в пункте 2 графы 5 цифры «23938,9» заменить цифрами «22440,9», графы 8 цифры «9064,3» заменить цифрами «7566,3»; в пункте 5 графы 5 цифры «19169,0» заменить цифрами «17671,0», графы 8 цифры «7479,7» заменить цифрами «5981,7»; в приложении № 4: в пункте 3 графы 10 цифры «7479,7» заменить цифрами «5981,7». | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2020 № 328 | а) в паспорте муниципальной программы: в строке «Ответственный исполнитель муниципальной программы» слова «управление финансов, экономического развития и муниципального имущества» дважды заменить словами «управление финансов и экономического развития»; в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» цифры «23440,9» заменить цифрами «23054,3», слова «2020 год – 7566,3 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 7179,7 тыс. рублей»; б) в пункте 1 «Характеристика сферы реализации программы» слова «управление финансов, экономического развития и муниципального имущества» в различных падежах трижды заменить словами «управление финансов и экономического развития» в соответствующих падежах; в) приложения № 2,3,4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

| Приложение № 12. СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 - 2020 годы № п/п; Наименование мероприятий подпрограмм, показателей; Ответственный исполнитель; Плановый срок; Фактический срок; Результат, показатели; Проблемы, возникшие в ходе реалии-зации меро-приятия *. начала реализа- ции; окончания реализации; начала реализа- ции; окончания реализации; запланированные значения; достигнутые значения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Основное мероприятие 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый»; Своевременное и полное финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый. Мероприятие 1.1 «Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе ЗАТО Светлый»; Администрация городского округа ЗАТО Светлый, управление финансов и экономического развития; 2018 год; 2020 год; 2018 год; 2020 год; Нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Саратовской области; Решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 20 марта 2018 года № 29-117 «О внесении изменения в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 04 августа 2015 года № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый» Решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 21 апреля 2020 года № 62-271 «О приостановлении действия отдельных положений решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 4 августа 2015 года № 28 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый» в 2020 году»; нет. Мероприятие 1.2 «Составление проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период»; Управление финансов и экономического развития; Апрель текущего года; 15 ноября текущего года; Апрель 2018 года; 13 ноября 2020 года; Направление в представительный орган МСУ городского округа ЗАТО Светлый проекта бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период с документами, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации; Проекты бюджета городского округа ЗАТО Светлый на очередной финансовый год и плановый период направлялись представительный орган МСУ городского округа ЗАТО Светлый своевременно, в установленные сроки; документы, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставлялись в полном объеме; нет. Мероприятие 1.3 «Организация исполнения бюджета городского округа ЗАТО Светлый»; Управление финансов и экономического развития, получатели средств бюджета, администраторы доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый; С даты утверждения бюджета на очередной финансовый год 1 января текущего года; 31 декабря текущего года; 1 января 2018; 31 декабря 2020 года; Своевременное доведение бюджетных назначений до ГРБС городского округа ЗАТО Светлый; обеспечение исполнения доходной части бюджета городского округа ЗАТО Светлый; обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджетных назначений; Бюджетные назначения доводились до ГРБС городского округа ЗАТО Светлый своевременно; доходная часть бюджета исполнена в полном объеме; все решения о бюджете городского округа ЗАТО Светлый размещались на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый, опубликовывались в муниципальной газете «Светлые вести»; нет. Мероприятие 1.4 «Составление и представление бюджетной отчетности городского округа ЗАТО Светлый»; Управление финансов и экономического развития получатели средств бюджета администраторы доходов бюджета городского округа ЗАТО Светлый; В сроки, установленные Министерством финансов Саратовской области в сроки, устанавливаемые приказами Управления финансов о представлении отчетности; 1 января 2018 года 1 января 2018 года; 4 февраля 2020 года 28 января 2020 года; Формирование годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый и представление его в Министерство финансов Саратовской области; представление годового отчета об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый в управление финансов и экономического развития в установленные им сроки; Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый составлен и представлен в Министерство финансов Саратовской области в установленные сроки; годовые отчеты об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Светлый представлены в полном объеме в управление финансов и экономического развития в установленные сроки; нет. Мероприятие 1.5 «Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля»; Управление финансов и экономического развития; 1 января текущего года; 31 декабря текущего года; 1 января 2018 года; 31 декабря 2020 года; Снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины; Снижение объема нарушений финансовой дисциплины в денежном выражении к объему проверенных средств обеспечено: 2018 год объем проверенных средств 54188,46 тыс. рублей, выявлено нарушений финансовой дициплины на 703,2 тыс. рублей; 2019 год: объем проверенных средств 69734,0 тыс. рублей, выявлено нарушений финансовой дициплины на 67,5 тыс. рублей; 2020 год: объем проверенных средств 12015,8 тыс. рублей, выявлено нарушений финансовой дициплины на 37,6 тыс. рублей; нет. Мероприятие 1.6 «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Светлый»; Управление финансов и экономического развития, участники бюджетного процесса городского округа ЗАТО Светлый; 1 января текущего года; 31 декабря текущего года; 1 января 2018 года; 31 декабря 2020 года; Размещение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в сфере бюджетных отношений; проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый и годовому отчету об его исполнении; разработка и размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый «Бюджета для граждан»; организация деятельности по размещению информации (сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет; Нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в сфере бюджетных отношений своевременно размещались на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет; публичные слушания по проекту бюджета городского округа ЗАТО Светлый и годовому отчету об его исполнении проводились в установленный срок; бюджет для граждан разрабатывался и размещался в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый; информация (сведения) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях размещена на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет; нет. Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования»; Успешное использование инструментов стратегического планирования в бюджетном процессе. Мероприятие 2.1 «Оценка эффективности исполнения муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый»; Управление финансов и экономического развития; Ежегодно; До 1 апреля, года, следующего за отчетным; 2018; 27 марта 2020 года; Годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ; Ежегодная оценка эффективности муниципальных программ проводилась в установленные сроки; годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый; нет. Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; Управление финансов и экономического развития; 1 января текущего года; 31 декабря текущего года; 1 января 2018 года; 31 декабря 2020 года; Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности управления финансов и экономического развития; Конечные результаты муниципальной программы достигнуты, муниципальная программа реализована в полном объеме; нет. Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый»; Администрация городского округа ЗАТО Светлый; 1 января текущего года; 31 декабря текущего года; 1 января 2018 года; 31 декабря 2020 года; Создание и поддержание необходимого объема финансовых резервов, утвержденных в рамках резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый; Необходимый объем финансовых резервов ежегодно утверждался в рамках резервного фонда администрации городского округа ЗАТО Светлый; нет. * при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается | Приложение № 13 |
| --- | --- |

Приложение № 13

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего | 7 179,7 | 7 179,7 | 5 584,3 | 77,78 | 77,78 |
|  |  | местный бюджет | 7 179,7 | 7 179,7 | 5 584,3 | 77,78 | 77,78 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 7 179,7 | 7 179,7 | 5 584,3 | 77,78 | 77,78 |
|  |  | местный бюджет | 7 179,7 | 7 179,7 | 5 584,3 | 77,78 | 77,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | Итого по всем исполнителям | всего | 1 584,6 | 1 584,6 | 1 584,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 584,6 | 1 584,6 | 1 584,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 1 584,6 | 1 584,6 | 1 584,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 584,6 | 1 584,6 | 1 584,6 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям | всего | 5 595,1 | 5 595,1 | 3 999,7 | 71,49 | 71,49 |
|  |  | местный бюджет | 5 595,1 | 5 595,1 | 3 999,7 | 71,49 | 71,49 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 5 595,1 | 5 595,1 | 3 999,7 | 71,49 | 71,49 |
|  |  | местный бюджет | 5 595,1 | 5 595,1 | 3 999,7 | 71,49 | 71,49 |

|  | Приложение № 13 |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

произведенных за 2018 - 2020 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего | 23 054,3 | 27 260,5 | 18 758,4 | 81,37 | 68,81 |
|  |  | местный бюджет | 23 054,3 | 27 260,5 | 18 758,4 | 81,37 | 68,81 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 22 054,3 | 22 054,3 | 18 758,4 | 85,06 | 85,06 |
|  |  | местный бюджет | 22 054,3 | 22 054,3 | 18 758,4 | 85,06 | 85,06 |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 000,0 | 5 206,2 | - | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 206,2 | - | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 «Организация долгосрочного планирования» | Итого по всем исполнителям | всего | 4 769,9 | 4 769,9 | 4713,2 | 98,81 | 98,81 |
|  |  | местный бюджет | 4 769,9 | 4 769,9 | 4713,2 | 98,81 | 98,81 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 4 769,9 | 4 769,9 | 4713,2 | 98,81 | 98,81 |
|  |  | местный бюджет | 4 769,9 | 4 769,9 | 4713,2 | 98,81 | 98,81 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям | всего | 17 284,4 | 17 284,4 | 14 045,2 | 81,26 | 81,26 |
|  |  | местный бюджет | 17 284,4 | 17 284,4 | 14 045,2 | 81,26 | 81,26 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление финансов и экономического развития | всего | 17 284,4 | 17 284,4 | 14 045,2 | 81,26 | 81,26 |
|  |  | местный бюджет | 17 284,4 | 17 284,4 | 14 045,2 | 81,26 | 81,26 |
| Основное мероприятие 4 «Обеспечение финансовой стабильности бюджета городского округа ЗАТО Светлый» | Итого по всем исполнителям | всего | 1 000,0 | 5 206,2 | - | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 206,2 | - | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 000,0 | 5 206,2 | - | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 5 206,2 | - | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 15 |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2020 год

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=100%				=>	 S1=10

R=10×88=10

Е2=110,6595×100%=116%	=>	 S2=10

Е3=100%				=>	 S3=10

Е4=100100×100%=100%		=>	 S4=10

Е5=100%				=>	 S5=10	=>

Е6=100100×100%=100%		=>	 S6=10

Е7=86,885×100%=102%		=>	 S7=10

Е8=100100×100%=100%		=>	 S8=10

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 10 баллам.

- Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - В:

10 баллов при значении С ≥100%;

8 баллов при значении 90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении   50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении С < 50%,

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=5584,37179,7×100%=77,8%	 =>	 В=5 баллов

- Полнота реализации мероприятий муниципальной программы - M:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=99×100%=100%	=>	 М=10 баллов

- Оценка в целом за отчетный год:

E = R + B + M=10 баллов + 5 баллов + 10 баллов = 25 баллов

Вывод: Значение Е составляет 25 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник управления финансов

и экономического развития                                                                      Ю.И. Кравченко

Исполнитель 	           			          			         Е.С. Радзиховская

«26» февраля 2021 года

|  | Приложение № 15 |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2020 годы

за 2018 - 2020 годы

- Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за 2018 – 2020 годы по всем целевым показателям:

R=10+10+103=10

Таким образом, показатель R равен 10 баллам.

- Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

B=3+5+53=4

Таким образом, показатель В равен 4 баллам.

- Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

M=10+10+103=10

Таким образом, показатель M равен 10 баллам.

- Определяем оценку в целом за период 2018-2020 годов:

E = R + B + M=10 баллов + 4 баллов + 10 баллов = 24 балла

Вывод: значение Е составляет 24 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» за период 2018 – 2020 годов признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник управления финансов

и экономического развития                                                             Ю.И. Кравченко

Исполнитель 	          			          		     	            Е.С. Радзиховская

«26» февраля 2021 года