Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшествующий отчетному<\*>2019 год | установленные на 2020 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы |
| 1. | Количество молодых семей  | единиц | 1 | 0 | 0 | В 2020 году заявлений о получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения от участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» не поступало. |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия  | процент | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Доля оплаченных свидетельств  | процент | 100 | 0 | 0 |

<\*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

Отчетный период: 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел по управлению имуществом администрации городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего за счет всех источников | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| План | Факт | План | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела по управлению имуществом Н.Б. Каримова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый А.В. Куланин

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

Отчетный период: 2016-2020 годы

Ответственный исполнитель: отдел по управлению имуществом администрации городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего за счет всех источников | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| План | Факт | План | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2020 | 5407,0 | 4599,9 | 251,5 | 184,4 | 744,1 | 744,1 | 908,2 | 908,2 | 3503,2 | 2763,2 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 2016 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 2016 | 2020 | 5407,0 | 4599,9 | 251,5 | 184,4 | 744,1 | 744,1 | 908,2 | 908,2 | 3503,2 | 2763,2 |

Начальник отдела по управлению имуществом Н.Б. Каримова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый А.В. Куланин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование нормативного правового акта (дата и номер)** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 01.12.2016 № 321 | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «9854,6» заменены цифрами «10019,8», цифры «1855,5» заменены цифрами «1861,5», цифры «271,1» заменить цифрами «277,1»; цифры «451,1» заменены цифрами «518,2», цифры «67,1» заменить цифрами «134,2»; цифры «6409,3» заменены цифрами «6501,4», цифры «954,1» заменить цифрами «1046,2»;пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах составит 10019,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (прогнозно) – 1138,7 тыс. рублей; бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1861,5 тыс. рублей; бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) – 518,2 тыс. рублей; внебюджетных источников (прогнозно) – 6501,4 тыс. рублей»;в приложении № 3 к муниципальной программе: в графе 4 таблицы «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы»: цифры «271,1» заменить цифрами «277,1»; цифры «67,1» заменить цифрами «134,2»; цифры «954,1» заменить цифрами «1046,2»; цифры «1461,8» заменить цифрами «1627,0». | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 136 | Строка «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «10019,8» заменены цифрами «9541,6»; цифры «1138,7» заменены цифрами «1117,5», цифры «242,3» в части, касающейся 2017 года, заменены цифрами «221,1», цифры «1861,5» заменены цифрами «1737,2», цифры «396,1» в части, касающейся 2017 года, заменены цифрами «271,8», цифры «518,2» заменены цифрами «496,3», цифры «96,0» в части, касающейся 2017 года, заменены цифрами «74,1», цифры «6501,4» заменены цифрами «6190,6», цифры «1363,8» в части, касающейся 2017 года, заменены цифрами «1053,0»;пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2020 годах составит 9541,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (прогнозно) – 1117,5 тыс. рублей; бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1737,2 тыс. рублей; бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) – 496,3 тыс. рублей; внебюджетных источников (прогнозно) – 6190,6 тыс. рублей.»;в приложении № 3 к муниципальной программе: в графе 5 таблицы «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы»: цифры «242,3» заменены цифрами «221,1»; цифры «396,1» заменены цифрами «271,8»; цифры «96,0» заменены цифрами «74,1»; цифры «1363,8» заменены цифрами «1053,0»; цифры «2098,2» заменены цифрами «1620,0». | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановлениеадминистрациигородскогоокруга ЗАТОСветлый от29.11.2018 № 341 | а) в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспортамуниципальной программы:цифры «9541,6» заменить цифрами «7390,6»;цифры «1117,5» заменить цифрами «875,2»;цифры «242,3» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;29.11.2018 № 341 цифры «1737,2» заменить цифрами «1341,1»;цифры «396,1» в части касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;цифры «496,3» заменить цифрами «347,5»;цифры «96,0» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;цифры «96,0» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «43,2»;цифры «6190,6» заменить цифрами «4826,8»;цифры «1363,8» в части, касающейся 2018 года, заменить цифрой «0»;б) пункт 5 изложить в следующей редакции:«5. Обобщенная характеристика муниципальной программы».Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2Механизм реализации муниципальной программы предполагает оказание муниципальнойподдержки молодой семье – участнице муниципальной программы в улучшении жилищныхусловий путем предоставления социальной выплаты. Возраст супругов составляетдо 35 лет. Размер социальной выплаты определяется пунктами 10 – 17 Правил предоставлениямолодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «Офедеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы».Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат определяется Правиламипредоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и ихиспользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», статьей2 Закона Саратовской области от 28.04.2005 № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений вСаратовской области»;в) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:«6.2. Общий объем финансирования муниципальной программыв 2016 – 2020 годах составит 7390,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета (прогнозно) – 875,2 тыс. рублей;бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1341,1 тыс. рублей;за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 347,5 тыс. рублей;за счет внебюджетных источников (прогнозно) – 4826,8 тыс. рублей.»;г) пункт 8 изложить в новой редакции:«8. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодноответственным исполнителем в соответствиис Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, ихформирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрациигородского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244 «Об утверждении Положения о порядкепринятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТОСветлый».»;д) приложения № 1, 3 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 | Приведение всоответствии срешением обюджетегородскогоокруга ЗАТОСветлый на 2018год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.04.2019 № 107 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «7390,6» заменить цифрами «7505,2»; цифры «875,2» заменить цифрами «682,5»; цифры «242,3» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрой «49,6»; цифры «1341,1» заменить цифрами «1608,2»; цифры «396,1» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «663,2»; цифры «4826,8» заменить цифрами «4867,0»; цифры «1363,8» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «1404,0»б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Цели и задачи муниципальной программы. Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей молодых семей в доступном и комфортном жилье. Задачами программы являются: нормативно-правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей молодой семьи и улучшению их жилищных условий; разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодой семье, нуждающейся  в улучшении жилищных условий; оказание финансовой поддержки молодой семье при приобретении жилого помещения.»; в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Целевые показатели муниципальной программы. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить  в 2016 – 2020 годах комфортным жильем молодые семьи – участницы муниципальной программы, с составом семьи. Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1»; г) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2020 годах составит 7505,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (прогнозно) – 682,5 тыс. рублей; бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1608,2 тыс. рублей; бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) – 347,5 тыс. рублей; внебюджетных источников (прогнозно) – 4867,0 тыс. рублей.»; д) приложения 1, 2, 3 муниципальной программы изложить  в редакции согласно приложениям 1, 2, 3. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.11.2019 № 322 | а) в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «7505,2» заменить цифрами «5407,0»;цифры «682,5» заменить цифрами «744,1»;цифры «49,6» заменить цифрами «353,5»;цифры «242,3» заменить цифрой «0»;цифры «1608,2» заменить цифрами «908,2»;цифры «663,2» заменить цифрами «359,3»;цифры «396,1» заменить цифрой «0»;цифры «347,5» заменить цифрами «251,5»;цифры «96,0» заменить цифрой «0»;цифры «4867,0» заменить цифрами «3503,2»;цифры «1363,8» заменить цифрой «0».б) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:«6.2 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2020 годахсоставит 5407,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета (прогнозно) – 744,1 тыс. рублей;бюджета Саратовской области (прогнозно) – 908,2 тыс. рублей;бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) – 251,5 тыс. рублей;внебюджетных источников (прогнозно) – 3503,2 тыс. рублей.».;в) приложения № 1,3 изложить в редакции согласно приложениям № 1,2 кнастоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | до1 сентября 2020 г. | 2020 | до1 сентября 2020 г. | Включение в список молодых семей – участников муниципальной программы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | На 2021 год список не сформирован в связи с отсутствием претендентов изъявивших желание получить социальную выплату.За пять лет признаны участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 3 молодые семьи.  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2«Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты семьям – участникам муниципальной программы | В 2020 году заявлений о получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения от участниковосновного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» не поступало.Всего выдано 3 сертификата с 2016-2020 годы. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 13к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)** | **Источники** **финансового обеспечения** | **Предусмотрено в муниципальной программе** | **Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год** | **Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)** | **Процент исполнения** |
| **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 4**](#Par11)**)** | **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 5**](#Par12)**)** [**<\*\*>**](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

**ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы**,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016- 2020 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмот-рено в муници-пальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответст-вующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение)/ [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение)/ [гр. 5](#Par12))  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5407,0 | 4667,0 | 4599,9 | 85,07 | 98,56 |
| местный бюджет | 251,5 | 251,5 | 184,4 | 73,32 | 73,32 |
| областной бюджет | 908,2 | 908,2 | 908,2 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 3503,2 | 2763,2 | 2763,2 | 78,88 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1903,8 | 1903,8 | 1836,7 | 96,48 | 96,48 |
| местный бюджет | 251,5 | 251,5 | 184,4 | 73,32 | 73,32 |
| областной бюджет | 908,2 | 908,2 | 908,2 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 744,1 | 744,1 | 744,1 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Участник муниципальной программы – молодая семья** | всего | 3503,2 | 2763,2 | 2763,2 | 78,88 | 100,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3503,2 | 2763,2 | 2763,2 | 78,88 | 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

 на 2016 – 2020 годы

 за 2020 год

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2020 год не проводилась в связи с нулевыми показателями в муниципальной программе по причине отсутствия претендентов, изъявивших желание получить социальную выплату.

**Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы**

1. Степень достижения целевых показателей за период 2016-2020 годы – 8 баллов:

10+10+10+10= 40 баллов : 5 = 8 баллов

1. Полнота использования бюджетных ассигнований за период 2016-2020 годы – 7,6 баллов:

8+10+10+10=38 баллов : 5 = 7,6 балла

1. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы за период 2016-2020 годы – **5,2** балла:

10+10+3+3=26 баллов : 5 = 5,2 балла

1. Оценка в целом за 2016-2020 г.г: 8+7,6+5,2= 20,8 балла

**Вывод:**  Значение показателя эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составляет 20,8 балла – муниципальная программа за период с 2016 - 2020 годы признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела по управлению имуществом Н.Б. Каримова

тел. 8 (845 58) 4-35-47