ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

по состоянию на 1 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года 
№ 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2020 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2019 | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества правонарушений связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков | кол-во | 0 | 0 | 1 | В ходе расследования уголовного дела был установлен факт употребления наркотических средств гражданином на территории ЗАТО Светлый |
| 2 | Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; | % | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 3 | Согласованность действий ведомств, организаций и служб; | % | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4 | Информационная открытость органов местного самоуправления и иных заинтересованных ведомств (проведение встреч с населением в рамках просветительской работы, публикации в средствах массовой информации, участие в акциях); | кол-во | 4/5/1 | 4/4/1 | 4/9/1 | Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации связано с проведением мероприятий профилактической направленности в онлайн формате из-за ограничительных мероприятий по причине пандемии |
| 5 | Работа антинаркотической комиссии (заседание) | кол-во | 4 | 4 | 4 | Отклонений нет |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

Отчетный период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

Ответственный исполнитель: администрация городского округа ЗАТО Светлый

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по вопросам профилактики наркотизации населения, а так же мероприятий, направленных на информирование населения о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3 | Осуществление контроля за ситуацией в семьях несовершеннолетних, где родители осуждены за хранение или распространение наркотиков, а также являются наркоманами | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 | Проведение комплексных межведомственных, оперативно-профилактических операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5 | Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений | Ежегодно (май) | Ежегодно (октябрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 6 | Организация и проведение психологических и социологических исследований по проблемам наркомании, потребления психотропных веществ в подростковой среде | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 7 | Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 8 | Организация и проведение школьных и муниципальных акций, посвящённых всемирному дню борьбы со СПИДом, мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 9 | Распространение агитационных материалов (листовок, плакатов, видеороликов и др.) подписка на издания по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 10 | Проведение межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по семьям, находящимся в социально опасном положении | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11 | Проведение проверок автотранспортных средств на территории городского округа ЗАТО Светлый на предмет перевозки наркотических веществ | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12 | Проведения профилактических бесед с лицами, склонными к немедицинскому потреблению наркотических веществ, лицами осужденными к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, и состоящими на учете | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13 | Организация выпуска тематических рубрик антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 14 | Размещение информации антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Заведующий сектором социальной работы

и общественных отношений администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                              Е.Ю. Власова          «___» ______________2021 г.

Согласовано:

Заместитель главы  администрации

городского округа ЗАТО Светлый

по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству				                                       А.В. Куланин          «___» ______________2021 г.

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2020 год

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

Приложение № 12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2020 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Администрация, члены антинаркотической комиссии | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Активизация межведомственного взаимодействия для решения актуальных вопросов | Проведено 4 заседания комиссии 13.03.2020, 11.06.2020, 24.09.2020, 25.12.2020. Выполнено |  | нет |
| 2. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по вопросам профилактики наркотизации населения, а так же мероприятий, направленных на информирование населения о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | Администрация, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации, филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию), ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), ГУЗ СО «МСЧ» (по согласованию), ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию) | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведена информационная акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Мероприятия в ходе Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом; ( в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия проводились дистанционно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Выполнено |  | нет |
| 3. | Осуществление контроля за ситуацией в семьях несовершеннолетних, где родители осуждены за хранение или распространение наркотиков, а также являются наркоманами | ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию), администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы | На территории городского округа ЗАТО Светлый отсутствуют семьи данной категории. Выполнено |  | нет |
| 4. | Проведение комплексных межведомственных, оперативно-профилактических операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию) | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Укрепление на территории городского округа законности, снижение уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | Проведен ряд мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 1 декабря. Выполнено |  | нет |
| 5. | Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений | администрация, МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ ГО ЗАТО Светлый» | 2018 май |  | 2020 октябрь | 2018 май | 2020 октябрь | Уменьшение количества граждан употребляющих наркотические средства | В 2020 году выявлены и в установленные сроки уничтожены 4 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 11,1 кв.м. Выполнено |  | нет |
| 6. | Организация и проведение психологических и социологических исследований по проблемам наркомании, потребления психотропных веществ в подростковой среде | Образовательные организации | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Увеличение доли детей и молодёжи, ориентированных на здоровый образ жизни | В феврале 2020 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся. Выполнено |  | нет |
| 7. | Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», учреждения образования | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 1 этап с 16 до 27 марта 2020 года; 2 этап с 19 до 30 октября 2020 года. Выполнено |  | нет |
| 8. | Организация и проведение школьных и муниципальных акций, посвящённых всемирному дню борьбы со СПИДом, мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | образовательные организации | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Увеличение доли детей и молодёжи, ориентированных на здоровый образ жизни | Проведено 19 мероприятий. Не выполнено |  | В связи с эпидемиологической ситуацией лагеря с дневным пребыванием не функционировали |
| 9. | Распространение агитационных материалов (листовок, плакатов, видеороликов и др.) подписка на издания по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни | образовательные организации, филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию) | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | В рамках профилактического мероприятия «Стоп ВИЧ/СПИД» 150 чел.. Выполнено |  | нет |
| 10. | Проведение межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по семьям, находящимся в социально опасном положении | администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы, профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | Проведено 47 межведомственных рейдов. Выполнено |  | нет |
| 11. | Проведение проверок автотранспортных средств на территории городского округа ЗАТО Светлый на предмет перевозки наркотических веществ | ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию) | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы, профилактика правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | В рамках оперативных мероприятий сотрудниками МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый ежедневно осуществляются проверки автотранспортных средств и их пассажиров на предмет перевозки наркотических веществ. Выполнено |  | нет |
| 12. | Проведения профилактических бесед с лицами, склонными к немедицинскому потреблению наркотических веществ, лицами осужденными к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, и состоящими на учете | ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию), ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию) | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Отсутствие жителей городского округа ЗАТО Светлый, употребляющих наркотические средства | Граждане склонные к немедицинскому потреблению наркотических веществ, осужденные к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, состоящие на учете в МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый отсутствуют. С гражданами склонными к немедицинскому потреблению наркотических веществ и состоящими на учете в ГУ «ОКПБ Святой Софии» 2 раза в год проводятся профилактические беседы врачом-наркологом. Выполнено |  | нет |
| 13. | Организация выпуска тематических рубрик антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, МУ «Телеканал «Светлый», МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 19.06.2020 № 24 (978), 26.06.2020 № 25 (979), 03.07.2020 № 26 (980), 10.07.2020 № 27 (981), 17.07.2020 № 28 (982), 18.09.2020 № 37 (991), 02.10.2020 № 39 (993), 16.10.2020 № 44 (995), 27.11.2020 № 47 (1001). Выполнено |  | нет |
| 14. | Размещение информации антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2018 (январь) |  | 2020 (декабрь) | 2018 (январь) | 2020 (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | https://www.zatosvetly.ru/antinarkoticheskaya-komissiya/ https://www.zatosvetly.ru/about/info/news/15088/ https://www.zatosvetly.ru/about/info/news/14548/ https://www.zatosvetly.ru/about/info/news/14505/ https://www.zatosvetly.ru/about/info/news/14067/ https://www.zatosvetly.ru/about/info/news/14025/ https://ok.ru/profile/573943328122/statuses/152135949591930 https://ok.ru/profile/573943328122/statuses/152119578240378 https://ok.ru/profile/573943328122/statuses/151658332923258 https://ok.ru/profile/573943328122/statuses/151251725362554 https://ok.ru/profile/573943328122/statuses/151237426390394 Выполнено |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018-2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2020 год

1. Степень достижения целевых показателей – 8 баллов: 40 = 8 баллов, где:

5

по 5 показателям муниципальной программы, % результативности которых составляет:

по 1 показателю -100,0%,  итого: 0 баллов;

по 2 показателю 100,0 % = 100 ×100%,  итого: 10 баллов;

100

по 3 показателю 100,0 % = 100 ×100%,  итого: 10 баллов;

100

по 4 показателю 100,0 % = 4  ×100%,

4

по 4 показателю 225,0 % = 9  ×100%,             итого: 10 баллов;

4

по 4 показателю 100,0 % = 1  ×100%,

1

по 5 показателю 100,0 % = 4 ×100%,  итого: 10 баллов.

4

2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 10 баллов - финансовое обеспечение программы не требуется.

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы 8 баллов: 92,9 % = 13 ×100%.

14

4. Оценка в целом за 2020 год: 26 баллов = 8+10+8

Вывод: значение показателя эффективности составляет 26 баллов и признается высоким (эффективное исполнение муниципальной программы).

Исп. Е.Ю. Власова, 8(845)58 4 30 10

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2018-2020 годы

1. Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за период 
2018-2020 годы по всем целевым показателям:

(10+10+8)/3=9,3

Показатель R равен 9,3 баллам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за период 2018-2020 годы:

(10+10+10)/3=10

Показатель В равен 10 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы за период 2018-2020 годы:

(10+10+8)/3=9,3

Показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за период 2018-2020 годы:

E = R + B + M

Е=9,3+10+9,3= 28,6 баллов.

Если значение показателя E составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой.

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за период 2018-2020 годы значение показателя эффективности составляет 28,6 балла и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Исп. Е.Ю. Власова, 8(845)58 4 30 10