**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта**

**и молодежной политики на территории**

**городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2018-2020 годы**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\* | Установленные на 2020 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2018-2020 годы | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 44,5 | 42,5 | 42,5 | Отклонений нет |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % |  | 44,3 | 44,5 | Увеличение на 0,5% за счет увеличения количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом |
| 3 | Доля населения, принимающего участие в муниципальных спортивных соревнованиях, от общей численности населения | % | 29,5 | 24,5 | 21,8 | В связи с ограничительными мероприятиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий реализован не в полном объеме. |
| 4 | Доля населения, успешно выполнившего государственные требования к уровню физической подготовленности населения в рамках ВФСК ГТО, от числа принявшего участие в выполнении испытаний населения | % | 36,2 | 24,4 | 27,9 | Увеличение на 14,3% за счет увеличения количества лиц, принявших участие в сдаче ГТО |
| 5 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории городского округа ЗАТО Светлый, от общего количества молодежи | % | 87 | 78 | 83,0 | Увеличение на 6,4% за счет проведения онлайн мероприятий |
| 6 | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, от общего количества молодежи | % | 3,8 | 3,7 | 3,9 | Увеличение на 5,4% за счет привлечения к волонтерской деятельности представителей 8 общественных объединений |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 94,8 | 89,5 | 97,3 | Увеличение на 8,7% за счет уменьшения количества детей с ОВЗ, спец.мед.группы |
| 1.2 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый – членов сборных команд Саратовской области | ед. | 11 | 14 | 9 | В связи с ограничительными мероприятиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году уменьшилось количество |
| 1.3 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый, имеющих спортивно-массовые разряды | ед. | 731 | 215 | 234 | Увеличение на 8,8% в связи с увеличением количества спортсменов войсковой части 89553 получивших спортивные разряды |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | |
| 2.1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации молодежной политики | ед. | 8 | 6 | 8 | В 2018 году создан отряд «Юные друзья полиции», местное отделение «Союз добровольцев России» |
| 2.2 | Доля молодых людей членов молодежных и детских общественных организаций и объединений, включенных в реализацию молодежной политики | % | 23,8 | 23 | 24,0 | Увеличение на 4,3% в связи с увеличением количества членов молодежных и детских объединений |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

Отчетный период 2020 год

Ответственный исполнитель Соломатина Вероника Николаевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации  в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего  за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2018-2020 | 2020 | 555,9 | 428,3 | 555,9 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Физическая культура и спорт» | 2018-2020 | 2020 | 494,4 | 366,8 | 494,4 | 366,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и  информационное обеспечение» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и  спортивно-массовых мероприятий» | 2018-2020 | 2020 | 112,7 | 83,9 | 112,7 | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва | 2018-2020 | 2020 | 381,7 | 282,9 | 381,7 | 282,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | 2018 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Молодежная политика» | 2018-2020 | 2020 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального,  всероссийского и международного уровня» | 2018-2020 | 2020 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | 2018-2020 | 2020 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | 2018-2020 | 2020 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Л.Д. Мальцева |
| Исполнитель:  Заведующий отделом дополнительного образования,  спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

Отчетный период 2018-2020 гг

Ответственный исполнитель Соломатина Вероника Николаевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации  в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| всего  за счет всех источников | | местный бюджет | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2018-2020 | 2018-2020 | 2368,6 | 2164,7 | 1312,4 | 1108,5 | 0,0 | 0,0 | 993,4 | 993,4 | 62,8 | 62,8 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Физическая культура и спорт» | 2018-2020 | 2018-2020 | 2163,8 | 1967,7 | 1107,6 | 911,5 | 0,0 | 0,0 | 993,4 | 993,4 | 62,8 | 62,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и  информационное обеспечение» | 2018-2020 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и  спортивно-массовых мероприятий» | 2018-2020 | 2018-2020 | 352,7 | 323,3 | 352,7 | 327,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | 2018-2020 | 2018-2020 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва | 2018-2020 | 2018-2020 | 545,3 | 378,6 | 545,3 | 378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | 2018 | 2018 | 1256,2 | 1256,2 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 993,4 | 993,4 | 62,8 | 62,8 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2  «Молодежная политика» | 2018-2020 | 2018-2020 | 204,8 | 197,0 | 204,8 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | 2018-2020 | 2018-2020 | 64,3 | 64,2 | 64,3 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | 2018-2020 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | 2018-2020 | 2018-2020 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | 2018-2020 | 2018-2020 | 116,9 | 109,2 | 116,9 | 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Л.Д. Мальцева |
| Исполнитель:  Заведующий отделом дополнительного образования,  спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2018-2020 гг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 30.03.2018 № 62 | Изменение объемов финансового обеспечения муниципальной программы | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 19.12.2017 № 22-102»О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, от 07.02.2018 № 27-107 «О внесении изменений в решение Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 19.12.2019 № 25-102 «О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 28.06.2018 № 166 | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями | В целях эффективного использования средств бюджета городского округа |
| 3 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 13.07.2018 № 182 | Внесены изменения в целевые показатели муниципальной программы;  Увеличение бюджетных ассигнований | В связи с прогнозируемыми результатами работы в данном направлении  В связи с реализацией проекта «Установка хоккейной коробки» |
| 4 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 22.03.2019 № 66 | Изменение объемов финансового обеспечения муниципальной программы | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 25.12.2018 № 42-172»О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 17.03.2020 № 62 | Изменение объемов финансового обеспечения муниципальной программы | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый |
| 6 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 08.05.2020 № 106 | Внесены изменения в целевые показатели муниципальной программы | В связи с прогнозируемыми результатами работы в данном направлении, в соответствии с письмом министерства молодежной политики и спорта Саратовской области |
| 7 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 23.12.2020 № 321 | Внесены изменения в задачи муниципальной программы  Изменение объемов финансового обеспечения муниципальной программы | В связи с созданием в МУ ДО «ДЮСШ» структурного подразделения по спортивной подготовке |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответствен-ный  исполнитель | Плановый срок | | | Фактический  срок | | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализа-ции | оконча-ния  реализа-ции | | начала реализации | | окон  чания  реали зации | запланированные значения | достигнутые  значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и  информационное обеспечение» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения городского округа ЗАТО Светлый | Учебно-методическое обеспечение путем проведения совещаний методических объединений. Выполнено в полном объеме. | Нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и  спортивно-массовых мероприятий» | Управление образования,  ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Проведение ежегодно более 20 муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | По состоянию на 31.12.2020 года проведено 17 спортивных соревнований. Выполнено не в полном объеме. | В связи с ограничительными мероприятиями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий реализован не в полном объеме |
| 3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Повышение эффективности использования возможностей физической культуры  и спорта  в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности  в осуществлении физического воспитания населения;  успешное выполнение гражданами различных возрастных категорий государственных требований к уровню физической подготовленности населения в рамках реализации  ВФСК ГТО | Проведено 3 муниципальных соревнования в рамках ГТО.  Приняли участие в 1 соревновании регионального уровня.  За 2020 год в выполнении норм ГТО приняли участие 1174 жителя, из них выполнили на знак отличия – 328 чел. (27,9%). Выполнено в полном объеме. | Проблемные виды спорта: плавание и стрельба, в связи с отсутствием в муниципальной собственности бассейна и тира |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва» | Управление образования,  ДЮСШ | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Организация и осуществление спортивной подготовки по видам спорта, проведение спортивных мероприятий среди учащихся, воспитанников спортивной школы городского округа ЗАТО Светлый, повышение уровня участия обучающихся, имеющих достижения в спорте, в региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | В МУ ДО ДЮСШ осуществляют работу 8 отделений, на базе которых сформировано 28 групп численностью 417 человек, что составляет 33% от общего количества обучающихся в школах п.Светлый.  За 2020 год 108 воспитанников МУ ДО ДЮСШ приняли участие в 34 соревнованиях различного уровня (соревнований регионального уровня – 13, всероссийского уровня – 3). Количество победителей и призеров регионального уровня – 73 человека (68%). Выполнено в полном объеме. | Нет |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального,  всероссийского и международного уровня» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Повышение уровня профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики, повышение участия  молодежи в социально- значимой и общественной деятельности, повышение участия обучающихся с признаками интеллектуальной и творческой одаренности в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях | Проведено 11 муниципальных мероприятий и акций в сфере молодежной политики. Выполнено в полном объеме. | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других материалов, информирующих молодых людей о реализации  молодежной политики, повышение социальной активности молодежи | Информационное обеспечение системы работы с молодежью размещается на сайте администрации ГО ЗАТО Светлый. Выполнено в полном объеме. | нет |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи, увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | Проведено 4 конкурса в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый. Выполнено в полном объеме. | нет |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Управление образования | 2018 | | 2020 | | 2018 | 2020 | Развитие системы патриотического воспитания детей  и молодежи городского округа ЗАТО Светлый, способствующей формированию социально активной личности, любви к Отечеству, своему народу и готовой  к их защите | Проведено 15 мероприятий, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи. Выполнено в полном объеме. | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2018-2020 годы | Итого по всем исполнителям | всего | | **555,9** | **555,9** | **428,3** | | **77,05** | **77,05** |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | **555,9** | **555,9** | **428,3** | | **77,05** | **77,05** |
| Бюджет Саратовской области | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные источники | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | всего | | 242,2 | 242,2 | 156,0 | | 64,41 | 64,41 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 242,2 | 242,2 | 156,0 | | 64,41 | 64,41 |
| Исполнитель 2:  ДЮСШ | всего | | 313,7 | 313,7 | 272,3 | | 86,80 | 86,80 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 313,7 | 313,7 | 272,3 | | 86,80 | 86,80 |
|  | Бюджет Саратовской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» | Итого по всем исполнителям | всего | | 494,4 | 494,4 | 366,8 | | 74,19 | 74,19 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 494,4 | 494,4 | 366,8 | | 74,19 | 74,19 |
| Бюджет Саратовской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | всего | | 180,7 | 180,7 | 94,5 | | 52,30 | 52,30 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 180,7 | 180,7 | 94,5 | | 52,30 | 52,30 |
| Исполнитель 3:  МУ ДО ДЮСШ | всего | | 313,7 | 313,7 | 272,3 | | 86,80 | 86,80 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 313,7 | 313,7 | 272,3 | | 86,80 | 86,80 |
| Бюджет Саратовской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Итого по всем исполнителям | | всего | 112,7 | 112,7 | | 83,9 | 74,45 | 74,45 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 112,7 | 112,7 | | 83,9 | 74,45 | 74,45 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 112,7 | 112,7 | | 83,9 | 74,45 | 74,45 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 112,7 | 112,7 | | 83,9 | 74,45 | 74,45 |
| Исполнитель 2:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | Итого по всем исполнителям | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4  «Подготовка спортивного резерва» | Итого по всем исполнителям | | всего | 381,7 | 381,7 | | 282,9 | 74,12 | 74,12 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 381,7 | 381,7 | | 282,9 | 74,12 | 74,12 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 68,0 | 68,0 | | 10,6 | 15,59 | 15,59 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 68,0 | 68,0 | | 10,6 | 15,59 | 15,59 |
| Исполнитель 3:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 313,7 | 313,7 | | 272,3 | 86,80 | 86,80 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 313,7 | 313,7 | | 272,3 | 86,80 | 86,80 |
| Основное мероприятие 1.5  «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | Исполнитель:  ДЮСШ | | Всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Саратовской области | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Молодежная политика» | Исполнитель:  Управление образования | | всего | 61,5 | 61,5 | | 61,5 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 61,5 | 61,5 | | 61,5 | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории ГО ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 38,0 | 38,0 | 38,0 | | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 38,0 | 38,0 | 38,0 | | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: 2.5 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 14,5 | 14,5 | 14,5 | | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 14,5 | 14,5 | 14,5 | | 100,00 | 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018-2020 гг за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2018-2020 годы | Итого по всем исполнителям | всего | | **2368,6** | **2368,6** | **2164,7** | | **91,39** | **91,39** |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | **1312,4** | **1312,4** | **1108,5** | | **84,46** | **84,46** |
| Бюджет Саратовской области | | **993,4** | **993,4** | **993,4** | | **100,00** | **100,00** |
| Внебюджетные источники | | **62,8** | **62,8** | **62,8** | | **100,00** | **100,00** |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | всего | | 794,9 | 794,9 | 632,4 | | 79,56 | 79,56 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 794,9 | 794,9 | 632,4 | | 79,56 | 79,56 |
| Исполнитель 2:  ДЮСШ | всего | | 1573,7 | 1573,7 | 1532,3 | | 97,37 | 97,37 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 517,5 | 517,5 | 476,1 | | 92,00 | 92,00 |
|  | Бюджет Саратовской области | | 993,4 | 993,4 | 993,4 | | 100,00 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и спорта» | Итого по всем исполнителям | всего | | 2163,8 | 2163,8 | 1967,7 | | 90,94 | 90,94 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 1107,6 | 1107,6 | 911,5 | | 82,30 | 82,30 |
| Бюджет Саратовской области | | 993,4 | 993,4 | 993,4 | | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | всего | | 590,1 | 590,1 | 435,4 | | 73,78 | 73,78 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 590,1 | 590,1 | 435,4 | | 73,78 | 73,78 |
| Исполнитель 3:  МУ ДО ДЮСШ | всего | | 1573,7 | 1573,7 | 1532,3 | | 97,37 | 97,37 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 517,5 | 517,5 | 476,1 | | 92,00 | 92,00 |
| Бюджет Саратовской области | | 993,4 | 993,4 | 993,4 | | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | | 100,00 | 100,00 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Итого по всем исполнителям | | всего | 352,7 | 352,7 | | 323,3 | 91,66 | 91,66 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 352,7 | 352,7 | | 323,3 | 91,66 | 91,66 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 352,7 | 352,7 | | 323,3 | 91,66 | 91,66 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 352,7 | 352,7 | | 323,3 | 91,66 | 91,66 |
| Исполнитель 2:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | Итого по всем исполнителям | | всего | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | 100,00 | 100,00 |
| Исполнитель 2:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 3,8 | 3,8 | | 3,8 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 3,8 | 3,8 | | 3,8 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.4  «Подготовка спортивного резерва» | Итого по всем исполнителям | | всего | 545,3 | 545,3 | | 378,6 | 69,43 | 69,43 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 545,3 | 545,3 | | 378,6 | 69,43 | 69,43 |
| в том числе по исполнителям: | | | | | | | | |
| Исполнитель 1:  Управление образования | | всего | 231,6 | 231,6 | | 106,3 | 45,90 | 45,90 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 231,6 | 231,6 | | 106,3 | 45,90 | 45,90 |
| Исполнитель 3:  МУ ДО ДЮСШ | | всего | 313,7 | 313,7 | | 272,3 | 86,80 | 86,80 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 313,7 | 313,7 | | 272,3 | 86,80 | 86,80 |
| Основное мероприятие 1.5  «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | Исполнитель:  ДЮСШ | | Всего | 1256,2 | 1256,2 | | 1256,2 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет Саратовской области | 993,4 | 993,4 | | 993,4 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 62,8 | 62,8 | | 62,8 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 2  «Молодежная политика» | Исполнитель:  Управление образования | | всего | 204,8 | 204,8 | | 197,0 | 96,19 | 96,19 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 204,8 | 204,8 | | 197,0 | 96,19 | 96,19 |
| в том числе по мероприятиям: | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории ГО ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 64,3 | 64,3 | 64,2 | | 99,84 | 99,84 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 64,3 | 64,3 | 64,2 | | 99,84 | 99,84 |
| Основное мероприятие: 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие: 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 23,6 | 23,6 | 23,6 | | 100,00 | 100,00 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 23,6 | 23,6 | 23,6 | | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие: 2.5 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Исполнитель:  Управление образования | всего | | 116,9 | 116,9 | 109,2 | | 93,41 | 93,41 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | | 116,9 | 116,9 | 109,2 | | 93,41 | 93,41 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

по состоянию на 1 января 2021 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:



Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е1 = 42,5/42,5\*100 = 100,0 | R = 10 баллов | R= 57/6= 9,5 баллов |
| Е2 = 44,5/44,3\*100 = 100,5  Е3 = 21,8/24,5\*100 = 88,9 | R = 10 баллов  R = 7 баллов |  |
| Е4 = 27,9/24,4\*100 = 114,3 | R = 10 баллов |  |
| Е5 = 78/83\*100 = 106,4 | R = 10 баллов |  |
| Е6 = 3,9/3,7\*100 = 104,4 | R = 10 баллов |  |

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е1 = 97,3/89,5\*100 = 108,7 | R = 10 баллов | R= 27/3 = 8,3 баллов |
| Е2 = 9/14\*100 = 64,3 | R = 5 баллов |  |
| Е3 = 234/215\*100 = 108,8 | R = 10 баллов |  |

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е1 = 8/6\*100 = 133 | R = 10 баллов | R= 20/2 = 10 баллов |
| Е2 = 24,0/23,0\*100 = 104,3 | R = 10 баллов |  |

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 9,3 баллам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:



С = (428,3/555,9)\*100%=77,0 (%), показатель **В** равен 5 баллам.

С = (366,8/494,4)\*100% = 74,1 %, показатель **В** равен 5 баллам.

С = (61,5/61,5)\*100% = 100,0%, показатель **В** равен 10 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:



Н=(7/8)\*100%=87,5 %, показатель **М** равен 5 баллам.

Н=(3/4)\*100%=75 %, показатель **М** равен 5 баллам.

Н=(4/4)\*100%=100 %, показатель **М** равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2020 год:

E = R + B + M

Е= 9,5+5+5=19,5

Е=8,3+5+5=18,3

Е=10+10+10=30

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы по состоянию на 1 января 2021 года составляет 19,5 и признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Л.Д. Мальцева |
| Исполнитель:  Заведующий отделом дополнительного образования,  спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

за период 2018-2020 г.г.

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям:

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

(R 2018+R 2019+R 2020)/3=(10+10+9,5)/3=9,8

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

(R 2018+R 2019+R 2020)/3=(6+9+8,3)/3=7,8

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

(R 2018+R 2019+R 2020)/3=(10+10+10)/3=10

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

(В 2018+В 2019+В 2020)/3=(8+5+5)/3=6

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

(В 2018+В 2019+В 2020)/3=(8+5+5)/3=6

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

(В 2018+В 2019+В 2020)/3=(8+8+10)/3=8,7

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

(Н 2018+Н 2019+ 2020)/3=(10+5+5)/3=6,7

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

(Н 2018+Н 2019+Н 2020)/3=(10+5+5)/3=6,7

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

(Н 2018+Н 2019+Н 2020)/3=(10+10+10)/3=10

4. Определяем оценку в целом за 2018-2020 г.г.:

E = R + B + M

Е= 9,8+6+6,7= 22,5

Е=7,8+6+6,7=20,5

Е=10+8,7+10=28,7

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы по состоянию на 1 января 2021 года составляет 22,5 балла и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной  политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Л.Д. Мальцева |
| Исполнитель:  Заведующий отделом дополнительного образования,  спорта и молодежной политики | В.Н. Соломатина |

В.Н. Соломатина

8 (84558) 4-33-59