Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«**Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

по состоянию на 1 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшест-вующий отчетному<\*>2018 год | установленные на 2019 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» |
| **1** | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном); | **Ед.** | - | **-** | - |  |
| **2** | Строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | **Ед.** | - | **-** | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

Отчетный период: за 12 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| всегоза счет всех источников | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2021-2028 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном); | 2021-2028 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | 2021-2028 | 2021-2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник отдела по управлению имуществом Н.Б. Каримова «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый А.В. Куланин «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

Наименование муниципальной программы: **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.01.2020 № 3 | Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2028 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.01.2019 № 10, следующие изменения:строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:«Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2028 г.г. составляет 213 000 тыс. руб. (прогнозно), в том числе по годам:2019 год – 0 тыс. руб. (прогнозно);2020 год – 0 тыс. руб. (прогнозно);2021 – 2028 – 213 000,0 руб. (прогнозно),из них: федеральный бюджет – 213000 тыс. руб. (прогнозно);областной бюджет – отсутствует (прогнозно);местный бюджет – отсутствует (прогнозно); внебюджетные источники – отсутствуют (прогнозно)»; и др. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского**

**округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |
| «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия в 2020 году по программе не были запланированы | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»** (наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Всего | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

**Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры**

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка степени выполнения запланированных мероприятий
в установленные сроки (выявления степени исполнения плана
по реализации программы, проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач,
при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Основные прогнозные показатели развития инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на период с 2020 по 2028 год приведены
в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Существующая инфраструктура | Расчетный срок |
| Объекты физической культуры и массового спорта | 12 | 14 |

Реализация мероприятий Программы позволит создать современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для населения, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

Вывод: В соответствии с отсутствием показателей на 2020 год оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» не проводилась.

Начальник отдела по управлению имуществом Н.Б. Каримова