Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации  в городском округе  ЗАТО Светлый»

на 2019-2021 годы

за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года 
№ 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы составлен по формам согласно приложениям 9,10,11,12, 13,15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2019 год | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем информационных материалов, освещающих социально-значимые проблемы, пути и способы их решения | процент | 25 | 25 | 25 |  |
| 2 | Процент населения городского округа ЗАТО Светлый, оформивший подписку | процент | 7 | 7 | 6,4 | Все чаще население для получения официальной информации использует информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» |
| 3 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений | % | 100 | 100 | 100 | - |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

Отчетный период: за 12 месяцев  2020  года

Ответственный исполнитель: начальник отдела организационного обеспечения  Мурадян Е.А.

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019-2021 | 2020 | 4894,5 | 4595,3 | 4536,5 | 4237,3 | - | - | 358,0 | 358,0 | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 4532,5 | 4233,3 | 4532,5 | 4233,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  |  | 132,0 | 132,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | 128,0 | 128,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | Январь 2020 года | Декабрь 2020 года | 230,0 | 230,0 | - | - | - | - | 230,0 | 230,0 | - | - |

Исполнитель:

начальник отдела организационного обеспечения                                                                           Е.А. Мурадян

Согласовано:

заместитель главы администрации

по строительству и ЖКХ                                                                                                                      А.В. Куланин

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

Наименование муниципальной программы: «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

Ответственный исполнитель: начальник отдела организационного обеспечения  Мурадян Е.А.

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.03.2020 № 60 | Внести следующие изменения: а) в паспорте муниципальной программы: в строке «Целевые показатели муниципальной программы» слова «количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда;» заменить словами «количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда;»; строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы; финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 14213,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4667,4 тыс. рублей; 2020 год – 4664,5 тысяч рублей; 2021 год – 4881,1 тысяч рублей, из них: за счет средств местного бюджета составляет 13724,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4434,4 тыс. рублей; 2020 год – 4536,5 тыс. рублей; 2021 год – 4753,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Саратовской области – 489,0 тысяч рублей, в том числе по годам (прогнозно): 2019 год – 233,0 тысяч рублей; 2020 год – 128,0 тысяч рублей; 2021 год – 128,0 тысяч рублей. б) в пункте 3 муниципальной программы слова «количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты;» заменить словами «количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда;»; в) в строке 3 приложения № 1 слова «Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда» заменить словами «количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда»; г) приложения № 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.08.2020 № 212 | в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции: Объемы финансового обеспечения муниципаль-ной программы; финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 14443,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4667,4 тыс. рублей; 2020 год – 4894,5 тысяч рублей; 2021 год – 4881,1 тысяч рублей, из них: за счет средств местного бюджета составляет 13724,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4434,4 тыс. рублей; 2020 год – 4536,5 тыс. рублей; 2021 год – 4753,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Саратовской области – 719,0 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2019 год – 233,0 тысяч рублей; 2020 год – 358,0 тысяч рублей; 2021 год – 128,0 тысяч рублей. б) приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Администрация | 2019 |  | 2021 | 2019 | 2020 | Предостав-ление офи-циальной информации о социаль-но-экономи-ческом и культурном развитии городского округа и области, иной официальной информации | Вышел в печать 52 выпуск газеты, показатель выполнен в полном объеме |  | Проблем нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Администрация | 2020 |  | 2021 | 2020 | 2020 | Отсутствие работников муници-пальных учреждений (за исклюю-чением ор-ганов мест-ного самоуправ-ления), занятых на полную ставку заработная плата кото-рых за пол-ную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязаннос-тей) в отчет-ном году ни-же мини-мального размера оплаты труда | Заработная плата работников не ниже мини-мального размера оплаты труда, показатель выполнен в полном объеме |  | Проблем нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | Администрация | 2019 |  | 2021 | 2019 | 2020 | Информирование населения о деятель-ности Губер-натора, Пра-вительства Саратовской области, ОМС в сфере экономики, социальной сфере, общес-твенных и межнациона-льных отно-шений | В газете опублико-вано 305 статей, печатная площадь составила 57500 кв. см, показатель выполнен в полном объеме |  | Проблем нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  | всего | 4894,5 | 4894,5 | 4595,3 | 93,89 | 93,89 |
|  |  | местный бюджет | 4536,5 | 4536,5 | 4237,3 | 93,40 | 93,40 |
|  |  | областной бюджет | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 100,00 | 100,00 |
| - Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 4532,5 | 4532,5 | 4233,3 | 93,40 | 93,40 |
|  |  | местный бюджет | - 4532,5 | 4532,5 | 4233,3 | 93,40 | 93,40 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 132,0 | - 132,0 | - 132,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | - 4,0 | - 4,0 | - 4,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | - 128,0 | - 128,0 | - 128,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 230,0 | 230,0 | 230,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | - 230,0 | 230,0 | 230,0 | 100,00 | 100,00 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за  2020 год

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=10+8+10+104=9,5 баллов

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=2525=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=6,47=91,4%(S2=8 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=00=100%(Salignl3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100,00%(Salignl4=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=4595,34894,5×100,0%=93,9%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=33×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,5 +8+10 = 27,5 баллов

Вывод: Значение Е составляет 27,5 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы Развитие средств массовой информации в городском округе  ЗАТО Светлый» в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Исполнитель:

начальник отдела организационного обеспечения                                                                           Е.А. Мурадян