Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы

за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» составлен по формам согласно приложениям  9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

- Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений

о  разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2020  год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2019 год | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 89 | 89 | 74 | Комплектование детей в возрасте от 1,5 лет начинается в июне месяце. В связи с угрозой коронавирусной инфекции родители не направляют детей до 3-х лет в образовательную организацию. |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 100 | 100 | 100 | Актуальная очередь отсутствует |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | % | 94,5 | 93,0 | 94,5 | Увеличение доли детей, охваченных горячим питанием |
| 4 | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | % | 90 | 100 | 95 | 10,11 классы – переход в 2020 году |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | Стабильный показатель |
| 6 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 73 | 74 | 72,2 | Охват дополнительным образованием уменьшился в связи с эпидемиологической обстановкой, сложной обстановкой с помещениями для реализации образовательных программ в ДДТ (в 2020-2021 учебном году не реализуется часть программ, которые в 2019-2020 учебном году реализовались на базе общеобразовательных учреждений). В 2020 году 4 педагога ушли в декретный отпуск, что также отразилось на количестве реализуемых программ дополнительного образования |
| 7 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | % | 92 | 92 | 0 | В связи с угрозой коронавирусной инфекции организация летнего отдыха была приостановлена |
| 8 | Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | % | 40 | 40 | 57 | Повышение активности участия в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | % | 97 | 97,5 | 93,6 | Согласно результатам проведенной в 2020 году оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями |
| 10 | Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | % | 97 | 100 | 100 | Муниципальная оценка качества |
| 11 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда |  | 0 | 0 | 0 | выполнено |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | выполнено |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % |  | 100 | 72,2% | Охват дополнительным образованием уменьшился в связи с эпидемиологической обстановкой, сложной обстановкой с помещениями для реализации образовательных программ |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образовании в статусе сертификатов персонифицированного финансирования |  |  | не менее 5 | 5,2 | выполнено |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый  на  2019-2022 годы»

Отчетный период - 2020 год

Ответственный исполнитель    МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | Федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 2019 | 2020 | 201211,0 | 184992,9 | 81011,6 | 69593,4 | 3741,9 | 3352,7 | 116202,9 | 111917,4 | 254,6 | 129,4 |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | 2019 | 2020 | 91457,7 | 86022,2 | 45 304,8 | 39878,5 |  |  | 46152,9 | 46143,7 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» |  | 2019 | 2020 | 2753,5 | 2452,4 |  |  |  |  | 2753,5 | 2452,4 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» |  | 2019 | 2020 | 112,5 | 111,3 |  |  |  |  | 112,5 | 111,3 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2019 | 2020 | 3 418,5 | 3228,4 | 3418,5 | 3228,4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2019 | 2020 | 235,5 | 129,9 | 235,5 | 129,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» |  | 2019 | 2020 | 74229,0 | 69227,7 | 12 227,1 | 10752,4 | 1744,7 | 1355,4 | 60257,2 | 57119,9 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» |  | 2019 | 2020 | 2973,5 | 2222,2 | 1416,5 | 987,7 |  |  | 1557,0 | 1234,5 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  | 2019 | 2020 | 1997,2 | 1997,3 |  |  | 1997,2 | 1997,3 |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.6 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | 2019 | 2020 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» |  | 2019 | 2020 | 18 309,1 | 14487,9 | 17 605,6 | 13890,2 |  |  | 582,5 | 582,5 | 121,0 | 15,2 |
| 12 | Основное мероприятие 2.8 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.9 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | 2019 | 2020 | 630,0 | 568,6 | 630,0 | 568,6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время бюджетной» |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 4,2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» |  | 2019 | 2020 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | 2019 | 2020 | 2769,9 | 2646,8 | 83,1 | 79,4 |  |  | 2686,8 | 2567,4 |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 6.2 « Основное мероприятие «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» |  | 2019 | 2020 | 2 299,1 | 1872,7 | 65,0 | 52,8 |  |  | 2 100,5 | 1705,7 | 133,6 | 114,2 |

| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Л.Д. Мальцева |
| --- | --- |
| Согласовано: Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | А.В.Куланин |
| Исполнитель: Заведующий отделом общего образования | Е.В. Бойко |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2020 год

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022годы

(наименование муниципальной программы)

МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 10.01.2020 № 2 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы» | 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы»: 1) в наименовании программы цифры «2019 – 2021» заменить цифрами «2019 – 2022»; 2) пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы.»; 3) утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы в новой редакции согласно приложению. | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.03.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы» | 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67, следующие изменения: 1) в паспорте муниципальной программы: а) строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции: - доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе; отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе); - удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся; - доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием; - удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образовании в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; - доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул; - эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности; - удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги; - - доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт; - количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда; - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной плате учителей по области за год; - доля общеобразовательных учреждений, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды. 2. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции: - общий объем финансирования программы составляет 706 016,0 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам реализации программы: за счет средств бюджета городского округа – 274 788 тысяч рублей; 2019 год – 87 102,9 тысяч рублей; 2020 год – 76 398,5 тысяч рублей; 2021 год – 55 234,1 тысяч рублей; 2022 год – 56 052,5 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области – 425 791,6 тысяч рублей; 2019 год – 106 090,5 тысяч рублей; 2020 год – 112 316,5 тысяч рублей (прогнозно); 2021 год – 103 647,9 тысяч рублей (прогнозно); 2022 год – 103 736,7 тысяч рублей (прогнозно); за счет средств федерального бюджета – 4 353,5 тысяч рублей; 2022 год – 4 353,5 тысяч рублей (прогнозно); за счет внебюджетных средств – 1082,9 тысяч рублей; 2019 год – 834,3 тысяч рублей; 2020 год – 248,6 тысяч рублей | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 08.12.2020 № 304 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы» | 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67, следующие изменения: 1) в приложении № 5 в пункте 6.6 слово «социально-педагогической» заменить на слово «социально-гуманитарной»; 2) дополнить приложением № 6 «Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 год» согласно приложению к настоящему постановлению. | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.08.2020 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы» | 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы»: - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 721410,2 тысяч рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского округа – 278 355,90 тысяч рублей: 2019 год – 87 102,90 тысяч рублей; 2020 год – 79 966,40 тысяч рублей; 2021год – 55 234,10 тысяч рублей; 2022 год – 56 052,5 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области – 425 971,50 тысяч рублей (прогнозно): 2019 год – 106 090,50 тысяч рублей; 2020год – 112 496,40 тысяч рублей; 2021 год – 103 647,90 тысяч рублей; 2022 год – 103 736,7 тысяч рублей; за счет средств федерального бюджета – 15993,9 тысяч рублей (прогнозно): 2019 год – 0,00 тысяч рублей; 2020год – 3 405,00 тысяч рублей; 2021 год – 4117,7 тысяч рублей; 2022 год – 8471,2 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников – 1 088,90 тысяч рублей (прогнозно): 2019 год – 834,30 тысяч рублей; 2020год – 254,60 тысяч рублей; 2021год – 0,00 тысяч рублей | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.12.2020 № 331 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы» | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 738 942,49 тысяч рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 264 095,57 тысяч рублей: 2019 год – 87 102,90 тысяч рублей; 2020 год – 81 011,68 тысяч рублей; 2021год – 49 085,59 тысяч рублей; 2022 год – 46 895,40 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области – 465 921,87 тысяч рублей (прогнозно): 2019 год – 106 090,50 тысяч рублей; 2020 год – 115 502,41 тысяч рублей; 2021 год – 119 237,06 тысяч рублей; 2022 год – 125 091,90 тысяч рублей; за счет средств федерального бюджета – 7 836,11 тысяч рублей (прогнозно): 2019 год – 0,00 тысяч рублей; 2020 год – 3 482,61 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тысяч рублей; 2022 год – 4 353,50 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников – 1 088,90 тысяч рублей (прогнозно): 2019 год – 834,30 тысяч рублей; 2020 год – 254,60 тысяч рублей; 2021 год – 0,00 тысяч рублей 2022 год – 0,00 тысяч рублей | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нача ла реализации | окончания реалии зации | начала реализации | окон чания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования) | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Сохранение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, до 98% в течение срока реализации программы; ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет | Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях согласно имеющихся площадей, актуальная очередь от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет отсутствует Выполнено | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» Мдоу №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2020 году сохранен Выполнено | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» Мдоу №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2020 году сохранен Выполнено | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» МДОУ №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования. | Запланированные работы по ремонтам выполнены на сумму 1718034,5 Выполнено | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Мероприятия, способствующие реализации программы, осуществлены в полном объеме, согласно финансированию Выполнено | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Повышение эффективности участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности с 38 процентов в 2018 году до 43 процентов в 2022 году | Всероссийские, международные олимпиады, конкурсы, снижают % результативности, сказывается отсутствие условий для проявления одаренными детьми своих способностей Выполнено | нет |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Организация качества предоставления общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам до 55% при успеваемости 99%. Выполнено | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет от 94 до 95 % Выполнено | нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Снижение показателей заболеваемости ЖКТ детей данной категории Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет 100% Выполнено | нет |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, создание условий для социализации и самореализации | Участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в мероприятиях муниципального уровня. 80% детей очного обучения в общеобразовательных организациях приняли участие в мероприятиях различного уровня. Выполнено | нет |
| 11 | Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа (до 74%) | 72,2% детей охвачены в 2020 году дополнительным образованием Выполнено | Охват дополнительным образованием уменьшился в связи с эпидемиологичес кой обстановкой, сложной обстановкой с помещениями для реализации образовательных программ |
| 12 | Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение персонифицирован ного финансирования дополнительного образования детей» | администрация | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа | Выполнено |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Поощрение победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогов, имеющих высокие показатели в педагогической деятельности | 85 (66,4%) педагогов являются победителями региональных, всероссийских и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогов, Выполнено | нет |
| 14 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Охват системой оздоровительных мероприятий наибольшего количества детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации прав на отдых и оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В связи с угрозой коронавирусной инфекции организация летнего отдыха была приостановлена Не выполнено | нет |
| 15 | Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Управление образования, | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Обеспечение занятости подростков в летний период. (создание не менее 30 временных рабочих места) | Создано 41 временное рабочее место для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Выполнено | нет |
| 16 | Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Поощрение победителей и призеров муниципальных интеллектуальных конкурсов, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Поощрение обучающихся, принимающих активное участие в муниципальных мероприятиях | 62% учащихся стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад разного уровня Выполнено | нет |
| 17 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные организации | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Отсутствие работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | Запланированные показатели достигнуты Выполнено | нет |
| 18 | Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | Запланированные показатели достигнуты Выполнено | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы |  | всего |  | 200251,3 | 201211,0 | 184992,9 | 92,38 | 91,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 81011,7 | 81011,6 | 69593,4 | 85,91 | 85,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 115502,4 | 116202,9 | 111917,4 | 96,90 | 96,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 3482,6 | 3741,9 | 3352,7 | 96,27 | 89,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 254,6 | 254,6 | 129,4 | 50,82 | 50,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 3793,0 | 3792,9 | 3511,9 | 92,59 | 92,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3617,3 | 3617,3 | 3342,4 | 92,40 | 92,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 175,7 | 175,6 | 169,5 | 96,47 | 96,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | всего |  | 630,0 | 630,0 | 568,6 | 90,25 | 90,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 630,0 | 630,0 | 568,6 | 90,25 | 90,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 52,4 | 52,4 | 50,9 | 97,14 | 97,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 52,4 | 52,4 | 50,9 | 97,14 | 97,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 30332,0 | 31748,8 | 30547,7 | 100,71 | 96,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13 878,9 | 14144,5 | 13035,6 | 93,92 | 92,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 16453,1 | 17604,3 | 17512,1 | 106,44 | 99,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 27699,3 | 27565,4 | 25066,6 | 90,50 | 90,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14106,0 | 13775,7 | 11314,6 | 80,21 | 82,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 13593,3 | 13789,7 | 13752,0 | 101,17 | 99,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 34488,1 | 36664,0 | 34590,7 | 100,30 | 94,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 17369,6 | 17434,2 | 15576,9 | 89,68 | 89,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 17118,5 | 19229,8 | 19013,8 | 111,07 | 98,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 41072,0 | 40629,1 | 37028,2 | 90,15 | 91,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 6 658,8 | 6658,8 | 5471,6 | 82,17 | 82,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 32 555,2 | 32010,2 | 29811,1 | 91,57 | 93,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1858,0 | 1960,1 | 1745,5 | 93,95 | 89,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 40566,8 | 38510,8 | 36362,6 | 89,64 | 94,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 7 029,8 | 7029,8 | 6309,7 | 89,76 | 89,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 31912,4 | 29699,2 | 28445,7 | 89,14 | 95,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1624,6 | 1781,8 | 1607,2 | 98,93 | 90,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 10038,4 | 10038,4 | 8422,1 | 83,90 | 83,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 8226,1 | 8226,1 | 6770,9 | 82,31 | 82,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1806,3 | 1806,3 | 1645,2 | 91,08 | 91,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 11565,3 | 11565,2 | 8843,6 | 76,47 | 76,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 9481,2 | 9481,2 | 7203,1 | 75,97 | 75,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1835,5 | 1835,4 | 1517,1 | 82,65 | 82,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 248,6 | 248,6 | 123,4 | 49,64 | 49,64 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования». | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 85101,5 | 91 457,7 | 86022,2 | 101,08 | 94,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 45289,0 | 45 304,8 | 39878,5 | 88,05 | 88,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 39812,5 | 46 152,9 | 46143,7 | 115,90 | 99,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 27575,2 | 30 117,0 | 29 005,3 | 105,19 | 96,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13852,7 | 14 127,9 | 13 020,1 | 93,99 | 92,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 13722,5 | 15989,1 | 15 985,2 | 116,49 | 99,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 25638,1 | 26 541,3 | 24 079,6 | 93,92 | 90,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14089,4 | 13 765,3 | 11 304,2 | 80,23 | 82,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 11548,7 | 12 776,0 | 12 775,4 | 110,62 | 99,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 31888,2 | 34 799,4 | 32 937,3 | 103,29 | 94,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17346,9 | 17 411,6 | 15554,2 | 89,67 | 89,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 14541,3 | 17 387,8 | 17383,1 | 119,54 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 5001,0 | 2 753,5 | 2452,4 | 49,04 | 89,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5001,0 | 2 753,5 | 2452,4 | 49,04 | 89,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 1800,6 | 1 032,0 | 978,2 | 54,33 | 94,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1800,6 | 1 032,0 | 978,2 | 54,33 | 94,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 1433,3 | 647,3 | 610,2 | 42,57 | 94,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1433,3 | 647,3 | 610,2 | 42,57 | 94,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 1767,1 | 1 074,2 | 864,0 | 48,89 | 80,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1767,1 | 1 074,2 | 864,0 | 48,89 | 80,43 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 233,4 | 112,5 | 111,3 | 47,69 | 98,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 233,4 | 112,5 | 111,3 | 47,69 | 98,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 82,9 | 48,2 | 48,1 | 58,02 | 99,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 82,9 | 48,2 | 48,1 | 58,02 | 99,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 73,8 | 29,9 | 29,9 | 40,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 73,8 | 29,9 | 29,9 | 40,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 76,7 | 34,4 | 33,3 | 43,42 | 96,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 76,7 | 34,4 | 33,3 | 43,42 | 96,80 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3 418,5 | 3 418,5 | 3 228,4 | 94,44 | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3 418,5 | 3 418,5 | 3 228,4 | 94,44 | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 3 418,5 | 3 418,5 | 3 228,4 | 94,44 | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3 418,5 | 3 418,5 | 3 228,4 | 94,44 | 94,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Итого по всем исполнителям<*> | всего |  | 235,5 | 235,5 | 129,9 | 55,16 | 55,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 235,5 | 235,5 | 129,9 | 55,16 | 55,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образование | местный бюджет |  | 173,50 | 173,50 | 88,7 | 51,12 | 51,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет |  | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №2 | местный бюджет |  | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 99,56 | 99,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №3 | местный бюджет |  | 22,5 | 22,5 | 18,8 | 83,56 | 83,56 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 76 388,9 | 74229,0 | 69227,7 | 90,63 | 93,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 12 227,1 | 12 227,1 | 10 752,4 | 87,94 | 87,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1457,8 | 1744,7 | 1355,4 | 92,98 | 77,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 62 704,0 | 60 257,2 | 57 119,9 | 91,09 | 94,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 38 267,7 | 38 106,0 | 34 943,5 | 91,31 | 91,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 5 897,1 | 5 897,1 | 4 990,6 | 84,63 | 84,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 31 602,9 | 31 297,8 | 29 256,5 | 92,58 | 93,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 767,7 | 911,1 | 696,4 | 90,71 | 76,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 38121,2 | 36 123,0 | 34 284,2 | 89,93 | 94,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6 330,0 | 6 330,0 | 5 761,8 | 91,02 | 91,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 31101,1 | 28 959,4 | 27 863,4 | 89,59 | 96,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 690,1 | 833,6 | 659,0 | 95,49 | 79,05 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4«Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3285,0 | 2 973,5 | 2 222,2 | 67,65 | 74,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 416,5 | 1 416,5 | 987,7 | 69,73 | 69,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1868,5 | 1 557,0 | 1 234,5 | 66,07 | 79,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 1691,5 | 1 451,5 | 1 012,2 | 59,84 | 69,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 739,2 | 739,2 | 458,6 | 62,04 | 62,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 952,3 | 712,3 | 553,6 | 58,13 | 77,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 1488,6 | 1 417,1 | 1 111,4 | 74,66 | 78,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 677,30 | 677,30 | 529,1 | 78,12 | 78,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 811,3 | 739,8 | 582,3 | 71,77 | 78,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 52,5 | 52,5 | 47,7 | 90,86 | 90,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 52,5 | 52,5 | 47,7 | 90,86 | 90,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 52,4 | 52,4 | 50,9 | 97,14 | 97,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 52,4 | 52,4 | 50,9 | 97,14 | 97,14 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного и среднего общего образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2024,8 | 1 997,2 | 1 997,3 | 98,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 2024,8 | 1 997,2 | 1 997,3 | 98,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | федеральный бюджет |  | 1090,3 | 1 049,0 | 1 049,1 | 96,22 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | федеральный бюджет |  | 934,5 | 948,2 | 948,2 | 101,47 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 18 309,2 | 18309,1 | 14487,9 | 79,13 | 79,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 17 605,6 | 17 605,6 | 13 890,2 | 78,90 | 78,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 582,6 | 582,5 | 582,5 | 99,98 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 121,0 | 121,0 | 15,2 | 12,56 | 12,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 9 816,1 | 9 816,0 | 7 445,0 | 75,84 | 75,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 9 429,8 | 9 429,8 | 7 164,6 | 75,98 | 75,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 271,3 | 271,2 | 271,2 | 99,96 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 115,0 | 115,0 | 9,2 | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 8 493,1 | 8 493,1 | 7 042,9 | 82,92 | 82,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8 175,8 | 8 175,8 | 6 725,6 | 82,26 | 82,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 311,3 | 311,3 | 311,3 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики» | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики» | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 «Обеспечение персонифици-рованного финансирования дополнительного образования детей» |  | всего |  | 630,0 | 630,0 | 568,6 | 90,25 | 90,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация | местный бюджет |  | 630,0 | 630,0 | 568,6 | 90,25 | 90,25 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление образования | всего |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3298,9 | 2769,9 | 2646,8 | 80,23 | 95,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 99,0 | 83,1 | 79,4 | 80,20 | 95,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3199,9 | 2686,8 | 2567,4 | 80,23 | 95,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 26,2 | 16,5 | 15,5 | 59,16 | 93,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 847,1 | 535,0 | 500,6 | 59,10 | 93,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 16,6 | 10,4 | 10,4 | 62,65 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 537,5 | 336,5 | 336,5 | 62,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 733,4 | 733,4 | 733,4 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 10,8 | 10,8 | 9,7 | 89,81 | 89,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 348,1 | 348,1 | 314,5 | 90,35 | 90,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская спортивная школа» | местный бюджет |  | 18,9 | 18,9 | 17,3 | 91,53 | 91,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 610,6 | 610,6 | 559,6 | 91,65 | 91,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление образования,культуры, спорта и молодежной политики» | местный бюджет |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 123,2 | 123,2 | 121,8 | 98,86 | 98,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Итого по всем исполнителям <*> |  |  | 2299,1 | 2 299,1 | 1872,7 | 81,45 | 81,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 65,0 | 65,0 | 52,8 | 81,23 | 81,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 2 100,5 | 2 100,5 | 1705,7 | 81,20 | 81,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 133,6 | 133,6 | 114,2 | 85,48 | 85,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет |  | 37,6 | 37,6 | 28,8 | 76,60 | 76,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 216,1 | 1 216,1 | 931,4 | 76,59 | 76,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  | 133,6 | 133,6 | 114,2 | 85,48 | 85,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | местный бюджет |  | 27,4 | 27,4 | 24,0 | 87,59 | 87,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 884,4 | 884,4 | 774,3 | 87,55 | 87,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы

по состоянию на 1 января 2021 года

| По показателям | Е, % | S, баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | 83,1 | 7 |
| 2. Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | 100,0 | 10 |
| 3. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | 101,6 | 10 |
| 4. Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | 95,0 | 8 |
| 5.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 100,0 | 10 |
| 6. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | 97,6 | 8 |
| 7.Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | 0 | 0 |
| 8.Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | 142,5 | 10 |
| 9.Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | 96,0 | 8 |
| 10.Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | 100 | 10 |
| 11. Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | 100 | 10 |
| 12. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | 100 | 10 |
| 13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 72,2 | 7 |
| 14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образовании в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 104,0 | 10 |

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R= 118/14 = 8,4   балла.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (184992,9 /201211,0)*100%=91,9 (%), показатель В равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(17/18)*100%=94,4 %, показатель М равен 8 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2020 год:

Е=8,4+8+8=24,4

5. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы   по состоянию на 1 января 2021 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) и составляет 24,4 балла.

| Заведующий отделом развития общего и дополнительного образования | Е.В.Бойко |
| --- | --- |