Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2020 – 2022 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2020 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест вующий отчетному<*> | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Количество пожарных гидрантов на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии | шт | 39 | 39 | 39 | нет |
| 3 | Количество зарегистрированных пожаров | шт | 0 | 0 | 0 | нет |
| 4 | Количество объектов, оснащенных средствами противопожарного оповещения и первичными средствами пожаротушения | ед. | 12 | 12 | 12 | нет |

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2020 | 2020 | 1849,2 | 1721,0 | 1532,0 | 1504,6 |  |  |  |  | 317,2 | 216,4 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | 2020 | 2020 | 18,1 | 5,6 | 9,1 | 5,6 |  |  |  |  | 9,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях | 2020 | 2020 | 221,8 | 135,1 | 196,6 | 135,1 |  |  |  |  | 25,2 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Монтаж (ремонт) оборудования пожарной сигнализации (в том числе замена ППК "Сигнал - 20" на ППК "Сигнал - 20М", установка дополнительных элементов (резисторов) в каждый пожарный извещатель) | 2020 | 2020 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС) | 2020 | 2020 | 604,2 | 678,8 | 492,2 | 491,1 |  |  |  |  | 112,0 | 187,7 |
| 6 | Мероприятие 1.6 Испытание наружных пожарных лестниц | 2020 | 2020 | 40,0 | 36,0 | 40,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.7 Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова оперативных служб | 2020 | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.8 Опашка противо-пожарной полосы | 2020 | 2020 | 29,0 | 27,3 | 9,0 | 7,3 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 9 | Мероприятие 1.9 Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | 2020 | 2020 | 259,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.10 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | 2020 | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.11 Замена пожарных лестниц | 2020 | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.12 Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 -2009) | 2020 | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.13 Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | 2020 | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.14 Оформление противопожарных уголков | 2020 | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.15 Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | 2020 | 2020 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |
| 16 | Мероприятие 1.16 Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов) | 2020 | 2020 | 88,2 | 96,2 | 88,2 | 87,5 |  |  |  |  |  | 8,7 |
| 17 | Мероприятие 1.19 Монтаж водяной завесы сцены | 2020 | 2020 | 455,6 | 445,6 | 455,6 | 445,6 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1 Обслуживание (в том числе ремонт) пожарных гидрантов на территории городского округа | 2020 | 2020 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  | 31,0 |  |
| 19 | Мероприятие 2.2 Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 2.2 Монтаж контура заземления пищеблока и раздевалки | 2020 | 2020 |  | 47,3 |  | 47,3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.3 Монтаж контура заземления и наличия цепи с электрической плитой | 2020 | 2020 |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель | Заведующий сектором обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа ЗАТО Светлый А.А. Клишин |  |  |  | « |  | » |  | 20 | 21 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  | Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Куланин |  |  |  | « |  | » |  | 20 | 21 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2020 год

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

_______________________________

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.10.2020 № 244 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 4095,8 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 3127,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1532,0 тысяч рублей; 2021 год – 796,5 тысяч рублей; 2022 год – 798,8 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников 968,5 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам: 2020 год – 317,2 тысяч рублей; 2021 год – 317,5 тысяч рублей; 2022 год – 333,8 тысяч рублей приложения №№ 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа ции | окончания реализа ции | начала реализа ции | окончания реализа ции | Запланирован ные значения | Достигну тые значения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Внедрение на действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | МУ, МУП |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Своевременное реагирование на возникновение пожара | В муниципа льных учрежде ниях и МУПах установлены современные системы тушения пожаров | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Заправка огнетушителей | МУ, МУП |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Быстрое тушение возникших пожаров | Заправлено 12 огнетушителей муниципальными учреждениями | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3 Измерение сопротивления изоляции в муниципальных учреждениях и предприятиях | - МУП «Рынок», МУ |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Снижение вероятности возникновения техногенного пожара | Выполнено в полном объеме в соответствии с заключенными договорами на 2020 год | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4 Монтаж (ремонт) оборудования пожарной сигнализации (в том числе замена ППК "Сигнал - 20" на ППК "Сигнал - 20М", установка дополнительных элементов (резисторов) в каждый пожарный извещатель) | - МУК - «Дом культуры» - МДОУ «Детский сад № 4» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуациях | Выполнено в полном объеме на сумму 21,4 тыс. рублей | нет |
| 5 | Мероприятие 1.5 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС) | - МУ, МУП |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Сокращение сроков передачи информации на пульт СПСЧ № 5 о возникновении пожара | Выполнено в полном объеме в соответствии с заключенными договорами на 2020 год | нет |
| 6 | Мероприятие 1.6 Испытание наружных пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Быстрая эвакуация персонала и детей при пожаре | Выполнено в соответст вии с заключен ными договорами на 2020 год | нет |
| 7 | Мероприятие 1.7 Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова оперативных служб | - МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Быстрый вызов сотрудников полиции при чрезвычайных ситуаций | В 2020 году по мероприя тию не проводи лось ТО кнопки экстренно го вызова оператив ных служб. Необходи мость отсутство вала | нет |
| 8 | Мероприятие 1.8 Опашка противопожарной полосы | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДШИ» - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Снижение вероятности распространения пожара на здания | Выполнено в соответст вии с заключен ными договорами на 2020 год | нет |
| 9 | Мероприятие 1.9 Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | - МУП «ЖКХ», - МУ ДО «ДЮСШ», - МОУ «СОШ № 2» - МУК - «Дом культуры» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Уменьшение скорости распространения пожара | В МУК Дом культуре проведена огнезащит ная обработка деревянных панелей внутри здания | нет |
| 10 | Мероприятие 1.10 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты | - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повышение безопасности сотрудников учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты не требуется | нет |
| 11 | Мероприятие 1.11 Замена пожарных лестниц | - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Уменьшение времени эвакуации сотрудников и детей учреждения при возникновении пожара | Замена пожарных лестниц в 2020 году не планирова лась | нет |
| 12 | Мероприятие 1.12 Разработка схем эвакуации (установка схем движения в соответствии с ГОСТ 12.2.143 - 2009) | - МУ ДО «ДДТ» - МДОУ - «Детский сад № 3» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Уменьшение времени эвакуации сотрудников и детей учреждения при возникновении пожара | Разработка схем эвакуации в 2020 году не планирова лась | нет |
| 13 | Мероприятие 1.13 Замена осветительных приборов накаливания на светильники дневного света | - МУК - «Дом культуры» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Уменьшение вероятности травматизма при проведении работ в здании | Замена осветительных приборов накалива ния на светильни ки дневного света на 2020 год не планирова лась | нет |
| 14 | Мероприятие 1.14 Оформление противопожарных уголков | - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Повышение профессиональной подготовки специалистов по обеспечению электробезопасности | Оформле ние противопожарных уголков не планирова лась | нет |
| 15 | Мероприятие 1.15 Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | - МУП «ЖКХ» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Снижение вероятности возникновения пожара на полигоне ТБО | Проведе ние противопожарных мероприя тий на полигоне ТБО не планировались | нет |
| 16 | Мероприятие 1.16 Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов) | - МОУ «СОШ № 2» - МОУ «СОШ № 3» - МДОУ - «Детский сад № 3» - МДОУ - «Детский сад № 4» - МДОУ - «Детский сад № 5» - МУК - «Дом культуры» |  | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | Увеличение надежности тушения пожара | Выполнено в соответст вии с заключен ными договорами на 2020 год | нет |
| 17 | Мероприятие 1.19 Монтаж водяной завесы сцены | - МУК - «Дом культуры» |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Уменьшение скорости распространения пожара | Выполнено в соответст вии с заключен ными договорами на 2020 год | нет |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1 Обслуживание (в том числе ремонт) пожарных гидрантов на территории городского округа | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2020 | Уменьшение вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров | Проведены мероприя тия по обслуживанию пожарных гидрантов. Админист рацией закуплено 3 гидранта и передано в ЖКХ | нет |
| 19 | Мероприятие 2.2 Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснабжения | - МУП «ЖКХ» | 2020 |  | 2022 | 2020 | 2020 | Уменьшение вероятности возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвидации пожаров | Проведен регуляр ный плановый контроль за состоянием источников противопожарного водоснаб жения | нет |

________________________________

* при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2020-2022 годы |  | всего | 1849,2 | 1756,2 | 1721,0 | 93,07 | 98,00 |
|  |  | местный бюджет | 1532,0 | 1539,8 | 1504,6 | 98,21 | 97,71 |
|  |  | внебюджетные средства | 317,2 | 216,4 | 216,4 | 68,22 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | всего | 247,0 | 168,1 | 168,1 | 68,06 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 247,0 | 168,1 | 168,1 | 68,06 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МУП «Рынок» | всего | 70,2 | 48,3 | 48,3 | 68,80 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 70,2 | 48,3 | 48,3 | 68,80 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МОУ СОШ № 2 | всего | 75,3 | 75,3 | 74,1 | 98,41 | 98,41 |
|  |  | местный бюджет | 75,3 | 75,3 | 74,1 | 98,41 | 98,41 |
|  | Исполнитель 5 МОУ СОШ № 3 | всего | 87,8 | 95,6 | 94,6 | 107,74 | 98,95 |
|  |  | местный бюджет | 87,8 | 95,6 | 94,6 | 107,74 | 98,95 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 87,0 | 87,0 | 72,0 | 82,76 | 82,76 |
|  |  | местный бюджет | 87,0 | 87,0 | 72,0 | 82,76 | 82,76 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 68,4 | 68,4 | 66,6 | 97,37 | 97,37 |
|  |  | местный бюджет | 68,4 | 68,4 | 66,6 | 97,37 | 97,37 |
|  | Исполнитель 8 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 155,2 | 155,2 | 152,8 | 98,45 | 98,45 |
|  |  | местный бюджет | 155,2 | 155,2 | 152,8 | 98,45 | 98,45 |
|  | Исполнитель 9 МУ ДО ДДТ | всего | 131,7 | 129,0 | 119,2 | 90,51 | 92,40 |
|  |  | местный бюджет | 131,7 | 129,0 | 119,2 | 90,51 | 92,40 |
|  | Исполнитель 10 МУ ДО ДШИ | всего | 38,6 | 38,6 | 35,7 | 92,49 | 92,49 |
|  |  | местный бюджет | 38,6 | 38,6 | 35,7 | 92,49 | 92,49 |
|  | Исполнитель 11 МУ ДО ДЮСШ | всего | 102,7 | 105,4 | 105,4 | 102,63 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 102,7 | 105,4 | 105,4 | 102,63 | 100,00 |
|  | Исполнитель 12 МУК «Дом культуры» | всего | 709,5 | 709,5 | 709,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 709,5 | 709,5 | 709,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 13 МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 14 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 28,0 | 28,0 | 26,9 | 96,07 | 96,07 |
|  |  | местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 26,9 | 96,07 | 96,07 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Заправка огнетушителей | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 18,1 | 9,1 | 5,6 | 61,54 | 61,54 |
|  |  | местный бюджет | 9,1 | 9,1 | 5,6 | 61,54 | 61,54 |
|  |  | внебюджетные средства | 9,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП «ЖКХ» | внебюджетные средства | 6,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МУП «Рынок» | внебюджетные средства | 3,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МОУ «СОШ № 2» | местный бюджет | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 83,72 | 83,72 |
|  | МОУ «СОШ № 3» | местный бюджет | 0,9 | 0,9 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 0,4 | 0,4 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 57,14 | 57,14 |
| Мероприятие 1.3. Измерение сопротивления изоляции | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 221,8 | 146,3 | 135,1 | 60,91 | 92,34 |
|  |  | местный бюджет | 196,6 | 146,3 | 135,1 | 68,72 | 92,34 |
|  |  | внебюджетные средства | 25,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУП Рынок | внебюджетные средства | 25,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МОУ «СОШ № 2» | местный бюджет | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ «СОШ № 3» | местный бюджет | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | местный бюджет | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет | 12,5 | 9,8 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 7,8 | 92,86 | 92,86 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 8,0 | 7,8 | 7,0 | 87,50 | 89,74 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.4. Монтаж (ремонт) оборудования пожарной сигнализации ( в том числе замена ППК "Сигнал -20" на ППК "Сигнал - 20М", установка дополнительных элементов (резисторов) в каждый пожарный извещатель) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | местный бюджет | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» (в том числе обслуживание оборудования для передачи сигнала пожарной тревоги на пульт МЧС) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 604,2 | 679,9 | 678,8 | 112,35 | 99,84 |
|  |  | местный бюджет | 492,2 | 492,2 | 491,1 | 99,78 | 99,78 |
|  |  | внебюджетные средства | 112,0 | 187,7 | 187,7 | 167,59 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 2» | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ «СОШ № 3» | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | Местный бюджет | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | Местный бюджет | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДДТ» | Местный бюджет | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | Местный бюджет | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | Местный бюджет | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУК «Дом культуры» | Местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | Местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 26,9 | 96,07 | 96,07 |
|  | МУП «ЖКХ» | Внебюджетные средства (прогнозно) | 70,0 | 148,1 | 148,1 | 211,57 | 100,00 |
|  | МУП «Рынок» | Внебюджетные средства (прогнозно) | 42,0 | 39,6 | 39,6 | 94,29 | 100,00 |
| Мероприятие 1.6. Испытание наружных пожарных лестниц | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 40,0 | 37,4 | 36,0 | 90,00 | 96,23 |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 37,4 | 36,0 | 90,00 | 96,23 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 83,33 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 10,0 | 10,6 | 10,0 | 100,00 | 94,34 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 18,0 | 16,8 | 16,0 | 88,89 | 95,24 |
| Мероприятие 1.8. Опашка противопожарной полосы | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 29,0 | 30,2 | 27,3 | 94,14 | 90,40 |
|  |  | местный бюджет | 9,0 | 10,2 | 7,3 | 81,11 | 71,57 |
|  |  | внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУП «ЖКХ» | внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет | 4,0 | 5,2 | 5,2 | 130,0 | 98,08 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 42,00 | 42,00 |
| Мероприятие 1.9. Огнезащитная обработка деревянных панелей внутри зданий | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 259,9 | 219,9 | 219,9 | 84,61 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 40,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | внебюджетные средства | 40,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.15 Проведение противопожарных мероприятий на полигоне ТБО | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 80,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 80,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | внебюджетные средства | 80,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.16 Приобретение предметов длительного пользования пожарной безопасности (в том числе огнетушителей, пожарных шкафов, пожарных рукавов, установка доводчиков на двери запасных выходов) | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 88,2 | 111,2 | 96,2 | 109,07 | 86,51 |
|  |  | местный бюджет | 88,2 | 102,5 | 87,5 | 99,21 | 85,37 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ № 2 | местный бюджет | 15,2 | 15,2 | 14,7 | 96,71 | 96,71 |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3» | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 15,6 | 52,00 | 52,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4» | местный бюджет | 12,0 | 13,6 | 13,6 | 113,33 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» | местный бюджет |  | 10,0 | 9,9 | 0,0 | 99,00 |
|  | МУ ДО ДЮСШ | местный бюджет |  | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 100,00 |
|  | МУ ДО ДДТ | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУП «Рынок» | внебюджетные средства |  | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 100,00 |
| Мероприятие 1.19 Монтаж водяной завесы сцены | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 455,6 | 445,6 | 445,6 | 97,81 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 455,6 | 445,6 | 445,6 | 97,81 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУК «Дом культуры» | местный бюджет | 455,6 | 445,6 | 445,6 | 97,81 | 100,0 |
| Мероприятие 2.1 Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 31,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 31,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «ЖКХ» | внебюджетные средства | 31,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 Монтаж контура заземления пищеблока и раздевалки | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 47,4 | 47,3 | 0,0 | 99,79 |
|  |  | местный бюджет |  | 47,4 | 47,3 | 0,0 | 99,79 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет |  | 47,4 | 47,3 | 0,0 | 99,79 |
| Мероприятие 2.3 Монтаж контура заземления и наличия цепи с электрической плитой | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ СОШ № 3 | местный бюджет |  | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 100,00 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2020 – 2022 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=10+10+10+104=10 баллов

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=100100=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=3939=100%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=1212=100%(Salignl4=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=1721,01756,2×100%=98,0%(8 баллом)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=1419×100%=73,74%(5 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +8+5 = 23 балла

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы) 23 балла.

Заведующий сектором обеспечения безопасности

жизнедеятельности населения администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                                              А.А. Клишин