ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений

и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы

по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы составлен по формам, согласно приложениям 
№№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы за 2019 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2018 | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1. | Раскрываемость преступлений | % | 84,3 | 90 | 82,4 | В 2019 году отдел МВД России по ЗАТО п.Светлый Саратовской области реорганизовался в межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО п.Светлый Саратовской области, путем присоединения 4х пунктов полиции, в связи с этим возросло количество зарегистрированных преступлений на 40,4%, увеличилось число приостановленных уголовных дел (лица, по которым не установлены), в связи с этим произошло снижение раскрываемости преступлений с 84,3% до 82,4%. |
| 2. | Согласованность действий ведомств, организаций и служб | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Информационная открытость ОМС и правоохранительных органов (отчеты должност-ных лиц перед населением/ публикации в СМИ) | Кол-во | 4/128 | 3/12 | 4/201 | - |
| 4. | Работа МВК по профилактике правонарушений (заседание) | Кол-во | 4 | 4 | 4 | - |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы за 2019 год

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный исполнитель:

Специалист 2 категории, осуществляющий государственные полномочия

по обеспечению деятельности административной комиссии отдела

правового обеспечения управления делами                                                                                                                                                             К.С. Жаркова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации по социальным вопросам                                                                                                                            Т.В. Романцова

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2017 – 2019 годы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа

ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| 1. | Проведение заседаний МВК по профилактике правонарушений | Администрация ГО ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Активизация межведомственного взаимодействия для решения актуальных вопросов | Проведено 4 заседания МВК по профилактике правонарушений (протокол №1 от 03.04.2019г., протокол №2 от 02.07.2019г., протокол №3 от 04.10.2019г., протокол №4 от 13.12.2019г.) | --- |
| 2. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий | МО МВД по ЗАТО п. Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Укрепление на территории городского округа законности, правопорядка, снижение уровня преступности | Ежемесячно проводится ряд оперативно-профилактических мероприятий на территории ГО ЗАТО Светлый | --- |
| 3. | Отчет участковых уполномоченных полиции перед населением городского округа | МО МВД по ЗАТО п. Светлый, администрация ГО ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Укрепление доверия граждан к правоохранительным органам | Отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением городского округа представлены на официальном сайте администрации ЗАТО Светлый http://www.zatosvetly.ru/city/OVD/reports-to-the-population/ | --- |
| 4. | Отчет начальника МО МВД по ЗАТО п. Светлый перед Муниципальным собранием городского округа | Начальник МО МВД по ЗАТО п. Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Получение достоверной информациио деятельности полиции, выявление проблемных вопросов взаимодействия и определение путей их решения | Отчет начальника МО МВД по ЗАТО п. Светлый перед Муниципальным собранием городского округа размещен на официальном сайте администрации ГО ЗАТО Светлый: http://www.zatosvetly.ru/municipal_assembly/documents_of_the_municipal_assembly/reshenieV.php?ELEMENT_ID=11583 | --- |
| 5. | Отработка совместных действий (практических тренировок) по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории городского округа | КЧС и ОПБ | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Приобрете-ние практических навыков слаженной работы в чрезвычай-ных ситуациях | Ежемесячно проводится ряд мероприятий по предотвраще-нию чрезвычайных ситуаций на территории ГО ЗАТО Светлый | --- |
| 6. | Проведение разъяснитель-ной работы с населением городского округа о необ-ходимости повышения бдительности, незамедли-тельного информирования правоохранительных органов о появлении подозрительных лиц, автомобилей, предметов | МО МВД по ЗАТО п. Светлый администрация ГО ЗАТО Светлый, МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение бдительно-сти населения, предотвращение правонарушений | Сотрудниками МО МВД России по ЗАТО п.Светлый проводятся беседы с жителями городского округа, в т.ч. военнослужащими, детьми, учителями школ, руководите-лями учреждений и предприятий ГО ЗАТО Светлый по профилактике мошенничества и повышения бдительности и незамедлитель-ного информирова-ния правоохрани-тельных органов о появлении подозритель-ных лиц, автомобилей, предметов | --- |
| 7. | Реализация комплекса мер, направленных на проверку законности проживания, либо нахождения граждан (в том числе иностранных и лиц без гражданства) на территории городского округа | МО МВД по ЗАТО п. Светлый, отдел Федеральной службы безопасности – войсковая часть 73549, отделение по вопросам миграции, администрация ГО ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Соблюдение законности и порядка проживания граждан на территории ЗАТО, обеспечение безопасности жителей ЗАТО | Создание условий для участия граждан в охране общественного порядка | --- |
| 8. | Проведение оперативных мероприятий, направлен-ных на своевременное выявление экономических, финансовых и налоговых преступлений на территории городского округа | МО МВД по ЗАТО п. Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Улучшение социально-экономического положения городского округа | Правонаруше-ния на межнациональ-ной почве отсутствуют | --- |
| 9. | Контроль за своевременным представлением отчетности о доходах муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений | Администрация ГО ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Соблюдение законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции | Актуальные сведения о доходах муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений размещены на сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый http://www.zatosvetly.ru/city/antikorruptsionnaya_politika/information-about-the-income-of.php | --- |
| 10. | Трудоустройство лиц ранее судимых и освободившихся из мест лишения свободы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» городского округа | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Профилакти-ка новых правонарушений, социализа-ция граждан | Отсутствие трудоустроен-ных ранее судимых лиц, а также освободивших-ся из мест лишения свободы | --- |
| 11. | Организация выпуска тема-тических рубрик право-охранительной направлен-ности в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | МО МВД по ЗАТО п. Светлый, МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения | На постоянной основе в газете «Светлые вести» печатается информация из МО МВД России по ЗАТО п.Светлый Саратовской области по ответам на вопросы граждан, по ответам на вопросы корреспондентов , отчеты перед Прокуратурой Саратовской области, разъясняется законодательство в области права. Газета принимает участие в мероприятиях по приглашению МО МВД России по ЗАТО п.Светлый Саратовской области. На телеканале «Светлый транслируются выступления прокурора Саратовской области. Раз в неделю транслируются акции с детьми и с водителями, проводимые отделением ГИБДД, также транслируется отчет ОМВД России по ЗАТО п.Светлый перед населением | --- |
| 12. | Проведение профилактических рейдов в местах массового отдыха населения с целью обеспечения охраны общественного порядка | МО МВД по ЗАТО п. Светлый, администрация ГО ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Безопасность граждан в местах массового отдыха, социальная стабильность | Обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, снижение темпов роста преступности и доли тяжких и особо тяжких преступлений, улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, укрепление доверия населения к правоохранительным органам. | --- |
| 13. | Рассмотрение вопроса о возможности создания добровольной народной дружины на заседании межведомственной комис-сии по профилактике пра-вонарушений на терри- тории городского округа | МО МВД по ЗАТО п. Светлый, администрация ГО ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Создание условий для участия граждан в охране общест-венного порядка | Данный вопрос рассмотрен на заседании МВК по профилактике правонаруше-ний. В настоящее время не представляется возможность в создании добровольных народных дружин, которые будут помогать сотрудникам полиции поддерживать общественный порядок | --- |
| 14. | Профилактическая работа по недопущению межнаци-ональных и межконфессио-нальных конфликтов среди жителей городского округа | Администрация ГО ЗАТО Светлый, МО МВД по ЗАТО п. Светлый, МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Отсутствие правонарушений на межнациональной почве, формирование толерантного отношения к людям | Членами антитерро-ристической комиссии проведены проверки антитеррористической защищенности На территории городского округа совершенных преступлений террористичес-кой направленности за отчетный период не произошло | --- |
| 15. | Выявление фактов продажи несовершеннолетним жителям городского округа алкогольной и табачной продукции | МО МВД по ЗАТО п. Светлый | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | Уменьшение числа правонарушений среди предпринимателей, осуществляющих продажу алкогольной и табачной продукции | В 2019г. фактов продажи несовершен-нолетним жителям городского округа алкогольной и табачной продукции не выявлялось. | --- |

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 
территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2017-2019 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на - территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2017 – 2019 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений

и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый

Саратовской области» на 2017 – 2019 годы

1. Степень достижения целевых показателей – 9,5 баллов   = 38 , где:

4

4 показателя муниципальной программы, % результативности которых составляет:

по 1 показателю  8 баллов - 91,6% = 82,4 ×100%;

90

по 2 показателю  10 баллов – 100 % = 100 ×100%;

100

по 3 показателю 10 баллов = (201 ×100% )+ ( 4 х 100%);

12                       3

по 4 показателю 10 баллов – 100 % = 4  ×100%.

4

2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 10 баллов: финансовое обеспечение программы отсутствует.

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы 10 баллов: 100 % = 15 ×100%.

15

4. Оценка в целом за 2019 год: 29,5 баллов = 9,5+10+10

Вывод: Значение Е составляет 29,5 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» в 2019 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

К.С. Жаркова, 8(845-58) 4-30-10