Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы

за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы  составлен по формам согласно приложениям 9,10,11,12,13,15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

- Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений

о  разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за  2019  год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2018 год | установленные на 2019год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 89 | 89 | 89 | Увеличено количество мест для детей раннего возраста |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | % | 100 | 100 | 100 | Актуальная очередь отсутствует |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | % | 93 | 93 | 94,5 | Увеличение доли детей, охваченных горячим питанием |
| 4 | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | % | 90 | 90 | 90 | 10,11 классы – переход в 2020 году |
| 5 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | Стабильный показатель |
| 6 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 72 | 73 | 73 | Согласно базе данных учреждений дополнительного образования |
| 7 | Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | % | 92 | 92 | 92 | Занятия, кружки, секции в образовательных организациях, экскурсии. |
| 8 | Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | % | 38 | 39 | 40 | Региональные, всероссийские, международные конкурсы, соревнования |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | % | 97 | 97 | 97 | Региональные, всероссийские, международные конкурсы |
| 10 | Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | % | 97 | 97 | 97 | Муниципальная оценка качества |
| 11 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый»

на  2019-2022 годы

Отчетный период - 2019 год

Ответственный исполнитель    МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | Федераль ный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2022 | 194027,7 | 190396,5 | 87102,9 | 82434,5 |  |  | 106090,50 | 107564,4 | 834,30 | 397,6 |
|  |  | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | 2019 | 2022 | 82581,5 | 84744,3 | 43295,6 | 41502,6 |  |  | 39285,9 | 43241,7 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» |  | 2019 | 2022 | 4841,1 | 4691,1 |  |  |  |  | 4841,1 | 4691,1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» |  | 2019 | 2022 | 261,8 | 190,3 |  |  |  |  | 261,8 | 190,3 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» |  | 2019 | 2022 | 803,2 | 759,7 | 803,2 | 759,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2019 | 2022 | 3278,9 | 3132,1 | 3086,8 | 2940,0 |  |  | 192,1 | 192,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2019 | 2022 | 232,2 | 223,1 | 232,2 | 223,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» |  | 2019 | 2022 | 67284,6 | 64236,3 | 10929,2 | 9144,2 |  |  | 56355,40 | 55092,1 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» |  | 2019 | 2022 | 2824,8 | 2393,8 | 1423,0 | 1196,8 |  |  | 1401,8 | 1197,0 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | 2019 | 2022 | 17,6 | 17,5 | 17,6 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» |  | 2019 | 2022 | 26788,2 | 25944,3 | 26287,8 | 25856,9 |  |  | 89,3 | 49,0 | 411,1 | 38,4 |
| 11 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время бюджетной» |  | 2019 | 2022 | 620,0 | 571,8 | 620,0 | 571,8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 4,2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» |  | 2019 | 2022 | 113,0 | 00,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 5.,,1 «Выявление и поддержка одаренных детей» |  | 2019 | 2022 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | 2019 | 2022 | 1969,4 | 1292,0 | 187,0 | 126,7 |  |  | 1682,4 | 1165,3 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 6.2 « Основное мероприятие «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» |  | 2019 | 2022 | 2508,2 | 2196,9 | 104,3 | 91,8 |  |  | 1980,7 | 1745,9 | 423,2 | 359,2 |

| Ответственный исполнитель | Бойко Е.В. |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

| Первый соисполнитель |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2019 год

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022годы

(наименование муниципальной программы)

МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.07.2019 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы» | - Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67, следующие изменения: 1) в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: общий объем финансирования программы составляет 529 313,90 тысяч рублей (прогнозно), в том числе по годам реализации программы: за счет средств бюджета городского округа: 2019 год – 86953,20 тысяч рублей; 2020 год – 66966,30 тысяч рублей; 2021 год – 66966,30 тысяч рублей; за счет средств бюджета Саратовской области: 2019 год – 100553,20 тысяч рублей (прогнозно); 2020 год – 103647,90 тысяч рублей (прогнозно); 2021 год – 103647,90 тысяч рублей (прогнозно); за счет внебюджетных средств: 2019 год – 226,90 тысяч рублей (прогнозно); 2020 год – 176,10 тысяч рублей (прогнозно); 2021 год – 176,10 тысяч рублей (прогнозно) 2020 год – 176,1 тысяч рублей (прогнозно); 2021 год – 176,1 тысяч рублей (прогнозно); 2022 год – 176,1 тысяч рублей (прогнозно). 2) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 10.01.2020 № 2 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы» | 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.03.2019 № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы»: 1) в наименовании программы цифры «2019 – 2021» заменить цифрами «2019 – 2022»; 2) пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы.»; 3) утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы в новой редакции согласно приложению. | Изменения внесены на основании решения Муниципального собрания |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – Управление образования) | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сохранение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием, до 91% в течение срока реализации программы; ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет | Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях согласно имеющихся площадей, актуальная очередь от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет отсутствует | нет |
| 22 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» Мдоу №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций с 97 процентов в 2018 году до 98 процентов в 2022 году | Показатель удовлетворенности в 2019 году сохранен | нет |
| 33 | Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» Мдоу №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение показателя удовлетворенности населения качеством работы образовательных организаций в 2019 году | Показатель удовлетворенности в 2019 году сохранен | нет |
| 44 | Основное мероприятие 1.4 «Капитальный ремонт (переоборудование), ремонт, приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Управление образования, МДОУ №3 «Сказка» МДОУ №4 «Солнышко» Мдоу №5 «Ромашка» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение качества предоставления услуг дошкольного образования в комфортных условиях. На переоборудование, ремонт, приобретение игровых площадок | Запланированные работы по ремонтам выполнены | нет |
| 55 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Осуществление установленных полномочий, организация управления реализации муниципальной программы | Мероприятия, способствующих реализации программы, осуществлены в полном объеме, согласно финансированию | нет |
| 66 | Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Повышение уровня участия и результативности с 38 процентов в 2018 году до 43 процентов в 2022 году | Всероссийские, международные олимпиады, конкурсы, снижают % результативности, сказывается отсутствие условий для проявления одаренными детьми своих способностей | нет |
| 77 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация качества предоставления общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам до 54% при успеваемости 99%. | нет |
| 88 | Основное мероприятие 2.4 «Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Управление образования МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Сохранение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных горячим питанием, не менее 95 процентов | Процент охвата горячим питанием составляет от 94 до 95 % | нет |
| 99 | Основное мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их творческих способностей, создание условий для социализации и самореализации | Участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ (26%) в мероприятиях муниципального уровня. 80% детей очного обучения в общеобразовательных организациях приняли участие в мероприятиях различного уровня. | нет |
| 110 | Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» |  | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение прав граждан на общедоступное и бесплатное дополнительное образование на территории городского округа (до 75%) | 77,8% детей охвачены в 2019 году дополнительным образованием | нет |
| 111 | Основное мероприятие 3.1 «Поощрение лучших педагогов» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Поощрение победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогов, имеющих высокие показатели в педагогической деятельности | 27 педагогов являются победителями региональных, всероссийских и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, педагогов, | нет |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Охват системой оздоровительных мероприятий наибольшего количества детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях реализации прав на отдых и оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | По результатам летней оздоровительной кампании летним отдыхом охвачено 165 детей (загородные, пришкольные лагеря и площадки). Другими формами отдыха охвачено более 72% детей. | нет |
|  | Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Управление образования, | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение занятости подростков в летний период. (создание не менее 30 временных рабочих места) | Создано 41 временное рабочее место для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | нет |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Управление образования | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Поощрение победителей и призеров муниципальных интеллектуальных конкурсов, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. | 46% учащихся стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад разного уровня | нет |
|  | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Учреждения дополнительного образования детей, дошкольные образовательные организации | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Отсутствие работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | Запланированные показатели достигнуты | нет |
|  | Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Учреждения дополнительного образования детей | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Отсутствие работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда | Запланированные показатели достигнуты | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы |  | всего |  | 194 027,70 | 198 877,90 | 190 396,50 | 98,13 | 95,74 |
|  |  | местный бюджет |  | 87 102,90 | 87 107,90 | 82 434,50 | 94,64 | 94,63 |
|  |  | областной бюджет |  | 106 090,50 | 110 935,7 | 107 564,40 | 101,39 | 96,96 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 834,30 | 834,30 | 397,60 | 47,66 | 47,66 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования | всего |  | 3 925,90 | 3 925,90 | 3 752,50 | 95,58 | 95,58 |
|  |  | местный бюджет |  | 3 683,10 | 3 683,10 | 3 510,50 | 95,31 | 95,31 |
|  |  | областной бюджет |  | 242,80 | 242,80 | 242,00 | 99,67 | 99,67 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 50,70 | 50,70 | 50,00 | 98,62 | 98,62 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 50,70 | 50,70 | 50,00 | 98,62 | 98,62 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 30 083,8 | 31 202,30 | 30 584,40 | 101,66 | 98,02 |
|  |  | местный бюджет |  | 14 592,10 | 14 542,00 | 14 077,90 | 96,48 | 96,81 |
|  |  | Областной бюджет |  | 15 491,70 | 16 660,30 | 16 506,50 | 106,55 | 99,08 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 26 029,30 | 27 549,90 | 26 413,40 | 101,48 | 95,87 |
|  |  | местный бюджет |  | 13 440,90 | 13 491,10 | 12 639,70 | 94,04 | 93,69 |
|  |  | областной бюджет |  | 12 588,40 | 14 058,80 | 13 773,70 | 109,42 | 97,97 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 33 131,70 | 35 083,10 | 34 008,10 | 102,64 | 96,94 |
|  |  | Местный бюджет |  | 16 142,20 | 16 142,20 | 15 604,30 | 96,67 | 96,67 |
|  |  | областной бюджет |  | 16 989,50 | 18 940,90 | 18 403,80 | 108,32 | 97,16 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 36 808,30 | 37 071,50 | 35 385,40 | 96,13 | 95,45 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7 173,80 | 7 300,80 | 6 267,10 | 87,36 | 85,84 |
|  |  | областной бюджет |  | 29 634,50 | 29 770,70 | 29 118,30 | 98,26 | 97,81 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 33 486,70 | 33 483,20 | 31 329,20 | 93,56 | 93,57 |
|  |  | Местный бюджет |  | 5 465,40 | 5 343,30 | 4 258,40 | 77,92 | 79,70 |
|  |  | областной бюджет |  | 28 021,30 | 28 139,90 | 27 070,80 | 96,61 | 96,20 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 8 759,00 | 8 759,50 | 8 331,00 | 95,11 | 95,11 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7 844,60 | 7 845,10 | 7 583,50 | 96,67 | 96,67 |
|  |  | областной бюджет |  | 914,40 | 914,40 | 747,50 | 81,75 | 81,75 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 13 366,50 | 13 366,50 | 12 663,70 | 94,74 | 94,74 |
|  |  | Местный бюджет |  | 11 429,30 | 11 429,30 | 11 367,70 | 99,46 | 99,46 |
|  |  | областной бюджет |  | 1 188,40 | 1 188,40 | 948,30 | 79,80 | 79,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 748,80 | 748,80 | 347,70 | 46,43 | 46,43 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 8 385,50 | 8 385,30 | 7 878,80 | 93,96 | 93,96 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7 331,50 | 7 331,00 | 7 125,40 | 97,19 | 97,20 |
|  |  | областной бюджет |  | 968,80 | 968,80 | 703,50 | 72,62 | 72,62 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 85,50 | 85,50 | 49,90 | 58,36 | 58,36 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования». | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 82 581,50 | 87 163,70 | 84 744,30 | 102,62 | 97,22 |
|  |  | местный бюджет |  | 43 295,60 | 43 295,70 | 41 502,60 | 95,86 | 95,86 |
|  |  | областной бюджет |  | 39 285,90 | 43 868,00 | 43 241,70 | 110,07 | 98,57 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 27 827,20 | 28 861,1 | 28 316,30 | 101,76 | 98,11 |
|  |  | местный бюджет |  | 14 362,10 | 14 312,0 | 13 854,50 | 96,47 | 96,80 |
|  |  | областной бюджет |  | 13 465,10 | 14 549,1 | 14 461,80 | 107,40 | 99,40 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 24 003,90 | 25 572,80 | 24 455,70 | 101,88 | 95,63 |
|  |  | местный бюджет |  | 13 108,40 | 13 158,60 | 12 314,30 | 93,94 | 93,58 |
|  |  | областной бюджет |  | 10 895,50 | 12 414,20 | 12 141,40 | 111,43 | 97,80 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 30 750,40 | 32 729,80 | 31 972,30 | 103,97 | 97,69 |
|  |  | местный бюджет |  | 15 825,10 | 15 825,10 | 15 333,80 | 96,90 | 96,90 |
|  |  | областной бюджет |  | 14 925,30 | 16 904,70 | 16 638,50 | 111,48 | 98,43 |
| Основное мероприятие 1.2 «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> |  | всего | 4 841,10 | 4 905,90 | 4 691,10 | 96,90 | 95,62 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 841,10 | 4 905,90 | 4 691,10 | 96,90 | 95,62 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 1 644,20 | 1 757,3 | 1 752,2 | 106,57 | 99,71 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 644,20 | 1 757,3 | 1 752,2 | 106,57 | 99,71 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 1 420,40 | 1 372,1 | 1 369,70 | 96,43 | 99,83 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 420,40 | 1 372,1 | 1 369,70 | 96,43 | 99,83 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 1 776,50 | 1 776,50 | 1 569,20 | 88,33 | 88,33 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1 776,50 | 1 776,50 | 1 569,20 | 88,33 | 88,33 |
| Основное мероприятие 1.3 «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 261,80 | 215,6 | 190,30 | 72,69 | 88,27 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 261,80 | 215,6 | 190,30 | 72,69 | 88,27 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» | всего |  | 101,10 | 72,90 | 67,10 | 66,37 | 92,04 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 101,10 | 72,90 | 67,10 | 66,37 | 92,04 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 76,30 | 76,30 | 66,80 | 87,55 | 87,55 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 76,30 | 76,30 | 66,80 | 87,55 | 87,55 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 84,40 | 66,40 | 56,40 | 66,82 | 84,94 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 84,40 | 66,40 | 56,40 | 66,82 | 84,94 |
| Основное мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 803,20 | 803,20 | 759,70 | 94,58 | 94,58 |
|  |  | местный бюджет |  | 803,20 | 803,20 | 759,70 | 94,58 | 94,58 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | всего |  | 198,70 | 198,70 | 198,70 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 198,70 | 198,70 | 198,70 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» | всего |  | 310,00 | 310,00 | 306,40 | 98,84 | 98,84 |
|  |  | местный бюджет |  | 310,00 | 310,00 | 306,40 | 215,6 | 190,30 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» | всего |  | 294,50 | 294,50 | 254,60 | 86,45 | 86,45 |
|  |  | местный бюджет |  | 294,50 | 294,50 | 254,60 | 86,45 | 86,45 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3278,90 | 3 278,90 | 3 132,10 | 95,52 | 95,52 |
|  |  | местный бюджет |  | 3086,80 | 3 086,80 | 2 940,00 | 95,24 | 95,24 |
|  |  | областной бюджет |  | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 100,00 | 100,00 |
|  | Управление образования | всего |  | 3 278,90 | 3 278,90 | 3 132,10 | 95,52 | 95,52 |
|  |  | местный бюджет |  | 3 086,80 | 3 086,80 | 2 940,00 | 95,24 | 95,24 |
|  |  | областной бюджет |  | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Итого по всем исполнителям<*> | всего |  | 232,20 | 232,20 | 223,10 | 96,08 | 96,08 |
|  |  | местный бюджет |  | 232,20 | 232,20 | 223,10 | 96,08 | 96,08 |
|  | Управление образование | местный бюджет |  | 173,50 | 173,50 | 164,80 | 94,99 | 94,99 |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ СОШ №2 | местный бюджет |  | 22,50 | 22,50 | 22,30 | 99,11 | 99,11 |
|  | МОУ СОШ №3 | местный бюджет |  | 22,50 | 22,50 | 22,30 | 99,11 | 99,11 |
| Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 67 284,60 | 67 544,30 | 64 236,30 | 95,47 | 95,10 |
|  |  | местный бюджет |  | 10 929,20 | 10 934,10 | 9 144,20 | 83,67 | 83,63 |
|  |  | областной бюджет |  | 56 355,40 | 56 610,20 | 55 092,10 | 97,76 | 97,32 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 35 185,90 | 35 449,10 | 34 112,40 | 96,95 | 96,23 |
|  |  | местный бюджет |  | 6 216,30 | 6 343,30 | 5 574,60 | 89,68 | 87,88 |
|  |  | областной бюджет |  | 28 969,60 | 29 105,80 | 28 537,80 | 98,51 | 98,05 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 32 098,70 | 32 095,20 | 30 123,90 | 93,85 | 93,86 |
|  |  | местный бюджет |  | 4 712,90 | 4 590,80 | 3 569,60 | 75,74 | 77,76 |
|  |  | областной бюджет |  | 27 385,80 | 27 504,40 | 26 554,30 | 96,96 | 96,55 |
| Основное мероприятие 2.4«Организация горячего питания обучающихся льготных категорий, обеспечение молоком обучающихся 1 – 4-х классов в общеобразовательных организациях» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2 824,80 | 2 824,80 | 2 393,80 | 84,74 | 84,74 |
|  |  | местный бюджет |  | 1 423,00 | 1 423,00 | 1 196,80 | 84,10 | 84,10 |
|  |  | областной бюджет |  | 1 401,80 | 1 401,80 | 1 197,00 | 85,39 | 85,39 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | всего |  | 1 410,60 | 1 410,60 | 1 117,90 | 79,25 | 79,25 |
|  |  | местный бюджет |  | 745,70 | 745,70 | 537,40 | 72,07 | 72,07 |
|  |  | областной бюджет |  | 664,90 | 664,90 | 580,50 | 87,31 | 87,31 |
|  | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.Н.Щеголева» | всего |  | 1 312,80 | 1 312,80 | 1 175,90 | 89,57 | 89,57 |
|  |  | местный бюджет |  | 677,30 | 677,30 | 659,40 | 97,36 | 97,36 |
|  |  | областной бюджет |  | 635,50 | 635,50 | 516,50 | 81,27 | 81,27 |
|  | Управление образования | всего |  | 50,70 | 50,70 | 50,00 | 98,62 | 98,62 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 50,70 | 50,70 | 50,00 | 98,62 | 98,62 |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | всего |  | 50,70 | 50,70 | 50,00 | 98,62 | 98,62 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 50,70 | 50,70 | 50,00 | 98,62 | 98,62 |
| Основное мероприятие 2.5 «Проведение мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 17,60 | 17,60 | 17,50 | 99,43 | 99,43 |
|  |  | местный бюджет |  | 17,60 | 17,60 | 17,50 | 99,43 | 99,43 |
|  | Управление образования | всего |  | 13,60 | 13,60 | 13,50 | 99,26 | 99,26 |
|  |  | местный бюджет |  | 13,60 | 13,60 | 13,50 | 99,26 | 99,26 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 26 788,20 | 26 788,20 | 25 944,30 | 96,85 | 96,85 |
|  |  | местный бюджет |  | 26 287,80 | 26 287,80 | 25 856,90 | 98,36 | 98,36 |
|  |  | областной бюджет |  | 89,30 | 89,30 | 49,00 | 54,87 | 54,87 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 411,10 | 411,10 | 38,40 | 9,34 | 9,34 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 7 226,40 | 7 261,50 | 7 054,90 | 97,63 | 97,15 |
|  |  | местный бюджет |  | 7 200,00 | 7 199,50 | 7 046,90 | 97,87 | 97,88 |
|  |  | областной бюджет |  | 26,40 | 26,40 | 8,00 | 30,30 | 30,30 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 35,60 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | всего |  | 11 355,30 | 11 730,80 | 11 345,80 | 99,92 | 96,72 |
|  |  | местный бюджет |  | 11 343,40 | 11 343,40 | 11 303,20 | 99,65 | 99,65 |
|  |  | областной бюджет |  | 11,90 | 11,90 | 4,20 | 35,29 | 35,29 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 375,50 | 375,50 | 38,40 | 10,23 | 10,23 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 7 795,40 | 7 795,90 | 7 543,60 | 96,77 | 96,76 |
|  |  | местный бюджет |  | 7 744,40 | 7 744,90 | 7 506,80 | 96,93 | 96,93 |
|  |  | областной бюджет |  | 51,00 | 51,00 | 36,80 | 72,16 | 72,16 |
| Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 620,00 | 620,00 | 571,80 | 92,22 | 92,22 |
|  |  | местный бюджет |  | 620,00 | 620,00 | 571,80 | 92,22 | 92,22 |
|  | Управление образования | всего |  | 406,00 | 406,00 | 388,80 | 95,76 | 95,76 |
|  |  | местный бюджет |  | 406,00 | 406,00 | 388,80 | 95,76 | 95,76 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 145,20 | 145,20 | 132,80 | 91,46 | 91,46 |
|  |  | местный бюджет |  | 145,20 | 145,20 | 132,80 | 91,46 | 91,46 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 98,61 | 98,61 |
|  |  | местный бюджет |  | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 98,61 | 98,61 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 37,20 | 37,20 | 27,00 | 72,58 | 72,58 |
|  |  | местный бюджет |  | 37,20 | 37,20 | 27,00 | 72,58 | 72,58 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | всего |  | 24,40 | 24,40 | 16,10 | 65,98 | 65,98 |
|  |  | местный бюджет |  | 24,40 | 24,40 | 16,10 | 65,98 | 65,98 |
| Основное мероприятие 4.2 «Создание временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет в летний период» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 2» | всего |  | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа № 3 им. В.Н. Щеголева» | всего |  | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | всего |  | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 «Выявление и поддержка одаренных детей» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 100,00 | 100,00 |
|  | Управление образования | всего |  | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 1 869,40 | 1 869,40 | 1 292,00 | 69,11 | 69,11 |
|  |  | местный бюджет |  | 187,00 | 187,00 | 126,70 | 67,75 | 67,75 |
|  |  | областной бюджет |  | 1 682,40 | 1 682,40 | 1 165,30 | 69,26 | 69,26 |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» | местный бюджет |  | 31,30 | 31,30 | 24,70 | 78,91 | 78,91 |
|  |  | областной бюджет |  | 281,30 | 281,30 | 225,40 | 80,13 | 80,13 |
|  | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | местный бюджет |  | 22,50 | 22,50 | 19,00 | 84,44 | 84,44 |
|  |  | областной бюджет |  | 196,20 | 196,20 | 195,80 | 99,80 | 99,80 |
|  | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» | местный бюджет |  | 22,60 | 22,60 | 15,90 | 70,35 | 80,35 |
|  |  | областной бюджет |  | 203,30 | 203,30 | 139,70 | 68,72 | 68,72 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» | местный бюджет |  | 34,80 | 34,80 | 22,60 | 64,94 | 64,94 |
|  |  | областной бюджет |  | 313,30 | 313,30 | 203,20 | 64,86 | 64,86 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» | местный бюджет |  | 24,80 | 24,80 | 7,90 | 31,85 | 31,85 |
|  |  | областной бюджет |  | 223,10 | 223,10 | 71,40 | 32,00 | 32,00 |
|  | МУ ДО «Детская спортивная школа» | местный бюджет |  | 51,00 | 51,00 | 36,60 | 71,76 | 71,76 |
|  |  | областной бюджет |  | 465,20 | 465,20 | 329,80 | 70,89 | 70,89 |
| Основное мероприятие 6.2 «Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 2 508,20 | 2 508,20 | 2 196,90 | 87,59 | 87,59 |
|  |  | местный бюджет |  | 104,30 | 104,30 | 91,80 | 88,02 | 88,02 |
|  |  | областной бюджет |  | 1 980,70 | 1 980,70 | 1 745,90 | 88,15 | 88,15 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 423,20 | 423,20 | 359,20 | 84,88 | 84,88 |
|  | МУ ДО «ДДТ» | местный бюджет |  | 33,10 | 33,10 | 25,90 | 78,25 | 78,25 |
|  |  | областной бюджет |  | 629,10 | 629,10 | 492,30 | 78,25 | 78,25 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» | местный бюджет |  | 20,80 | 20,80 | 20,00 | 96,15 | 96,15 |
|  |  | областной бюджет |  | 398,20 | 398,20 | 380,90 | 95,66 | 95,66 |
|  | МУ ДО «ДШИ» | местный бюджет |  | 50,40 | 50,40 | 45,90 | 91,07 | 91,07 |
|  |  | областной бюджет |  | 953,40 | 953,40 | 872,70 | 91,54 | 91,54 |
|  |  | внебюджетные средства |  | 373,30 | 373,30 | 309,30 | 82,86 | 82,86 |

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы

по состоянию на 1 января 2020 года

| По показателям | Е, % | S, баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в городском округе | 100 | 10 |
| 2. Отношение численности детей в возрасте 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в городском округе | 100 | 10 |
| 3. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием | 101,6 | 10 |
| 4. Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | 100 | 10 |
| 5.Доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 100 | 10 |
| 6. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного программами дополнительного образования, от общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | 100 | 10 |
| 7.Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в период летних каникул | 100 | 10 |
| 8.Эффективность участия обучающихся образовательных организаций в региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях различной направленности | 102,6 | 10 |
| 9.Удовлетворенность населения качеством работы образовательных организаций в рамках процедуры оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги | 100 | 10 |
| 10.Доля педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт | 100 | 10 |
| 11. Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | 100 | 10 |
| 12. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей за год к фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за год | 100 | 10 |

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R= 120/12 = 10   баллов.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С= (190396,5/194027,7)*100%=98,1 (%), показатель В равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(16/16)*100%=100 %, показатель М равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2019 год:

Е=10+8+10=28

5. Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе  ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы   по состоянию на 1 января 2020 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

| Заведующий отделом развития общего и дополнительного образования | Е.В.Бойко |
| --- | --- |