Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

по состоянию на 01 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

- Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2019 год

(отчетный период)

| № пп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/ внебюджетные средства | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/ внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/ вне бюджетные средства |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
|  | «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | 26884,9 | 349,4 | 26884,9 | 349,4 | 26884,9 | 26392,9 | 300,6 | 98,17 | 86,03 |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | 10075,5 | - | 10075,5 | - | 10075,5 | 9859,8 | - | 97,86 | - | Выплата заработной платы |
| 2. | Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» (далее - ОМС) | 16513,5 | - | 16513,5 | - | 16513,5 | 16300,6 |  | 98,71 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 34,8 | - | 34,8 | - | 34,8 | 34,8 | - | 100,00 | - | С целью актуализации проводится работа по размещению информации на сайте |
| 4. | Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | 40,0 | - | 80,00 | - | Проведены мероприятия к собранию актива городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области по итогам социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый |
| 5. | Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» | 166,5 | - | 166,5 | - | 166,5 | 119,2 | - | 71,59 | - | Оплата взносов за участие в мероприятиях Ассоциации содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России Федерации |
| 6. | Мероприятие 3.1. «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Постоянный анализ нормативной правовой базы, принят один правовой документ |
| 7. | Мероприятие 3.2. «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Ведется постоянный анализ полномочий органов местного самоуправления. Внесены изменения в 2 должностные инструкции |
| 8. | Мероприятие 4.1. «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Проводится постоянный мониторинг состояния кадрового состава |
| 9. | Мероприятие 4.2. «Формирование потребности в профессиональ ной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | На 2018 год сформирована потребность в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих – 3 чел. |
| 10. | Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | 18,0 | - | 18,0 | - | 18,0 | 17,8 | - | 98,89 | - | Прошли обучение 6 человека. |
| 11. | Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,0 | 0,0 | - | 0,00 | - | Оплатой командировочных расходов, связанных с направлением мунципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации не воспользовались |
| 12. | Мероприятие 5.1. «Осуществление мер по противодейст вию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | проводится работа по мониторингу законодательства Российской Федерации, экспертиза муниципальных правовых актов и проектов, информация доводится до муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждени |
| 13. | Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | 24,6 | 349,4 | 24,6 | 349,4 | 24,6 | 20,7 | 300,6 | 84,15 | 86,03 | Повышение оплаты труда МУ «Управление административно - хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» |

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2019 года

(отчетный период)

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2018 год | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля массовой аудитории, привлечённой посредством официального сайта администрации, в общей численности населения | % | ≥15 | ≥20 | ≥20 |  |
| 2 | Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа ЗАТО Светлый, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам; актуальность сформированной нормативной правовой базы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (не реже одного раза в три года) | % | 100 | 100 | 200 | Запланировано на 2019 год 3 муниципальных служащих, а обучение прошли 6 сотрудников |
| 4 | Количество нарушений ограничений и запретов коррупционной направленности | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2020 | 27234,3 | 26693,5 | 26884,9 | 26392,9 |  |  | 349,4 | 300,6 |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | 2019 | 2020 | 10075,5 | 9859,8 | 10075,5 | 9859,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.2 «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» (далее – ОМС) | 2019 | 2020 | 16513,5 | 16300,6 | 16513,5 | 16300,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | 2019 | 2019 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  | 2019 | 2020 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» |  | 2019 | 2020 | 166,5 | 119,2 | 166,5 | 119,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» |  | 2019 | 2020 | 18,0 | 17,8 | 18,0 | 17,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» |  | 2019 | 2020 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  | 2019 | 2020 | 374,0 | 321,3 | 24,6 | 20,7 |  |  | 349,4 | 300,6 |  |  |

| Ответственный исполнитель:: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

| (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации от 20.03.2019 № 63 | В строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 73639,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2018 год – 25161,3 тысяч рублей; 2019 год – 26999,9 тысяч рублей; 2020 год – 21478,4 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 72439,5 тыс. руб.: 2018 год – 24181,9 тыс. руб.; 2019 год – 26779,2 тыс. руб.; 2020 год – 21478,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1200,1 тыс. руб.: 2018 год – 979,4 тыс. руб.; 2019 год – 220,7 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. раздел 5 паспорта изложен в следующей редакции: «Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и бюджета Саратовской области. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложении № 3. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа и бюджета Саратовской области.»; приложения № 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 2 | Постановление администрации от 05.12.2019 № 336 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «67549,3» заменить цифрами «68028,9», цифры «24681,7» заменить цифрами «25161,3», цифры «23775,5» заменить цифрами «24181,9», цифры «906,2» заменить цифрами «979,4»; приложения № 3, 4 изложены в новой редакции. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  |  | достигнутые значения |  |
| «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Обеспече ние выполнения вопросов местного значения городского округа |  | Показатель выполнен на 98,0 % |  | нет |
|  | Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | Показатель выполнен на 99,0% |  | нет |
|  | Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Муниципа льное учреждение «Управле ние административно-хозяйствен ного и транспорт ного обеспече ния» ГО ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Расширение информационной доступности деятельности органов местного самоуправления | Проводится работа по размещению информации на сайте |  |  | нет |
| … | Основное мероприятие 2. «Создание условий для повышения имиджа городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый | Проведены мероприя тия к собранию актива городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области по итогам социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Повышение имиджа городского округа ЗАТО Светлый | Оплата взносов за участие в мероприятиях Ассоциации содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России Федерации составила 72,0% |  |  | нет |
| Основное мероприятие 3. «Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. «Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе ЗАТО Светлый и поддержание ее в актуальном состоянии» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Приведение норматив ной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответст вие с федераль ным законодате льством, законодате льством Саратовс кой области, поддержа ние ее в актуальном состоянии | Проводится анализ норматив ной правовой базы, принят один правовой документ |  |  | нет |
|  | Мероприятие 3.2. «Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Устойчивое развитие кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы | Ведется постоянный анализ полномочий органов местного самоуправления. Внесены изменения в 2 должност ные инструкции |  |  | нет |
|  | Основное мероприятие 4. «Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. «Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Наличие актуальной информации о кадровом составе органов местного самоуправления | Проводится мониторинг состояния кадрового состава |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.2. «Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Совершенствование условий для профессионального развития муниципальных служащих | На 2019 год сформирована потребность в профессио нальной переподготовке и повышении квалифика ции муниципальных служащих – 3 чел. |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Прошли обучение 6 сотрудников |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Своевременная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Оплатой командиро вочных расходов, связанных с направлением мунципаль ных служащих на обучение по программам повышения квалифика ции не воспользовались |  |  | нет |
| Основное мероприятие 5 «Реализация мер антикоррупционной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1. «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа ЗАТО Светлый» | Админист рация городского округа ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 | проводится работа по мониторин гу законодате льства Российской Федерации, экспертиза муниципальных правовых актов и проектов, информация доводится до муниципальных служащих, руководите лей муниципальных учреждени |  |  | нет |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | Муниципа льное учреждение «Управле ние административно-хозяйствен ного и транспорт ного обеспече ния» ГО ЗАТО Светлый | 2018 |  | 2020 | 2018 | 2019 | Достижение целевого показателя результативности предоставления средств субсидии на повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | Показатель доведен до целевого показателя результативности предоставления средств субсидии |  |  | нет |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 27234,3 | 27234,3 | 26693,5 | 98,01 | 98,01 |
|  |  | местный бюджет | 26884,9 | 26884,9 | 26392,9 | 98,17 | 98,17 |
|  |  | областной бюджет | 349,4 | 349,4 | 300,6 | 86,03 | 86,03 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10312,0 | 10312,0 | 10036,8 | 97,33 | 97,33 |
|  |  | местный бюджет | 10312,0 | 10312,0 | 10036,8 | 97,33 | 97,33 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 16922,3 | 16922,3 | 16656,7 | 98,43 | 98,43 |
|  |  | местный бюджет | 16572,9 | 16572,9 | 16356,1 | 98,69 | 98,69 |
|  |  | областной бюджет | 349,4 | 349,4 | 300,6 | 86,03 | 86,03 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10075,5 | 10075,5 | 9859,8 | 97,86 | 97,86 |
|  |  | местный бюджет | 10075,5 | 10075,5 | 9859,8 | 97,86 | 97,86 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. «Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 16513,5 | 16513,5 | 16300,6 | 98,71 | 98,71 |
|  |  | местный бюджет | 16513,5 | 16513,5 | 16300,6 | 98,71 | 98,71 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. «Сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации городского округа ЗАТО Светлый» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения отчетных собраний по итогам работы исполнительных органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение участия городского округа ЗАТО Светлый в Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», МОО «Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Министерства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 166,5 | 166,5 | 119,2 | 71,59 | 71,59 |
|  |  | местный бюджет | 166,5 | 166,5 | 119,2 | 71,59 | 71,59 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 «Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 98,89 | 98,89 |
|  |  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 17,8 | 98,89 | 98,89 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. «Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. «Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений» | МУ «Управление администра-тивно-хозяйственного и транспортного обеспечения» ГО ЗАТО Светлый | всего | 374,0 | 374,0 | 321,3 | 85,91 | 85,91 |
|  |  | местный бюджет | 24,6 | 24,6 | 20,7 | 84,15 | 84,15 |
|  |  | областной бюджет | 349,4 | 349,4 | 300,6 | 86,03 | 86,03 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в городском округе ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы

за 2019 год

- Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R=inSin=10+10+10+10+105=10 баллов

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=2020×100%=100%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=100100×100%=100%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=200100×100%=200%(S3=10 баллов)

Е4=10 баллов

Е6=10 баллов

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=26693.527234.3×100%=98,01%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=1213×100%=92,3%(8 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +8+8 = 26 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела правового обеспечения

управления делами администрации                                                     Р.З. Алюшев