Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы

по состоянию на 01 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округу ЗАТО Светлый» на 2017-2019 годы     составлен по формам согласно приложениям №№  9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2019 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2018 год | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество проверок состояния антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы и объектов жизнеобеспечения | ед. | 9 | 9 | 9 |  |
| 3 | Проведение регулярных обследований жилого фонда на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений | ед. | 44 | 44 | 44 |  |
| 4 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Проведение учебных тренировок в учреждениях и организациях городского округа по действиям персонала при совершении террористического акта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Число актов экстремистской и террористической направленности против соблюдения прав человека на территории городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

______________________________

<*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2017 | 2019 | 731,9 | 712,8 | 731,9 | 712,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3 Услуги вневедомственной охраны | 2017 | 2019 | 542,2 | 523,7 | 542,2 | 523,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2017 | 2019 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж системы видеонаблюдения на территории парка "Патриот" | 2019 | 2019 | 100,0 | 99,4 | 100,0 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель | Главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МР администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  | Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по социальным вопросам |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2017– 2019 год

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

_______________________________

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.07.2017 № 204 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3286,2» заменить цифрами «3439,8», цифры «705,6» заменить цифрами «859,2»; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.12.2017 № 332 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы цифры «3439,8» заменить цифрами «3373,6», цифры «859,2» заменить цифрами «793,0»; приложения №№ 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.07.2018 № 194 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: объем финансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 3030,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год – 793,0 тыс. рублей; 2018 год – 815,4 тыс.рублей; 2019 год – 1421,7 тыс. рублей в пункте 7 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»; приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ | Администрация | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Повышение эффективности противодействия терроризму и экстремизму и защиты жизни граждан, проживающих на территории городского округа, от террористических и экстремистских актов | Информация размещена на официаль ном сайте администра ции и опубликова на в муниципаль ной газете «Светлые вести» выполнено в полном объеме | нет |
| 1.2 | Организация обеспечения антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер первоочередной антитеррористической защиты и проведение комплексных проверок в организациях | Администрация, отдел МВД по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), муниципальные учреждения и предприятия | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Содействие правоохранительным органам в выявлении правонаруше ний данной категории, а также ликвидации их последствий | Проведено 6 заседаний АТК выполнено в полном объеме | нет |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019  год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |  | всего | 1421,7 | 731,9 | 712,8 | 50,14 | 97,39 |
|  |  | местный бюджет | 1421,7 | 731,9 | 712,8 | 50,14 | 97,39 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 54,9 | 28,5 | 27,1 | 49,36 | 95,09 |
|  |  | местный бюджет | 54,9 | 28,5 | 27,1 | 49,36 | 95,09 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 266,9 | 28,2 | 27,2 | 10,19 | 96,45 |
|  |  | местный бюджет | 266,9 | 28,2 | 27,2 | 10,19 | 96,45 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 30,2 | 28,4 | 28,4 | 94,04 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 30,2 | 28,4 | 28,4 | 94,04 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 30,2 | 29,5 | 28,4 | 94,04 | 96,27 |
|  |  | местный бюджет | 30,2 | 29,5 | 28,4 | 94,04 | 96,27 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 30,2 | 29,3 | 28,4 | 94,04 | 96,93 |
|  |  | местный бюджет | 30,2 | 29,3 | 28,4 | 94,04 | 96,93 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО «ДДТ» | всего | 710,8 | 179,4 | 172,8 | 24,31 | 96,32 |
|  |  | местный бюджет | 710,8 | 179,4 | 172,8 | 24,31 | 96,32 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО «ДШИ» | всего | 96,4 | 90,5 | 87,1 | 90,35 | 96,24 |
|  |  | местный бюджет | 96,4 | 90,5 | 87,1 | 90,35 | 96,24 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 30,0 | 27,7 | 24,3 | 81,00 | 87,73 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 27,7 | 24,3 | 81,00 | 87,73 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 39,0 | 37,5 | 36,9 | 94,62 | 98,40 |
|  |  | местный бюджет | 39,0 | 37,5 | 36,9 | 94,62 | 98,40 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 133,1 | 61,2 | 61,1 | 45,91 | 99,84 |
|  |  | местный бюджет | 133,1 | 61,2 | 61,1 | 45,91 | 99,84 |
|  | Исполнитель 11 ЦБ | всего | 5,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 12 МУК Дом культуры | всего |  | 2,0 | 2,0 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 12 Администрация | всего |  | 189,7 | 189,1 |  | 99,68 |
|  |  | местный бюджет |  | 189,7 | 189,1 |  | 99,68 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Установка видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 3 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Обслуживание системы видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 78,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 78,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ 2 | всего | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 26,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ 3 | всего | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 26,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО ДДТ | всего | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 26,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Услуги вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 631,7 | 542,2 | 523,7 | 82,90 | 96,59 |
|  |  | местный бюджет | 631,7 | 542,2 | 523,7 | 82,90 | 96,59 |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего | 28,9 | 28,5 | 27,1 | 93,77 | 95,09 |
|  |  | местный бюджет | 28,9 | 28,5 | 27,1 | 93,77 | 95,09 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3» | всего | 28,9 | 28,2 | 27,2 | 94,12 | 96,45 |
|  |  | местный бюджет | 28,9 | 28,2 | 27,2 | 94,12 | 96,45 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 30,2 | 28,4 | 28,4 | 94,04 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 30,2 | 28,4 | 28,4 | 94,04 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 30,2 | 29,5 | 28,4 | 94,04 | 96,27 |
|  |  | местный бюджет | 30,2 | 29,5 | 28,4 | 94,04 | 96,27 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 30,2 | 29,3 | 28,4 | 94,04 | 96,93 |
|  |  | местный бюджет | 30,2 | 29,3 | 28,4 | 94,04 | 96,93 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО «ДДТ» | всего | 184,8 | 179,4 | 172,8 | 93,51 | 96,32 |
|  |  | местный бюджет | 184,8 | 179,4 | 172,8 | 93,51 | 96,32 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО «ДШИ» | всего | 96,4 | 90,5 | 87,1 | 90,35 | 96,24 |
|  |  | местный бюджет | 96,4 | 90,5 | 87,1 | 90,35 | 96,24 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 30,0 | 27,7 | 24,3 | 81,00 | 87,43 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 27,7 | 24,3 | 81,00 | 87,43 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 39,0 | 37,5 | 36,9 | 94,62 | 98,40 |
|  |  | местный бюджет | 39,0 | 37,5 | 36,9 | 94,62 | 98,40 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 133,1 | 61,2 | 61,1 | 45,91 | 99,84 |
|  |  | местный бюджет | 133,1 | 61,2 | 61,1 | 45,91 | 99,84 |
|  | Исполнитель 11 МУК Дом культуры | всего |  | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
| Замена (установка) ограждения территории учреждения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО «ДДТ» | всего | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ 3 | всего | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 |  |  |  |  |
| Установка шлагбаума на въезде на территорию образовательного учреждения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ 3 | всего | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 1 Администрация | всего |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
| Монтаж системы видеонаблюдения на территории парка "Патриот" | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,4 |
|  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,4 |
|  | Исполнитель 1 Администрация | всего |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,4 |
|  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,4 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы,

(наименование муниципальной программы)

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы |  | всего | 3030,1 | 2338,0 | 2242,9 | 74,02 | 95,93 |
|  |  | местный бюджет | 3030,1 | 2338,0 | 2242,9 | 74,02 | 95,93 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 2 | всего | 142,0 | 115,6 | 111,0 | 78,17 | 96,02 |
|  |  | местный бюджет | 142,0 | 115,6 | 111,0 | 78,17 | 96,02 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ № 3 | всего | 457,5 | 218,8 | 215,0 | 46,99 | 98,26 |
|  |  | местный бюджет | 457,5 | 218,8 | 215,0 | 46,99 | 98,26 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 91,8 | 88,8 | 88,8 | 96,73 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 91,8 | 88,8 | 88,8 | 96,73 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 89,9 | 89,2 | 85,2 | 94,77 | 95,52 |
|  |  | местный бюджет | 89,9 | 89,2 | 85,2 | 94,77 | 95,52 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 89,9 | 87,9 | 85,3 | 94,88 | 97,04 |
|  |  | местный бюджет | 89,9 | 87,9 | 85,3 | 94,88 | 97,04 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО «ДДТ» | всего | 1104,9 | 573,5 | 525,6 | 47,57 | 91,65 |
|  |  | местный бюджет | 1104,9 | 573,5 | 525,6 | 47,57 | 91,65 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО «ДШИ» | всего | 283,2 | 277,3 | 261,1 | 92,20 | 94,16 |
|  |  | местный бюджет | 283,2 | 277,3 | 261,1 | 92,20 | 94,16 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 87,3 | 85,0 | 77,6 | 88,89 | 91,29 |
|  |  | местный бюджет | 87,3 | 85,0 | 77,6 | 88,89 | 91,29 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 115,9 | 114,4 | 110,7 | 95,51 | 96,77 |
|  |  | местный бюджет | 115,9 | 114,4 | 110,7 | 95,51 | 96,77 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 276,0 | 204,1 | 201,5 | 73,01 | 98,73 |
|  |  | местный бюджет | 276,0 | 204,1 | 201,5 | 73,01 | 98,73 |
|  | Исполнитель 11 МУК Дом культуры | всего |  | 2,0 | 2,0 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 |  | 100,00 |
|  | Исполнитель 12 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 291,7 | 481,4 | 479,1 | 164,24 | 99,52 |
|  |  | местный бюджет | 291,7 | 481,4 | 479,1 | 164,24 | 99,52 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Установка видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 362,3 | 362,3 | 360,6 | 99,53 | 99,53 |
|  |  | местный бюджет | 362,3 | 362,3 | 360,6 | 99,53 | 99,53 |
|  | Исполнитель 1 МОУ СОШ № 3 | всего | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 232,7 | 232,7 | 231,0 | 99,27 | 99,27 |
|  |  | местный бюджет | 232,7 | 232,7 | 231,0 | 99,27 | 99,27 |
| Основное мероприятие 2 Обслуживание системы видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 203,6 | 125,6 | 103,3 | 50,74 | 82,25 |
|  |  | местный бюджет | 203,6 | 125,6 | 103,3 | 50,74 | 82,25 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МОУ СОШ 2 | всего | 55,7 | 29,7 | 29,7 | 53,32 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 55,7 | 29,7 | 29,7 | 53,32 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МОУ СОШ 3 | всего | 29,6 | 3,6 | 3,6 | 12,16 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 29,6 | 3,6 | 3,6 | 12,16 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО ДДТ | всего | 55,7 | 29,7 | 7,4 | 13,29 | 24,92 |
|  |  | местный бюджет | 55,7 | 29,7 | 7,4 | 13,29 | 24,92 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ Детский сад № 3 | всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3 Услуги вневедомственной охраны | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 1752,2 | 1660,4 | 1589,9 | 90,74 | 95,75 |
|  |  | местный бюджет | 1752,2 | 1660,4 | 1589,9 | 90,74 | 95,75 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2» | всего | 86,3 | 85,9 | 81,3 | 94,21 | 94,64 |
|  |  | местный бюджет | 86,3 | 85,9 | 81,3 | 94,21 | 94,64 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3» | всего | 86,3 | 85,6 | 81,8 | 94,79 | 95,56 |
|  |  | местный бюджет | 86,3 | 85,6 | 81,8 | 94,79 | 95,56 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3» | всего | 88,2 | 85,2 | 85,2 | 86,60 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 88,2 | 85,2 | 85,2 | 86,60 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4» | всего | 89,9 | 89,2 | 85,2 | 94,77 | 95,52 |
|  |  | местный бюджет | 89,9 | 89,2 | 85,2 | 94,77 | 95,52 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 5» | всего | 89,9 | 87,9 | 85,3 | 94,88 | 97,04 |
|  |  | местный бюджет | 89,9 | 87,9 | 85,3 | 94,88 | 97,04 |
|  | Исполнитель 6 МУ ДО «ДДТ» | всего | 549,2 | 543,8 | 518,2 | 94,36 | 95,29 |
|  |  | местный бюджет | 549,2 | 543,8 | 518,2 | 94,36 | 95,29 |
|  | Исполнитель 7 МУ ДО «ДШИ» | всего | 283,2 | 277,3 | 261,1 | 92,20 | 94,16 |
|  |  | местный бюджет | 283,2 | 277,3 | 261,1 | 92,20 | 94,16 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «ДЮСШ» | всего | 87,3 | 85,0 | 77,6 | 88,89 | 91,29 |
|  |  | местный бюджет | 87,3 | 85,0 | 77,6 | 88,89 | 91,29 |
|  | Исполнитель 9 МУ «Телеканал «Светлый» | всего | 115,9 | 114,4 | 110,7 | 95,51 | 96,77 |
|  |  | местный бюджет | 115,9 | 114,4 | 110,7 | 95,51 | 96,77 |
|  | Исполнитель 10 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 276,0 | 204,1 | 201,5 | 73,01 | 98,73 |
|  |  | местный бюджет | 276,0 | 204,1 | 201,5 | 73,01 | 98,73 |
|  | Исполнитель МУК Дом культуры | всего |  | 2,0 | 2,0 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 2,0 | 2,0 |  | 100,00 |
| Замена (установка) ограждения территории учреждения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ ДО «ДДТ» | всего | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3» | всего | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,0 |  |  |  |  |
| Установка шлагбаума на въезде на территорию образовательного учреждения | Итого по всем исполнителям <*> | всего | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 3» | всего | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12,0 |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация | всего |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 89,7 | 89,7 |  | 100,00 |
| Монтаж системы видеонаблюдения на территории «Патриот» | Итого по всем исполнителям <*> | всего |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,40 |
|  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,40 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Администрация | всего |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,40 |
|  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,40 |

,

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2017 – 2019 годы

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=10+10+10+10+10+106=10 баллам

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=100100=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=99=100%(S2=10 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=4444=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100%(Salignl4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=100100=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=00=100%(S=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=712,8731.9×100%=97,4%(8 баллом)     за 2019 год

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=КА×100%=2242,92338,0×100%=95,9%(8 баллом)  за период 2017-2019 год

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=22×100%=100.0%(10 баллом)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +8+10 = 28 балл за 2019 год

За период 2017-2019 год

E = R + С + Н = ((10+10+10)/3) +((8+8+8)/3) +((3+10+10)/3) = 25,7 балла

Вывод: Значение Е за 2019 год составляет 28 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы в 2019 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Значение Е за период 2017-2019 год составляет 25,7 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Главный специалист отдела по делам ГО, ЧС и МР

администрации городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                 А.А. Клишин