Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

на 2016 – 2020 годы

по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2019 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий** | **Предусмотрено в муниципальной программе** | **Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год** | **Утверж****дены лимиты бюджет****ных обязате****льств** **по средст****вам местного бюджета** | **Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года)** | **Результаты исполнения основных мероприятий** |
| **за счет средств местного бюджета** | **за счет целее****вых средств** | **Исполнение (процент)** |
| **за счет средств местного бюджета** | **за счет целевых средств** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет целевых средств** | **за счет средств местного бюджета****(**[**гр. 8**](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par23) **/** [**гр. 5**](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par21) **x 100)** | **за счет целее****вых статей (**[**гр. 9**](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par24) **/** [**гр. 6**](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par22) **x 100)** |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2019 году 1 молодая семья получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 43,2 | 2116,8 | 43,2 | 1376,8 | 43,2 | 43,2 | 1376,8 | 100 | 100,0 |
| Итого | 43,2 | 2116,8 | 43,2 | 1376,8 | 43,2 | 43,2 | 1376,8 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшествующий отчетному<\*>2018 год | установленные на 2019 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы |
| 1. | Количество молодых семей  | единиц | 0 | 1 | 1 | В 2019 году 1 молодая семья получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| 2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия  | процент | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля оплаченных свидетельств  | процент | 100 | 100 | 100 |

<\*> приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

Отчетный период: 2019 год

Ответственный исполнитель: отдел муниципального имущества управления финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего за счет всех источников | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| План | Факт | План | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт | План(прогнозно) | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2020 | 2160,0 | 1420,0 | 43,2 | 43,2 | 353,5 | 353,5 | 359,3 | 359,3 | 1404,0 | 664,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | 2019 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Выдача молодой семье свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | 2019 | 2020 | 2160,0 | 1420,0 | 43,2 | 43,2 | 353,5 | 353,5 | 359,3 | 359,3 | 1404,0 | 664,0 |

Начальник отдела муниципального имущества

управления финансов, экономического развития

и муниципального имущества Н.Б. Каримова

Заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый Т.В. Романцова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование нормативного правового акта (дата и номер)** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 22.04.2019 № 107 | в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «7390,6» заменить цифрами «7505,2»; цифры «875,2» заменить цифрами «682,5»; цифры «242,3» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрой «49,6»; цифры «1341,1» заменить цифрами «1608,2»; цифры «396,1» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «663,2»; цифры «4826,8» заменить цифрами «4867,0»; цифры «1363,8» в части, касающейся 2019 года, заменить цифрами «1404,0»б) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Цели и задачи муниципальной программы. Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей молодых семей в доступном и комфортном жилье. Задачами программы являются: нормативно-правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей молодой семьи и улучшению их жилищных условий; разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодой семье, нуждающейся  в улучшении жилищных условий; оказание финансовой поддержки молодой семье при приобретении жилого помещения.»; в) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Целевые показатели муниципальной программы. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить  в 2016 – 2020 годах комфортным жильем молодые семьи – участницы муниципальной программы, с составом семьи. Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1»; г) пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «6.2 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2020 годах составит 7505,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (прогнозно) – 682,5 тыс. рублей; бюджета Саратовской области (прогнозно) – 1608,2 тыс. рублей; бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) – 347,5 тыс. рублей; внебюджетных источников (прогнозно) – 4867,0 тыс. рублей.»; д) приложения 1, 2, 3 муниципальной программы изложить  в редакции согласно приложениям 1, 2, 3.  | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.11.2019 № 322 | а) в строке «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы: цифры «7505,2» заменить цифрами «5407,0»;цифры «682,5» заменить цифрами «744,1»;цифры «49,6» заменить цифрами «353,5»;цифры «242,3» заменить цифрой «0»;цифры «1608,2» заменить цифрами «908,2»;цифры «663,2» заменить цифрами «359,3»;цифры «396,1» заменить цифрой «0»;цифры «347,5» заменить цифрами «251,5»;цифры «96,0» заменить цифрой «0»;цифры «4867,0» заменить цифрами «3503,2»;цифры «1363,8» заменить цифрой «0».б) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:«6.2 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 – 2020 годахсоставит 5407,0тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета (прогнозно) – 744,1 тыс. рублей;бюджета Саратовской области (прогнозно) – 908,2 тыс. рублей;бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) – 251,5 тыс. рублей;внебюджетных источников (прогнозно) – 3503,2 тыс. рублей.».;в) приложения № 1,3 изложить в редакции согласно приложениям № 1,2 кнастоящему постановлению. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1.1«Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | до1 сентября 2020 г. | 2019 | до1 сентября 2020 г. | Включение в список молодых семей – участников муниципальной программы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | на 2020 год список не сформирован в связи с отсутствием претендентов изъявивших желание получить социальную выплату |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2«Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельств на приобретение жилого помещения исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа ЗАТО Светлый, в том числе субсидий из бюджета Саратовской области» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты семьям – участникам муниципальной программы | В 2019 году 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)** | **Источники** **финансового обеспечения** | **Предусмотрено в муниципальной программе** | **Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год** | **Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение)** | **Процент исполнения** |
| **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 4**](#Par11)**)** | **(**[**гр. 6**](#Par13) **(кассовое исполнение) /** [**гр. 5**](#Par12)**)** [**<\*\*>**](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 2160,0 | 1420,0 | 1420,0 | 65,74 | 100,00 |
| местный бюджет | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 359,3 | 359,3 | 359,3 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 1404,0 | 664,0 | 664,0 | 47,29 | 100,00 |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Всего | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,00 | 100,0 |
| областной бюджет | 359,3 | 359,3 | 359,3 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Участник муниципальной программы – молодая семья | Всего | 1404,0 | 664,0 | 664,0 | 47,29 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1404,0 | 664,0 | 664,0 | 47,29 | 100,0 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ,их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»

 на 2016 – 2020 годы за 2019 год

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

 степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год







2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы



K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы



 количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

 количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +10+0 = 20,0 баллов

**Вывод:**  Значение показателя эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы составляет 20 баллов – муниципальная программа признана в 2019 году высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела муниципального имущества

управления финансов, экономического развития

и муниципального имущества Н.Б. Каримова

Тел. 8 (845 58) 4-35-47