ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года 
№ 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 11, 13, 15 вышеуказанного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2019 год

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2018 | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
|  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества правонарушений связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков | кол-во | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Согласованность действий ведомств, организаций и служб; | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Информационная открытость органов местного самоуправления и иных заинтересованных ведомств (проведение встреч с населением в рамках просветительской работы, публикации в средствах массовой информации, участие в акциях); | кол-во | 4/4/1 | 4/4/1 | 4/5/1 | - |
| 5 | Работа антинаркотической комиссии (заседание) | кол-во | 4 | 4 | 4 | - |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

Отчетный период: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Ответственный исполнитель: администрация городского округа ЗАТО Светлый

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по вопросам профилактики наркотизации населения, а так же мероприятий, направленных на информирование населения о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3 | Осуществление контроля за ситуацией в семьях несовершеннолетних, где родители осуждены за хранение или распространение наркотиков, а также являются наркоманами | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 | Проведение комплексных межведомственных, оперативно-профилактических операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5 | Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений | Ежегодно (май) | Ежегодно (октябрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 6 | Организация и проведение психологических и социологических исследований по проблемам наркомании, потребления психотропных веществ в подростковой среде | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 7 | Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 8 | Организация и проведение школьных и муниципальных акций, посвящённых всемирному дню борьбы со СПИДом, мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 9 | Распространение агитационных материалов (листовок, плакатов, видеороликов и др.) подписка на издания по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 10 | Проведение межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по семьям, находящимся в социально опасном положении | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 11 | Проведение проверок автотранспортных средств на территории городского округа ЗАТО Светлый на предмет перевозки наркотических веществ | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 12 | Проведения профилактических бесед с лицами, склонными к немедицинскому потреблению наркотических веществ, лицами осужденными к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, и состоящими на учете | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 13 | Организация выпуска тематических рубрик антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 14 | Размещение информации антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Заведующий сектором социальной работы

и общественных отношений администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                              Е.Ю. Власова          «___» ______________2020 г.

Согласовано:

Заместитель главы  администрации

городского округа ЗАТО Светлый

по социальным вопросам				                                     Т.В. Романцова          «___» ______________2020 г.

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2019 год

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

Приложение № 12

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» за 2019 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответствен-ный испол- нитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии | Администрация, члены антинаркотической комиссии | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Активизация межведомственного взаимодействия для решения актуальных вопросов | Проведено 4 заседания комиссии 15.03.2019, 07.06.2019, 20.09.2019, 13.12.2019 |  |  |
| 2. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по вопросам профилактики наркотизации населения, а так же мероприятий, направленных на информирование населения о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни | Администрация, МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», образовательные организации, филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию), ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), ГУЗ СО «МСЧ» (по согласованию), ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию) | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 21.03.2019 проведен круглый стол «Молодежь. Закон. Наркотики», май 2019 круглый стол «Стоп ВИЧ/СПИД» |  |  |
| 3. | Осуществление контроля за ситуацией в семьях несовершеннолетних, где родители осуждены за хранение или распространение наркотиков, а также являются наркоманами | ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию), администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы | На территории городского округа ЗАТО Светлый отсутствуют семьи данной категории |  |  |
| 4. | Проведение комплексных межведомственных, оперативно-профилактических операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию) | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Укрепление на территории городского округа законности, снижение уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | «Мак-2019»: с 17 - 26 июня, с 15 - 24 июля, с 12 - 21 августа, с 9 - 18 сентября, с 7 - 16 октября, «Дети России»: 17-26 апреля |  |  |
| 5. | Выявление и уничтожение незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений | администрация, МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ ГО ЗАТО Светлый» | Ежегодно (май) |  | Ежегодно (октябрь) | Ежегодно (май) | Ежегодно (октябрь) | Уменьшение количества граждан употребляющих наркотические средства | В 2019 году выявлены и в установленные сроки уничтожены семь очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 37,2 кв.м. |  |  |
| 6. | Организация и проведение психологических и социологических исследований по проблемам наркомании, потребления психотропных веществ в подростковой среде | Образовательные организации | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Увеличение доли детей и молодёжи, ориентированных на здоровый образ жизни | В феврале-марте 2019 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся. |  |  |
| 7. | Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью» | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый», учреждения образования | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 1 этап – март 2019, 2 этап – ноябрь 2019 |  |  |
| 8. | Организация и проведение школьных и муниципальных акций, посвящённых всемирному дню борьбы со СПИДом, мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период | образовательные организации | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Увеличение доли детей и молодёжи, ориентированных на здоровый образ жизни | Проведено 16 мероприятий. |  |  |
| 9. | Распространение агитационных материалов (листовок, плакатов, видеороликов и др.) подписка на издания по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни | образовательные организации, филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по согласованию) | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | В рамках профилактического мероприятия «Стоп ВИЧ/СПИД» 150 чел.; |  |  |
| 10. | Проведение межведомственных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по семьям, находящимся в социально опасном положении | администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы, профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | Проведены рейды: 03.01.2019, 06.01.2019, 13.01.2019, 19.01.2019, 26.01.2019, 03.02.2019, 10.02.2019, 17.02.2019, 02.03.2019, 09.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019, 31.03.2019, 13.04.2019, 21.04.2019, 27.04.2019, 01.05.2019, 03.05.2019, 05.05.2019, 09.05.2019, 11.05.2019, 23.05.2019, 01.06.2019, 09.06.2019, 15.06.2019, 26.06.2019, 28.06.2019, 07.07.2019, 13.17.2019, 28.07.2019, 04.08.2019, 10.08.2019, 18.08.2019, 24.08.2019, 07.09.2019, 15.09.2019. 21.09.2019, 28.09.2019, 09.11.2019, 17.11.2019, 23.11.2019, 30.11.2019, 08.12.2019, 21.12.2019, 29.12.2019 |  |  |
| 11. | Проведение проверок автотранспортных средств на территории городского округа ЗАТО Светлый на предмет перевозки наркотических веществ | ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию) | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Повышение защищенности граждан и общества от наркоугрозы, профилактика правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | В рамках оперативных мероприятий сотрудниками МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый ежедневно осуществляются проверки автотранспортных средств и их пассажиров на предмет перевозки наркотических веществ |  |  |
| 12. | Проведения профилактических бесед с лицами, склонными к немедицинскому потреблению наркотических веществ, лицами осужденными к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, и состоящими на учете | ГУЗ «ОКПБ» (по согласованию), ОМВД РФ по ЗАТО п. Светлый (по согласованию), филиал ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию) | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Отсутствие жителей городского округа ЗАТО Светлый, употребляющих наркотические средства | Граждане склонные к немедицинскому потреблению наркотических веществ, осужденные к отбыванию наказания, не связанного с лишением свободы, состоящие на учете в МО МВД РФ по ЗАТО п. Светлый отсутствуют. С гражданами склонными к немедицинскому потреблению наркотических веществ и состоящими на учете в ГУ «ОКПБ Святой Софии» 2 раза в год проводятся профилактические беседы врачом-наркологом |  |  |
| 13. | Организация выпуска тематических рубрик антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни в газете «Светлые вести» и на телеканале «Светлый» | администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, МУ «Телеканал «Светлый», МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | 14.06.2019 № 22 (926), 12.07.2019 № 26 (930), 02.08.2019 № 29 (933), 16.08.2019 № 31 (935), 13.09.2019 № 35 (939) |  |  |
| 14. | Размещение информации антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация, организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ежегодно (январь) |  | Ежегодно (декабрь) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Профилактика правонарушений, повышение правовой грамотности населения в сфере незаконного оборота наркотиков | http://www.zatosvetly.ru/net_narkotikam.php http://www.zatosvetly.ru/antinarkoticheskaya-komissiya/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/13613/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/13467/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/13340/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/13280/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/12954/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/12869/ http://www.zatosvetly.ru/about/info/news/12555/ |  |  |

_________________________

<*> при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе ЗАТО Светлый до 2020 года»

1. Степень достижения целевых показателей – 10 баллов: 103,6 %= 725 % , где:

7

7 показателей муниципальной программы, % результативности которых составляет:

по 1 показателю 100,0% = 100 ×100%;

100

по 2 показателю 100,0 % = 100 ×100%;

100

по 3 показателю 100,0 % = 100 ×100%;

100

по 4 показателю 100,0 % = 4  ×100%;

4

по 5 показателю 125,0 % = 5  ×100%;

4

по 6 показателю 100,0 % = 1  ×100%;

1

по 7 показателю 100,0 % = 100 ×100%.

100

2. Полнота использования бюджетных ассигнований – 10 баллов –  финансовое обеспечение программы не требуется.

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы 10 баллов: 100 % = 14 ×100%.

14

4. Оценка в целом за 2019 год: 30 баллов = 10+10 +10

Вывод: значение показателя эффективности составляет 30 баллов и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Исп. Е.Ю. Власова, 8(845)58 4 30 10