**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта**

**и молодежной политики на территории**

**городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2018-2020 годы**

**за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 2019 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Результаты исполнения основных мероприятий |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств/внебюджетные средства | Исполнение (процент) |  |
| за счет средств местного бюджета([гр. 8](#Par23) / [гр. 5](#Par21) x 100) | за счет целевых статей ([гр. 9](#Par24) / [гр. 6](#Par22) x 100) |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы** | **335,8** | **0,0** | **335,8** | **0,0** | **335,8** | **300,4** | **0,0** | **89,46** | **0,0** |  |
| **подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** | **232,0** | **0,0** | **232,0** | **0,0** | **232,0** | **204,3** | **0,0** | **88,1** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие:1.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учебно-методическое обеспечение путем проведения совещаний методических объединений |
| Основное мероприятие:1.2 Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | 138,8 | 0,0 | 138,8 | 0,0 | 138,8 | 138,7 | 0,0 | 99,93 | 0,0 | По состоянию на 31.12.2019 года проведено 28 спортивных соревнований |
| Основное мероприятие:1.3 Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено 3 муниципальных соревнования в рамках ГТО.Приняли участие в 1 соревновании регионального уровня.За 2019 год в выполнении норм ГТО приняли участие 1089 жителей, из них выполнили на знак отличия – 394 чел. (36,2%). |
| Основное мероприятие:1.4 Подготовка спортивного резерва | 93,2 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 93,2 | 65,6 | 0,0 | 70,39 | 0,0 | За 2019 год воспитанники МУ ДО ДЮСШ приняли участие в 72 соревнованиях различного уровня (соревнований регионального уровня – 22, всероссийского уровня – 2, международного - 1). Количество победителей и призеров регионального уровня – 125 человек, всероссийского уровня – 11, международного уровня - 1.По состоянию на 31.12.2019 в МУ ДО ДЮСШ обучается 117 разрядников, из них 112 – спортивно-массовых разрядов, 3 – I спортивный; 2 – КМС.  |
| Основное мероприятие:1.5 Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **подпрограмма 2 «Молодежная политика»** | **103,8** | **0,0** | **103,8** | **0,0** | **103,8** | **96,1** | **0,0** | **92,6** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие:2.1 Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Проведено 15 муниципальных мероприятий и акций в сфере молодежной политики |
| Основное мероприятие:2.2 Информационное обеспечение системы работы с молодежью  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информационное обеспечение системы работы с молодежью размещается на сайте администрации ГО ЗАТО Светлый, на сайте МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| Основное мероприятие:2.3 Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Проведено 3 конкурса в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый |
| Основное мероприятие:2.4 Проведение мероприятий патриотической направленности | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 77,3 | 0,0 | 90,94 | 0,0 | Проведено 15 мероприятий, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 9к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

 (наименование муниципальной программы)

за период январь-декабрь 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному\* | Установленные на 2019 год | Фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»на 2018-2020 годы |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 42 | 42,3 | 44,5 |  |
| 2. | Доля населения, принимающего участие в муниципальных спортивных соревнованиях, от общей численности населения | % | 28,8 | 24 | 29,5 |  |
| 3 | Доля населения, успешно выполнившего государственные требования к уровню физической подготовленности населения в рамках ВФСК ГТО, от числа принявшего участие в выполнении испытаний населения | % | 24 | 24,3 | 36,2 |  |
| 4 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории городского округа ЗАТО Светлый, от общего количества молодежи  | % | 85 | 76 | 87 |  |
| 5 | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, от общего количества молодежи | % | 3,6 | 3,6 | 3,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 95,6 | 89 | 94,8 |  |
| 1.2 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый – членов сборных команд Саратовской области | ед. | 5 | 13 | 11 |  |
| 1.3 | Количество спортсменов городского округа ЗАТО Светлый, имеющих спортивно-массовые разряды | ед. | 194 | 210 | 731 | Из них, 117 спортсменов разрядников в МУ ДО ДЮСШ, 614 – военнослужащие войсковой части 89553 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 2.1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации молодежной политики | ед. | 7 | 6 | 8 |  |
| 2.2 | Доля молодых людей членов молодежных и детских общественных организаций и объединений, включенных в реализацию молодежной политики | % | 23,8 | 22,5 | 23,8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

Отчетный период 2019 год

Ответственный исполнитель Соломатина Вероника Николаевна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| всегоза счет всех источников | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2018-2020 | 2020 | 335,8 | 300,4 | 335,8 | 300,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных испортивно-массовых мероприятий» | 2018-2020 | 2020 | 138,8 | 138,7 | 138,8 | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва | 2018-2020 | 2020 | 93,2 | 65,6 | 93,2 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | 2018 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | 2018-2020 | 2020 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | 2018-2020 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | 2018-2020 | 2020 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | 2018-2020 | 2020 | 85,0 | 77,3 | 85,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Н.А. Карпова |
| Согласовано:Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по социальным вопросам | Т.В. Романцова |
| Исполнитель: Заведующий отделом дополнительного образования, спорта и молодежной политики  | В.Н. Соломатина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

 (наименование муниципальной программы)

За 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.02.2018 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы от 22.03.2019 № 66  | Изменение объемов финансового обеспечения муниципальной программы | На основании решения Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 25.12.2018 № 42-172»О бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

За 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм,показателей  | Ответствен-ный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результат,показатели | Проблемы,возникшиев ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализа-ции  | оконча-ния реализа-ции  | началареализа-ции  | окон- чания реали-зации  | запланированныезначения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Управление образования | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения городского округа ЗАТО Светлый | Учебно-методическое обеспечение путем проведения совещаний методических объединений | Нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных испортивно-массовых мероприятий» | Управление образования,ДЮСШ | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Проведение ежегодно более 20 муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | По состоянию на 31.12.2019 года проведено 28 спортивных соревнований | Нет  |
| 3 | [Основное мероприятие 1.](#Par1704)3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | Управление образования,ДЮСШ | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения;успешное выполнение гражданами различных возрастных категорий государственных требований к уровню физической подготовленности населения в рамках реализации ВФСК ГТО | Проведено 3 муниципальных соревнования в рамках ГТО.Приняли участие в 1 соревновании регионального уровня.За 2019 год в выполнении норм ГТО приняли участие 1089 жителей, из них выполнили на знак отличия – 394 чел. (36,2%). | Проблемные виды спорта: плавание и стрельба, в связи с отсутствием в муниципальной собственности бассейна и тира |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва» | Управление образования,ДЮСШ | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся, воспитанников спортивной школы городского округа ЗАТО Светлый, повышение уровня участия обучающихся, имеющих достижения в спорте, в региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | За 2019 год воспитанники МУ ДО ДЮСШ приняли участие в 72 соревнованиях различного уровня (соревнований регионального уровня – 22, всероссийского уровня – 2, международного - 1). Количество победителей и призеров регионального уровня – 125 человек, всероссийского уровня – 11, международного уровня - 1.По состоянию на 31.12.2019 в МУ ДО ДЮСШ обучается 117 разрядников, из них 112 – спортивно-массовых разрядов, 3 – I спортивный; 2 – КМС.  | Нет  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | ДЮСШ | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения городского округа ЗАТО Светлый | - | нет |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | Управление образования | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Повышение уровня профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики, повышение участиямолодежи в социально- значимой и общественной деятельности, повышение участия обучающихся с признаками интеллектуальной и творческой одаренности в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях | Проведено 15 муниципальных мероприятий и акций в сфере молодежной политики | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Управление образования  | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других материалов, информирующих молодых людей о реализациимолодежной политики, повышение социальной активности молодежи | Информационное обеспечение системы работы с молодежью размещается на сайте администрации ГО ЗАТО Светлый, на сайте МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый Саратовской области» | нет |
| 3 | Основное мероприятие 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Управление образования  | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи, увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | Проведено 3 конкурса в сфере молодежной политики с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи в городском округе ЗАТО Светлый | недостаточное финансирование мероприятий |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Управление образования  | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи городского округа ЗАТО Светлый, способствующей формированию социально активной личности, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите | Проведено 15 мероприятий, акций, конкурсов в сфере молодежной политики с целью патриотического воспитания молодежи | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы,

наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы | Итого по всем исполнителям | всего | **335,8** | **335,8** | **300,4** | **89,46** | **89,46** |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | **335,8** | **335,8** | **300,4** | **89,46** | **89,46** |
| Бюджет Саратовской области | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе по исполнителям: |
| Исполнитель 1:Управление образования  | всего | 335,8 | 335,8 | 300,4 | 89,46 | 89,46 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 335,8 | 335,8 | 300,4 | 89,46 | 89,46 |
| Исполнитель 2:ДЮСШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Саратовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Итого по всем исполнителям | всего | 232,0 | 232,0 | 204,3 | 88,1 | 88,1 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 232,0 | 232,0 | 204,3 | 88,1 | 88,1 |
| Бюджет Саратовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |
| Исполнитель 1:Управление образования | всего | 232,0 | 232,0 | 204,3 | 88,1 | 88,1 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 232,0 | 232,0 | 204,3 | 88,1 | 88,1 |
| Исполнитель 3:МУ ДО ДЮСШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Саратовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по мероприятиям: |
| Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | Исполнитель 1:Управление образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | Итого по всем исполнителям | всего | 138,8 | 138,8 | 138,7 | 99,93 | 99,93 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 138,8 | 138,8 | 138,7 | 99,93 | 99,93 |
| в том числе по исполнителям: |
| Исполнитель 1:Управление образования | всего | 138,8 | 138,8 | 138,7 | 99,93 | 99,93 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 138,8 | 138,8 | 138,7 | 99,93 | 99,93 |
| Исполнитель 2:МУ ДО ДЮСШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО» | Итого по всем исполнителям | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Исполнитель 1:Управление образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2:МУ ДО ДЮСШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Подготовка спортивного резерва» | Итого по всем исполнителям | всего | 93,2 | 93,2 | 65,6 | 70,39 | 70,39 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 93,2 | 93,2 | 65,6 | 70,39 | 70,39 |
| в том числе по исполнителям: |
| Исполнитель 1:Управление образования | всего | 93,2 | 93,2 | 65,6 | 70,39 | 70,39 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 93,2 | 93,2 | 65,6 | 70,39 | 70,39 |
| Исполнитель 3:МУ ДО ДЮСШ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями» | Исполнитель:ДЮСШ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Саратовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» | Исполнитель:Управление образования  | всего | 103,8 | 103,8 | 96,1 | 92,6 | 92,6 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 103,8 | 103,8 | 96,1 | 92,6 | 92,6 |
| в том числе по мероприятиям: |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение муниципальных мероприятий (акций) в сфере молодежной политики на территории ГО ЗАТО Светлый; организация участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» | Исполнитель:Управление образования  | всего | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие: 2.2 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью» | Исполнитель:Управление образования  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: 2.3 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | Исполнитель:Управление образования  | всего | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 100,0 | 100,0 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие: 2.5 «Проведение мероприятий патриотической направленности» | Исполнитель:Управление образования  | всего | 85,0 | 85,0 | 77,3 | 90,94 | 90,94 |
| Бюджет городского округа ЗАТО Светлый | 85,0 | 85,0 | 77,3 | 90,94 | 90,94 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15к Положению о порядке принятия решенийо разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018-2020 годы

по состоянию на 1 января 2020 года

1.Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям по следующей формуле:

Расчет по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Е1 = 44,5/42,3\*100 = 105,2 | R = 10 баллов  | R= 50/5= 10 баллов |
|  Е2 = 29,5/24\*100 = 122,9Е3 = 36,2/24,3\*100 = 148,9 | R = 10 баллов R = 10 баллов  |  |
|  Е4 = 87/76\*100 = 114,5 | R = 10 баллов  |  |
|  Е5 = 3,8/3,6\*100 = 105,5 |  R = 10 баллов  |  |

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Е1 = 94,8/89\*100 = 106,5 | R = 10 баллов  | R= 27/3 = 9 баллов  |
|  Е2 = 11/13\*100 = 84,6 |  R = 7 баллов  |  |
|  Е3 = 731/210\*100 = 348 |  R = 10 баллов  |  |

Подпрограмма 2 «Молодежная политика»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Е1 = 8/6\*100 = 133 | R = 10 баллов  | R= 20/2 = 10 баллов  |
|  Е2 = 23,8/22,5\*100 = 105,7 |  R = 10 баллов  |  |

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 8,7 баллам.

2. Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

С = (300,4/335,8)\*100%=89,5 (%), показатель **В** равен 5 баллам.

С = (204,3/232)\*100% = 88,1 %, показатель **В** равен 5 баллам.

С = (96,1/103,8)\*100% = 92,6%, показатель **В** равен 8 баллам.

3. Определяем полноту реализации мероприятий муниципальной программы:

Н=(8/9)\*100%=88,8 %, показатель **М** равен 5 баллам.

Н=(4/5)\*100%=80 %, показатель **М** равен 5 баллам.

Н=(4/4)\*100%=100 %, показатель **М** равен 10 баллам.

4. Определяем оценку в целом за 2019 год:

E = R + B + M

Е= 10+5+5=20

 Е=9+5+5=19

Е=10+8+10=28

5. Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2020 годы по состоянию на 1 января 2020 года составляет 22,3 балла и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Заведующий отделом дополнительного образования, спорта и молодежной политики  | В.Н. Соломатина |

В.Н. Соломатина

8 (84558) 4-33-59