Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации  в городском округе  ЗАТО Светлый»

на 2019-2021 годы

за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года 
№ 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

за 12 месяцев 2019 года

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе - ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы | 4667,4 | 233,0 | 4667,4 | 233,0 | 4667,4 | 4375,2 | 233,0 | 93,74 | 100,00 | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОМС. Предоставление официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа и области, иной официальной информации |
| 1 | - Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | 4434,4 | 33,0 | 4434,4 | 33,0 | 4434,4 | 4142,2 | 33,0 | 93,41 | 100,00 | Количество выпусков - 50 |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 100,0 | В газете размещена 456 статей, содержащая социально-значимую информацию |

_________________________

* указываются параметры в целом по ведомственной целевой программе»

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному<*> 2018 год | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем информационных материалов, освещающих социально-значимые проблемы, пути и способы их решения | процент | 25 | 25 | 25 |  |
| 2 | Процент населения городского округа ЗАТО Светлый, оформивший подписку | процент | 7 | 7 | 7 |  |
| 3 | Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в отчетном году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Публикации, представляющие общественные и государственные интересы и направленные на освещение деятельности Губернатора и Правительства области, а также органов местного самоуправления в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений | % | 100 | 100 | 100 | - |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

Отчетный период: за 12 месяцев  2019  года

Ответственный исполнитель: управляющий делами - начальник управления делами  Мурадян Е.А.

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реали-зации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019-2021 | 2019 | 4667,4 | 4375,2 | 4434,4 | 4142,2 | - | - | 233,0 | 233,0 | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 4467,4 | 4175,2 | 4434,4 | 4142,2 | - | - | 33,0 | 33,0 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | Январь 2019 года | Декабрь 2019 года | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - |

Управляющий делами – начальник управления делами

администрации городского округа ЗАТО Светлый                                             Е.А. Мурадян          «___» __________2020 г.

Согласовано:

Заместитель главы  администрации

городского округа ЗАТО Светлый

по социальным вопросам				                                              Т.В. Романцова          «___» ___________2020 г.

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

Наименование муниципальной программы: «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

Ответственный исполнитель: управляющий делами - начальник управления делами  Мурадян Е.А.

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 05.12.2019 № 337 | Внести следующие изменения: строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 14070,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4667,4 тыс. рублей; 2020 год – 4654,3 тысяч рублей; 2021 год – 4749,1 тысяч рублей, из них: за счет средств местного бюджета составляет 13709,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4434,4 тыс. рублей; 2020 год – 4526,3 тыс. рублей; 2021 год – 4749,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Саратовской области – 361,0 тысяч рублей, в том числе по годам (прогнозно): 2019 год – 233,0 тысяч рублей; 2020 год – 128,0 тысяч рублей; 2021 год – 0,0 тысяч рублей; приложения №№ 3,4 изложить в редакции согласно приложениям. | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы» за 2019 год

(наименование муниципальной программы)

|  | № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланиро-ванные значения |  | достигнутые значения |  |  |
|  | «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2021 | 2019 |  | 2019 | Предоставление официальной информации о социально-эко-номическом и культурном развитии городского округа и области, иной официальной информации | Количество выпусков - 50 |  |  |  |
|  | 2. | Мероприятие 2 «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 |  | 2021 | 2019 |  | 2019 | Информирование населения о деятельности Губернатора, Правительства Саратовской области, ОМС в сфере экономики, социальной сфере, общественных и межнациональных отношений | В газете размещено 456 статей, содержащих социально-значимую информацию |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |  | всего | 4667,4 | 4667,4 | 4375,2 | 93,74 | 93,74 |
|  |  | местный бюджет | 4434,4 | 4434,4 | 4142,2 | 93,41 | 93,41 |
|  |  | областной бюджет | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 100,0 | 100,0 |
| - Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 4467,4 | 4467,4 | 4175,2 | 93,46 | 93,46 |
|  |  | местный бюджет | - 4434,4 | 4434,4 | 4142,2 | 93,41 | 93,41 |
|  |  | областной бюджет | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2. «Размещение социально-значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления» | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» | всего | - 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | - 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за  2019 год

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

R=inSin=10+8+10+104=9,5 баллов

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=2525=100%(S1=10баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=6,77=95,7%(S2=8 баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=00=100%(Salignl3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=100100=100,00%(Salignl4=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=4375.24667.4×100,0%=93,7%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=22×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,5 +8+10 = 27,5 баллов

Вывод: Значение Е составляет 27,5 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы Развитие средств массовой информации в городском округе  ЗАТО Светлый» в 2019 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).